| Чёваш Республики Муркаш район.н администраций. ХУШУ 2019 ç. № Муркаш ял. |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района РАСПОРЯЖЕНИЕ 2019 г. № c.Моргауши |
| --- | --- | --- |

О проведении районного праздника меда

«Здоровье на крыльях пчелы»

1. Районный праздник меда «Здоровье на крыльях пчелы» провести 16 августа 2019 года в селе Моргауши.

2. Для подготовки и проведения районного праздника меда «Здоровье на крыльях пчелы» создать организационный комитет в следующем составе:

| Тимофеев Р.Н. | глава администрации Моргаушского района, председатель; |
| --- | --- |
| Матросов А.Н. | первый заместитель главы администрации района – начальник отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры, заместитель председателя; |
| Тарасова Л.Ю. | заместитель главы администрации Моргаушского района по социальному развитию - начальник отдела организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления, заместитель председателя; |
| Ананьева Р.И. | заместитель главы администрации Моргаушского района - начальник финансового отдела, заместитель председателя; |
| Члены комиссии: |
| Андреев Б.В. | председатель Совета Моргаушского райпо (по согласованию); |
| Валежникова О.А. | начальник отдела имущественных и земельных отношений; |
| Гурьев И.С. | заведующий сектором физической культуры и спорта; |
| Дипломатова З.Ю. | начальник отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта; |
| Захаров И.Н. | директор МУП ЖКХ «Моргаушское» (по согласованию); |
| Кожевников Н.А. | главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию); |
| Краснов А.В. | управляющий делами администрации Моргаушского района; |
| Куликов А.Н. | директор МАУ ДО СШ «Сывлах»; |
| Любимов Г.Ю. | начальник отдела специальных программ; |
| Майкова Л.П. | председатель Совета Б.Сундырского райпо (по согласованию); |
| Мясников А.В. | глава Моргаушского сельского поселения (по согласованию); |
| Николаев А.Л. | заведующий сектором информационного обеспечения; |
| Николаев И.В. | глава Моргаушского района – Председатель районного Собрания депутатов Чувашской Республики (по согласованию); |
| Павлова Л.В. | директор МУП «Рынок «Моргаушский», (по согласованию); |
| Рыжкова Л.А. | начальник отдела культуры, архивного дела и туризма; |
| Степанов В.А. | начальник отдела МВД РФ по Моргаушскому району (по согласованию); |
| Тимофеева О.В. | начальник отдела экономики и развития АПК; |
| Тихонов А.И. | руководитель АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «Çěнтерÿ ялавě» («Знамя Победы») Мининформполитики Чувашии (по согласованию); |
| Яковлев В.Г | командир ООО «Добровольная народная дружина Моргаушского района» (по согласованию). |

3. Утвердить:

- распределение обязанностей по подготовке и проведению районного праздника меда «Здоровье на крыльях пчелы» 16 августа 2019 года (приложение №1);

- программу проведения районного праздника меда «Здоровье на крыльях пчелы» (приложение №2);

4. Местом проведения мероприятия определить площадь перед зданием МАУ ДО СШ «Сывлăх».

5. Рекомендовать главам сельских поселений района обеспечить оформление торгово-выставочных экспозиций, участие пчеловодов, мастеров декоративно-прикладного искусства, коллективов художественного творчества на празднике.

Первый заместитель главы администрации района -

начальник отдела капитального строительства

и развития общественной инфраструктуры                                          А.Н.Матросов

Рыжкова Л.А.

8(835) 41 62-5-37

Приложение №1

к распоряжению  администрации Моргаушского района Чувашской Республики от ____________№ _____

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению районного праздника меда

«Здоровье на крыльях пчелы» 16 августа 2019 года.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление программы и сценария районного праздника меда «Здоровье на крыльях пчелы». | Рыжкова Л.А. | до 12.08.2019 г. |
| 2. | Подготовка списка приглашенных, участников мероприятия, обеспечение явки на праздник, регистрация. | Матросов А.Н. Тарасова Л.Ю. Тимофеева О.В. Краснов А.В. | до 12.08.2019 г. |
| 3. | Организация и подведение итогов конкурса «Лучший мёд 2019 года», фестиваля-конкурса «Встречаем праздник – Великий Спас!». Награждение победителей и участников. | Рыжкова Л.А. Тимофеева О.В. | 16.08.2019 г. |
| 4. | Оформление праздничной сцены, установка зрительских скамеек. Организация озвучивания мероприятия. Организация выступления коллективов художественного творчества. | Рыжкова Л.А. Куликов А.Н.* Захаров И.Н.* | 15.08.2019 г. |
| 5. | Организация работы предприятий торговли общественного питания, оформление и размещение торговых точек. | Валежникова О.А. Тимофеева О.В. Андреев Б.В.* Майкова Л.П.* Павлова Л.В.* | 15.08.2019 г. |
| 6. | Организация вывоза пчеловодов, выставки-продажи пчелиной продукции. | Матросов А.Н. Тимофеева О.В. Главы сельских поселений района* | 16.08.2019 г. |
| 7. | Организация и проведение детской развлекательной программы «Страна Пчеляндия». | Рыжкова Л.А. Дипломатова З.Ю. | 16.08.2019 г. |
| 8. | Организация освещения хода праздника в СМИ. | Тихонов А.И.* Николаев А.Л. | 16.08.2019 г. |
| 9. | Составление сметы, обеспечение финансирования праздника, подготовка подарков для победителей конкурсов. | Ананьева Р.И. Рыжкова Л.А. | до 07.08.2019 г. |
| 10. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД, организация мест стоянки автомобилей. | Любимов Г.Ю. Степанов В.А.* Мясников А.В.* Яковлев В.Г.* | 16.08.2019 г. |
| 11. | Организация медицинского обслуживания, обеспечение контроля по соблюдению санитарно-гигиенических норм. | Кожевников Н.А.* | 16.08.2019 г. |
| 12. | Подготовка и установка урн для мусора, общественных туалетов. Организация сбора мусора. | Матросов А.Н.* Захаров И.Н.* | до 16.08.2019 г. |
| 13. | Общее руководство по подготовке и проведению праздника. | Тимофеев Р.Н. | 16.08.2019 г. |

*- по согласованию

Приложение №2

к распоряжению администрации Моргаушского района Чувашкой Республики от __________2019 г. № _____

ПРОГРАММА

проведения районного праздника мёда «Здоровье на крыльях пчелы».

Дата проведения: 16 августа 2019 года

Место проведения: центральная площадь с. Моргауши

| 10.00-14.00 | Праздник меда «Здоровье на крыльях пчелы». |
| --- | --- |
| 10.00-14.00 | «Добрый пасечник» - ярмарка-продажа меда, продуктов пчеловодства. Площадь перед зданием администрации Моргаушского района. |
| 10.00-14.00 | «Медовая ярмарка» - выставка-представление сельских поселений. Площадь перед зданием администрации Моргаушского района. |
| 10.00-14.00 | Работа школьной ярмарки. |
| 11.30-14.00 | Детская развлекательная программа «Страна Пчеляндия». Работа аттракционов, интерактивных площадок. Площадь автовокзала. |
| 10.30-11.00 | Тематическая театрализованная музыкальная композиция «Приглашаем на праздник меда!». Главная сцена и площадь перед сценой. |
| 11.00-11.30 | Торжественное открытие праздника. Приветственные слова: - главы Моргаушского района И.В.Николаева; - главы администрации Моргаушского района Р.Н. Тимофеева; - министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям В.И. Петрова; - настоятеля православной Церкви Владимирской иконы Божией Матери в с. Моргауши протоиерея Федора; - руководителя ОАО «Агентство по пчеловодству» Г.А.Максимова; - приглашённых гостей. |
| 11.45-14.00 | Праздничный концерт коллективов художественного творчества района «Медовый спас – талантов припас!» |
| 13.30 | Подведение итогов районного конкурса среди пчеловодов «Лучший мед 2019 года», фестиваля-конкурса среди сельских поселений «Встречаем праздник Великий Спас!», фестиваля пива «И я там был, мед - пиво пил!» |
| 14.00 | Завершение праздника. |

Начальник отдела культуры, архивного дела

и туризма администрации Моргаушского района                                          Л.А. Рыжкова