| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ХУШУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

26.08.2019  № 266

О подготовке и проведении празднования Дня города

Новочебоксарска

В целях организованной подготовки и проведения празднования Дня города Новочебоксарска:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска (приложение №1);

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска (приложение №2);

1.3. План мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска (приложение №3).

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики опубликовать распоряжение на официальном сайте города Новочебоксарска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | О.В. Чепрасова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 26.08.2019  № 266

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

празднованию Дня города Новочебоксарска

| Чепрасова О.В. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель) |
| --- | --- |
| Матина О.А. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Фадеев А.Г. | - заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ялфимова Р.Ф. | - и.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Боярская М.В. | - Управляющий делами администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ширшов А.В. | - и.о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска; |
| Вагулина Т.М. | - заведующий сектором потребительского рынка и предпринимательства администрации города Новочебоксарска; |
| Родионова С.В. | - начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Кащеева Е.А. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Погодина Е.О. | - и.о. начальника отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (секретарь) |
| Макарова Е.И. | - главный специалист-эксперт сектора пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ермаков А.Н. | - начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики» |
| Александров Г.Г. | - генеральный директор МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (по согласованию) |
| Осипенко С.П. | - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» |
| Чурбанов В.В. | - начальник ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики (по согласованию) |
| Белов К.И. | - главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 26.08.2019  № 266

План мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня города Новочебоксарска

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования Дня города Новочебоксарска | август | Макарова Е.И. |
| 2 | Подготовка проекта афиши праздничных мероприятий | до 26.08 | Погодина Е.О. |
| 3 | Изготовление, опубликование информационных материалов, программы и афиши празднования Дня города Новочебоксарска | до 26.08 | Макарова Е.И., Погодина Е.О., Фошин В.А. |
| 4 | Подготовка схематического плана города с обозначением мест проведения праздничных мероприятий | до 26.08 | Погодина Е.О. |
| 5 | Подготовка сценария и программы празднования Дня города Новочебоксарска | до 26.08 | Фошин В.А., Шамрай С.В. |
| 6 | Обеспечение санитарно-экологического порядка объектов проведения праздничных мероприятий, уборка города, чистка дорог, тротуаров и др. | 31.08 | Фадеев А.Г., Андреев А.А.*, Степанов Н.З.* |
| 7 | Обеспечение праздничного оформления города Новочебоксарска | до 28.08 | Осипенко С.П., Петров Э.А.*, Александров Г.Г.* |
| 8 | Пошив флагов для установки на флаговые конструкции на Площади Победы (18 штук) | до 26.08 | Погодина Е.О. |
| 9 | Установка в определенных местах распределительных электрошкафов для обеспечения подключения к энергоснабжению звуковой, световой и другой электрической аппаратуры | 31.08 | Александров Г.Г.* |
| 10 | Обеспечение контроля за подготовкой праздничного оформления города | до 30.08 | Осипенко С.П. |
| 11 | Уведомление ОМВД г. Новочебоксарска о планируемых массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска | 27.08 | Боярская М.В. |
| 12 | Обеспечение общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 31.08 | Чурбанов В.В.* |
| 13 | Организация культурных, спортивно-развлекательных мероприятий, участия творческих коллективов, предприятий и организаций города | август | Степанова И.А. Кащеева Е.А., Погодина Е.О., Вагулина Т.М., руководители подведомственных учреждений |
| 14 | Обеспечение противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации | 31.08 | Ермаков А.Н. |
| 15 | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, организация парковки автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий | 31.08 | Чурбанов В.В.* |
| 16 | Организация праздничной выездной торговли | 31.08 | Ялфимова Р.Ф., Вагулина Т.М. |
| 17 | Организация медицинского обслуживания во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 28.08-31.08 | Белов К.И.*, Степанов В.Г.* |
| 18 | Организация выступления Ирины Салтыковой на праздничном концерте | 31.08 | Фошин В.А. |
| 19 | Организация работы уличного оповещения о мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска | 29.08-31.08 | Погодина Е.О., Ермаков А.Н., Глотова Н.М. |
| 20 | Организация движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий, при необходимости временные ограничения движения, продление времени работы транспорта до 23.30 | 31.08 | Фадеев А.Г. |
| 21 | Организация праздничного городского фейерверка | 31.08 | Погодина Е.О., Ермаков А.Н. |

_________________

* по согласованию

Приложение № 3

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 26.08.2019  № 266

План мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска

| Место проведения | Время проведения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | август |
| Дворы города |  | Арт-проект (Графити на дворовых территориях) |
| 08 августа |
| Дворы города | 17.00 | Городской турнир среди дворовых команд по футболу среди мужчин |
| 09-29 августа |
| Микрорайоны города |  | Дворовые праздники |
| 10 августа |
| СШОР №3 | 10.00 | Турнир по волейболу |
| 12 августа |
| Мим-театр «Дождь» | 13.00 | Вручение автобуса Мим-театру «Дождь» (в рамках проекта «Культура малой Родины») |
| 22 августа |
| Ельниковская роща | 12.00 | Легкоатлетический забег, посвященный Дню Государственного Флага и Дню города |
| Художественный музей | 16.30 | Открытие Всероссийской выставки «Живи и помни» |
| Парапет ДК «Химик» | 18.00 | Концертная программа, посвященная Дню государственного флага Российской Федерации |
| 24 августа |
| ДК «Химик» | 20.00 | Всероссийская акция «Ночь кино» |
| 26-30 августа |
| ДК «Химик» | 19.30 | Акция «Неделя любимого кино» |
| 28 августа |
| Памятники, достопримечательности города | 14.00 | Квест «Прошагай город» |
| 30 августа |
| Мим-театр «Дождь» | 14.00 | Спектакль «Красная шапочка. Перезагрузка» (в рамках проекта «Культура малой Родины») |
| Ельниковская роща | 15.00 | Торжественное открытие спортивной площадки |
| 31 августа |
| Художественный музей | 13.00 | Открытие выставки из фондов музея «Любимому городу посвящается» |
| Площадка Гэсстрой | 10.00-15.00 | Фестиваль мастеров народного художественного промысла |
| Парапет ДК «Химик» | 10.00-10.15 | Зарядка с Алексеем Германовым, многократным Чемпион Мира, Европы и Кубка Мира по спортивной аэробике |
|  | 10.15-10.30 | Торжественное открытие праздничных мероприятий |
|  | 10.30-12.30 | Парад юных велосипедистов, выступление творческих коллективов ДОУ |
|  | 12.30-13.30 | Фестиваль женских клубов |
|  | 13.30-15.30 | Развлекательная программа газеты Про-город |
|  | 15.30-18.00 | Молодежная и спортивная программа «Спорт – норма жизни» |
| Аллея Славы | 10.00-15.00 | Арт – проект «Творческий бульвар» - мастер-классы, творческие площадки художников, музыкантов, поэтов, театралов, фестиваль рисунков на асфальте |
| Центральный стадион | 19.00-20.00 | Выступление участников проекта «ХаРРошая премия» |
|  | 20.00-20.30 | Праздничный концерт артистов чувашской эстрады и творческих коллективов города |
|  | 20.30-21.00 | Торжественная часть: поздравление официальных лиц с Днем города, театрализованное представление «Сказ о Новом Граде Новочебоксарске. Новочебоксарск – Город Творчества! Город Знаний! Город Успеха!» |
|  | 21.00-22.00 | Выступление Ирины Салтыковой |
|  | 22.00-23.00 | Праздничный фейерверк, дискотека от «Русского радио» |

___________________

* по согласованию