Приложение № 4

к постановлению администрации Порецкого

района от 30.07.2019 № 282

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**

**на территории Порецкого района Чувашской Республики**

1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Порецкий район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Порецкий район |
| 2. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| Порецкий район |
| 3. | Доля образовательных организаций, обновивших информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – официальные сайты | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Порецкий район |

1. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании

«Порецкий район» Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  мероприятия | Адресат отчета о  работе |
| Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Ведущий специалист - эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитический отчет | Руководитель муниципального проекта |
| 1.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2019 | 31.12.2019 г | Ведущий специалист - эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитический отчет | Руководитель муниципального проекта |
| 1.3 | Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Ведущий специалист - эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитический отчет | Руководитель муниципального проекта |
| 1.4 | Обеспечение интернет-соединения со скоростью соединения 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным Интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций |  | 31.12.2019 | Ведущий специалист - эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитический отчет | Руководитель муниципального проекта |
| 1.5 | Повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | 31.12.2019 | Ведущий специалист - эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитический отчет | Руководитель муниципального проекта |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудряшов С.В., министр образования и

молодежной политики Чувашской Республики