Приложение № 5

к постановлению администрации Порецкого

района от 30.07.2019 № 282

**Рабочий план**

**по реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Порецкого района Чувашской Республики**

1. Показатели реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Порецкого района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм, гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным | 01 | Млн. человек |  | 0,000233 | 01.01.2018 | 0,000274 | 0,000321 | 0,000333 | 0,00035 | 0,000362 | 0,000379 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | 02 | % |  |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Чувашской Республике | 03 | % |  |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Чувашской Республики | 04 | % |  |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Социальная активность»

на территории Порецкого района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. | Вовлечение в добровольческую деятельность не менее 20% обучающихся Порецкого района.  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 2. | Использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества не менее 70 % организаций от общего числа добровольческих организаций  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района |
| 3. | Организация мониторинга по реализации учёта добровольцев из числа представителей Порецкого района в системе ЕИС «Добровольцы» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Мониторинг | Глава администрации Порецкого района  |
| 4. | Ежегодное проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организациях Порецкого района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 5. | Разработка семинаров и программ обучения по направлению добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 6. | Направление на мероприятия обучающего характера регионального, международного уровней организаторов добровольческой деятельности и членов добровольческих объединений в целях дополнительного обучения, что позволит достичь высоких показателей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 7. | Ежегодное проведение районного слёта волонтёров в целях обмена лучшими добровольческими практиками | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 8.  | Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 9. | Организация и прохождение подготовки (переподготовки) специалистов, реализующих государственную политику в области развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 10. | Ежегодное участие представителей Порецкого района в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 11. | Организация работы по вступлению школьников и молодежи в РДШ (Российское движение школьников) с целью дальнейшей популяризации школьных волонтерских отрядов.  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист - эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 12. | Участие в республиканском проекте «Шаг навстречу» образовательных организаций  | 01.04. 2019 | 30.11.2019 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт, информации на сайте | Глава администрации Порецкого района  |
| 13. | Участие в республиканском конкурсе «Лучший наставник года» по трем направлениям: а) «Дети учат детей»: практики наставничества, реализуемые старшеклассниками в классах начального и среднего звена, в том числе практики наставничества, действующие в онлайн-среде;б) «Учитель-учителю»: методическое сопровождение молодого специалиста;в) «Наставничество «Плюс один»: практики социально-педагогического, социально-психологического и иного, в том числе волонтерского сопровождения, участниками которых являются несовершеннолетние и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 01.04. 2019 | 30.11.2019 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 14. | Внедрение групповых, индивидуальных форм наставничества, шефства в ходе летних пришкольных смен, в том числе для детей «группы риска» и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.06. 2019 | 31.08.2019 | Ведущий специалист - эксперт по молодежной политике отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Социальная активность»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудряшов С.В., министр образования и

 молодежной политики Чувашской Республики