Приложение № 1

к постановлению администрации Порецкого

района от 30.07.2019 № 282

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Современная школа»**

 **на территории Порецкого района Чувашской Республики**

1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Порецкий район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Порецкий район |
| 2. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 25 | 115 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Порецкий район |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 3 | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 |
| Порецкий район |

1. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Современная школа» в муниципальном образовании

«Порецкий район» Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. | Обновление материально-технической базы не менее 3 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района |
| 2. | Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы,  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 3. | Создание на базе МАОУ «Порецкая СОШ» материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 50% детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 4. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 5. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, осуществляющих преподавание предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  | 01.01.2019 | 01.09.2021 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 6. | Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 100 % образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 7. | Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т. ч. в онлайн-формате | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 8. | Проведение апробации и внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | 2019 | 2020 |  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района |
| 9. | Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Современная школа»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудряшов С.В., министр образования и молодежной

 политики Чувашской Республики