Приложение № 3

к постановлению администрации Порецкого

района от 30.07.2019 № 282

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Учитель будущего»**

**на территории Порецкого района Чувашской Республики**

1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Порецкий район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Порецкий район |
| 2. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Порецкий район |
| 3. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2019 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Порецкий район |

1. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании

«Порецкий район» Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. | Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.06.2020 | 31.12.2024 |  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Порецкого района  |
| 2. | Внедрение системы непрерывного и планомерного повышения квалификации не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, в том числе с использованием дистанционных технологий в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников  | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района  |
| 3. | Прохождение не менее 10 % педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе аккредитационного центра Чувашской Республики | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района  |
| 4. | Вовлечение не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района |
| 5. | Внедрение национальной системы учительского роста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт |  Глава администрации Порецкого района  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Учитель будущего» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудряшов С.В., министр образования и молодежной

 политики Чувашской Республики