Приложение № 2

к постановлению администрации Порецкого

района от 30.07.2019 № 282

# **Рабочий план**

**по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

**на территории Порецкого района Чувашской Республики**

1. Показатели реализации проекта «Успех каждого ребенка» на территории Порецкого района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Порецком районе, % | Основной | Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкий район |   | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 2. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 270 | 420 | 640 | 870 | 1020 | 1170 |
| 3. | Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 30 | 150 | 270 | 420 | 570 | 720 |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта «Успех каждого ребенка» на территории

Порецкого района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикамероприятия | Адресат отчета оработе |
| Начало | Окончание |
| 1. | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Май-август 2019 г | 31.12.2024 | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Определение приоритетных направлений дополнительного образования в образовательных учреждениях | Глава администрации Порецкого района  |
| 1.1. | Анализ ресурсной базы образовательных учреждений для организации дополнительного образования | Май-август 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Оптимизация и эффективное использование образовательных ресурсов | Глава администрации Порецкого района |
| 1.2. | Организация методического сопровождения педагогов дополнительного образования | 2019 г | 2024 г | Руководители МАУ ДО «Порецкая ДШИ», МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»  | Повышение квалификации педагогов ДО | Глава администрации Порецкого района |
| 1.3. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 1.4. | Разработка новых и обновление содержания имеющихся дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. Организация работы с родителями и обучающимися  | 2019 г | 2023 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 1.5. | Разработка новых и обновление содержания имеющихся дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей. | Май-август 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 1.6. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Программы обучения, комплекс мер, информационные материалы | Глава администрации Порецкого района |
| 1.7. | Организация и проведение новых форм мероприятий по развитию естественнонаучного направления.  | 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 1.8. | Разработка плана мероприятий по вовлечению обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района руководители образовательных организаций Порецкого района | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Порецком районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | Глава администрации Порецкого района |
| 2. | Регистрация образовательных учреждений, педагогов, обучающихся и родителей на площадке «Проектория» | 2019 г | 2024 г | руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 2.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикация в СМИ) | 01.06.2019 | 31.12.2019 | руководители образовательных организаций Порецкого района | Информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | Глава администрации Порецкого района |
| 2.2. |  Принятие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 13.12.2018 | 31.12.2024 | руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов | Глава администрации Порецкого района |
| 2.3. | Проведение не менее 30 образовательных профориентационных мероприятий (мастер-классы, профессиональные пробы, профессиональное тестирование, уроки успеха, экскурсии на предприятия, выездные дни открытых дверей в профессиональны образовательные организации, акция «Твой выбор профессии»), в которых приняли участие не менее 500 обучающихся образовательных организаций | 2019 г | 2024 г | руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка. | Глава администрации Порецкого района |
| 3. | Вовлечение в деятельность детских общественных объединений не менее 60% обучающихся образовательных учреждений | 2019 г | 2024 г | руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 3.1. | Участие обучающихся в муниципальных этапах всероссийских, республиканских конкурсных мероприятий, направленных на поддержку и развитие творческой и социальной активности детей и молодежи (деятельность детского парламента, конкурс «Живая классика», «Живое слово», «Искорка дружбы» и т.д.) | 2019 г | 2024 г |  руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 3.2. |  «Шефство» старшеклассников над обучающимися младших классов по дополнительным компетенциям в области правил дорожного движения, финансовой грамотности, правового просвещения | 2019 г | 2024 г |  руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 4. | Развитие олимпиадного и проектно-исследовательского движения (НПК обучающихся по экологии, НПК обучающихся «Поиск», конкурс-фестиваль «Эксельсиор») | 2019 г | 2023 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 4.1 | Наставничество обучающихся по проектной деятельности и научно-исследовательской деятельности (Реализация республиканского проекта «Шаг навстречу», направление: «Дети учат детей»: практики наставничества, реализуемые старшеклассниками в классах начального и среднего звена) | Апрель 2019 г | Ноябрь 2019 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 5. | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей Порецкого района | Апрель 2019 г | Декабрь 2019 г | Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 5.1 | Реализация всех модулей в Навигаторе дополнительного образования детей Порецкого района | 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Отчет, сформированный через Навигатор дополнительного образования. Организована 100% электронная запись детей в дополнительное образование, независимая оценка качества, персонифицированное финансирование дополнительного образования | Глава администрации Порецкого района |
| 5.2 | Формирование банка лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей | 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района, руководители образовательных организаций Порецкого района | Реестр программ, занесенных в банк лучших практик. | Глава администрации Порецкого района |
|  5.3 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 2019 г | 2024 г | Ведущий специалист–эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района  | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 5.4 | Проведение инвентаризации всех инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала в системе образования Порецкого района | 2019 г | 2024 г | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Отчет о проведении инвентаризации ресурсов.Принятие управленческих решений об использовании не менее 80% ресурсов системы образования | Глава администрации Порецкого района |
|  6. | Участие в летней школе на территории Чувашской Республики  | 2019 г | 2024 г |  Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитическая справка | Глава администрации Порецкого района |
| 6.1. | Принятие участия в региональных летних школах, профильных сезонных школах, профильных лагерных сменах не менее 30 обучающихся, проживающих в Порецком районе | 2019 г | 2024 г | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитическая справка.Не менее 50 обучающихся, приняли участие во всероссийских и региональных летних школах, профильных сезонных школах, профильных лагерных сменах | Глава администрации Порецкого района |
| 7. | Создание общественно-деловых объединений (управляющий совет, родительский совет), направленных на развитие и участие в управлении образовательными организациями | 2020 г | 2024 г | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | Информационно-аналитическая справка. Во всех образовательных организациях созданы общественно-деловые объединения, направленные на развитие и участие в управлении образовательными организациями | Глава администрации Порецкого района |
| 7.1. | Проведение совещаний, семинаров с администрацией образовательных организаций по вовлечению обучающихся образовательных организаций, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Заместитель начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района | План–график проведения семинаров, совещаний | Глава администрации Порецкого района |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Успех каждого ребенка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудряшов С.В., министр образования и

 молодежной политики Чувашской Республики