|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ХУШУ**  11.09.2018 г. 126-р №  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  11.09.2018 г. 126-р  г.Шумерля |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Шумерлинского района

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, во исполнение Протокола заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики от 5 июля 2018 г. № 21, в целях обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Шумерлинском районе утвердить План мероприятий («дорожной карты») упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Шумерлинского района согласно приложению № 1к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района А.А. Мостайкина.

Глава администрации

Шумерлинского района Л.Г. Рафинов

Приложение № 1 к распоряжению администрации

Шумерлинского района от 11.09.2018 № 126-р

**План мероприятий («дорожной карты») упрощения процедур ведения бизнеса и повышения**

**инвестиционной привлекательности Шумерлинского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателей | | | | |
| 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2018 г. | x | x | x |
| Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения муниципального контроля | | | | | | | | |
| 1.1 | Принятие положений о видах муниципального контроля. | Определение перечня видов муниципального контроля и уполномоченных органов администрации Шумерлинского района, ответственных за осуществление муниципального контроля. | Доля видов муниципального контроля, в отношении которых приняты положения об осуществлении, процентов | 100 | 100 | x | x | x |
| 1.2. | Принятие административных регламентов исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля. | Определение перечня видов муниципального контроля и уполномоченных органов администрации Шумерлинского района, ответственных за осуществление муниципального контроля. | Доля видов муниципального контроля, в отношении которых приняты административные регламенты их осуществления, процентов | 100 | 100 | x | x | x |
| Раздел 2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом муниципального контроля | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение размещения на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | Размещение перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей с учетом методических рекомендаций по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов муниципального контроля, одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол заседания подкомиссии от 18 августа 2016 г. N 6). | Доля видов муниципального контроля, в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, процентов | 100 | 100 | x | x | x |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2021 г. |
| 1. | Формирование системы муниципального управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | Деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | не менее 1 в полугодие | не менее 2 в год  (1 в полугодие) | не менее 2 в год  (1 в полугодие) | не менее 2 в год  (1 в полугодие) | не менее 2 в год  (1 в полугодие) |
| 2. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Утверждение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Доля муниципальных образований, утвердивших перечни муниципального имущества, процентов | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
|  |  | Расширение перечней муниципального имущества | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, процентов | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
|  |  | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Доля муниципальных образований в, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, процентов | - | 40 | 80 | 90 | 100 |
|  |  |  | Наличие в муниципальном образовании нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, да/нет | - | да | да | да | да |
|  |  |  | Доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, процентов | - | 40 | 80 | 90 | 100 |
|  |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 3. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками | Размещение на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 |
|  |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| **Наличие и качество муниципального НПА о механизмах защиты инвесторов и поддержки**  **инвестиционной деятельности** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | x | x | x | x |
| Раздел 1. Совершенствование нормативного правового регулирования | | | | | | | | |
| 1.1 | Установление в нормативно-правовом акте Шумерлинского района форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Принятие нормативно-правового акта или внесение изменений в нормативно-правовой акт | Наличие в нормативно-правовом акте форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | x | x | x | x |
| 1.2. | Установление в нормативных правовых актах Шумерлинского района статуса координационных и совещательных органов, формируемых с участием субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Принятие нормативных правовых актов | Наличие в нормативных правовых актах Шумерлинского района положений о статусе координационных и совещательных органов, формируемых с участием субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | x | x | x | x |
| 1.3. | Определение в нормативных правовых актах Шумерлинского района категории получателей мер муниципальной поддержки в соответствии с документами стратегического планирования | Принятие нормативно-правового акта или внесение изменений в нормативно-правовой акт | Наличие в нормативных правовых актах Шумерлинского района перечня категорий получателей мер муниципальной поддержки, сформированного в соответствии с документами стратегического планирования, да/нет | да | x | x | x | x |
| 1.4. | Определение в нормативных правовых актах Шумерлинского района порядка и условий предоставления мер муниципальной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Принятие нормативно-правового акта или внесение изменений в нормативно-правовой акт | Порядок и условия предоставления всех мер муниципальной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, регламентированные нормативными правовыми актами Шумерлинского района, да/нет | да | x | x | x | x |
| Раздел 2. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 2.1. | Размещение нормативных правовых актов Шумерлинского района о поддержке инвестиционной деятельности на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обеспечение своевременной актуализации нормативных правовых актов на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети "Интернет", да/нет | да | x | x | x | x |
| **Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи**  **инвесторов и руководства муниципалитета** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | x | x | x | x |
| 1. | Обновление состава совета | Обновление состава совета:  состав совета возглавляет глава Шумерлинского района;  заместителем руководителя совета назначен глава администрации Шумерлинского района;  в состав совета включены представители предпринимательского сообщества и деловых объединений;  в состав совета включены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) | Утвержденный нормативным правовым актом Шумерлинского района, да/нет | да | x | x | x | x |
| 2. | Формат деятельности совета | Обеспечение регулярного проведения заседаний совета:  заседания совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  Целесообразно выделение рабочих групп в рамках деятельности совета по профильным направлениям деятельности;  утвержден план проведения заседаний совета; повестка заседания совета формируется с учетом предложений представителей предпринимательского сообщества и деловых объединений. | План проведения заседаний и протоколы заседаний совета. Оценка результатов рассмотрения вопросов на заседаниях совета, да/нет | да | x | x | x | x |
| 3. | Проведение мониторинга выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». | рассмотрение в рамках заседаний совета информации о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и степени их реализации. | протоколы заседаний совета, да/нет | да | x | x | x | x |
| 4. | Открытость проведения заседаний совета | Открытое проведение заседаний совета, размещение протоколов заседаний и информации об их исполнении на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ссылка на страницу на инвестиционном портале, на которой размещены протоколы заседаний совета, да/нет | да | x | x | x | x |
| **Качество инвестиционного раздела на официальном сайте**  **муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | x | x | x | x |
| 1. | Техническое развитие инвестиционного раздела на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Обеспечение технической возможности направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта | Наличие технической возможности на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направления в электронной форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта, да/нет | да | x | x | x | x |
|  |  | Обеспечение простоты и удобства навигации, стабильности работы | Заключение по итогам экспертной оценки представителей предпринимательского и делового сообществ, да/нет | да | x | x | x | x |
|  |  | Наличие канала для прямых обращений инвесторов на инвестиционном портале | Наличие технической возможности на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для прямых обращений инвесторов на инвестиционном портале, да /нет | да | x | x | x | x |
| 2. | Содержательное наполнение инвестиционного раздела на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Ежемесячная актуализация информации | Ссылка на соответствующие страницы в инвестиционном разделе, да/нет | да | x | x | x | x |
| **Регистрация права собственности на земельные участки**  **и объекты недвижимого имущества** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2021 г. | x |
| Раздел 1. Подача заявления и необходимого пакета документов | | | | | | | | |
| 1.1. | Качество приема и сканирования документов в автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района (далее - МФЦ) | Осуществление мониторинга степени удовлетворенности заявителей государственными услугами, предоставленными Росреестром через МФЦ; направление сотрудников МФЦ на обучающие семинары в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестром. | Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав, процентов | - | 0,18 | 0,15 | 0 | x |
|  |  |  | Доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав, процентов | - | 0,2 | 0,01 | 0 | x |
| 1.2. | Доступность подачи заявлений | Осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не должна превышать установленное целевое значение показателя) | Количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ, шт./день | 14 | 14 | 14 | 14 | x |
| Раздел 2. Регистрация права собственности | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления Шумерлинского района сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ; осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;  включение органами местного самоуправления Шумерлинского района в указанный перечень дополнительных сведений, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного направления информации, необходимой для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 61 | 70 | 85 | 100 | x |
|  |  |  | Количество сведений, по которым осуществляется межведомственное электронное взаимодействие | 8 | 12 | 20 | 20 | x |
| 2.2. | Качество регистрационного процесса | Проведение анализа причин приостановлений и отказов в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок. | Доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5 | x |
|  |  |  | Доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | 0 | 0 | 0,95 | 0,9 | x |
|  |  | Принятие нормативного правового акта органами местного самоуправления Шумерлинского района об обеспечении подачи заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном виде;  осуществление перехода к подаче каждым органом местного самоуправления Шумерлинского района заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном виде | Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, процентов | - | 40 | 80 | 100 | x |
| 2.3. | Срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости | Сокращение срока изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости;  осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 10 | 10 | 10 | 8 | x |
|  |  |  | Доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем количестве таких заявлений, процентов | - | 3,5 | 2 | 0,2 | x |
| **Постановка на кадастровый учет земельных участков**  **и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2021 г. | x |
| Раздел 1. Анализ территории | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в ФГИС ТП, проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; | Доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований Шумерлинского района (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка генерального плана не требуется), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x |
|  |  |  | Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований Шумерлинского района (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка документов территориального планирования не требуется), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x |
|  |  | Обеспечение органами местного самоуправления Шумерлинского района направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации, процентов | - | 27 | 60 | 100 | x |
| 1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, расположенных на территории Шумерлинского района, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Шумерлинского района и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Шумерлинского района (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), процентов | 29 | 45 | 60 | 85 | x |
| 1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Шумерлинского района и населенных пунктов | Доля муниципальных образований Шумерлинского района, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований в Шумерлинском районе, процентов | - | - | 55 | 100 | x |
|  |  |  | Доля населенных пунктов Шумерлинского района, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов в Шумерлинском районе, процентов | 96 | 98 | 100 | 100 | x |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет" | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 | 17 | 10 | 10 | x |
|  |  |  | Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, процентов | - | 5 | 4,5 | 4 | x |
| 1.5. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;  осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Предельный срок присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 10 | 10 | 10 | 8 | x |
|  |  |  | Доля принятых решений об отказе в присвоении адреса вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, процентов | - | 3,5 | 2 | 0,2 | x |
| Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования | | | | | | | | |
| 2.1. | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | Сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, путем  использования кадастровыми инженерами с 2017 года единого портала или официального сайта с использованием единой системы идентификации и аутентификации (электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера") для проверки межевых и технических планов, актов обследования | Предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | 15 | 13 | 12 | 10 | x |
| 2.2 | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 27 | 40 | 70 | 80 | x |
| Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа;  осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 40 | 50 | 63 | 70 | x |
|  |  | Осуществление перехода к подаче каждым органом местного самоуправления в Шумерлинском районе заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде;  принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений о кадастровом учете исключительно в электронном виде | Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, процентов | - | 40 | 80 | 100 | x |
| 3.2. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления Шумерлинского района сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ;  осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;  расширение органами местного самоуправления Шумерлинского района указанного перечня дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного направления информации, необходимой для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 61 | 70 | 85 | 100 | x |
|  |  |  | Количество сведений, по которым осуществляется межведомственное электронное взаимодействие, штук | 8 | 12 | 20 | 20 | x |
| 3.3. | Качество приема и сканирования документов в МФЦ | Осуществление мониторинга качества предоставления государственных услуг Росреестра и степени удовлетворенности заявителей предоставлением государственных услуг Росреестра в МФЦ | Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве таких документов, принятых в МФЦ, процентов | - | 0,2 | 0,15 | 0 | x |
|  |  |  | Доля пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, и в отношении которых сотрудником МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве таких пакетов документов, принятых в МФЦ, процентов | - | 0,2 | 0,01 | 0 | x |
| **Получение разрешения на строительство**  **и территориальное планирование** | | | | | | | | |
| Раздел 1. Территориальное планирование | | | | | | | | |
| № пп | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | x | x |
| 1.1. | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования | Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного, регионального значений, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений | Доля поселений, с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования в общем количестве поселений в которых местные нормативы градостроительного проектирования должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Доля поселений утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений в которых такие нормативы должны быть утверждены | 100 | 100 | 100 | x | x |
| 1.2. | Обеспечение принятия документов территориального планирования | Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений | Доля поселений с утвержденными генеральными планами поселений в общем количестве поселений в которых генеральные планы должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Доля поселений утвержденные генеральные планы которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений да/нет | да | да | да | x | x |
| 1.3. | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур) | Подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур) | Доля поселений с утвержденными программами комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры в общем количестве поселений в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Доля поселений утвержденные программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур государственные программы субъектов Российской Федерации), да/нет | да | да | да | x | x |
| 1.4. | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки | Доля поселений с утвержденными правилами пользования и застройки в общем количестве поселений в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Доля поселений утвержденные правила землепользования и застройки которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | x | x |
|  |  |  | Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет | да | да | да | x | x |
| Раздел 2. Получение разрешения на строительство | | | | | | | | |
| Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | срок предоставления услуги, календарных дней | не более 20 | не более 20 | не более 20 | x | x |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 50 | 70 | x | x |
| Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома  к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | срок оказания услуг, календарных дней | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | x | x |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 20 | 30 | 60 | x | x |
| 2.2.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ | Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 80 | 70 | 60 | x | x |
|  |  |  | Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | да | да | да | x | x |
| 2.2.4. | Регламентация процедур | Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети "Интернет" | Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | да | да | да | x | x |
| Подраздел 2.3. Получение разрешения на строительство | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство | срок предоставления услуги, рабочих дней | не более 7 | не более 5 | не более 5 | x | x |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 | 50 | 70 | x | x |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ | Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 20 | 30 | x | x |
|  |  |  | Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | да | да | да | x | x |
| 2.3.4. | Регламентация процедур | Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство | Утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | да | x | x |
| Подраздел 2.4. Проведение дополнительных процедур | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения | Предельный срок прохождения процедур, календарных дней | не более 20 | не более 10 | дополнительные процедуры отсутствуют | x | x |