|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ХУШУ**  \_\_\_\_.\_\_\_\_.2019 г. \_\_\_\_\_-р №  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  \_\_\_.\_\_\_\_.2019 г. \_\_\_\_-р  г.Шумерля |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

1. В соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 Протокола Координационного совещания «О реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Чувашской Республики от 02.04.2019 г. № 1 утвердить плана мероприятий («дорожной карты») по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» согласно приложению № 1к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района А.А. Мостайкина.

Глава администрации

Шумерлинского района Л.Г. Рафинов

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мостайкин А.А.

Первый заместитель главы администрации –

начальник отдела сельского хозяйства и

экологии администрации Шумерлинского района;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соланова Н.И.

Начальник отдела экономики, земельных и

имущественных отношений администрации

Шумерлинского района;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Краснова М.В.

Заведующий сектором правового обеспечения отдела

информационного и правового обеспечения

администрации Шумерлинского района;

Приложение № 1 к распоряжению администрации

Шумерлинского района от \_\_\_\_.\_\_\_\_.2019 № \_\_\_\_\_-р

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. **Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Участие в региональных проектах, направленных на акселерацию субъектов МСП | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01.2019 – 31.12.2 024 | Численность занятых в сфере МСП | Ед. | 285 | 289 | 295 | 301 | 307 | 318 | 327 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта | Ед. | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.2. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые  или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Структурные подразделения администрации Шумерлинского района | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру ОРВ | Ед. | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1.3. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | % | х | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
|  |  |  | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | х | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| 1.4. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Размещение на официальном сайте Шумерлинского района в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок |  | х | соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости | соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости | соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости | соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости | соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости | соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости |
| 1.5. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг субъектам предпринимательской деятельности администрацией Шумерлинского района | Администрация Шумерлинского района, АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Обеспечение числа обращений субъектов предпринимательской деятельности для получения одной муниципальной услуги |  | х | не более 2 раз | не более 2 раз | не более 2 раз | не более 2 раз | не более 2 раз | не более 2 раз |
| 1. **Проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение информационной кампании о предоставлении субъектам МСП микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (организация встреч успешных предпринимателей, экспертов с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства по мере необходимости; размещение информации на официальном сайте; информирование на единых информационных встречах, сходах граждан, собраниях) | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2018 –  31.12.2024 | Количество материалов в рамках информационной кампании о предоставлении микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Ед. | 5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Ед. | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 2.2. | Информирование о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация МСП», на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2018 –  31.12.2024 | Количество материалов, размещенных на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 |
| 1. **Проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Утверждение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2019 –  31.12.2024 | Доля муниципальных образований Шумерлинского района, утвердивших перечни муниципального имущества, процентов | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 |
| 3.2. | Обеспечение доступности муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП на льготных условиях, за счет дополнения общего количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2019 –  31.12.2024 | Количество объектов, находящихся в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП | Ед. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.3. | Предоставление субъектам МСП муниципального имущества, включённого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП, в аренду целевым назначением сроком на 5 лет и более (либо на другой срок в заявительном порядке) с установлением льготы по арендной плате на срок три года | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2019 –  31.12.2024 | Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку  в соответствующем году | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | Консультирование и информирование субъектов МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2019 –  31.12.2024 | Количество субъектов МСП, получивших консультационную и информационную поддержку  в соответствующем году | Ед. | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 |
| 1. **Проект «Популяризация предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя: размещение в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аналитических статей и исследований по различным аспектам предпринимательской деятельности | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2019 –  31.12.2024 | Количество мероприятий, проведенных в рамках информационной кампании | Ед. | х | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 |
| 4.2. | Реализация мер, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности:  -проведение консультаций для субъектов МСП, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным аспектам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов по вопросам развития МСП;  - проведение организационных мероприятий с представителями МСП (семинары, совещания, День МСП с приглашением представителей МСП, получивших поддержку). | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района | 01.01. 2019 –  31.12.2024 | Количество мероприятий, проведенных в рамках формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности | Ед. | х | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 |