| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 04.07.2019 № 406 Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.07.2019 № 406 г. Шумерля |

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 111 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования»

Администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 111  «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» следующие изменения:

  - Паспорт  муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» (далее - Программа) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Раздел III. Программы изложить в следующей редакции:

- «Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета Шумерлинского района.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы устанавливаются Решением Собрания депутатов Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 31 185,0 тыс. рублей (2,4 процента), республиканского бюджета Чувашской Республики – 929 232,4 тыс. рублей (72,1 процента), бюджета Шумерлинского района – 244 938,9 тыс. рублей (19,0 процента).

Предусмотрено финансирование Муниципальной программы из внебюджетных источников в объеме 84 000,00 тыс. рублей (6,5 процента).

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 1 289 356,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 31 185,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 929 232,4 тыс. рублей;

местного бюджета Шумерлинского района – 244 938,9,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 84 000,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 635 052,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –   84552,8 тыс. рублей;

в 2020 году –   53247,4 тыс. рублей;

в 2021 году –   55654,9 тыс. рублей;

в 2022 году –   65428,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 125428,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 185311,3 тыс. рублей;

в 2025 году –   65428,8 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 30012,2 тыс. рублей (4,7 процента), в том числе:

в 2019 году – 1012,2 тыс. рублей;

в 2020 году –     72,6 тыс. рублей;

в 2021 году –     75,5 тыс. рублей;

в 2022 году –   117,3 тыс. рублей;

в 2023 году –   117,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 28500,0 тыс. рублей;

в 2025 году –   117,3 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 424 629,7 тыс. рублей (66,9 процента), в том числе:

в 2019 году – 59968,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 50061,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 50061,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 50459,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 67559,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 96059,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 50459,5 тыс. рублей;

местного бюджета Шумерлинского района – 96 410,3 тыс. рублей (15,2 процента), в том числе:

в 2019 году – 23571,9 тыс. рублей;

в 2020 году –   3113,3 тыс. рублей;

в 2021 году –   5517,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 14851,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 15751,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 18751,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 14852,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 84000,0 тыс. рублей (13,2 процента), в том числе:

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 42000,0  тыс. рублей;

в 2024 году – 42000,0  тыс. рублей;

в 2025 году –  0,0 тыс. рублей.

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования Муниципальной программы составит 327148,3 тыс. рублей,

из них средства:

федерального бюджета – 586,50 тыс. рублей (0,18 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 252299,5 тыс. рублей (77,12 процента);

местного бюджета Шумерлинского района – 74262,3 тыс. рублей (22,70 процента);

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов).

На 3 этапе в 2031-2035 объем финансирования Муниципальной программы составит 327156,0 тыс. рублей,

из них средства:

федерального бюджета – 586,5 тыс. рублей (0,18 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 252303,2 тыс. рублей (77,12 процента);

местного бюджета Шумерлинского района – 74266,3 тыс. рублей (22,7 процента);

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов).

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям № 3 - 7 к настоящей Муниципальной программе.».

  - Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Паспорт подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» (далее - подпрограмма) Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - Раздел 4  подпрограммы Программы изложить в следующей редакции:

- «РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. Соисполнителями являются Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района, Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района, муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит  1 126 792,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 31185,2 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 889537,6 тыс. рублей;

местного бюджета Шумерлинского района – 206 069,40 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит  - 497 522,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 79758,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 51813,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 54221,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 62993,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 62993,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 122812,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 62930,4 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 30012,2 тыс. рублей (6,0 процента), в том числе:

в 2019 году – 1012,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 72,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 75,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 117,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 117,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 28500,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 117,3 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 388 184,9 тыс. рублей (78,0 процента), в том числе:

в 2019 году – 59658,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 49741,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 49741,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 50137,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 50137,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 78634,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 50134,5 тыс. рублей;

местного бюджета Шумерлинского района – 79 325,3 тыс. рублей (16,0 процента), в том числе:

в 2019 году – 19087,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 2000,0  тыс. рублей;

в 2021 году – 4404,6  тыс. рублей;

в 2022 году – 12738,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 12738,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 15678,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 12678,6 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах – 63395,3 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 63348,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0процента), в том числе:

в 2019 году –0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

в 2021 году –0,0 тыс. рублей;

в 2022 году –0,0 тыс. рублей;

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –0,0 тыс. рублей;

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит   314656,3 тыс. рублей,

из них средства:

федерального бюджета – 586,5 тыс. рублей (0,2 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 250674,5 тыс. рублей (79,7 процента);

местного бюджета Шумерлинского района – 63395,3 тыс. рублей (20,1 процента);

внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей (0 процента).

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 314613,5 тыс. рублей,

из них средства:

федерального бюджета – 586,5 тыс. рублей (0,2 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 250678,2 тыс. рублей (79,7 процента);

местного бюджета Шумерлинского района – 63348,8 тыс. рублей (20,1 процента);

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться».

1.6. Приложение № 1 к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.17.  Паспорт подпрограммы «Молодежь Шумерлинского района» (далее - подпрограмма) Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- 1.8. Раздел 4  подпрограммы Программы изложить в следующей редакции:

- «РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Шумерлинского района.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит  15819,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей.

местного бюджета Шумерлинского района – 15819,6 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит   5169,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1049,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1060,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1060,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0  процента), в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета Шумерлинского района – 5169,6 тыс. рублей (100 процентов), в том числе:

в 2019 году – 1049,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1060,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1060,0 тыс. рублей.

На 2 этапе в 2026-2030 годах объем финансирования подпрограммы составит   5300,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0  процента);

местного бюджета Шумерлинского района – 5300,0 тыс. рублей (100,0 процентов).

На 3 этапе в 2031-2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 5350,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0  процентов).

местного бюджета Шумерлинского района – 5350,0 тыс. рублей (100,0 процентов).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.».

1.9. Приложение №1 к подпрограмме «Молодежь Шумерлинского района» Муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликованию в издании «Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет.

И.о. главы администрации

Шумерлинского района  						        А.А. Мостайкин

Приложение № 1  к постановлению

администрации Шумерлинского                                                                                                               района от   04.07.2019 № 406

П А С П О Р Т

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (далее – Отдел) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района |
| Участники Муниципальной программы | – | муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | «Муниципальная поддержка развития образования в Шумерлинском районе»; «Молодежь Шумерлинского района»; «Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»); «Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» |
| Цели Муниципальной программы | – | обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции |
| Задачи Муниципальной программы | – | обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению; формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования - 85 процентов; обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных группах образовательных организациях – 100 процентов; доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет - 43 процента; доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности – 24 процента; удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов - 100 процентов; достижение к 2026 году следующих показателей: число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, - 100 мест; удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций - 100 процентов |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | – | 2019-2035 годы: 1 этап – 2019-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы; 3 этап – 2026-2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2019 - 2035 годах составляют 1 289 356,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 84552,80 тыс. рублей; в 2020 году – 53247,40 тыс. рублей; в 2021 году – 55654,90 тыс. рублей; в 2022 году – 65428,40 тыс. рублей; в 2023 году – 125428,6 тыс. рублей; в 2024 году – 185311,3 тыс. рублей; в 2025 году – 65428,8 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 327148,3 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 327156,4 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 31185,0 тыс. рублей (2,4 процента), в том числе: в 2019 году – 1012,2 тыс. рублей; в 2020 году – 72,6 тыс. рублей; в 2021 году – 75,5 тыс. рублей; в 2022 году – 117,3 тыс. рублей; в 2023 году – 117,3 тыс. рублей; в 2024 году – 28500,0 тыс. рублей; в 2025 году – 117,3 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 586,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 586,5 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 929 232,4 тыс. рублей (72,1 процента), в том числе: в 2019 году – 59968,7 тыс. рублей; в 2020 году – 50061,5 тыс. рублей; в 2021 году – 50061,5 тыс. рублей; в 2022 году – 50459,5 тыс. рублей; в 2023 году – 67559,5 тыс. рублей; в 2024 году – 96059,5 тыс. рублей; в 2025 году – 50459,5 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 252299,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 252303,2 тыс. рублей; местного бюджета Шумерлинского района – 244938,90 тыс. рублей (19,0 процентов), в том числе: в 2019 году – 23571,9 тыс. рублей; в 2020 году – 3113,3 тыс. рублей; в 2021 году – 5517,3 тыс. рублей; в 2022 году – 14851,6 тыс. рублей; в 2023 году – 15751,8 тыс. рублей; в 2024 году – 18751,8 тыс. рублей; в 2025 году – 14852,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 74262,3 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 74266,3 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | обеспеченность населения услугами дошкольного образования; доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей; доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями; формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных организаций; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. |

Приложение № 2  к постановлению

администрации Шумерлинского

района от   04.07.2019 № 406

- Приложение № 2

к Муниципальной программе

Шумерлинского района

«Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| Статус | Наименование муниципальной программы Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Шумерлинского района | «Развитие образования» |  |  | всего | 84552,8 | 53247,4 | 55654,9 | 65428,4 | 125428,6 | 185311,3 | 65428,8 | 327148,3 | 327156 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 1012,2 | 72,6 | 75,6 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 59968,7 | 50061,5 | 50061,5 | 50459,5 | 67559,5 | 96059,5 | 50459,5 | 252299,5 | 252303,2 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 23571,9 | 3113,3 | 5517,9 | 14851,6 | 15751,8 | 18751,8 | 14852 | 74262,3 | 74266,3 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» |  |  | всего | 79758,0 | 51813,7 | 54221,2 | 62993 | 62993,2 | 122812,9 | 62930,4 | 314656,3 | 314613,5 |
|  |  | 974 | Ц7100 | федеральный бюджет | 1012,2 | 72,6 | 75,5 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  | 974 | Ц7102 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 59658,7 | 49741,1 | 49741,1 | 50137,5 | 50137,5 | 78634,5 | 50134,5 | 250674,5 | 250678,2 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 19087,1 | 2000 | 4404,6 | 12738,2 | 12738,4 | 15678,4 | 12678,6 | 63395,3 | 63348,8 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  |  | всего | 18805,5 | 2000 | 4404,6 | 12738,2 | 12738,4 | 15678,4 | 12678,6 | 63395,3 | 63348,8 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 210,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 18594,6 | 2000 | 4404,6 | 12738,2 | 12738,4 | 15678,4 | 12678,6 | 63395,3 | 63348,8 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  | всего | 58905,0 | 49528,4 | 49528,4 | 49924,8 | 49924,8 | 78421,8 | 49921,8 | 249611 | 249614,7 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 58905,0 | 49528,4 | 49528,4 | 49924,8 | 49924,8 | 78421,8 | 49921,8 | 249611 | 249614,7 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | всего | 69,2 | 72,6 | 75,5 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 69,2 | 72,6 | 75,5 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки |  |  | всего | 512,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 1063,5 | 1063,5 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 512,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 1063,5 | 1063,5 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Капитальный ремонт объектов образования |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современные родители» |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | всего | 1465,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 492,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Молодежь Шумерлинского района |  |  | всего | 1049,6 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 5300 | 5350 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 1049,6 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 5300 | 5350 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи |  |  | всего | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 197 | 197 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 197 | 197 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация отдыха детей |  |  | всего | 1010,2 | 0 | 0 | 960,6 | 960,6 | 1020,6 | 1020,6 | 5103 | 5153 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 1010,2 | 0 | 0 | 960,6 | 960,6 | 1020,6 | 1020,6 | 5103 | 5153 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций с целью создания новых мест |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Развитие воспитания в образовательных организациях Шумерлинского района» |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики», направленных на развитие, социализацию и воспитание личности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шумерлинского района» |  |  | всего | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие образования» | x | x | всего | 3741,7 | 1433,7 | 1433,7 | 1435,4 | 1435,4 | 1438,4 | 1438,4 | 7192 | 7192,5 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 310 | 320,4 | 320,4 | 322 | 322 | 325 | 325 | 1625 | 1625 |
|  |  | x | x | местный бюджет Шумерлинского района | 3431,7 | 1113,3 | 1113,3 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 1113,4 | 5567 | 5567,5 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3  к постановлению

администрации Шумерлинского

района от   04.07.2019 № 406

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Муниципальная поддержка развития образования»

Муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
| Цель подпрограммы | - | достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района |
| Задачи подпрограммы | - | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг; реализация муниципальной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования – 95,0 процентов; доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) - 100 процентов; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 1,19 процента; доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, - 98,98 процента; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 100 процентов; соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике - 100 процентов; соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 100 процентов; удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении – 100%; доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, - 100 процентов; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, - 1,65 процента; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,59; доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей - 100 процентов; доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, - 100 процентов; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 20 процентов; доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий – 85 процентов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019-2035 годы: 1 этап – 2019-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы; 3 этап – 2026-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | – | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 1 126 792,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 79758,00 тыс. рублей; в 2020 году – 51813,70 тыс. рублей; в 2021 году – 54221,20 тыс. рублей; в 2022 году – 62993,00 тыс. рублей; в 2023 году – 62993,20 тыс. рублей; в 2024 году – 122812,9 тыс. рублей; в 2025 году – 62930,40 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 314656,30 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 314613,50 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 31185,0 тыс. рублей (2,8 процента), в том числе: в 2019 году – 1012,2 тыс. рублей; в 2020 году – 72,6 тыс. рублей; в 2021 году – 75,5 тыс. рублей; в 2022 году – 117,3 тыс. рублей; в 2023 году – 117,3 тыс. рублей; в 2024 году – 28500,0 тыс. рублей; в 2025 году – 117,3 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 586,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 586,5 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 889537,6 тыс. рублей (78,9 процента), в том числе: в 2019 году – 59658,7 тыс. рублей; в 2020 году – 49741,1 тыс. рублей; в 2021 году – 49741,1 тыс. рублей; в 2022 году – 50137,5 тыс. рублей; в 2023 году – 50137,5 тыс. рублей; в 2024 году – 78634,5 тыс. рублей; в 2025 году – 50134,5 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 250674,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 250678,2 тыс. рублей; местного бюджета Шумерлинского района – 206 069,4 тыс. рублей (18,3 процента), в том числе: в 2019 году – 19087,1 тыс. рублей; в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 4404,6 тыс. рублей; в 2022 году – 12738,2 тыс. рублей; в 2023 году – 12738,4 тыс. рублей; в 2024 году – 15678,4 тыс. рублей; в 2025 году – 12678,6 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 63395,3 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 63348,8 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг; повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий. |

Приложение № 4  к постановлению

администрации Шумерлинского

района от   04.07.2019 № 406

- Приложение № 1

к подпрограмме «Муниципальная поддержка развития образования»

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной |  |  |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Муниципальная поддержка развития образования» |  | Ответственный исполнитель – Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района; Соисполнители - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; муниципальные образовательные организации Шумерлинского района | 974 |  | Ц710000000 |  | Всего |  | 79758,0 | 51813,7 | 54221,2 | 62993 | 62993,2 | 122812,9 | 92930,4 | 314656,3 | 314613,5 |
|  |  |  |  | 974 |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1012,2 | 72,6 | 75,5 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  |  |  | 974 |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 59658,7 | 49741,1 | 49741,1 | 50137,5 | 50137,5 | 78634,5 | 50134,5 | 250674,5 | 250678,2 |
|  |  |  |  | 974 |  |  |  | местный бюджет Шумерлинского района |  | 19087,1 | 2000 | 4404,6 | 12738,2 | 12738,4 | 15678,4 | 12678,6 | 63395,3 | 63348,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | Всего |  | 18805,5 | 2000 | 4404,6 | 12738,2 | 12738,4 | 15678,4 | 12678,6 | 63395,3 | 63348,8 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 210,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 18594,6 | 2000 | 4404,6 | 12738,2 | 12738,4 | 15678,4 | 12678,6 | 63395,3 | 63348,8 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Шумерлинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Шумерлинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,5 | 95,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 58905 | 49528,4 | 49528,4 | 49924,8 | 49924,8 | 78421,8 | 49921,8 | 249611 | 249614,7 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 58905 | 49528,4 | 49528,4 | 49924,8 | 49924,8 | 78421,8 | 49921,8 | 249611 | 249614,7 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 2 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 48,0 | 53,0 | 95,0 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | реализация муниципальной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 4 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,7 | 1,7 | 1,65 | 1,65 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 69,2 | 72,6 | 75,5 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 69,2 | 72,6 | 75,5 | 117,3 | 117,3 | 28500 | 117,3 | 586,5 | 586,5 |
|  |  |  |  | 974 |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,93 | 98,97 | 98,97 | 98,97 | 98,97 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 512,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 1063,5 | 1063,5 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 1004 | Ц711412040 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 512,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 1063,5 | 1063,5 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 7 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Капитальный ремонт объектов образования | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современные родители» | повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 9 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 48,0 | 53,0 | 95,0 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 1465,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 30,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 492,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 10 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Шумерлинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,5 | 95,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Цель «Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района | x | x | x | x | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет Шумерлинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 11 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | x | x | x | x |  | местный бюджет Шумерлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5  к постановлению

администрации Шумерлинского

района от   04.07.2019 № 406

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | муниципальные образовательные организации Шумерлинского района |
| Цель подпрограммы | – | создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики; поддержка талантливой и одаренной молодежи; поддержка молодых людей в трудной жизненной ситуации; поддержка развития молодежного предпринимательства; информационное обеспечение государственной молодежной политики |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно), - 5 единиц; количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, - 5 человек; доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности, – 25 процентов; количество добровольческих (волонтерских) объединений – 6 единиц; доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности – 15 процентов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019-2035 годы: 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | – | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 15819,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1049,6,1 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1060,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1060,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 5300,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 5350,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета Шумерлинского района – 15819,6 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: в 2019 году – 1049,6 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 1060,0 тыс. рублей; в 2025 году – 1060,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 5300,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 5350,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни; содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда |

Приложение № 6  к постановлению

администрации Шумерлинского

района от   04.07.2019 № 406

- Приложение №1

к подпрограмме «Молодежь Шумерлинского района»

Муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия) |  | Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Код бюджетной |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств |  | раздел, подраздел |  | целевая статья расходов |  | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Молодежь Шумерлинского района» |  |  |  | Ответственный исполнитель – Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района; Соисполнители - муниципальные образовательные организации Шумерлинского района |  | 974 |  | 0707 |  | Ц720200000 |  |  | Всего | 1046,9 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 5300 | 5350 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0707 |  | Ц720200000 |  |  | местный бюджет Шумерлинского района | 1049,6 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 5300 | 5350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи |  | поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства |  | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |  | x |  | x |  | x |  | x | Всего | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 197 | 197 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | местный бюджет Шумерлинского района | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 197 | 197 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Цель «Создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация отдыха детей |  | поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства |  | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |  | x |  | x |  | x |  | x | всего | 1010,2 | 0 | 0 | 960,6 | 960,6 | 1020,6 | 1020,6 | 5103 | 5153 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 974 |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | местный бюджет Шумерлинского района | 1010,2 | 0 | 0 | 960,6 | 960,6 | 1020,6 | 1020,6 | 5103 | 5153 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Цель «Создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 |  | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | создание условий для поддержки добровольчества (волонтерства) в молодежной среде | Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |  | x |  | x |  | x |  | x |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | местный бюджет Шумерлинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой (ые) индикатор (ы) и показатель(и) подпрограммы (государственной программы), увязанные с основным мероприятием 3 |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |