# Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации  региональных проектов на территории Урмарского района Чувашской Республики

В целях реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории Урмарского района Чувашской Республики администрация Урмарского  района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») на территории Урмарского района Чувашской Республики (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории  Урмарского района Чувашской Республики (приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                               А.В. Васильев

Урмарского района

Васильев Валерий Михайлович

8(835-44)2-31-38

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Урмарского района Чувашской

Республики

от 29.08.2019  № 659

План мероприятий («дорожной карты»)

по реализации  регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

(«Культурная среда»)  на территории Урмарского района Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта в Урмарском районе Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм. гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) | 01 | Единица |  | 0 | 01.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) | 02 | Единица |  | 0 | 01.19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Урмарском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Подготовка реестра населенных пунктов Урмарского района нуждающихся в строительстве культурно-досуговых учреждений | 01.2019 | 12.2019 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Сопроводительное письмо с реестром | Глава администрации Урмарского района |
| 2. | Подготовка реестра культурно-досуговых учреждений Урмарского района требующих капитального ремонта | 01.2019 | 12.2019 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Сопроводительное письмо с реестром | Глава администрации Урмарского района |
| 3. | Подготовка реестра культурно-досуговых учреждений Урмарского района нуждающихся в оснащении современным музыкальным, техническим оборудованием, сценическими костюмами и одеждой сцены (укрепление МТБ) | 01.2019 | 12.2019 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Сопроводительное письмо с реестром | Глава администрации Урмарского района |
| 4. | Информирование потенциальных участников об условиях участия в конкурсном отборе | 01.2019 | 01.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Информационное письмо, консультация | Глава администрации Урмарского района |
| 5. | Подготовка документации для строительства культурно-досуговых учреждений (проект, смета и т.д.) | 01.2019 | 01.2024 | Главы администраций сельских поселений Урмарского района | Необходимый пакет документов для строительства | Глава администрации Урмарского района |
| 6. | Подготовка документации для капитального ремонта культурно-досуговых учреждений (проект, смета и т.д.) | 01.2019 | 01.2024 | Главы администраций сельских поселений Урмарского района | Необходимый пакет документов для капитального ремонта | Глава администрации Урмарского района |
| 7. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по строительству культурно-досуговых учреждений | 01.2019 | 01.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Урмарского района |
| 8. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений | 01.2019 | 01.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Урмарского района |
| 9. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по оснащению современным музыкальным, техническим оборудованием, сценическими костюмами и одеждой сцены (укрепление МТБ) культурно-досуговых учреждений | 01.2019 | 01.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Урмарского района |
| 10. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «Детская школа искусств» Урмарского района | 01.2019 | 06.2020 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Урмарского района |
| 11. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек (модернизации) Центральной библиотеки МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2019 | 07.2019 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Урмарского района |
| 12. | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на участие в конкурсном отборе по обеспечению передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) районного Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2023 | 07.2023 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка в Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в установленном порядке | Глава администрации Урмарского района |
| 13. | Заключение соглашений между администрацией Урмарского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на предоставление субсидий по прошедшим конкурсным отборам | 01.2020 | 01.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Соглашение между администрацией Урмарского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Урмарского района |
| 14. | Проведение торгов по капитальному ремонту Урмарского Дома Культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2021 | 03.2021 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 15. | Капитальный ремонт Урмарского Дома Культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 03.2021 | 11.2021 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Глава администрации Урмарского района |
| 16 | Ввод в эксплуатацию Урмарского Дома Культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 11.2021 | 12.2021 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 17. | Проведение торгов по строительству Кульгешского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2022 | 03.2022 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 18. | Строительство Кульгешского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК» Урмарского района | 01.2022 | 12.2022 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 19. | Ввод в эксплуатацию Кульгешского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 11.2022 | 12.2022 | Глава администрации Кульгешского сельского поселения Урмарского района, сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 20. | Проведение торгов по капитальному ремонту Мусирминского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2023 | 03.2023 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 21. | Капитальный ремонт Мусирминского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 03.2023 | 11.2023 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Глава администрации Урмарского района |
| 22. | Ввод в эксплуатацию Мусирминского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 11.2023 | 12.2023 | Глава администрации Мусирминского сельского поселения Урмарского района, сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской |
| 23. | Проведение торгов по капитальному ремонту Шихабыловского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2024 | 03.2024 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 24. | Капитальный ремонт Шихабыловского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 03.2024 | 11.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Глава администрации Урмарского района |
| 25. | Ввод в эксплуатацию Шихабыловского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 11.2024 | 12.2024 | Глава администрации Шихабыловского сельского поселения Урмарского района, сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 26. | Проведение торгов по капитальному ремонту Ковалинского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2024 | 03.2024 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 27. | Капитальный ремонт Ковалинского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 03.2024 | 11.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений | Глава администрации Урмарского района |
| 28. | Ввод в эксплуатацию Ковалинского сельского Дома культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 11.2024 | 12.2024 | Глава администрации Ковалинского сельского поселения Урмарского района, сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 29. | Проведение торгов по созданию модельных муниципальных библиотек (модернизации) Центральной библиотеки МБУК «ЦРК Урмарского района | 01.2022 | 03.2022 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 30. | Завершение работ по модернизации Центральной библиотеки МБУК «ЦРК Урмарского района» | 03.2022 | 12.2022 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 31. | Проведение торгов по закупке музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Детская школа искусств» Урмарского района | 01.2022 | 03.2022 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 32. | Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Детская школа искусств» Урмарского района | 03.2022 | 12.2022 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 33. | Проведение торгов по закупке автоклуба районному Дому культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 01.2023 | 03.2023 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 34. | Поставка автоклуба районному Дому культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 06.2023 | 12.2023 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 35. | Проведение торгов по модернизации кинозала в районном Доме культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 03.2019 | 06.2019 | Отдел строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, сектор организации и проведения закупок администрации Урмарского района | Отчет об исполнении мероприятия | Глава администрации Урмарского района |
| 36. | Поставка и установка кинозала в районном Доме культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 06.2019 | 11.2019 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об освоении финансовых средств, отчет о достижении значений показателей | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 37. | Ввод в эксплуатацию кинозала в районном Доме культуры МБУК «ЦРК Урмарского района» | 11.2019 | 12.2019 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Акт ввода в эксплуатацию | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Урмарского района Чувашской

Республики

от 29.08.2019  № 659

План мероприятий («дорожной карты»)

по реализации  регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

на территории Урмарского района Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта в Урмарском районе Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм.гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 01 | Единица |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Урмарском районе Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Направление специалистов (кандидатур) на повышение квалификации в Центры непрерывного образования | 01.2020 | 12.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка (ходатайство) в министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Урмарского района |
| 2. | Обучено специалистов в Центре непрерывного образования | 01.2020 | 12.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет об исполнении мероприятия | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 3. | Направление заявки на участие в фестивалях любительских творческих коллективов с вручением грантов | 01.2019 | 12.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Заявка на участие в министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Урмарского района |
| 4. | Заключение соглашений между администрацией Урмарского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (при выигрыше (победе)) | 01.2019 | 12.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Соглашение между администрацией Урмарского района Чувашской Республики и министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Глава администрации Урмарского района |
| 5. | Реализация проекта при выигрыше (победе) | 01.2019 | 12.2024 | Сектор социального развития и культуры администрации Урмарского района Чувашской Республики | Отчет о реализации проекта | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019  № 659

п. Урмары

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ

## ЙЫШÃНУ

29.08.2019  659 №

Вâрмар  поселокê