## Лист1
Финансирование муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики
тыс. рублей
№п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования
2018
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ (на 01.01.2019) |  |  | % освоения (гр.6/гр.3*100) | Примечание (причины низкого освоения)
|  | Всего (гр.4+гр.5) | в том числе: |  | Всего (гр.7+гр.8) | в том числе:
|  |  | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета |  | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Отдел строительства и ЖКХ 8(83537)2-52-31, 2-53-83, 2-53-84, | 44752.6 | 19836.2 | 24916.4 | 41845.7 | 19666.5 | 22179.2 | 93.5045 | 1.Срок исполнения муниципального контракта (модернизация теплотрассы) 01.05.2019 2.Электронный аукцион на приобретение жил.помещения признан несостоявшимся дважды, в связи с отсутствием заявок. Денежные средства планируется освоить в 2019 году.
в том числе:
1.1. | Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований | 600 | 0 | 600 | 300 | 0 | 300 | 50 | Срок исполнения муниципального контракта (модернизация теплотрассы) 01.05.2019
1.2. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации | 1720 | 0 | 1720 | 860 | 0 | 860 | 50 | Электронный аукцион на приобретение жил.помещения признан несостоявшимся дважды, в связи с отсутствием заявок. Денежные средства планируется освоить в 2019 году.
1.4 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 190.2 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | 4602.8 | 4602.8 | 0 | 4602.8 | 4602.8 | 0 | 100
1.6 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3369.3 | 3369.3 | 0 | 3369.3 | 3369.3 | 0 | 100
|  | 0 |  |  | 0
2. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" Отдел организационной, кадровой и юридической службы 8(83537)2-58-85, 2-52-04 | 8353.5 | 7642.5 | 711 | 7732.7 | 7258.4 | 474.3 | 92.5684 | 1.По мероприятию "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате ЖКУ за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Чув.Респ." освоено 93,9% в связи с отсутствием обращений социальных работников. 2.По мероприятию "Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим" освоено 36%, в связи с отсутствием оснований для выплаты пенсий
3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Отдел культуры 8(83537)2-53-87 | 71112.3 | 17518.9 | 53593.4 | 63450.8 | 11698.9 | 51751.9 | 89.2262 | Денежные средства выделены на обновление материально - технической базы сельских клубов и Домов культуры. Работы продолжаются. Завершение ремонтных работ, согласно контрактам, планируется в 2019 году
4 | Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта" Отдел культуры 8(83537)2-53-38 | 13040.1 | 0 | 13040.1 | 13040.1 | 0 | 13040.1 | 100
5 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Отдел СХ 8(83537)2-52-15, 2-51-59 | 128.4 | 68.4 | 60 | 128.4 | 68.4 | 60 | 100
6 | Муниципальная программа "Развитие образования" Отдел образования 8(83537)2-52-08, 2-54-39, 2-60-48 | 354699.7 | 277837.9 | 76861.8 | 331718 | 258759.2 | 72958.8 | 93.5208 | На основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 529 на финансирование муниципальной программы из республиканского бюджета выделены дополнительные средства на укрепление материально-технической базы, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений на общую сумму 19 млн. рублей. В связи со сжатыми сроками определение поставщиков и подрядчиков конкурентным способом не представлялось возможным. Финансовые средства возвращаются в республиканский бюджет.
7 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Отдел СХ 8(83537)2-52-15, 2-51-59 | 14927.3 | 13202 | 1725.3 | 14650.4 | 13202 | 1448.4 | 98.145 | Экономия за счет проведения аукциона
в том числе:
7.1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктовоб | 650 | 0 | 650 | 540.4 | 0 | 540.4 | 83.1385 | Экономия за счет проведения аукциона
8 | Муниципальная программа "Экономическое развитие" Отдел экономики 8(83537)2-64-24 | 2885.1 | 1052 | 1833.1 | 2855.1 | 1052 | 1803.1 | 98.9602 | Экономия за счет проведения аукциона
9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Отдел строительства и ЖКХ 8(83537)2-52-31, 2-53-83, 2-53-84, | 56962.3 | 33829.1 | 23133.2 | 55417.9 | 32917.6 | 22500.3 | 97.2887 | Экономия за счет проведения аукциона
10 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Финансовый отдел 8(83537)2-59-32, 2-52-05 | 67431.7 | 34143.5 | 33288.2 | 62907.9 | 34143.4 | 28764.5 | 93.2913 | Свободный остаток образовался в связи с отсутствием потребности: На средства резервного фонда 228 тыс.рублей; исполнение судебных актов по обращениям взыскания на средства бюджета Вурнарского раойна -3663,8 тыс.рублей; на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах -232,7 тыс рублей; на выполнение кадастровых работ -389,1 тыс.рублей
11 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Отдел организационной, кадровой и юридической службы 8(83537)2-58-85, 2-52-04 | 66426.3 | 2518.1 | 63908.2 | 62847.9 | 2518.1 | 60329.8 | 94.613 | Экономия за счет проведения аукциона
12 | Муниципальная программа "Информационное общество Чувашии" Отдел организационной, кадровой и юридической службы 8(83537)2-58-85, 2-52-04 | 3061.5 | 2047.6 | 1013.9 | 3041.1 | 2047.6 | 993.5 | 99.3337 | Экономия за счет проведения аукциона
13 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий чувашской Республики" Отдел специальных программ 8(83537)2-51-87 | 8585 | 1122.6 | 7462.4 | 8493.3 | 1122.6 | 7370.7 | 98.9319 | Экономия за счет проведения аукциона
14 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 181.4 | 0 | 181.4 | 181.4 | 0 | 181.4 | 100
15 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 40.8 | 40.8 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 | 100
2019