## по формированию1
Приложение № 6
План-график формирования земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения на 2018 год на территории Ядринского района Чувашской Республики в разрезе сельских поселений
№ п/п | Наименование поселения | Всего невостребованных земельных долей |  | Всего сформировано за МО |  | Необходимо сформировать до 31.12.2018г. |  | 2018 год
[8 empty] | Январь |  | февраль |  | Март |  | Апрель |  | май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
|  | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га | кол-во | площадь, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Большесундырское | 670 | 1541 | 627 | 1346.95 | 43 | 194.05 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 18.05
2. | Большечурашевское | 482 | 891.7 | 446 | 780.55 | 36 | 111.15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9.15
3. | Большешемердянское | 734 | 1167.06 | 566 | 899.94 | 168 | 267.12 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 25.12
4. | Хочашевское | 545 | 866.55 | 465 | 739.35 | 80 | 127.2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10.2
5. | Кильдишевское | 263 | 526 | 246 | 492.44 | 17 | 33.56 | 9 | 18 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44
6. | Кукшумское | 542.25 | 1084.5 | 473 | 993.3 | 69.25 | 91.2 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2
7. | Малокарачкинское | 285 | 684 | 263 | 633.6 | 22 | 50.4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
8. | Мочарское | 351 | 842.4 | 267 | 640.8 | 84 | 201.6 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 14.6
9. | Николаевское | 319 | 478.5 | 319 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Персирланское | 761 | 1826.4 | 559 | 1342.9 | 202 | 483.5 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 | 16 | 40 | 16 | 40.5
11. | Советское | 369 | 701.1 | 369 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Стрелецкое | 118 | 283.2 | 90 | 216.49 | 28 | 66.71 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29
13. | Старотиньгешское | 383 | 766 | 354 | 708 | 29 | 58 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Чебаковское | 632 | 1516.8 | 405 | 975.85 | 227 | 540.95 | 19 | 46 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 45 | 18 | 44.95
15. | Ювановское | 169 | 405.6 | 169 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Ядринское сельское | 529 | 1163.8 | 380 | 798 | 149 | 365.8 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 6 | 35.8
16. | Ядринское городское | 40 | 96 | 1 | 19.11 | 39 | 76.89 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11
Итого по муниципальному району |  | 7192.25 | 14840.61 | 5999 | 12172.88 | 1193.25 | 2668.13 | 123 | 267 | 122 | 264 | 114 | 248 | 114 | 245 | 114 | 245 | 105 | 233 | 92 | 201 | 91 | 200 | 82 | 189 | 82 | 189 | 81 | 189 | 73.25 | 198.13