|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Елчĕк районĕ**  **Елчĕк район**  **администрацийĕ**  **ХУШУ**  2019 ç. апрелĕн15 -мĕшĕ №271  Елчĕк ялĕ |  | **Чувашская Республика**  **Яльчикский район**  **Администрация**  **Яльчикского района** **РАСПОРЯЖЕНИЕ** «15» апреля 2019 г. №271  село Яльчики |

О подготовке к проводимому на территории

субъектов Российской Федерации в период

с 16 по 18 апреля 2019 года командно-штабному

учению по отработке вопросов, связанных с

обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья,

а также с защитой населенных пунктов, объектов

экономики и социальной инфраструктуры от пожаров

В соответствии с организационным указанием Кабинета Министров Чувашской Республики по подготовке командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров (далее – КШУ).

В целях качественной подготовки и решению возникающих оперативно-тактических задач в ходе КШУ:

1.Создать штаб руководства учения администрации Яльчикского района в следующем составе:

Левый Л.В. – первый заместитель главы администрации - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района (начальник штаба);

Рыбкин В.М. – начальник отдела специальных программ администрации Яльчикского района;

Соколова С.И. - ведущий специалист-эксперт отдела специальных программ администрации Яльчикского района.

2. Создать оперативную группу администрация Яльчикского района в следующем составе:

Рыбкин В.М. - начальник отдела специальных программ администрации Яльчикского района (старший оперативной группы);

Соколова С.И. - ведущий специалист-эксперт отдела специальных программ администрации Яльчикского района;

Чудакова Л.В. – оперативный дежурный ЕДДС Яльчикского района;

Баранов В.А. - водитель автомобиля.

3. Начальнику штаба руководства тренировки Левому Л.В. организовать разработку необходимых формализованных документов на тренировку.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Яльчикского района Н.П.Миллин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Яльчикского района  от «03\_» апреля 2019 года №235 |

**План мероприятий по проведению**

**месячника «Береги лес» на территории Яльчикского района Чувашской Республики**

**в период с 22 апреля по 22 мая 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ппроведения инструктивно-методических занятий с руководителями заинтересованных организаций и ведомств, с представителями общественных формирований о разъяснении цели месячника и задачах по обучению населения с последующим предоставлением отчета о проделанной ими работе | 22-23  апреля | Глава администрации района, председатель КЧС и ОПБ Яльчикского района, начальник отделения надзорной деятельности по Яльчикскому району ГУ МЧС России по Чувашской Республике (далее –ОНД)\* |  |
| 2. | Организация обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности с проведением бесед, собраний, тематических вечеров на противопожарную тему с показом учебных видеофильмов | в течение месячника | Главы сельских поселений\* |  |
| 3. | Создание общественных комиссий для обхода лесных зон из числа представителей администрации поселений, депутатов сельских поселений, участковых уполномоченных полиции, представителей ОНД и ПР по Яльчикскому району ГУ  МЧС России по Чувашской Республике | до 29 апреля | Главы сельских поселений\*, отделение надзорной деятельности, пожарная часть №44 (далее- ПЧ-44)\*, ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ Комсомольский\* |  |
| 4. | Комиссионный обход в частном жилом секторе, примыкающим к лесным массивам, с организацией профилактических бесед по вопросам бережного отношения к лесам и правилам поведения в лесу | в течение месячника | Главы сельских поселений\*, отделение надзорной деятельности (далее –ОНД)\*, ПЧ -44\*, ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ Комсомольский \* |  |
| 5. | Размещение в уголках пожарной безопасности и кабинетах охраны труда информацию об обстановке с пожарами и гибелью людей, мерах по предупреждению пожаров | в течение месячника | Руководители организаций, учреждений, предприятий\* |  |
| 6. | Оформление стендов в местах массового пребывания людей (администрации поселений, дома культуры, магазины, дворовые площадки) о бережном отношении к лесам и правилам поведения в лесу | в течение месячника | Главы сельских поселений\*, ОНД\*, ПЧ-44\*. |  |
| 7. | Разработка и распространение листовок, памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах | в течение месячника | Главы сельских поселений\*, отделение надзорной деятельности\*, ПЧ -44\*. |  |
| 8. | Освещение в электронных и печатных СМИ мероприятий, проводимых в ходе месячника | в течение месячника | Главы с/п\*, ОНД\*, руководители организаций, редакция районной газеты «Елчек ен», отдел культуры |  |

\* Мероприятия, указанные в Плане, реализуются по согласованию с исполнителями.