Сводный отчет

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики за 2018 год

На территории Яльчикского района в 2018 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Яльчикского района от 28.11.2017 г. №1050. Постановлением администрации Яльчикского района от 08.10.2013 г. № 611 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Яльчикского района:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:

,

где:

Э   -    степень  соответствия   запланированному   уровню   затрат   и

бв

эффективности использования финансовых средств;

Ф - фактическое  освоение  финансовых средств в отчетном периоде;

факт

Ф -  запланированный объем финансовых средств в отчетном периоде.

план

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Лимит, утвержденный в бюджете на 2018 год, тыс. руб. (Фплан) | Израсходовано, тыс. руб. (Ффакт) | % выпол- нения (Эбв) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, в том числе | 402487,0 | 358733,0 | 89,1 |
| 1. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы | 10484,3 | 10444,4 | 99,6 |
| 2. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы | 4623,0 | 4247,8 | 91,9 |
| 3. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы | 41088,5 | 29332,0 | 71,4 |
| 4. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы | 10115,5 | 10115,3 | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2014–2020 годы | 138,1 | 138,1 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы | 188956,7 | 177063,3 | 93,7 |
| 7. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | 2434,0 | 2433,5 | 100,0 |
| 8. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы | 13936,3 | 13913,7 | 99,8 |
| 9. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2020 годы | 16822,4 | 16822,4 | 100,0 |
| 10. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | 48793,5 | 29223,5 | 59,9 |
| 11. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы | 256,8 | 256,8 | 100,0 |
| 12. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | 31647,3 | 31599,2 | 99,8 |
| 13. | Формирование современной городской среды на территории Яльчикского района Чувашской Республики на 2018-2022 годы | 3828,5 | 3828,5 | 100,0 |
| 14. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы | 27010,2 | 26962,3 | 99,8 |
| 15. | Муниципальная программа «Информационное общество Яльчикского района» на 2017 - 2020 годы | 1518,5 | 1518,5 | 100,0 |
| 16. | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Яльчикском районе» на 2017-2020 годы | - | - | - |

В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Яльчикского района составила 89,1%. Полностью использованы финансовые средства по 7 муниципальным программам из 15. Наименьшее использование – по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы  – всего 59,9 %.

Приложение № 1

к сводному отчету об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Яльчикского района

Чувашской Республики за 2018 год

Информация о реализации муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики за 2018 год

| Наименование муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 4 |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Яльчикском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |
| Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | выполнено | Сумма средств в размере 1301,8 тыс. рублей направлена на строительство наружных сетей канализации по ул. Иванова с. Яльчики |
| Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц в Яльчикском районе | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 4. Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие услуги | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Подпрограмма 2. «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |
| Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями | выполнено | В 2018 году предоставлены социальные выплаты 18 молодым семьям на сумму 8190,0 тыс. рублей. |
| Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия | выполнено | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей выполняются |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение» |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере энергетики | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Подпрограмма 4. «Государственная поддержка строительства жилья» |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение жилищного строительства земельными участками | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 4. Актуализация документов территориального планирования | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 5. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья | выполнено | Лимит финансирования за счет средств республиканского бюджета составил 350,0 тыс. рублей. |
| Основное мероприятие 6. Содействие формированию рынка доступного аренда жилья | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 7. Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами (разработка технической документации на объекты жилищного фонда и уплаты налога на имущество) | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Подпрограмма 5. «Снятие административных барьеров в строительстве» |
| Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий | - | В 2018 году подготовка проектов планировки территорий не осуществлялась |
| Основное мероприятие 3. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | - | Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) не налажена |
| Основное мероприятие 4. Мониторинг реализации документов территориального планирования, проектов планировки жилых образований и подготовка предложений по внесению в них соответствующих изменений | - | В 2018 году подготовка проектов планировки жилых образований не осуществлялась |
| Основное мероприятие 5. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения | - | Ведется постоянная работа по оптимизации стоимости подключения |
| Основное мероприятие 6. Соблюдение установленных законодательством сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию | - | Нарушений сроков выдачи разрешений и согласований не имеется, работа ведется с соблюдением установленных процедур |
| Основное мероприятие 7. Недопущение истребования документов, не предусмотренных земельным и градостроительным законодательством, при предоставлении земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | - | Истребование документов, не предусмотренных земельным и градостроительным законодательством, сельскими поселениями не допускается, работа ведется на основании административных регламентов |
| Основное мероприятие 8. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | - | Ведется постоянная работа по оптимизации процедур |
| Основное мероприятие 9. Контроль за соблюдением сельскими поселениями законодательства о градостроительной деятельности | - | Ведется постоянный мониторинг за соблюдением сельскими поселениями законодательства о градостроительной деятельности |
| Основное мероприятие 10. Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде | - | Передача проектной документации на государственную экспертизу осуществлялась только в электронном виде |
| Основное мероприятие 11. Исключение случаев необоснованного отказа в выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, нарушения порядка выдачи таких разрешений | - | Необоснованных отказов в выдаче разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию, нарушений порядка выдачи таких разрешений за 2018 в сельских поселениях не зафиксировано |
| Основное мероприятие 12. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием СМЭВ (систем межведомственного электронного взаимодействия | - | В 2018 году представлена возможность получения разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде через Портал госуслуг |
| Основное мероприятие 13. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию в режиме «одного окна» | - | 33% от предоставленных государственных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию выдано в режиме одного «окна» через МФЦ |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | выполнено | За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по договору найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены две квартиры на сумму 1857,0 тыс. рублей |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение населения Яльчикского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» |
| Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено | Средства в сумме 16,5 тыс. рублей направлены на замену электрического счетчика водонапорных башен по ул. Пушкина №1,ул.Октябрьская №2,ул.Андреева №3,ул.Восточная №5, ул. Северная №6 |
| Основное мероприятие 2. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | - | Средства в сумме 27,3 тыс. рублей направлены на ремонтные работы водопровода по ул. Иванова с. Яльчики |
| Основное мероприятие 3. Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | - | Средства в сумме 10,6 тыс. рублей направлены на анализ качества питьевой воды д. Полевые Пинеры, с. Кушелга |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Яльчикском районе» на 2014-2020 гг. |
| Подпрограмма 1. «Социальная защита населения Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Яльчикского района Чувашской Республики | выполнено | Исполнено на 99,99 %, остаток 0,01 % не освоен в связи с отсутствием потребности |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг | выполнено | Оказана социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Выделенные средства освоены на 91,84 %. В связи с отсутствием потребности часть средств (8,16 %) не освоена |
| Основное мероприятие 3. Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | выполнено | Оказана материальная помощь одной семье |
| Основное мероприятие 4. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам. | выполнено | Выделенные средства использованы в полном объеме |
| Подпрограмма 2. «Доступная среда» |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | выполнено | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Яльчикском районе» |
| Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | выполнено | На территории Яльчикского района насчитывается 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). В рамках обеспечения сохранности объектов культурного наследия проводятся мероприятия, направленные на выявление, изучение и сохранение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства. Проводится экспедиционная работа по обследованию состояния памятников истории культуры и археологии, расположенных на территории Яльчикского района. На 4 объектах культурного наследия имеются информационные таблички |
| Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | выполнено | За 2018 год было обслужено 16864 пользователей, выдано 19750 справок, количество посещений – 298265, в т. ч. 22193 удаленных посещений (посещение библиотечных пунктов), обращение через сеть Интернет составило 11438 ед. Учет посещений массовых мероприятий составил 77503 посещения. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 99,9 %. Количество документовыдачи – 406158 ед. По сравнению с 2017 г. наблюдается снижение основных показателей, что обусловлено объективными причинами – снижение количества населения |
| Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела | выполнено | На конец 2018 года насчитывается 5492 единиц хранения музейных предметов. В отчетном году музей посетило всего 12789 человек. Выручка от продажи входных билетов составила 10000,0 рублей. 2650 человек посетило музей бесплатно, что составляет 64%. Организовано 22 выставки. Все показатели «дорожной карты» выполнены |
| Основное мероприятие 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | выполнено | Выполнено в полном объеме |
| Основное мероприятие 5. Развитие образования в сфере культуры и искусства | выполнено | На удовлетворение духовных запросов населения, создание условий для занятий художественным творчеством, выявление и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи, сохранение культурного наследия в учреждениях культуры действуют 228 кружков и любительских объединений, в них занимаются около 3680 человек, из них детских – 101, в них – 1565 детей, молодежных - 34, в них - 567 человек. Они являются основными производителями культурного продукта. В среднем один кружок посещает 16 человек |
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | выполнено | В МБУК «ЦКС Яльчикского района» в 2018 году в целом проведено 4916 культурно – массовых и информационно-просветительских мероприятий. Количество участников платных мероприятий 37382 человек. В среднем одно платное мероприятие посетило 33 человек |
| Основное мероприятие 7. Инвестицоиные мероприятия. Укрупнение материально-технической базы учреждений культуры и архива | выполнено | Малотаябинский СДК отремонтирован на сумму 1745,37 тыс. рублей. Обновлены крыша и внутренние помещения, зрительный зал |
| Основное мероприятие 8. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание | выполнено | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Подпрограмма 2. «Туризм» |
| Основное мероприятие 1. Формирование и продвижение туристского продукта Яльчикского района Чувашской Республики. | выполнено | Ежегодно увеличивается количество туристов-посетителей. Туристам Яльчикского района предлагаются различные туристические (экскурсионные) маршруты, в том числе и в Яльчикский районный краеведческий музей. Среди посетителей в последние годы - туристы из Германии, Эстонии, Латвии, Украины и северных городов Российской Федерации |
| Основное мероприятие 2. Развитие приоритетных направлений развития туризма Яльчикского района. | выполнено | Для определения направления усилий по развитию внутреннего и въездного туризма необходимо рассмотреть рекреационные возможности Яльчикского района и выявить проблемы, препятствующие развитию туризма. Яльчикский район обладает большим потенциалом для развития экологического, событийного и сельского туризма – богатым разнообразием животного и растительного мира и народных традиций. В отрасли туризма большую роль играет развитие народных художественных промыслов |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| Основные мероприятия 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением. | выполнено | Для повышения уровня привлечения всех категорий населения к физической культуре и спорту проводятся: - Дни здоровья; - встречи известных спортсменов с различными целевыми аудиториями; - выездные мастер-классы в образовательных учреждениях. В 2018 году в районе было проведено 144 спортивно-массовых мероприятия: 3 - республиканского уровня, 141 – районного уровня, в которых приняло участие более 49 тысяч человек |
| Основные мероприятия 2. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью. | выполнено | Проведены встречи детей и подростков с представителями БУ «Яльчикская ЦРБ»; участие школьников в мероприятиях и акциях «Скажи наркотикам: «Нет!»; организована работа социально-психологической службы: разработка рекомендаций по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их индивидуальных склонностей и психофизических особенностей; проведение тренингов на повышение психической устойчивости учащихся в период занятий и экзаменов. Кроме того, с детьми и подростками проводится также спортивно- массовая работа в рамках физического воспитания: участие во «Всероссийском дне бега», проведение спартакиады среди учащихся по различным видам спорта |
| Основные мероприятия 3. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | выполнено | В 2018 году на ремонт спортивных залов МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» и МБОУ «Кильдюшевская СОШ» выделено 2 148,0 тыс. рублей, в том числе 1 905,0 тыс. рублей – из федерального, 121,5 тыс. рублей – из республиканского и 121,5 рублей из местного бюджетов |
| Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва |
| Основные мероприятия 1. Содержание подведомственных Минспорту Чувашии детско-юношеских спортивных школ. | выполнено | В МАУ ДО «ДЮСШ им. А.В. Игнатьева «Улап» занимаются 499 человек. Работают секции по тяжелой атлетике, вольной борьбе, гиревому спорту, плаванию, легкой атлетике, волейболу, футболу, настольному теннису и баскетболу |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
| Основное мероприятие 1. Мероприятие в области содействия занятости населения Чувашской Республики | Выполнено | В 2018 году трудоустроен 381 подросток, в том числе 144 – дети из малообеспеченных семей, 4 – дети из неблагополучных семей, 2 человека – состоят на учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Подпрограмма 2. «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
| Основное мероприятие 1. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Выполнено | Проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение интереса к вопросам охраны труда, создание условий труда в районе, повышение профессионального мастерства специалистов по охране труда, стимула к совершенствованию выполняемой работы |
| Основное мероприятие 2. Совершенствование нормативных правовых актов Яльчикского района в области условий и охраны труда, здоровья работающих | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение правовой и социальной защищенности работающих в области охраны труда |
| Основное мероприятие 3. Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Выполнено | Ежегодно в районе проводится обучение руководителей и специалистов по охране труда, а также уполномоченных по охране труда. Обучение проводится республиканскими центрами по охране труда, имеющими соответственную лицензию по обучению охране труда. В 2018 году на территории Яльчикского района обучено 40 человек |
| Основное мероприятие 4. Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на формирование и пропаганду здорового образа жизни, снижение уровня профессиональной заболеваемости, производственного травматизма, инвалидизации работников и т.д. |
| Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на пропаганду и продвижение передового опыта в области охраны труда, активизацию творческой деятельности районных печатных и электронных средств массовой информации по освещению в печати вопросов охраны труда |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие образования в Яльчикском районе Чувашской Республики» на 2014 – 2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Поддержка развития образования» |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования. | выполнено | На территории района функционируют 19 организаций образования, в том числе 12 общеобразовательных школ, 3 дошкольных образовательных организации, 3 организации дополнительного образования и образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Численность обучающихся в школах района составляет 1765 детей, дошкольным образованием охвачено 622 ребенка |
| Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования. | выполнено | В 2018 году от Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики получена учебная и художественная литература в количестве 4268 экземпляров на сумму 1719,50 тыс. рублей, которая распределена между общеобразовательными школами по данным их заказов. Из субвенций, полученных из республиканского бюджета на расходы по обеспечению образовательного процесса и из средств местного бюджета закуплены: учебная литература на 280,03 тыс. рублей, учебная мебель на 293,6 тыс. рублей, спорттовары на 179,9 тыс. рублей, компьютерное оборудование - 109,9 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики | выполнено | На выплату вознаграждения за классное руководство 142 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений района из расчета 1000 рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не менее 14 человек в 2018 году израсходовано 1523,8 тыс. рублей. Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер финансирования (субсидии) уменьшается пропорционально численности обучающихся. (Сумма на 1 педагога в среднем 894,2 рублей) |
| Основное мероприятие 4. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | выполнено | В образовательных организациях Яльчикского района осуществляется целый спектр разнообразных инновационных процессов. |
| Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. | выполнено | В 2018 году выплачено 20,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Чернову Н.А., учителю физики МБОУ «Кильдюшевская СОШ, Осипову О.Н., учителю физической культуры МБОУ «Кильдюшевская СОШ»; Долгову С.В., учителю технологии МБОУ «Яльчикская СОШ» – 75 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 6. Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике. | выполнено | Система образования района включает 12 общеобразовательных организаций (Староянашевская ООШ, Малотаябинская ООШ присоединены к МБОУ «Яльчикская СОШ», Кушелгинская ООШ – к МБОУ «Кильдюшевская СОШ»). Из них 7 средних и 5 основных школ. В них обучаются 1765 учащихся. Дополнительное образование детей в Яльчикском районе организовано в 3 учреждениях дополнительного образования и ППМС-центре, в них занимается 1166 учащихся (66% от общего количества учащихся) |
| Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки | выполнено | Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в размере 16759,1 рублей за 2018 год на одного ребенка. За усыновление детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся инвалидами, братьями или сестрами, детьми старше 7 лет выплачивалась 128053,08 рублей. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан» - 274 человек |
| Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт объектов образования. | выполнено | В 2018 году проведен капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Яльчики» на сумму 2560,3 тыс. рублей. В рамках реализации республиканской программы модернизации общего образования на ремонт спортивных залов МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» и МБОУ «Кильдюшевская СОШ» выделено 2148,0 тыс. рублей, в том числе 1905,0 тыс. рублей из федерального, 121,5 тыс. рублей из республиканского и 121,5 тыс. рублей из местного бюджетов. На ремонт здания МБОУ «Яльчикская СОШ» выделено 5139,0 тыс. рублей из республиканского бюджета и 400,0 тыс. рублей на ремонт здания МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова» |
| Подпрограмма 2. «Молодежь Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Вовлечение молодежи в социальную практику | выполнено | В 2018 году были организованы и проведены 97 мероприятий. В 2018 году 19 представителей молодежи Яльчикского района (из них 16 обучающихся) стали обладателями стипендии Главы Чувашской Республики |
| Основное мероприятие 2. Допризывная подготовка молодежи. | выполнено | В 2018 году в районе функционировали 2 военно-патриотических клуба. В школах и культурных учреждениях проводились уроки мужества, классные часы, беседы, викторины, конкурсы, встречи с воинами интернационалистами и курсантами военных учебных заведений, спортивные мероприятия и т.д. Организованы встречи с участниками трех войн: Великой Отечественной, афганской и чеченской. Велась поисковая работа по сбору материалов об участниках ВОВ, воинах –интернационалистах. С целью усиления работы по патриотическому воспитанию, привлечения к регулярным занятиям физической культуры и спортом, формирования здорового образа жизни проводились спортивные мероприятия памяти погибших и проживающих в настоящее время воинов- интернационалистов. Организовано традиционное участие в спартакиаде допризывной молодежи. В целях пропаганды здорового образа жизни, широкого привлечения к занятиям физкультурой и спортом проведена акция «Молодежь за здоровый образ жизни», прошли юнармейские игры «Зарница» и «Орленок». В 12 школах созданы отряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», в рядах которых 367 юнармейцев |
| Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей. | выполнено | Для проведения летней оздоровительной кампании в 2018 году из бюджета района выделено 1794, 7 тыс. рублей, в т. ч. на организацию пришкольных лагерей – 1160,5 тыс. рублей, на организацию отдыха детей в загородных лагерях – 360,0 тыс. рублей, на организацию палаточного лагеря – 274,2 тыс. рублей |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Подпрограмма 1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Яльчикского района | выполнено | Осуществляется совместно с администрациями сельских поселений. На территории Яльчикского района функционируют 1 пожарная часть ПЧ-44 по охране с. Яльчики, 6 единиц муниципальной и 3 единицы ведомственной пожарной охраны. В районе создана добровольная пожарная охрана численностью 144 человека |
| Основное мероприятие 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Яльчикского района | выполнено | В целях предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района создана 1 аварийно-спасательная служба пожаротушения и 10 нештатных формирований Гражданской обороны |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений и организаций, реализующих мероприятия по подготовке населения Яльчикского района Чувашской Республики к действиям ЧС | выполнено | Подготовка проводится с населением, администрациями сельских поселений, учреждениями культуры. С учащимися проводятся занятия в образовательных учреждениях |
| Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС Чувашской Республики) к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах | выполнено | Для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в районе созданы: комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ, функционирует ЕДДС |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | выполнено | В с. Яльчики на оживленных перекрестках установлены 23 видеокамеры, монитор расположен в отделе полиции |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение безопасности на транспорте | выполнено | Внедрение современных технических средств повышения безопасности дорожного движения |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение экологической безопасности | выполнено | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) |
| Основное мероприятие 8. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | выполнено | Функционирует ЕДДС в круглосуточном режиме, установлена «Система – 122» |
| Основное мероприятие 9. Совершенствование функционирования органов управления ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения Яльчикского района | выполнено | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики от ЧС |
| Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | выполнено | В целях профилактики правонарушений в районе велась совместная работа всеми субъектами профилактики |
| Основное мероприятие 2. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | выполнено | Проводились посещения неблагополучных семей, совместные рейды в ночное время |
| Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свобод | выполнено | Проводилась индивидуальная работа с лицами, отбывшими наказание в местах лишения свободы |
| Основное мероприятие 4. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | выполнено | Учет неблагополучных семей, злоупотребляющих спиртными напитками. С такими семьями проводится профилактическая работа |
| Основное мероприятие 5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | выполнено | Опубликованы статьи в газете «Елчек ен», сети «Интернет», оформлены стенды в образовательных учреждениях и учреждениях культуры |
| Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Яльчикском Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Яльчикского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремизма | выполнено | В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма проводились КШТ |
| Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | выполнено | В общеобразовательных учреждениях проведено 17 отрытых уроков и занятий, во всех населенных пунктах района на сходах граждан проведены беседы по данной тематике |
| Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | выполнено | Систематически проводились образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |
| Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выполнено | Опубликованы статьи в газете «Елчек ен», сети «Интернет», оформлены стенды в образовательных учреждениях и учреждениях культуры |
| Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | выполнено | В помещениях района установлены 335 видеокамер, на территориях по периметру около зданий и сооружений – 475 видеокамер. Организована работа по добровольной сдаче на возмездной основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения |
| Подпрограмма 4. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | выполнено | Проведены мероприятия антинаркотической направленности |
| Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | выполнено | Проведены мероприятия антинаркотической направленности |
| Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Яльчикском районе Чувашской Республике | выполнено | Опубликованы статьи в газете «Елчек ен», сети «Интернет», оформлены стенды в образовательных учреждениях и учреждениях культуры |
| Основное мероприятие 4. Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркосодержащих веществ (за исключением медицинской) | выполнено | На территории района больных наркоманией не зарегистрировано |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
| Подпрограмма 1. «Развитие ветеринарии в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Осуществление функций в области ветеринарии | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных | выполнено | Проведены организационные мероприятия, связанные с ликвидацией высокопатогенного гриппа птиц на территории Яльчикского района |
| Основное мероприятие 3. Регулирование численности безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ, за счет субвенции, представляемой из республиканского бюджета | выполнено | ИП Князевым Л.В. за 2018 год отловлено 66 собак |
| Подпрограмма 2. «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |
| Основное мероприятие 1. «Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей в Чувашской Республике» | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» | выполнено | В июне 2018 г. проведен районный праздник «Акатуй» по итогам экономического соревнования на весенне-полевых работах; в ноябре 2018 г. проведен районный праздник «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» по итогам экономического соревнования на уборочных работах |
| Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | выполнено | Улучшил жилищные условия 1 человек |
| Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | выполнено | проведен капитальный ремонт здания МБУК «ЦКС Яльчикского района»; проведен капитальный ремонт детского сада «Солнышко» села Яльчики; приобретен микроавтобус для МАУ ДО «ДЮСШ им. А.В. Игнатьева «Улап» Яльчикского района Чувашской Республики»; заменены оконные блоки в помещениях МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова»; закуплены автотранспортные средства для сельских поселений Яльчикского района Чувашской Республики (Большетаябинское, Большеяльчикское, Кильдюшевское, Лащ- Таябинское) |
| Основное мероприятие 3. Развитие сети культурно-досугового типа в сельской местности | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 4. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 5. Осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 6. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских пунктов | выполнено | Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в д. Новое Байдеряково Лащ-Таябинского сельского поселения |
| Основное мероприятие 7. Развитие водоснабжения в сельской местности | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы ЧР «Развитие сельского хозяйства Яльчикского района и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» |
| Основное мероприятие 1. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (интервенции) | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014–2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование внешней среды для развития малых и средних предприятий. | выполнено | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе Чувашской Республики на период до 2030 года (постановление администрации района от 09.02.2018 г. № 63) |
| Основное мероприятие 2. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | выполнено | Ряд субъектов малого предпринимательства активно пользуются мерами государственной поддержки. В 2018 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики трем субъектам малого предпринимательства нашего района на общую сумму 2900,1 тыс. рублей: ООО «А-СВЕТ» в сумме 368,6 тыс. рублей, ООО «Энтепе» в сумме 2531,5 тыс. рублей. В Яльчикском районе в 2018 году проведен один конкурс среди субъектов МСП. 13 победителям перечислены средства местного бюджета Яльчикского района в размере 22,5 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере | выполнено | Проводится содействие развитию инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Основное мероприятие 4. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | выполнено | Администрацией района утверждена муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы, в которой имеется подпрограмма «Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 5. Развитие предпринимательства в области художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Яльчикском районе Чувашской Республике | выполнено | В районе широко развито предпринимательство в области художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции |
| Подпрограмма 2. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Формирование оптимальной структуры органов местного самоуправления | выполнено | Сокращаются сроки предоставления услуг, актуализируются регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | выполнено | В МФЦ Яльчикского района прием заявителей по принципу «одного окна» ведут на базе 5 оборудованных окон (при нормативе в 5 окон) |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов | выполнено | Обеспечивается открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления посредством размещения на официальном сайте Яльчикского района в информационно-телекоммуник ационной сети «Интернет» |
| Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка и сферы слуг в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | выполнено | В 2018 году оборот розничной торговли на душу населения составил 81,5 тыс. рублей, оборот общественного питания на душу населения – 2,3 тыс. рублей, объем платных услуг на душу населения – 11,2 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | выполнено | На территории района действует 171 предприятие розничной торговли, 1 оптовое предприятие, 11 предприятий общественного питания, оказанием платных услуг населению занимаются 23 предприятия и индивидуальных предпринимателей, 14 объектов придорожного сервиса. Ежегодно открываются новые объекты. В 2018 году введены в эксплуатацию 5 объектов потребительского рынка, реконструированы – 2 объекта. Введен в эксплуатацию 1 объект общественного питания. Общий объем инвестиций составил 17,8 млн. рублей, создано 19 новых рабочих мест |
| Основное мероприятие 3. Развитие конкуренции | выполнено | За 2018 год проведено 100 ярмарок. Всего на ярмарках хозяйствующим субъектам предоставлено 432 торговых места, населению реализовано 33,3 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму 1055,0 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 4. Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | выполнено | Общий оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 1373,3 млн. рублей, или 102,5% к 2017 году |
| Основное мероприятие 5. Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг | выполнено | Администрацией Яльчикского района принята подпрограмма «Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории Яльчикского района Чувашской Республики» муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы |
| Основное мероприятие 6. Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | выполнено | За 2018 год 5 потребителей обратились с жалобой о нарушении их прав в сфере потребительского рынка и услуг |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы управления экономическим развитием Яльчикского района» |
| Основное мероприятие 1. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской Республики и техническое сопровождение информационных систем | выполнено | Проведен анализ показателей социально-экономического развития района за 2018 год, разработан прогноз социально-экономического развития Яльчикского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
| Основное мероприятие 2. Выработка политики в сфере осуществления заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | выполнено | Совершенствована система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Яльчикского района |
| Основное мероприятие 3. Внедрение механизмов конкуренции (экономическое соревнование) между муниципальными образованиями района, среди предприятий района по социально-экономическим показателям, динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | выполнено | Распоряжением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 20.10.2017 №148 (с изм. от 21.02.2019 № 21) утверждена дорожная карта по содействию развитию конкуренции» |
| Подпрограмма 5. «Стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Яльчикском районе» |
| Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для продвижения товаров и услуг организаций на внешние рынки | выполнено | Проводится мониторинг и анализ состояния внешнеэкономической деятельности Яльчикского района, информирование о проводимых межрегиональных выставках организаций района |
| Основное мероприятие 2. Организация и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | не выполнено | В межрегиональных и международных выставках не участвовали |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги» |
| Основное мероприятие 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | выполнено | Работа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них выполнена на сумму 45885,3 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 4. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог в границах муниципальных районов | - | Финансирования данного мероприятия в 2018 году не было |
| Основное мероприятие 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | выполнено | Работа по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений выполнена на сумму 2048,0 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | выполнено | Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений на сумму 4022,4 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | выполнено | Произведен капитальный ремонт дворовых территорий МКД (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 9 по ул. Юбилейная по ул. Октябрьская д. № 26 в с. Яльчики) на сумму 429,9 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Комсомольское- Яльчики» - Новые Шимкусы км 2+200 – км 6+700 в Яльчикском районе Чувашской Республики | выполнено | Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на сумму 2403,5 тыс. рублей |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Яльчикского района | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения |  | Финансирования данного мероприятия в 2018 году не было |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | выполнено | Проведена работа на сумму 36,0 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 5. Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | выполнено | Проведена работа на сумму 1398,0 тыс. рублей |
| Подпрограмма 3. «Пассажирский транспорт в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по изучению и оптимизации маршрутной сети | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Возмещение части затрат государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, на приобретение автотранспортных средств | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Повышение экологической безопасности Яльчикского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов, облесение прибрежных полос и т.д. |
| Основное мероприятие 2. Рекультивация действующих полигонов твердых коммунальных (бытовых) отходов | Выполнено | Проектные работы завершены. Положительное заключение государственной экологической экспертизы получено, приказ № 837-п от 28.12.2017 г. 6 февраля 2018 г., получено положительное заключение №002 от 03.05.2019г. экспертизы проектно - сметной документации и результатов инженерной изысканий по объекту «Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Яльчики Яльчикского района» и положительное заключение №21-1-0355-18 от 23.05.2018 г. о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства ,реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
| Основное мероприятие 3. Развитие и совершенствования системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды. Проведены исследования качества питьевой воды |
| Основное мероприятие 4. Развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды. |
| Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры | Выполнено | Проведены смотры-конкурсы, природоохранные акции по озеленению населенных пунктов, конкурсы, выставки в области охраны окружающей среды и т.д. |
| Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов, облесение прибрежных полос и т.д. |
| Подпрограмма 2. «Рациональное использование и охрана земель на территории Яльчикского района» |
| Основное мероприятие 1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | Выполнено | Проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на почву и воздействия отходов производства и потребления, повышение плодородия почв, сохранение достигнутого уровня мелиорации |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 гг. |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджетов сельских поселений и Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Выполнено | Бюджет Яльчикского района и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составлен в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Яльчикского района и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Формирование и принятие местных бюджетов Яльчикского района осуществлялось своевременно и в установленные сроки |
| Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджетов сельских поселений и Яльчикского района в ходе их исполнения с учетом поступлений доходов в консолидированный бюджет Яльчикского района | Выполнено | Осуществлялся ежедневный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, ежемесячно проводился анализ поступления доходов бюджетов сельских поселений и района, ежеквартальный анализ задолженности по местным налогам на основании отчета о задолженности по налогам и сборам форма N 4-НМ, представляемый МИФНС № 7 по Чувашской Республике. Для своевременного исполнения налогового законодательства, погашения задолженности по местным налогам, выплаты заработной платы, своевременности и полноты уплаты НДФЛ в течение 2018 года проведено 21 заседание Межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов консолидированного бюджета Яльчикского района, своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости. На заседаниях заслушаны 126 руководителей хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей, из них: имеющих задолженности по налогам и другим обязательным платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 46; выплачивающих заработную плату ниже величины МРОТ, прожиточного минимума и среднеотраслевого уровня по Чувашской Республике – 68; имеющих показатель налогового разрыва по страховым взносам - 12. В результате проведенной работы в 2018 году в консолидированный бюджет Яльчикского района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 88637,0 тыс. рублей при годовых плановых назначений 87113,2 тыс. рублей, или 101,7 %. Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Яльчикского района к уровню 2017 года составил 7,8 % или в абсолютном выражении 6378,2 тыс. рублей. За 2018 год подготовлено 5 проектов о внесении изменений в бюджет Яльчикского района и 24 проекта - в бюджеты сельских поселений |
| Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении консолидированного бюджета Яльчикского района, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств | Выполнено | Организация исполнения бюджетов сельских поселений и Яльчикского района осуществлялась финансовым отделом администрации Яльчикского района на основе сводных бюджетных росписей бюджетов сельских поселений и Яльчикского района В течение 2018 года осуществлялась работа по качественному составлению и своевременному представлению в Минфин Чувашии и иные органы исполнительной власти Чувашской Республики квартальной, месячной, еженедельной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Яльчикского района. Отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений и Яльчикского района за первый квартал, полугодие и девять месяцев финансового года направлялись Собраниям депутатов района, сельских поселений и Контрольно-счетному органу Яльчикского района. Своевременно и качественно составлен и представлен в Минфин Чувашии отчет об исполнении консолидированного бюджета Яльчикского района за 2017 год. Годовые отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений и Яльчикского района за 2017 год утверждены Собраниями депутатов сельских поселений и Яльчикского района. Внутренний финансовый контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным Планом проведения проверок финансовым отделом администрации Яльчикского района на 2018 год |
| Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Выполнено | Расчеты дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности сельских поселений, субвенций на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществлялись в соответствии с Методикой распределения межбюджетных трансфертов сельским поселениям, утвержденным Собранием депутатов Яльчикского района от 6.11.2012 №16/4-с. Распределения указанных дотаций утверждены решением Собрания депутатов Яльчикского района о бюджете Яльчикского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Яльчикского района и своевременному исполнению долговых обязательств |  | Финансовым отделом администрации Яльчикского района ведется муниципальная долговая книга Яльчикского района. На 01.01.2018 г. и на 01.01.2019 г. муниципальный долг Яльчикского района равен нулю. В 2018 году муниципальные гарантии Яльчикского района не предоставлялись. В 2018 году кредиты от кредитных учреждений не привлекались |
| Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов муниципальных образований Яльчикского района | Выполнено | В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Яльчикского района и повышения качества управления финансами постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 года № 885 утверждена муниципальная программа Яльчикского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы. Постановлением администрации Яльчикского района от 31.07.2015 г. № 375 утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Яльчикского района Чувашской Республики на долгосрочный период |
| Основное мероприятие 2. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | Выполнено | Удельный вес программных расходов консолидированного бюджета Яльчикского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Яльчикского района составляет 100,0%. В 2018 году постановлениями администрации Яльчикского района внесены изменения в муниципальные программы Яльчикского района |
| Основное мероприятие 3. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг | Выполнено | На основании постановления администрации Яльчикского района от 26.10.2015 г. № 504 главными распорядителями средств бюджета Яльчикского района утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района |
| Основное мероприятие 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | Выполнено | В 2018 году подписаны соглашения между Министерством финансов Чувашской Республики и Администрациями Яльчикского района и сельских поселений о выполнении мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований. Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2008 года № 74 «О порядке предоставления документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» подготовлен и направлен в Министерство финансов Чувашской Республики пакет документов для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов бюджетов Яльчикского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и сельских поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
| Основное мероприятие 5. Развитие системы муниципального финансового контроля | Выполнено | Постановлением администрации Яльчикского района от 17.11.2014 г. № 635 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Яльчикского района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Яльчикского района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита Яльчикского района. Контрольные мероприятия осуществлялись в соответствии с Порядком осуществления финансовым отделом администрации Яльчикского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденному постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 06 мая 2014 года № 231, методом камеральных проверок. Общее количество проведенных контрольных мероприятий в 2018 году составило 2, все проведенные проверки плановые. Общий объем средств, проверенных в 2018 году, составил 12547,1 тыс. рублей. Нарушения законодательства о контрактной системе в рамках контрольных мероприятий не выявлено. Общий объем выявленных финансовых нарушений составил 311,2 тыс. рублей. Выявленные нарушения характеризуются следующим образом: неэффективное (нерезультативное) и неправомерное использование средств и имущества – 2,5 тыс. рублей (0,8%); прочие нарушения – 308,7 тыс. рублей (99,2%). Доля неэффективного (нерезультативного) и неправомерного использования средств составила 2,5 тыс. рублей или 0,8 % от общего объема выявленных нарушений. Основными причинами данного вида нарушений являются неправильное начисление заработной платы. Доля прочих нарушений составила 308,7 тыс. рублей или 99,2 % от общего объема выявленных нарушений. Основными причинами данного вида нарушений является нарушение правил бухгалтерского (бюджетного) учета. По фактам выявленных нарушений в отношении объектов контроля вынесено 2 представлений, обязательных к рассмотрению (исполнению), с требованиями о возможности принятия мер ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения, и устранения нарушений бюджетного и законодательства о контрактной системе. В соответствии с соглашением с органами муниципального финансового контроля о взаимодействии и информационном обмене при осуществлении полномочий по контролю и надзору за исполнением бюджетного законодательства, заключенного между прокуратурой Яльчикского района и финансовым отделом администрации Яльчикского района от 25.12.2015 материалы проверок с выявленными финансовыми нарушениями передаются в прокуратуру Яльчикского района. По результатам проведенных контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности за совершенные нарушения привлечены 2 должностных лиц |
| Основное мероприятие 6. Эффективность бюджетных расходов условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Яльчикского района | Выполнено | В 2018 году прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации 9 муниципальный служащий Яльчикского района по вопросам внедрения и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. Постановлением администрации Яльчикского района от 17.09.2014 г. № 474 утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Яльчикского района. Постановлением администрации Яльчикского района от 17.09.2014 г. № 478 утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Яльчикского района |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Яльчикского района | Выполнено | Организована публикация бюджета Яльчикского района Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Финансовым отделом организована работа по своевременному размещению муниципальными учреждениями Яльчикского района общей информации, сведений о плановых и фактических показателях и результатах деятельности на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом Яльчикского района Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального имущества | Выполнено | Упорядочен состав муниципального имущества и внедрена единая территориально-распределенная система ведения имущественного и земельного реестра Яльчикского района Чувашской Республики. По состоянию на 01.01.2019 в реестре учтено 100% муниципального имущества: 38 правообладателей муниципального имущества; 379 объекта недвижимого и 4745 объектов движимого имущества; 361 земельный участок |
| Основное мероприятие 2. Формирование эффективного муниципального сектора | Выполнено | В целях реализации Плана мероприятий «Определение и достижение целей управления муниципальными унитарными предприятиями Яльчикского района Чувашской Республики, акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в муниципальной собственности Яльчикского района Чувашской Республики» («дорожная карта») приватизированы МУП «Рынок Яльчикский», МУП Яльчикское БТИ. Ежеквартально на заседаниях балансовой комиссии проведен анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния хозяйственных обществ. Утвержден и исполнен прогнозный план приватизации муниципального имущества. Приватизирована 100 % доля в уставном капитале ООО «Рынок Яльчикский» |
| Основное мероприятие 3. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | Выполнено | На проведение кадастровых работ, оценку объектов, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, в 2018 году из районного бюджета направлено 179,1 тыс. рублей, из бюджетов поселений – 988,5 тыс. рублей |
| Основное мероприятие 4. Эффективное управление муниципальным имуществом Яльчикского района | Выполнено | Проводились мероприятия по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального района, осуществлялся контроль за выполнением арендаторами договорных обязательств в части своевременной оплаты арендных платежей за используемое имущество, а также использования имущества по целевому назначению, велась работа над мероприятиями, связанными с реализацией Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, велась работа по контролю за целевым использованием муниципального имущества и земельных участков, находящихся в распоряжении Яльчикского района |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Яльчикском районе Чувашской Республики | выполнено | В рамках реализации противодействия коррупции в Яльчикском районе в 2018 году разработаны и приняты муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции (прилагается), созданы организационные основы данной работы. Утвержден план по противодействию коррупции в Яльчикском районе на 2018 год, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | выполнено | Муниципальные нормативные правовые акты Яльчикского района, регулирующие вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Яльчикского района, своевременно приводятся в соответствие своевременно |
| Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Яльчикского района Чувашской Республики и их проектов | выполнено | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов является одним из основных направлений по предупреждению коррупционных правонарушений и проводится в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Антикоррупционная экспертиза всех МПА и их проектов в 2018 году проводилась согласно Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Яльчикского района, утвержденного постановлением администрации Яльчикского района от 21.04.2010 № 242 в установленные для нее сроки. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта его разработчиком. По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов проектах нормативных правовых актов и в нормативных правовых актах не выявлены |
| Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | выполнено | Ответственными должностными лицами организована работа по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц.. Организация работы по проведению мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц ведется ежеквартально |
| Основное мероприятие 5. Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Одной из мер, направленных на профилактику снижение уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), является организация закупок товаров, работ и услуг в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Важной мерой по недопущению коррупционных правонарушений, обеспечению открытости и прозрачности закупочной системы является Общероссийский официальный сайт www.zakupki.gov.ru., на котором в открытом доступе регулярно размещается необходимая документация по проводимым закупкам, данные о результатах закупок и исполнении контрактов, планы-графики закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реестры заключенных контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых контрактов, каталоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок, введено общественное обсуждение закупок. Во исполнение Плана мероприятий по осуществлению закупок в Яльчикском муниципальном районе, реализуется комплекс задач, направленных на увеличение количества проводимых конкурентных способов закупок, экономию бюджетных средств. В целях обеспечения открытости и прозрачности процессов приватизации муниципального имущества, в том числе публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Яльчикского района Чувашской Республики в сети Интернет и официальном сайте Российской Федерации информации о приватизации муниципального имущества |
| Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления | выполнено | В рамках реализация кадровой политики в органах местного самоуправления Яльчикского района Чувашской Республики в целях минимизации коррупционных рисков замещение вакантных должностей осуществляется на конкурсной основе. Сформирован резерв на замещение вакантных должностей. В целях повышения эффективности антикоррупционной работы в органах местного самоуправления Яльчикского района усилена работа отдела организационной работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Систематически проводится разъяснительная работа с муниципальными служащими, аттестация согласно утвержденному графику. Проводятся совещания с муниципальными служащими, изучаются нормативные правовые документы, доводятся меры ответственности за совершение коррупционных преступлений |
| Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления в Яльчикском районе Чувашской Республики | выполнено | Определены ответственные лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обеспечивается контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Также осуществляется проверка сведений, представляемых кандидатами при поступлении на муниципальную службу |
| Основное мероприятие 8. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Яльчикском районе Чувашской Республике | выполнено | Органами местного самоуправления Яльчикского района организована тесная взаимосвязь со средствами массовой информации сфере противодействия коррупции. Вся информация о результатах выполнения мероприятий размещается на официальном сайте администрации Яльчикского района |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в Яльчикском районе Чувашской Республики (далее – муниципальная служба) | выполнено | Муниципальные нормативные правовые акты Яльчикского района, регулирующие вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Яльчикского района своевременно приводятся в соответствие с законодательством своевременно |
| Основное мероприятие 2. Подготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) | выполнено | В 2018 году 11 муниципальных служащих администрации района прошли дополнительное профессиональное образование. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики -10, за счет местного бюджета – 2 |
| Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | выполнено | Замещение должностей муниципальной службы неквалифицированными специалистами; отсутствие унифицированных методик и технологий подбора кадров на муниципальную службу, несовершенство методик проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы, квалификационных экзаменов и аттестации муниципальных служащих |
| Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | выполнено | Ежегодно проводится конкурс лучший муниципальный служащий Яльчикского района, ежегодно муниципальные служащие заносятся на доску Почета Яльчикского района |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |
| Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | выполнено | Отделом ЗАГС администрации Яльчикского района осуществляются полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния. информация органами ЗАГС гражданам и юридическим лицам предоставляется в течение семи рабочих дней |
| Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | выполнено | В 2018 г. список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации опубликованы в средствах массовой информации. Списки кандидатов не составлялись, средств на мероприятия не предусмотрены |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных органов | выполнено | Организация и обеспечение деятельности структурных подразделений, материально-техническое обеспечение осуществляется администрацией Яльчикского района |
| Основное мероприятие 2. Проведение изучения общественного мнения о работе органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Яльчикского района | выполнено | Изучено общественное мнение о работе органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Яльчикского района |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | выполнено | В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30 мая 2003 г. № 17 «Об административных комиссиях» решениями Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 9 декабря 2014 г. № 31/9-с утверждено Положение об административной комиссии Яльчикского района, от 23 января 2018 года № 22/6-с внесены изменения в положение о комиссии, утвержден новый состав и председатель Комиссии . Численный состав Комиссии 11 человек. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления протоколов об административных правонарушениях. Ведется мониторинг деятельности административной комиссии при администрации Яльчикского района |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | выполняется | Отделом организационной работы обеспечивается деятельность администрации Яльчикского района |
| Основное мероприятие 5. Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики | выполняется | Администрацией района и сельскими поселениями выполняются обязательства по проведению районных мероприятий |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Яльчикского района Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование системы комплексного развития современной городской инфраструктуры на основе единых подходов» |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство парка с. Яльчики | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 2. Строительство сквера по ул. Дзержинского с. Большие Яльчики | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 3. Строительство аллеи по ул. Мира с. Яльчики. | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство парка, прилегающего к центральной площади с. Яльчики | выполнено | Сумма средств в размере 3828,5 тыс. рублей направлена на благоустройство парка, прилегающего к центральной площади с. Яльчики |
| Основное мероприятие 5. Благоустройство сквера, прилегающего к центральной площади с. Большие Яльчики | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 6. Благоустройство аллеи по ул. Советская с. Яльчики; |  | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Основное мероприятие 7. Благоустройство аллеи по ул. Юбилейная с. Яльчики |  | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Информационное общество Яльчикского района» на 2017 - 2020 годы |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» |
| Основное мероприятие 1. Формирование электронного правительства | выполнено | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Яльчикского района в общем объеме документооборота составляет более 85%. Доля государственных (муниципальных) услуг, которые население может получить в электронном виде, составляет 70%. |
| Подпрограмма 2. «Информационная среда» |
| Основное мероприятие 1. Развитие электронных средств массовой информации, создание фильмов, социальных роликов | выполнено | Осуществлен переход на новую версию сайта администрации Яльчикского района. |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Яльчикском районе» на 2017 – 2020 годы |
| Мероприятие 1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, позволяющих создать благоприятную среду для функционирования в районе социально ориентированных некоммерческих организаций | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Мероприятие 2. Передача социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях (срок аренды – не менее 2-х лет) | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Мероприятие 3. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем размещения информации об их деятельности на официальном сайте Яльчикского района, содействие в работе по созданию сайтов, предоставление бесплатных полос в местных СМИ | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Мероприятие 4. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Мероприятие 5. Содействие проведению мероприятий некоммерческих организаций | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |
| Мероприятие 6. Организация работы добровольческого центра в районе | - | Финансирование данного мероприятия в 2018 году не было предусмотрено |

Приложение № 2

к сводному отчету об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Яльчикского района

Чувашской Республики за 2018 год

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Яльчикского района (подпрограммы ) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Яльчикского района на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2017) | отчетный год (2018) |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Яльчикском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива не менее 10% от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки) | % | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.2 | Обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Подпрограмма 2. «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы» |
| 1.3 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Число семей | 15 | 18 | 18 | 18 | - | 18 |
|  | Подпрограмма 3. «Энергосбережение» |
| 1.4 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.5 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.7 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы | % | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1.9 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.10 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.11 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.12 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.13 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.14 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.15 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.16 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Яльчикского района (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.17 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.18 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Яльчикского района | % | 50 | 55 | 55 | 55 | - | 60 |
| 1.19 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.20 | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.21 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.22 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Подпрограмма 4. «Государственная поддержка строительства жилья» |
| 1.23 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв м. | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | Отсутствует спрос на жилье среди населения | 1,2 |
| 1.24 | Обеспеченность населения жильем | кв. м. на 1 чел. | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | - | 37,2 |
| 1.25 | Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде | % от общей площади жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.26 | Доля многоквартирных домов, снесенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья | % от числа многоквартирных домов в жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.27 | Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в региональные адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности | га | 0,32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.28 | Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.29 | Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления разработаны планы освоения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.30 | Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия | % | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | Недостаточное финансирование из республиканского бюджета | 9,6 |
|  | Подпрограмма 5. «Снятие административных барьеров в строительстве» |
| 1.31 | Доля сельских поселений с утвержденными генеральными планами, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.32 | Доля сельских поселений с утвержденными правилами землепользования и застройки, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.33 | Сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий по жилым объектам с 45 до 35 дней | дней | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
| 1.34 | Сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных по нежилым объектам (для производственных и непроизводственных, прочих объектов) с 60 до 50 дней | дней | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1.35 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | штук | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |
| 1.36 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | дней | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Подпрограмма 6. « Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1.37 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | человек | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2 | Муниципальная программа Яльчикского района «Социальная поддержка граждан в Яльчикском районе» на 2014-2020 годы |
|  | Подпрограмма 1. «Социальная защита населения Яльчикского района Чувашской Республики» |
| 2.1 | Доля лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Подпрограмма 2. «Доступная среда» |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений, в общем количестве общеобразовательных организаций в Яльчикском районе Чувашской Республики | % | 21 | 100 | 100 | 100 | - | 10 |
| 3 | Муниципальная программа Яльчикского района «Развитие культуры и туризма в Яльчикском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| 3.1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Яльчикскому району | % | 68,4 | 100,0 | 100,0 | 81,0 | Отклонение в связи с уменьшением финансирования на заработную плату | 100 |
| 3.2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90 |
| 3.3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях | % | 250,3 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | - | 252,6 |
| 3.4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | 250 | 250 | 250 | 234 | - | 250 |
| 3.5 | Количество посещений общедоступных библиотек | % | 305,6 | 297,1 | 297,1 | 305,6 | - | 297,1 |
| 3.6 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Яльчикского района | % | 39546 | 49306 | 49306 | 42614 | - |  |
| 3.7 | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | % | 92,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 |
| 3.8 | Посещаемость муниципальных музеев | тыс. чел. | 12,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | - | 20,3 |
| 3.9 | Увеличение количества выставок в муниципальных музеях | ед. | 20 | 12 | 12 | 22 | - | 12 |
| 3.10 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 18,8 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | - | 17,2 |
| 4 | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Яльчикском районе» на 2014–2020 годы |
| 4.1 | Доля населения в Яльчикском районе, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 45,7 | - | 44,9 |
| 4.2 | Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах | % | 26,8 | 26,7 | 26,7 | 26,9 | - | х |
| 4.3 | Удельный вес спортсменов массовых разрядов в общей численности учащихся в спортивных школах | % | 94,8 | 60,9 | 60,9 | 94,9 | - | х |
| 5 | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» на 2014–2020 годы |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве в Яльчикском районе на 2014-2020 гг.» |
| 5.1 | Уровень безработицы за год | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | - | х |
|  | Подпрограмма 2. «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
| 5.2 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | х |
| 5.3 | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболевания в расчете на 10 тыс. работающих | человек | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - | х |
| 5.4 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | ед. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | х |
| 5.5 | Индекс профессионального риска | ед. | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | х |
| 5.6 | Индекс профессиональной заболеваемости | ед. | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | х |
| 5.7 | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ед. | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | х |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории Яльчикского района Чувашской Республики» |
| 5.8 | Доля организаций в районе, участвующих в формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, от общего количества организаций в районе | чел. | 65 | 67 | 67 | 67 | - | х |
| 5.9 | Количество человек, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | ед. | 15 | 15 | 16 | 16 | - | х |
| 5.10 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | х |
| 6 | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие образования в Яльчикском районе Чувашской Республики» на 2014 – 2020 годы |
| 6.1 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 82,6 | 82,7 | 82,7 | 64,9 | Предпочтение родителей отдавать детей в ДОУ с 1.5-2 лет | х |
| 6.2 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от числа опрошенных к 2020 году | % | 85 | 86 | 86 | 86 | - | х |
| 6.3 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов ДОУ к 2020 году | % | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,7 | - | х |
| 6.4 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных к 2020 году | % | 82 | 83 | 83 | 85 | - | х |
| 6.5 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 99,1 | 99,5 | 99,5 | 100,0 | - | х |
| 6.6 | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике | % | 99,1 | 98,5 | 98,5 | 97,3 | - | х |
| 6.7 | Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих органы общественного управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 6.8 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных организациях | чел. | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | Из 192 выпускников 9 класса в 10 классы средних школ района поступили 94 учащихся, 98 - в средние специальные учебные заведения | х |
| 6.9 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях | чел. | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 12,1 | - | х |
| 6.10 | Доля общеобразовательных организаций, переведенных: -на нормативное подушевое финансирование, - на новую отраслевую систему оплату труда | % | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | - | х |
| 6.11 | Объем услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику | час в неделю | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | х |
| 6.12 | Удельный вес детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, | % | 51,1 | 65,0 | 65,0 | 64,5 | Не все образовательные организации в 2018 году успели получить лицензию на дополнительное образование | х |
| 6.13 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 7 | Муниципальная программа Яльчикского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Яльчикского района Чувашской Республики» |
| 7.1 | Готовность систем оповещения Яльчикского района, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | 96 | 97 | 97 | 96 | - | 99 |
| 7.2 | Готовность защитных сооружений гражданской обороны Яльчикского района Чувашской Республики к использованию | % | 81 | 83 | 83 | 83 | - | 86 |
| 7.3 | Уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | % | 80 | 82 | 82 | 82 | - | 84 |
| 7.4 | Готовность стационарных и подвижных пунктов управления органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций | % | x | x | x | x | - | x |
| 7.5 | Доля пунктов управления, готовых для действий в особый период, а также при ликвидации ЧС и последствий террористических актов | % | 71 | 72 | 72 | 72 | - | 73 |
| 7.6 | Количество лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований, обученных способам гражданской защиты (в расчете на 10 тыс. населения) | человек | 74,4 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - | 75,4 |
| 7.7 | Общее количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах | ед. | х | х | х | х | - | х |
| 7.8 | Общее количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | х | х | х | х | - | х |
| 7.9 | Общее количество населения, спасенного при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | х | х | х | х | - | х |
| 7.10 | Уровень преступлений, совершенных на улицах, на 1000 населения | % | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | 5,7 |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» |
| 7.11 | Снижение количества зарегистрированных пожаров | % | х | х | х | х | - | х |
| 7.12 | Снижение количества погибших на пожаре | % | х | х | х | х | - | х |
| 7.13 | Снижение количества травмированных на пожаре людей | % | х | х | х | х | - | х |
| 7.14 | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и ЧС, в том числе сокращение среднего времени: |  | х | х | х | х | - | х |
|  | прибытия пожарного подразделения к месту пожара | мин. | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 17,0 | - | 10,7 |
|  | ликвидации пожара | мин. | 38,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | - | 37,0 |
|  | тушения пожара | мин. | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | 12,3 |
| 7.15 | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС | % | 1,3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | - | 1,37 |
| 7.16 | Улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  | - |  |
|  | организации выезда дежурной смены на ЧС | мин | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | 4,2 |
|  | прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС | мин | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | - | 35,9 |
|  | локализации ЧС | мин | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | - | 25,5 |
|  | ликвидации последствий ЧС | мин | 43,2 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | - | 43,0 |
| 7.17 | Количество подготавливаемых должностных лиц органов местного самоуправления и организаций | чел. | 12 | 5 | 5 | 5 | - | 6 |
| 7.18 | Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения подготовки (руководители, другие должностные лица и специалисты органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций) | % | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | - | 97,7 |
| 7.19 | Сокращение экономического ущерба от ЧС и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2013 годом | % | х | х | х | х | - | х |
| 7.20 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 93,0 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | - | 94,1 |
|  | Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 7.21 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 57,0 | 56,5 | 56,5 | 63,1 | - | 56 |
| 7.22 | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 43,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | - | 40 |
| 7.23 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | % | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 0,5 | - | 9,9 |
| 7.24 | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | человек | 22,5 | 23,6 | 23,6 | 37,5 | Работа была направлена на выявление преступлений привентивной направленности с целью профилактики тяжких преступлений | 24,7 |
|  | Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 7.25 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 65 | 70 | 70 | 70 | - | 71 |
| 7.26 | Удельный вес населения Яльчикского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 36,5 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | - | 38,8 |
| 7.27 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 31,0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | - | 30,5 |
| 7.28 | Удельный вес преступлений, совершенных в жилом секторе, в общем количестве преступных посягательств | % | х | х | х | х | - | х |
| 7.29 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 54,0 | 54,5 | 54,5 | 100,0 | - | 55,0 |
| 7.30 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | % | 85,5 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | - | 87 |
| 7.31 | Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | ед. | 11 | 12 | 12 | 12 | - | 13 |
|  | Подпрограмма 5. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 7.32 | Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков | на 10 тыс. населения | х | х | х | х | - | х |
| 7.33 | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | на 10 тыс. населения | х | х | х | х | - | х |
| 7.34 | Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений | % | х | х | х | х | - | х |
| 7.35 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет , вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории | % | 24 | 26 | 26 | 26 | - | 28 |
| 7.36 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, от общего числа больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | х | х | х | х | - |  |
| 7.37 | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, | % | х | х | х | х | - | х |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
|  | Подпрограмма 1. «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |
| 8.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 102,6 | 101,0 | 101,0 | 94,6 | В 2018 году из-за неблагоприятных погодных условий погибло 344 га сельскохозяйственных культур (в основном картофель и овощные культуры). Сумма материального ущерба оценена в размере 18,7 млн. рублей | 101,9 |
| 8.2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % | 101,2 | 100,6 | 100,9 | 101,2 | - | 101,0 |
| 8.3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 103,5 | 101,1 | 101,1 | 103,5 | - | 102,9 |
| 8.4 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 17,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | - | 19,7 |
| 8.5 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций ( учетом субсидий) | тыс. руб. | 19,2 | 14,5 | 14,5 | 18,3 | - | 15,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие ветеринарии в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 8.6 | Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | тыс. руб. | 29,3 | 28,5 | 39,9 | 39,9 | - | 15,9 |
|  | Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 8.7 | Улучшение жилищных условий граждан, в каждом поселении; | чел. |  | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 8.8 | Осуществление капитального ремонта объектов культуры и общего образования в каждом сельском поселении | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 8.9 | укрепление инфраструктуры в каждом сельском поселении | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы ЧР «Развитие сельского хозяйства Яльчикского района и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| 8.10 | Осуществление переданных полномочий РФ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года за счет субвенции, передаваемой из федерального бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы» |
| 9.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в экономике Яльчикского района | руб. | 16998 | 18698 | 18698 | 17733 | Нестабильная ситуация в экономике | х |
| 9.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % предыдущему году | 102,6 | 101,0 | 101,0 | 94,1 | В 2018 году из-за неблагоприятных погодных условий погибло 344 га сельскохозяйственных культур (в основном картофель и овощные культуры). Сумма материального ущерба оценена в размере 18,7 млн. рублей | х |
| 9.3 | Доля муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа | % | 99,2 | 73,5 | 73,5 | 69,4 | - | х |
| Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Яльчикском районе» |
| 9.4 | Доля работающих в малом и среднем предпринимательстве | % | 51,8 | 52,0 | 52,0 | 50,0 | Снижение работников по сравнению 2017 г. 48 чел. | х |
| 9.5 | Оборот малых и средних предприятий | млн. руб. | 1902,0 | 1997,1 | 1997,1 | 2158,0 | - | х |
| Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Яльчикском районе» |
| 9.6 | Оборот розничной торговли | тыс. рублей на душу населения | 79,4 | 67,5 | 67,5 | 81,5 | - | х |
| 9.7 | Объем платных услуг | тыс. рублей на душу населения | 8,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | - | х |
| 9.8 | Обеспеченность на 1000 жителей: торговой площадью, посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, рабочими местами в организациях бытового обслуживания населения: в сельской местности | кв. метров ед. ед. | 417,6 41,7 2,7 | 417,6 41,7 0,83 | 417,6 41,7 2,7 | 423,4 46,7 2,7 | - | х х х |
| 9.9 | Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников | тыс. руб. | 3850 | 4000 | 4000 | 17800 | - |  |
| 9.10 | Создание новых рабочих мест | ед. | 12 | 140 | 140 | 155 | - | х |
| Подпрограмма 3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Яльчикском районе» |
| 9.11 | Уровень удовлетворенности граждан Яльчикского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2021 году - не менее 90 процентов | % | 90 | 95 | 95 | 95 | - | х |
| 9.12 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг, к 2021 году - не менее 90 процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | х |
| 9.13 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | количество обращений | 2 | 2 | 2 | 2 | - | х |
| 9.14 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | - | х |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы управления экономическим развитием Яльчикского района» |
| 9.15 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | млн. руб. | 282,5 | 235,0 | 235,0 | 380,9 | - | х |
| 9.16 | Доля собственных доходов бюджета района в общем объеме доходов консолидированного бюджета района | % | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 22,4 | - | х |
| 9.17 | Среднее количество поставщиков, принявших участие в одном конкурсе, аукцине, закупке | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | х |
| Подпрограмма 5. «Стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Яльчикском районе» |
| 9.18 | Участие в межрегиональных и международных выставках организаций района | кол-во, не менее | 1 | 1 | 1 | 0 | Участие не принимали | 1 |
| 10 | Муниципальная программа Яльчикского района «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы» |
|  | Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги» |
| 10.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | 9,8 | 3,0 | 3,0 | 0 | По плану ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году | х |
| 10.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | км | 4,040 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | Выделены бюджетные средства на 3,5 км. | х |
| 10.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 10,04 | 40,0 | 40,0 | 82,1 | - | х |
| 10.4 | Ремонт дворовых территорий | шт/м2 | 4/237 | 3/353 | 3/353 | 1/160 | - | х |
| 10.5 | Ремонт проездов к дворовым территориям | Шт/м2 | - | 2/450 | 2/450 | 1/120 | - | х |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 10.6 | Снижение числа ДТП на автомобильных дорогах местного значения | ед. | 19 | 21 | 21 | 6 | - | х |
| 10.7 | Снижение числа погибших в ДТП | чел. | 2 | 1 | 1 | 2 | - | х |
| Подпрограмма 3. «Пассажирский транспорт в Яльчикском районе в 2014-2020 годы» |
| 10.8 | Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров | тыс. пасс. | 37,0 | 54,5 | 54,5 | 45,0 | - |  |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2014–2020 годы» |
| 11.1 | Осуществление селективного сбора ТБО | % | 180 | 190 | 190 | 190 | - | х |
| 11.2 | Обезвреживание ртутьсодержащих отходов | тыс. шт. | 0,275 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | - | х |
| 11.3 | Увеличение площади зеленых насаждений в Яльчикском районе | кв. м/чел | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | х |
| 11.4 | Экологическое просвещение населения | тыс. чел. | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | х |
|  | Подпрограмма 1. «Рациональное использование и охрана земель на территории Яльчикского района на 2014–2020 годы» |
| 11.5 | Повышения плодородия почв | % | 108 | 111 | 111 | 111 | - | х |
| 11.6 | Сохранение достигнутого уровня мелиорации | % | 107 | 110 | 110 | 110 | - | х |
| 12 | Муниципальная программа Яльчикского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| 12.1 | Удельный вес программных расходов консолидированного бюджета Яльчикского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Яльчикского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 12.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Яльчикского района | тыс. руб. | 81471,4 | 88334,8 | 87113,2 | 88637,0 | - | 93348,2 |
| 12.3 | Доля муниципального имущества Яльчикского района, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 83,0 | 91,0 | 91,0 | 91,7 | - | 92 |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Яльчикского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| 12.4 | Доля расходов бюджета Яльчикского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства районной адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 12.5 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Яльчикского района (к предыдущему году) | % | 102,8 | 109,9 | 105,4 | 105,9 | - | 108,6 |
| 12.6 | Отношение фактического объема финансирования расходов бюджета Яльчикского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Яльчикского района, к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 12.7 | Отношение количества проведенных проверок муниципальных учреждений Яльчикского района к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Яльчикского района Чувашской Республики» |
| 12.8 | Отношение дефицита бюджета Яльчикского района к доходам бюджета Яльчикского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | % | 42,9 | 4,4 | 11,0 | Бюджет Яльчикского района исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с профицитом в сумме 20723,7 тыс. руб. | Дефицит бюджета Яльчикского района покрывается за счет остатков на начало года и средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов | 4,1 |
| 12.9 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Яльчикского района в объеме расходов бюджета Яльчикского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12.10 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Яльчикского района к объему расходов бюджета Яльчикского района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12.11 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 12.12 | Уровень актуализации информации о бюджете Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Официальном сайте Яльчикского района Чувашской Республики в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом Яльчикского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» |
| 12.13 | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Яльчикского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 12.14 | Обеспечение контроля за сохранностью муниципального имущества Яльчикского района | % | 68 | 68 | 68 | 68 | - | 68 |
| 12.15 | Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Яльчикского района | коэффициент | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 13. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Яльчикского района Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы |
| 13.1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения района, проживающего в многоквартирных домах) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13.4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 13.5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| 13.6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 6,9 | 9,4 | 9,4 | - | 9,4 |
| 13.7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. м. | 0 | 0,65 | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| 14 | Муниципальная программа Яльчикского района «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы» |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 14.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Яльчикского района Чувашской Республики | %, от числа опрошенных | 84 | 85 | 85 | 85 | - | 85 |
| 14.2 | Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и юридическим лицам | дней | 9 | 9 | 9 | 7 | - | 9 |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 14.3 | Доля нормативных правовых актов Яльчикского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 14.4 | Уровень коррупции в Яльчикском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 7 | 8 | 8 | 7 | - | 7 |
| 14.5 | Уровень коррупции в Яльчикском Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие муниципальной службы в Яльчикском районе Чувашской Республики» |
| 14.6 | Доля нормативных правовых актов Яльчикского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы в Яльчикском районе Чувашской Республики (далее – муниципальная служба), приведенных в соответствие с законодательством Чувашской Республики | % | 100 | 100,0 | 100 | 100 | - | x |
| 14.7 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления | % | 50 | не менее 50 | 50 | 50 | - | х |
| 14.8 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 12 | не менее 12 | 12 | 10 | - | х |
| 14.9 | Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств местного и республиканского бюджетов Чувашской Республики | % | 5 | не менее 5 | 5 | 10 | - | 5 |
| 14.10 | Оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе | х | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | - | х |
|  | Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |
| 14.11 | Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности | % | 100 | 100,0 | 100 | 100 | - | 100,0 |
| 14.12 | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде (доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений) | % | 62,9 | 55,0 | 55,0 | 62,4 | - | 60 |
| 14.13 | Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 15. | Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Информационное общество Яльчикского района» на 2017 - 2020 годы |
| 15.1 | Сохранение места в десятке лидеров среди районов и городов в Чувашской Республике в рейтинге сайтов органов местного самоуправления Чувашской Республики |  | в 10 лидеров | в 10 лидеров | в 10 лидеров | в 10 лидеров | - | х |
| 15.2 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | - | х |
| 15.3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме | % | 65 | 70 | 70 | 70 | - | х |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» |
| 15.4 | Доля государственных (муниципальных) услуг, которые население может получить в электронном виде | % | 65 | 70 | 70 | 70 | - | Х |
| 15.5 | Доля электронного документооборота между органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Яльчикского района в общем объеме документооборота | % | 80 | 85 | 85 | 85 | - | х |
| Подпрограмма 2. «Информационная среда» |
| 15.6 | Разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | тыс. экземпляров | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | - | х |
| 15.7 | Количество наименований социально значимых электронных изданий, роликов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | х |
| 15.8 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | - | х |
| 16. | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Яльчикском районе» на 2017-2020 годы |
| 16.1 | Количество зарегистрированных надлежащим образом некоммерческих организаций | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 16.2 | Количество проведенных некоммерческими организациями акций и мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 |
| 16.3 | Количество человек, принявших участие в акциях и мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями | ед. | 200 | 230 | 230 | 250 | - | 260 |
| 16.4 | Количество человек, состоящих в добровольческом центре Яльчикского района | ед. | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 50 |