Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории Аликовского района Чувашской Республики

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 04.03.2011 года №23 «О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» от 01.04.2011 г. № 10, администрация Аликовского района Чувашской Республики                             п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории Аликовского района Чувашской Республики, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района.

И.о. главы  администрации

Аликовского района 	        П.П. Павлов

#### Приложение

#### Утвержден

постановлением администрации

Аликовского района

от  21.10.2020 № 928

План мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории Аликовского района Чувашской Республики

| №/№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление земельных участков многодетным семьям на территории Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики |
| 1.1. | Утверждение 5 земельных участков для предоставления земельных участков для многодетным семьям на территории Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | 26 октября 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 1.2 | Размещение информации о перечне земельных участков для предоставления многодетным семьям | 27 октября 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 1.3. | Предоставление земельных участков многодетным семьям | до 27 ноября 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 2. | Формирование 1 земельного участка по Таутовскому сельскому поселению Аликовского района Чувашской Республики |
| 2.1. | Выполнение землеустроительных работ | 30 октября 2020 г. | -Администрация Аликовского района -Кадастровый инженер ИП Борисов О.В. |
| 2.2. | Направление схемы расположения земельных участков в Минприроды Чувашии на согласование | 30 октября 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 2.3. | Направление межевого плана в кадастровую палату на постановку на государственный кадастровый учет | 30 ноября 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 2.4. | Утверждение земельного участка для предоставления земельных участков для многодетным семьям на территории Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | 04 декабря 2020 г. |  |
| 2.4. | Размещение информации о перечне земельных участков для предоставления многодетным семьям | 07 декабря 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 2.5. | Предоставление земельных участков многодетным семьям | 30 декабря 2020 г. | Администрация Аликовского района |
| 3. | Проведений мероприятий по включению земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта с. Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики |
| 1.1. | Согласование эскизного проекта | 01 декабря 2020 г. | - Администрация Аликовского сельского поселения Аликовского района - Минстрой ЧР |
| 1.2 | Проект планировки и межевания территории | 30 декабря 2020 г. | Администрация Аликовского сельского поселения Аликовского района |
| 1.3. | Предоставление земельных участков многодетным семьям | 2021 г. | Администрация Аликовского района |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 21.10.2020    928 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020     № 928

с. Аликово