## Лист1
Информация об инвестиционных проектах по состоянию на 01.01.2020г, рабочие места, создаваемые в рамках пректов на территории Чебоксарского района.
№ | Наименование проекта, организации, место реализации | Инвестор | Сроки реали-зации проекта | Общая стоимость проекта, млн. рублей | Вложено инвестиций с начало реали-зации проекта | Вложено инвести-ций за 2019г млн. рублей | Количест-во рабочих мест за 2019г. ед. | План инвестиций в 2020г. | Будет создано рабочих мест в 2020г.
1 | Реконструкция и модернизация тепличного комплекса | АО "Агрофирма "Ольдеевская» | 2015-2021 | 1200 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация и реконструкция действующего производственного комплекса (IIIэтап) | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | 2015-2023 | 1750 | 1423.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание завода по производству гранулированного органического удобрения | ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» | 2019-2023 | 270 | 15.4 | 15.4 | 0 | 270 | 75
4 | Строительство слесарно-сварочного цеха №3 | ЗАО «Чебоксарский электромеханический завод» | 2015-2019 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 10
5 | Производственно-вспомогательного зданин №1 | ЗАО «Чебоксарский электромеханический завод» | 2016-2020 | 11.753 | 10.999 | 0.167 | 0 | 0.754 | 2
6 | Производственно-вспомогательного зданин №2 | ЗАО «Чебоксарский электромеханический завод» | 2016-2020 | 8.456 | 4.693 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0
7 | Модернизация существующих ферм. Создание стада мясного направления до 1000 голов Создание собственной переработки мяса и изготовление полуфабрикатов с брендом «Из Атлашево» | ООО «Агрофирма «Атлашевская» | 2013-2020 | 50 | 33.4 | 4.2 | 2 | 10 | 4
8 | Строительство коровника на 600 голов | ООО "ЧебоМилк" | 2017-2019 | 350 | 350 | 52.3 | 1 | 0 | 0
9 | Расширнние животноводческого комплекса по производству молока с содержанием до 1200 голов КРС | ООО "ЧебоМилк" | 2019-2020 | 215 | 146.1 | 146.1 | 0 | 68.9 | 4
10 | Строительство завода по производству металлоконструкций | ООО «НовоСтрой» | 2014-2020 | 50 | 44.442 | 8.838 | 0 | 5.558 | 10
11 | Строительство швейного цеха для производства перчаток п.Кугеси | ООО «Энергия» | 2016-2020 | 48.7 | 5.2 | 0 | 0 | 43.5 | 10
12 | Строительство фабрики по производству грязезащитных покрытий с. Абашево | ООО «Кросо» | 2016-2021 | 25 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» | Этноэкологи-ческий комплекс «Ясна» | 2013-2022 | 125.6 | 43.157 | 1.5 | 10 | 2.1 | 10
14 | Производственный комплекс по сборке электротехнического оборудования д. Б.Янгильдино | ООО "ПКФ "Электросбыт" | 2015-2022 | 30 | 18.618 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство тепличного комплекса "Новочебоксарский " площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Чебоксарского района ЧР" д.Кодеркасы | ООО "Тепличный комплекс "Новочебоксар-ский" | 2017-2020 | 7233.262 | 6474.2 | 3640.879 | 210 | 729.062 | 200
16 | Строительство и эксплуатация комплекса объектов придорожного сервиса: АЗС, мотеля, предприятия общественного питания и торговли, станция технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей, кемпенга, стоянки | ООО «Магистраль» | 2017-2021 | 150 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция Центра и дорожного сервиса "Мотель М7" д.Сятракасы | ООО "ТЦБ" | 2017-2023 | 90 | 71 | 0.94 | 1 | 6.3 | 1
18 | Строительство объeктов придорожного сервиса (кафе, СТО, ремонтные мастерские) | ИП Геворгян Е.О. | 2017-2020 | 40 | 3 | 0 | 0 | 37 | 30
19 | Строительство складских помещений п.Кугеси | ООО "Магнат" | 2017-2020 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3
20 | "Придорожный сервис для грузового автомобиля" возле д.Шобашкаркасы | ИП Волкова Наталья Борисовна | 2015-2020 | 100 | 59.63 | 1.25 | 4 | 40.37 | 6
21 | "Строительство здания кафе «Каролина»" п.Кугеси | ИП Погосян Г.И. | 2012-2020 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 35
22 | Строительство станции технического обслуживания легковых автомобилей п.Кугеси | ИП Григорьев В.П. | 2014-2019 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0
23 | Строительство магазина, кафе с.Ишлеи | ИП Субботин А.Е. | 2013-2020 | 6 | 4.4 | 0.1 | 0 | 1.6 | 10
24 | Строительстао одноэтажной теплицы с.Синьялы | ИП Айкян Вардам Гайкович | 2015-2021 | 50 | 25 | 14.2 | 0 | 25 | 8
25 | Надстрой второго этажа под кафе п.Кугеси | ИП Агаджанян Абрик Антонович | 2017-2019 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 0 | 0
26 | Строительство магазина с. Ишлеи | ИП Куторкина Галина Николаевна | 2017-2020 | 10 | 8.4 | 0.4 | 0 | 1.6 | 6
27 | Строительство магазина товаров повседневного спроса п.Кугеси, ул.Советская | ООО СтройСервис" | 2017-2020 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Строительство площадки отдыха для населения "Тихий берег" д. Аркасы | ИП Тамразян Светлана Нориковна | 2016-2020 | 20 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3
29 | Установка торгового павильона п.Кугеси | ООО "Деревенский дворик" | 2018-2019 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 0.6 | 2
30 | Строительство магазина товаров повседневного спроса п.Кугеси, ул.Шоршелская,д.9 м-н "Пятерочка" | ИП Илларионов | 2018-2019 | 4 | 4 | 1.4 | 12 | 0 | 0
31 | Строительство здания склада д.Ягудары | ИП Хачоян Артюн Манукович | 2018-2020 | 12.3 | 7 | 4 | 0 | 5.3 | 20
32 | Строительство салона по продаже спортивного и туристического инвентаря д.Типсирмы | ИП Хрулев Андрей Анатольевич | 2018-2020 | 21 | 16 | 10 | 3 | 5 | 10
33 | Строительство склада под строительный материал с.Синьялы | ИП Михайлова Елена Вячаславна | 2018-2020 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4
34 | Строительство гостиницы с.Ишлеи | ИП Шаллев Евгений Федорович | 2019-2020 | 6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 10
35 | Строительства магазина, кафе п.Н.Атлашево | ИП Васильев Андрей Николаевич | 2018-2019 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 0
36 | Установка торгового павильона "У дачи" п.Н.Атлашево | ИП Тимофеева Ларисв Петровна | 2019 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0
37 | Реконструкция хлебопекарного цеха д.Чиршкасы Сирмапосинское с/п) | ООО "Колосок" | 2019-2022 | 20 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3
38 | Строительство здания производственного цеха по хранению и переработки сельскохозяйственной продукции (лолгистический центр) д.Сарабакасы | СПССК "Деревенский дворик" | 2018-2022 | 78.066 | 26 | 17.2 | 7 | 52.05 | 11
39 | Реконструкция магазина п.Кугеси, ул.Шоршелская, д.1 "а" | ИП Груздев А.Л. | 2019 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 15 | 1.3 | 15
40 | Строительство мощности для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур д.Шинерпоси | ООО "Торговое предприятие "Сувар-2" | 2019-2020 | 34.028 | 17.945 | 17.945 | 0 | 16.083 | 0
41 | Строительство склада для хранения сельскохозяйственной продукции | ИП Анисомов Сергей Михайлович | 2019-2024 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0
42 | Реконструкция ООО "Спецтехэвакуатор" | ООО "Спецтехэвакуатор" | 2019-2020 | 3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2
43 | Строительство животноводческой фермы для КРС на 120 голов | КФХ Коновалов Александр Дмитриевич | 2019-2020 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2
44 | Строительство складских помещений | ООО "РелТех"Веденеев Виктор Владимирович | 2019-2021 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3
45 | Реконструкция помещений под производство дверей | ИП Краснов Алексей Павлович | 2019-2020 | 120 | 30 | 30 | 0 | 90 | 30
46 | Строительство Технопарка под производство окон, дверей, мебели и другие направления д.Микши-Энзей | ИП Иванов Виталий Рудольфович | 2020-2023 | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50
| Итого: | Х | Х | 12717.865 | 9604.284 | 4010.819 | 286 | 1593.477 | 591