## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
по реализации муниципальных программ Чебоксарского района по состоянию на 01 апреля 2020г.
В бюджете Чебоксарского района по состоянию на 01 апреля 2020г. на реализацию муниципальных программ предусмотрены средства в сумме 1 470 726,2 тыс. руб.
Исполнение составило 225 361,4 тыс. руб. или 15 % от плановых назначений (в т.ч. средства федерального бюджета -2 120,2 тыс. руб., (1,9%), республиканского бюджета ЧР- 139 210,8 тыс.руб. (15,0%); местного бюджета -84 030,4 тыс. руб. (19,8%)), из них в разрезе каждой муниципальной программы:
№ | Наименование программы | Всего |  | % исполнения |  | План |  |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения
|  | план | исполнение |  | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета
1 | Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 29939.7 | 786.6 | 2.6273 | 29939.7 | 0 | 6890.8 | 17726.3 | 786.6 | 0 | 0 | 786.6 | 2.6273
1.1 | Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чебоксарского района" | 27939.7 | 786.6 | 2.8153 | 27939.7 | 0 | 6890.8 | 15726.3 | 786.6 | 0 | 0 | 786.6 | 2.8153
1.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  | 18905.3 |  | 3415 | 15490.3 | 786.6 |  | 0 | 786.6 | 4.1607
1.1.2 | Основное мероприятие "Оказание государ-ственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление" |  |  |  | 8798.4 |  | 8798.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания" |  |  |  | 236 |  |  | 236 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки и безопасности питьевой воды" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Основное мероприятие "Газификация Заволжской территории г.Чебоксары" |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | 38130.5 | 7074.4 | 18.5531 | 38130.5 | 11468.6 | 22311.9 | 4350 | 7074.4 | 0 | 7074.4 | 0 | 18.5531
2.1 | Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | 24947.3 | 1.1 | 0.0044093 | 24947.3 | 11468.6 | 9128.7 | 4350 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.0044093
2.1.1 | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории ЧР" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" |  |  |  | 23697.3 | 11468.6 | 9128.7 | 3100 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.0046419
2.1.2 | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  | 1250 |  |  | 1250 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  | 13183.2 | 0 | 13183.2 | 0 | 7073.3 | 0 | 7073.3 | 0 | 53.6539
2.1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями" |  |  |  | 13183.2 | 0 | 13183.2 | 0 | 7073.3 | 0 | 7073.3 | 0 | 53.6539
3 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 1151 | 197.1 | 17.1242 | 1151 | 0 | 921 | 230 | 197.1 | 0 | 197.1 | 0 | 17.1242
3.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" |  |  |  | 170 |  |  | 170 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  | 919.9 | 0 | 919.9 | 0 | 197.1 | 0 | 197.1 | 0 | 21.4262
3.3.1 | Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" |  |  |  | 919.9 | 0 | 919.9 | 0 | 197.1 | 0 | 197.1 | 0 | 21.4262
3.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 1400 | 117.2 | 8.3714 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 117.2 | 0 | 0 | 117.2 | 8.3714
4.1 | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 1400 | 117.2 | 8.3714 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 117.2 | 0 | 0 | 117.2 | 8.3714
4.1.1 | Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" |  |  |  | 1400 |  |  | 1400 | 117.2 |  | 0 | 117.2 | 8.3714
5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 125946.1 | 0 | 0 | 125946.1 | 18490.2 | 107399.9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 125946.1 | 0 | 0 | 125946.1 | 18490.2 | 107399.9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" |  |  |  | 107269.2 |  | 107269.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | 18676.9 | 18490.2 | 130.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 29637 | 0 | 0 | 29637 | 16402.6 | 12174.3 | 1060.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | 29637 | 0 | 0 | 29637 | 16402.6 | 12174.3 | 1060.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" |  |  |  | 3051.8 | 2937.3 | 29.7 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 26585.2 | 0 | 0 | 26585.2 | 13465.3 | 12144.6 | 975.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  |  | 26585.2 | 13465.3 | 12144.6 | 975.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 11387.9 | 1673 | 14.691 | 11387.9 | 0 | 10853.1 | 534.8 | 1673 | 0 | 1588.6 | 84.4 | 14.691
|  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.1 | Подпрограмма "Социальная защита населения" | 11383.4 | 1673 | 14.6968 | 11383.4 | 0 | 10853.1 | 530.3 | 1673 | 0 | 1588.6 | 84.4 | 14.6968
7.1.1 | Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  |  |  | 11198.1 |  | 10853.1 | 345 | 1673 |  | 1588.6 | 84.4 | 14.94
7.1.2 | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам" |  |  |  | 185.3 |  |  | 185.3 | 0 |  |  | 0 | 0
| Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей" |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 143449.2 | 19669.9 | 13.7121 | 143449.2 | 33349.3 | 31032 | 79067.9 | 19669.9 | 745.3 | 2200 | 16724.6 | 13.7121
8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 141458.3 | 15857.4 | 11.2099 | 141458.3 | 33349.3 | 31032 | 77077 | 15857.4 | 745.3 | 2200 | 16345 | 11.2099
8.1.1 | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |  |  |  | 20467.4 | 0 | 0 | 20467.4 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 21.9862
8.1.2 | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" |  |  |  | 2973.4 |  |  | 2973.4 | 600 |  |  | 600 | 20.1789
3.1.3 | Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
8.1.3 | Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  | 21529 |  | 4500 | 17029 | 4212.9 |  | 0 | 4212.9 | 19.5685
8.1.4 | Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" |  |  |  | 35042 | 0 | 0 | 35042 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 18.5492
8.1.5 | Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений " |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" |  |  |  | 383.2 |  |  | 383.2 | 44.5 |  |  | 44.5 | 11.6127
8.1.6 | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области" |  |  |  | 3041.5 | 2170.1 | 829.9 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" |  |  |  | 26759.8 | 179.9 | 25457.8 | 1122.1 | 2687.6 | 0 | 2200 | 487.6 | 10.0434
8.1.8 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |  |  |  | 31262 | 30999.3 | 244.3 | 18.4 | 745.3 | 745.3 | 0 | 0 | 2.384
3.2 | Подпрограмма "Туризм" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | Основное мероприятие "Формирование и продвижение туристского продукта Чувашской Республики" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 1990.9 | 379.6 | 19.0668 | 1990.9 | 0 | 0 | 1990.9 | 379.6 | 0 | 0 | 379.6 | 19.0668
8.2.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 1990.9 |  |  | 1990.9 | 379.6 |  |  | 379.6 | 19.0668
9 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 69422.9 | 6854.3 | 9.8733 | 69422.9 | 0 | 40324.8 | 29098.1 | 6854.3 | 0 | 0 | 6854.3 | 9.8733
9.1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 46746.1 | 354.2 | 0.75771 | 46746.1 | 0 | 40324.8 | 6421.3 | 354.2 | 0 | 0 | 354.2 | 0.75771
9.1.1 | Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 354.2 |  |  | 354.2 | 35.42
9.1.2 | Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов" |  |  |  | 43360.1 |  | 40324.8 | 3035.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" |  |  |  | 2386 |  | 0 | 2386 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 22676.8 | 6500.1 | 28.6641 | 22676.8 | 0 | 0 | 22676.8 | 6500.1 | 0 | 0 | 6500.1 | 28.6641
9.2.1 | Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" |  |  |  | 22676.8 |  |  | 22676.8 | 6500.1 |  |  | 6500.1 | 28.6641
10 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 386.1 | 19.1 | 4.9469 | 386.1 | 0 | 86.1 | 300 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 4.9469
10.1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 0 |  |  | 0 | 0
10.2 | Подпрограмма "Безопасный труд" | 86.1 | 19.1 | 22.1835 | 86.1 | 0 | 86.1 | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 22.1835
10.2.1 | Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" |  |  |  | 86.1 |  | 86.1 |  | 19.1 |  | 19.1 |  | 22.1835
11 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 709342.7 | 144174.2 | 20.325 | 709342.7 | 14369.5 | 543543.3 | 151429.9 | 144174.2 | 158.9 | 112365.2 | 31650.1 | 20.325
11.1 | Подпрограмма "Поддержка развития образования" | 684375.5 | 143563 | 20.9772 | 684375.5 | 14369.5 | 527769.1 | 142236.9 | 143563 | 158.9 | 112071.5 | 31332.6 | 20.9772
11.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" |  |  |  | 69064 |  | 0 | 69064 | 27778.5 |  | 0 | 27778.5 | 40.2214
11.1.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  |  |  | 503704.3 |  | 503704.3 |  | 111944.7 |  | 111944.7 |  | 22.2243
11.1.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы объектов образования" |  |  |  | 3850.6 |  | 780.7 | 3069.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.4 | Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики" |  |  |  | 8567.2 |  |  | 8567.2 | 0 |  |  | 0 | 0
11.1.5 | Основное мероприятие "Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников" |  |  |  | 80 |  |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0
11.1.6 | Основное мероприятие "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования" |  |  |  | 470 |  |  | 470 | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.1702
6.1.6 | Основное мероприятие "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения" |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
11.1.7 | Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" |  |  |  | 18285.9 | 10506.7 | 3264.6 | 4514.6 | 1334.3 | 158.9 | 126.8 | 1048.6 | 7.2969
11.1.8 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" |  |  |  | 47259.8 | 0 | 20000 | 27259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.9 | Основное мероприятие "Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций" |  |  |  | 18591.9 | 0 | 0 | 18591.9 | 0 |  |  | 0 | 0
11.1.9 | Основное мероприятие "Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных организаций" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1.10 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  |  |  | 14501.8 | 3862.8 | 19.5 | 10619.5 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 17.2392
11.1.11 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | Подпрограмма "Молодежь" | 6560 | 0 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику" |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.1 | Основное мероприятие "Организация отдыха детей" |  |  |  | 6400 |  |  | 6400 | 0 |  |  | 0 | 0
11.2.2 | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" |  |  |  | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | 0 | 0
11.3 | Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016-2025 годы муниципальной программы "Развитие образования" |  |  |  | 15246.5 | 0 | 14179.2 | 1067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше" |  |  |  | 15246.5 |  | 14179.2 | 1067.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | 3160.7 | 611.2 | 19.3375 | 3160.7 | 0 | 1595 | 1565.7 | 611.2 | 0 | 293.7 | 317.5 | 19.3375
11.4.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 3160.7 |  | 1595 | 1565.7 | 611.2 |  | 293.7 | 317.5 | 19.3375
12 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" | 5634.9 | 718.5 | 12.7509 | 5634.9 | 0 | 0 | 5634.9 | 718.5 | 0 | 0 | 718.5 | 12.7509
12.1 | Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" | 822.1 | 284.6 | 34.6187 | 822.1 | 0 | 0 | 822.1 | 284.6 | 0 | 0 | 284.6 | 34.6187
12.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.1 | Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" |  |  |  | 822.1 |  |  | 822.1 | 284.6 |  |  | 284.6 | 34.6187
12.1.3. | Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы ЧР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения" |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" на 2012-2020 годы | 1785 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | Основное мероприятие "Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности" |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
12.2.2 | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" |  |  |  | 1765 |  | 0 | 1765 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной программы "Повышение безопасности населения и территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4.1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3 | Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 3027.8 | 0 | 0 | 3027.8 | 433.9 | 0 | 0 | 433.9 | 14.3305
12.3.1 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 42.7 |  |  | 42.7 | 3.2846
12.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" |  |  |  | 1727.8 |  |  | 1727.8 | 391.2 |  |  | 391.2 | 22.6415
13 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1500.8 | 0 | 0 | 1500.8 | 0 | 700.8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Основное мероприятие "Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.1 | Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  |  |  | 300 |  | 0 | 300 | 0 |  |  | 0 | 0
13.2 | Подпрограмма "Развитие ветеринарии" | 700.8 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных" |  |  |  | 700.8 |  | 700.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
13.3 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.1 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  |  | 500 |  | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 000 | 0000 | Ц9Л0000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.1 | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" | 000 | 0000 | Ц9Л0200000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
14 | Муниципальная программа "Экономическое развитие" | 10132.7 | 1000.5 | 9.874 | 10132.7 | 1130.5 | 0 | 9002.2 | 1000.5 | 0 | 0 | 1000.5 | 9.874
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" | 6130.5 | 0 | 0 | 6130.5 | 1130.5 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1 | Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование социально-экономического развития" |  |  |  | 1130.5 | 1130.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.1.2 | Основное мероприятие "Проектная деятельность и программно-целевое управление" |  |  |  | 5000 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14.2 | Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | 4002.2 | 1000.5 | 24.9988 | 4002.2 |  |  | 4002.2 | 1000.5 | 0 | 0 | 1000.5 | 24.9988
14.2.1 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |  |  |  | 4002.2 |  |  | 4002.2 | 1000.5 |  |  | 1000.5 | 24.9988
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1.1 | Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование социально-экономического развития" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | Основное мероприятие "Проектная деятельность и программно-целевое управление" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 116675.7 | 10882.3 | 9.327 | 116675.7 | 10750 | 70177.1 | 35748.6 | 10882.3 | 0 | 1803.5 | 9078.8 | 9.327
15.1 | Подпрограмма " Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 113675.7 | 10882.3 | 9.5731 | 113675.7 | 10750 | 70177.1 | 32748.6 | 10882.3 | 0 | 1803.5 | 9078.8 | 9.5731
10.1.1 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |  |  |  | 90443.7 | 0 | 59964.6 | 30479.1 | 10882.3 |  | 1803.5 | 9078.8 | 12.0321
14.1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |  |  |  | 23232 | 10750 | 10212.5 | 2269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0
10.3 | Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.1 | Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1.2 | Основное мероприятие "Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня" |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.1 | Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 0 |  |  | 0 | 0
11.3 | Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.1 | Основное мероприятие "Приоритетный проект "Рекультивация объектов накопленного ущерба (закрытых полигонов и санкционированных свалок твердых коммунальных отходов), создание объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 127603 | 21707.4 | 17.0117 | 127603 | 2710.2 | 84088.2 | 40804.6 | 21707.4 | 672 | 13962.9 | 7072.5 | 17.0117
17.1 | Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" | 120750.9 | 20134.9 | 16.6747 | 120750.9 | 2710.2 | 84088.2 | 33952.5 | 20134.9 | 672 | 13962.9 | 5500 | 16.6747
17.1.1 | Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского района ЧР на очередной финансовый год и плановый период" |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 0
17.1.2 | Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета" |  |  |  | 170 |  |  | 170 | 0 |  |  | 0 | 0
17.1.3 | Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" |  |  |  | 120080.9 | 2710.2 | 84088.2 | 33282.5 | 20134.9 | 672 | 13962.9 | 5500 | 16.7678
12.2 | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2.1 | Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3.1 | Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.1 | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
17.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 6852.1 | 1572.5 | 22.9492 | 6852.1 | 0 | 0 | 6852.1 | 1572.5 | 0 | 0 | 1572.5 | 22.9492
17.2.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 6852.1 |  |  | 6852.1 | 1572.5 |  |  | 1572.5 | 22.9492
18 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 48250.8 | 10186.8 | 21.1122 | 48250.8 | 2523.8 | 0 | 45727 | 10186.8 | 544 | 0 | 9642.8 | 21.1122
18.1 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0
18.1.1 | Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 0
18.2 | Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" | 2523.8 | 544 | 21.5548 | 2523.8 | 2523.8 | 0 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 21.5548
13.2 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" муниципальной службы" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" |  |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18.2.2 | Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" |  |  |  | 2501.3 | 2501.3 |  |  | 544 | 544 |  |  | 21.7487
13.2.3 | Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного (муниципального) управления" | 45667 | 9642.8 | 21.1155 | 45667 | 0 | 0 | 45667 | 9642.8 | 0 | 0 | 9642.8 | 21.1155
18.3.1 | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 45667 |  | 0 | 45667 | 9642.8 |  | 0 | 9642.8 | 21.1155
19 | Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" |  |  |  | 435.2 | 0 | 0 | 435.2 | 300.1 | 0 | 0 | 300.1 | 68.9568
19.1 | Подпрограмма "Развитие информационных технологий" |  |  |  | 435.2 | 0 | 0 | 435.2 | 300.1 | 0 | 0 | 300.1 | 68.9568
19.1.1 | Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" |  |  |  | 435.2 |  | 0 | 435.2 | 300.1 |  | 0 | 300.1 | 68.9568
20 | Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1 | Подпрограмма "Градостроительная деятельность" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1.1 | Основное мероприятие "Основное развитие территорий ЧР, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ИТОГО | 1274026.4 | 217672.6 | 17.0854 | 1470726.2 | 111194.7 | 930503.3 | 423705.6 | 225361.4 | 2120.2 | 139210.8 | 84030.4 | 15.3231
| Начальник финотдела |  |  | М.И.Сергеева |  | М.И.Сергеева