Информация об эффективности реализации муниципальных программ Чебоксарского  района Чувашской Республики за 2019 год

На территории Чебоксарского  района в 2019 году осуществлялась реализация 19муниципальных программ.

По всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Чебоксарского  района составила 90,3% ( без учета ФЗ 139 -107 мл.н. руб и 12,9 млн. капитальный ремонт ОУ). Полностью использованы финансовые средства по 5 программам из 19.

Причины не выполнения программных мероприятий:

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике  доступным и  комфортным  жильем"- экономия в результате проведенных торгов на приобретение жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» - экономия за счет проведения конкурсных процедур по межеванию и оценки земельных участков.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чебоксарского района Чувашской Республики" - из-за невозможности проведения аукционных процедур в связи с поздним поступлением денежных средств (26.12.2019г.) из республиканского бюджета на  реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» - экономия из-за отсутствия в потребности денежных средств на оплату ЖКУ работникам ДШИ.

Муниципальная программа «Развитие образование» - причина не освоение бюджетных средств:

1. Строительство детсада на 110 мест д. Большие Катраси. После завершения пуска системы отопления и кровельных работ начаты работы по отделки внутренних помещений, которые будут завершены и оплачены в первом квартале 2020г.;

2. Из-за невозможности проведения аукционных процедур в связи с поздним поступлением денежных средств (26.12.2019г.) из республиканского бюджета на замену оконных блоков в общеобразовательных учреждений района.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»-сэкономленные  денежные средства, планируемые  на работы по укреплению обочин в с. Ишлеи и на автодороге «Волга-Ойкасы-Синьялы» Чебоксарского района, не  освоены  из-за возможных рисков неисполнения контракта и своевременной оплаты, а также из-за неблагоприятных условий для выполнения работ, указанных в смете.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» - отсутствие коммерческих предложений для выставление на аукцион по проведению расчета вреда гидротехнических сооружений.  Проведение работ путем заключения прямого договора невозможен, т.к. лимит исчерпан.

Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии»- экономия за счет проведения конкурсных процедур по закупки компьютеров.