Информация об эффективности реализации муниципальных программ Чебоксарского  района Чувашской Республики за 2019 год

На территории Чебоксарского  района в 2019году осуществлялась реализация 19муниципальных программ. Перечень программ утвержден распоряжением администрации Чебоксарского района от 09.10.2013 г. №339-р. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики постановлением администрации Чебоксарского  района от 11.10.2013 г. № 1718. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Чебоксарского  района:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:

,

где:

Э   -    степень  соответствия   запланированному   уровню   затрат   и

бв

эффективности использования финансовых средств;

Ф     - фактическое  освоение  финансовых средств в

факт

отчетном периоде;

Ф     -  запланированный объем финансовых средств в

План

отчетном периоде.

В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Чебоксарского  района составила 90,3% ( без учета ФЗ 139 -107 мл.н. руб и 12,9 млн. капитальный ремонт ОУ). Полностью использованы финансовые средства по 5 программам из 19.

Причины не выполнения программных мероприятий:

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике  доступным и  комфортным  жильем"- экономия в результате проведенных торгов на приобретение жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» - экономия за счет проведения конкурсных процедур по межеванию и оценки земельных участков.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чебоксарского района Чувашской Республики" - из-за невозможности проведения аукционных процедур в связи с поздним поступлением денежных средств (26.12.2019г.) из республиканского бюджета на  реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» - экономия из-за отсутствия в потребности денежных средств на оплату ЖКУ работникам ДШИ.

Муниципальная программа «Развитие образование» - причина не освоение бюджетных средств:

1. Строительство детсада на 110 мест д. Большие Катраси. После завершения пуска системы отопления и кровельных работ начаты работы по отделки внутренних помещений, которые будут завершены и оплачены в первом квартале 2020г.;

2. Из-за невозможности проведения аукционных процедур в связи с поздним поступлением денежных средств (26.12.2019г.) из республиканского бюджета на замену оконных блоков в общеобразовательных учреждений района.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»-сэкономленные  денежные средства, планируемые  на работы по укреплению обочин в с. Ишлеи и на автодороге «Волга-Ойкасы-Синьялы» Чебоксарского района, не  освоены  из-за возможных рисков неисполнения контракта и своевременной оплаты, а также из-за неблагоприятных условий для выполнения работ, указанных в смете.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» - отсутствие коммерческих предложений для выставление на аукцион по проведению расчета вреда гидротехнических сооружений.  Проведение работ путем заключения прямого договора невозможен, т.к. лимит исчерпан.

Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии»- экономия за счет проведения конкурсных процедур по закупки компьютеров.

| В консолидированном бюджете Чебоксарского района по состоянию на 01 января 2020г. на реализацию муниципальных программ предусмотрены средства в сумме 1 512 263,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение составило 1 369 825,3 тыс. руб. или 90,6 % от плановых назначений (в т.ч. средства федерального бюджета -160 017,9 тыс. руб., (99,9%), республиканского бюджета ЧР- 678 784,5 тыс.руб. (84,0%); местного бюджета -531 002,9 тыс. руб. (97,6%)), из них в разрезе каждой муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы |  | План |  |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения |
|  | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
| Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 51 328,3 | - | 6 890,8 | 44 437,5 | 50 620,5 | - | 6 890,8 | 43 729,7 | 98,6 |
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | 33 284,4 | - | 6 890,8 | 26 393,6 | 32 867,0 | - | 6 890,8 | 25 976,2 | 98,7 |
| Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  | 23 051,0 | 29 595,4 |  | 6 890,8 | 22 704,6 | 98,8 |
| Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания" |  |  |  | 3 342,6 | 3 271,6 |  |  | 3 271,6 | 97,9 |
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки и безопасности питьевой воды" |  |  |  | 12 132,5 | 11 863,0 | - | - | 11 863,0 | 97,8 |
| Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" |  |  |  | 10 648,6 | 10 603,7 | - | - | 10 603,7 | 99,6 |
| Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" |  |  |  | 1 483,9 | 1 259,3 |  |  | 1 259,3 | 84,9 |
| Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | 5 911,4 | - | - | 5 911,4 | 5 890,5 | - | - | 5 890,5 | 99,6 |
| Основное мероприятие "Газификация Заволжской территории г.Чебоксары" |  |  |  | 5 911,4 | 5 890,5 |  |  | 5 890,5 | 99,6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | 41 408,9 | 17 566,2 | 20 934,1 | 2 908,6 | 40 531,8 | 17 339,4 | 20 342,2 | 2 850,2 | 97,9 |
| Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | 26 757,2 | 14 847,9 | 9 000,7 | 2 908,6 | 26 386,1 | 14 621,1 | 8 914,8 | 2 850,2 | 98,6 |
| Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории ЧР" |  |  |  | 130,3 | 130,3 |  | - | 130,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" |  |  |  | 2 628,3 | 26 105,8 | 14 621,1 | 8 914,8 | 2 569,9 | 98,6 |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья" |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  | - | 14 145,7 | 2 718,3 | 11 427,4 | - | 96,5 |
| Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями" |  |  |  | - | 14 145,7 | 2 718,3 | 11 427,4 | - | 96,5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 1 112,6 | - | 887,6 | 225,0 | 1 112,6 | - | 887,6 | 205,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 140,0 | - | - | 140,0 | 140,0 | - | - | 120,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  | - | 120,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" |  |  |  | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" |  |  |  | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  | - | 885,2 | - | 885,2 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" |  |  |  | - | 885,2 | - | 885,2 | - | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |  |  |  | 5,0 | 7,4 | - | 2,4 | 5,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 5,0 | 7,4 | - | 2,4 | 5,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 4 912,1 | - | - | 4 912,1 | 4 468,5 | - | - | 4 468,5 | 91,0 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 4 912,1 | - | - | 4 912,1 | 4 468,5 | - | - | 4 468,5 | 91,0 |
| Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" |  |  |  | 4 912,1 | 4 468,5 |  | - | 4 468,5 | 91,0 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 161 997,7 | 21 727,2 | 107 423,2 | 32 847,3 | 53 616,8 | 21 727,2 | 154,0 | 31 735,6 | 33,1 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 161 997,7 | 21 727,2 | 107 423,2 | 32 847,3 | 53 616,8 | 21 727,2 | 154,0 | 31 735,6 | 33,1 |
| Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" |  |  |  | 32 807,2 | 31 695,5 |  | - | 31 695,5 | 22,6 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | 40,1 | 21 921,3 | 21 727,2 | 154,0 | 40,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 10 803,8 | - | 9 773,2 | 1 030,6 | 10 421,7 | - | 9 397,3 | 1 024,4 | 96,5 |
| Подпрограмма "Социальная защита населения" | 10 799,3 | - | 9 773,2 | 1 026,1 | 10 417,2 | - | 9 397,3 | 1 019,9 | 96,5 |
| Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  |  |  | 577,3 | 9 969,2 |  | 9 397,3 | 571,9 | 96,3 |
| Основное мероприятие "Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам" |  |  |  | 448,8 | 448,0 |  |  | 448,0 | 99,8 |
| Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 4,5 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | - | 4,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей" |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  | 4,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 111 598,7 | 2 608,1 | 7 978,0 | 101 012,6 | 110 849,4 | 2 608,1 | 7 924,2 | 100 317,1 | 99,3 |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 109 667,9 | 2 608,1 | 7 978,0 | 99 081,8 | 108 918,6 | 2 608,1 | 7 924,2 | 98 386,3 | 99,3 |
| Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |  |  |  | 18 069,6 | 18 069,6 | - | - | 18 069,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие музейного дела" |  |  |  | 2 696,0 | 2 696,0 |  |  | 2 696,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  | 18 332,1 | 23 193,4 |  | 4 873,1 | 18 320,3 | 99,7 |
| Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" |  |  |  | 29 656,4 | 29 656,4 | - | - | 29 656,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений " |  |  |  | 20 447,6 | 20 170,4 |  |  | 20 170,4 | 98,6 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" |  |  |  | 9 106,3 | 8 699,8 |  |  | 8 699,8 | 95,5 |
| Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" |  |  |  | 773,8 | 6 433,0 | 2 608,1 | 3 051,1 | 773,8 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 1 930,8 | - | - | 1 930,8 | 1 930,8 | - | - | 1 930,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 1 930,8 | 1 930,8 |  |  | 1 930,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 29 162,6 | - | 1 629,3 | 27 533,3 | 28 394,0 | - | 1 606,2 | 26 787,8 | 97,4 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 5 537,0 | - | 1 629,3 | 3 907,7 | 4 768,4 | - | 1 606,2 | 3 162,2 | 86,1 |
| Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" |  |  |  | 2 316,4 | 2 295,7 |  |  | 2 295,7 | 99,1 |
| Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" |  |  |  | 622,7 | 2 203,1 |  | 1 606,2 | 596,9 | 97,8 |
| Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" |  |  |  | 968,6 | 269,6 |  |  | 269,6 | 27,8 |
| Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 23 625,6 | - | - | 23 625,6 | 23 625,6 | - | - | 23 625,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" |  |  |  | 23 625,6 | 23 625,6 |  |  | 23 625,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 858,1 | - | 83,0 | 775,1 | 856,2 | - | 83,0 | 773,2 | 99,8 |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 775,1 | - | - | 775,1 | 773,2 | - | - | 773,2 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" |  |  |  | 775,1 | 773,2 |  |  | 773,2 | 99,8 |
| Подпрограмма "Безопасный труд" | 83,0 | - | 83,0 | - | 83,0 | - | 83,0 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" |  |  |  |  | 83,0 |  | 83,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 687 964,1 | 101 949,2 | 481 568,8 | 104 446,1 | 665 439,6 | 101 949,2 | 463 160,9 | 100 329,5 | 96,7 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образования" | 661 337,9 | 101 949,2 | 466 219,0 | 93 169,7 | 638 813,9 | 101 949,2 | 447 811,1 | 89 053,6 | 96,6 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" |  |  |  | 36 308,2 | 36 779,0 |  | 993,3 | 35 785,7 | 98,6 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  |  |  |  | 430 134,8 |  | 430 134,8 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы объектов образования" |  |  |  | 7 566,6 | 8 650,0 |  | 1 245,2 | 7 404,8 | 89,4 |
| Основное мероприятие "Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников" |  |  |  | 80,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 93,8 |
| Основное мероприятие "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования" |  |  |  | 437,0 | 437,0 |  |  | 437,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" |  |  |  | 5 176,9 | 5 962,0 | 259,3 | 618,0 | 5 084,7 | 88,6 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" |  |  |  | 28 282,2 | 28 081,0 | - | - | 28 081,0 | 68,2 |
| Основное мероприятие "Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций" |  |  |  | 7 245,2 | 7 245,2 |  |  | 7 245,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Приобретение оборудования для государственных и муниципальных образовательных организаций" |  |  |  | 526,8 | - |  |  | - | - |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  |  |  | 4 496,5 | 4 483,8 | 1 886,0 | 60,2 | 2 537,6 | 69,6 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей" |  |  |  | 3 050,3 | 116 966,1 | 99 803,9 | 14 759,6 | 2 402,6 | 96,2 |
| Подпрограмма "Молодежь" | 6 564,9 | - | - | 6 564,9 | 6 564,9 | - | - | 6 564,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организация отдыха детей" |  |  |  | 6 450,4 | 6 450,4 |  |  | 6 450,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" |  |  |  | 114,5 | 114,5 |  |  | 114,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016-2025 годы муниципальной программы "Развитие образования" |  |  |  | 3 323,6 | 17 252,6 | - | 13 929,0 | 3 323,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше" |  |  |  | 3 323,6 | 17 252,6 |  | 13 929,0 | 3 323,6 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | 2 808,7 | - | 1 420,8 | 1 387,9 | 2 808,2 | - | 1 420,8 | 1 387,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 1 387,9 | 2 808,2 |  | 1 420,8 | 1 387,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" | 29 092,5 | - | 10 988,5 | 18 104,0 | 28 966,1 | - | 10 988,5 | 17 977,6 | 99,6 |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" | 12 024,7 | - | - | 12 024,7 | 11 899,5 | - | - | 11 899,5 | 99,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности" |  |  |  | 4 084,6 | 4 060,1 |  |  | 4 060,1 | 99,4 |
| Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" |  |  |  | 7 851,1 | 7 750,4 |  |  | 7 750,4 | 98,7 |
| Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы ЧР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения" |  |  |  | 89,0 | 89,0 |  | - | 89,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" на 2012-2020 годы | 14 251,2 | - | 10 988,5 | 3 262,7 | 14 251,0 | - | 10 988,5 | 3 262,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности" |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" |  |  |  | 3 242,7 | 14 231,0 |  | 10 988,5 | 3 242,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 2 816,6 | 2 815,6 | - | - | 2 815,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" |  |  |  | 1 101,0 | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 | 99,9 |
| Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" |  |  |  | 1 715,6 | 1 715,6 |  |  | 1 715,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 56 263,1 | 8 507,9 | 26 944,8 | 20 810,4 | 55 651,6 | 8 507,9 | 26 940,7 | 20 203,0 | 98,9 |
| Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | 300,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | - | - | 300,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии" | 246,3 | - | 218,3 | 28,0 | 246,3 | - | 218,3 | 28,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" |  |  |  | 28,0 | 246,3 |  | 218,3 | 28,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 55 716,8 | 8 507,9 | 26 726,5 | 20 482,4 | 55 105,3 | 8 507,9 | 26 722,4 | 19 875,0 | 98,9 |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" |  |  |  | 258,6 | 9 309,6 | 8 507,9 | 543,1 | 258,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  |  | 20 223,8 | 45 795,7 |  | 26 179,3 | 19 616,4 | 98,7 |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие" | 4 133,7 | - | - | 4 133,7 | 4 133,7 | - | - | 4 133,7 | 100,0 |
| Подпрограмма "Снижение административных барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг" | 4 133,7 | - | - | 4 133,7 | 4 133,7 | - | - | 4 133,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |  |  |  | 4 133,7 | 4 133,7 |  |  | 4 133,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 129 221,2 | - | 72 410,0 | 56 811,2 | 124 227,6 | - | 70 003,1 | 54 224,5 | 96,1 |
| Подпрограмма " Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 124 684,9 | - | 72 410,0 | 52 274,9 | 119 880,2 | - | 70 003,1 | 49 877,1 | 96,1 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |  |  |  | 52 274,9 | 119 880,2 |  | 70 003,1 | 49 877,1 | 96,1 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 4 536,3 | - | - | 4 536,3 | 4 347,4 | - | - | 4 347,4 | 95,8 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  | 4 536,3 | 4 347,4 |  |  | 4 347,4 | 95,8 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 1 095,5 | - | - | 1 095,5 | 865,8 | - | - | 865,8 | 79,0 |
| Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" | 955,5 | - | - | 955,5 | 805,8 | - | - | 805,8 | 84,3 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" |  |  |  | 945,5 | 795,8 |  |  | 795,8 | 84,2 |
| Основное мероприятие "Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня" |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  | 140,0 | 60,0 | - | - | 60,0 | 42,9 |
| Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" |  |  |  | 140,0 | 60,0 |  |  | 60,0 | 42,9 |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 99 719,5 | 4 788,0 | 60 406,0 | 34 525,5 | 99 056,0 | 4 788,0 | 60 406,0 | 33 862,0 | 99,3 |
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" | 92 933,1 | 4 788,0 | 60 406,0 | 27 739,1 | 92 269,8 | 4 788,0 | 60 406,0 | 27 075,8 | 99,3 |
| Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" |  |  |  | 670,0 | 165,0 |  |  | 165,0 | 24,6 |
| Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета" |  |  |  | 26 460,2 | 26 301,9 |  |  | 26 301,9 | 99,4 |
| Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" |  |  |  | 608,9 | 65 802,9 | 4 788,0 | 60 406,0 | 608,9 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 6 786,4 | - | - | 6 786,4 | 6 786,2 | - | - | 6 786,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 6 786,4 | 6 786,2 |  |  | 6 786,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 89 402,8 | 3 098,1 | - | 86 304,7 | 88 774,9 | 3 098,1 | - | 85 676,8 | 99,3 |
| Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике" |  |  |  | 167,0 | 150,2 |  |  | 150,2 | 89,9 |
| Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике" |  |  |  | 167,0 | 150,2 |  |  | 150,2 | 89,9 |
| Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" | 3 098,1 | 3 098,1 | - | - | 3 098,1 | 3 098,1 | - | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" |  |  |  |  | 14,8 | 14,8 |  |  | 100,0 |
| Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" |  |  |  |  | 3 083,3 | 3 083,3 |  |  | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного (муниципального) управления" | 86 137,7 | - | - | 86 137,7 | 85 526,6 | - | - | 85 526,6 | 99,3 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |  | 86 137,7 | 85 526,6 |  | - | 85 526,6 | 99,3 |
| Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" |  |  |  | 738,1 | 604,1 | - | - | 604,1 | 81,8 |
| Подпрограмма "Развитие информационных технологий" |  |  |  | 738,1 | 604,1 | - | - | 604,1 | 81,8 |
| Основное мероприятие "Формирование электронного правительства" |  |  |  | 738,1 | 604,1 |  | - | 604,1 | 81,8 |
| Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" |  |  |  | 1 450,6 | 1 234,4 | - | - | 1 234,4 | 85,1 |
| Подпрограмма "Градостроительная деятельность" |  |  |  | 1 450,6 | 1 234,4 | - | - | 1 234,4 | 85,1 |
| Основное мероприятие "Основное развитие территорий ЧР, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования" |  |  |  | 1 450,6 | 1 234,4 | - | - | 1 234,4 | 85,1 |
| ИТОГО | 1 512 263,9 | 160 244,7 | 807 917,3 | 544 101,9 | 1 369 825,3 | 160 017,9 | 678 784,5 | 531 002,9 | 90,6 |

Информация о реализации муниципальной программы Чебоксарского  района и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Чебоксарского  района

за 2019 год

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| YI | Муниципальная программа "Развитие образования" |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка развития образования» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» | выполнено | В рамках мероприятия в 2019 году была обеспечена деятельность организаций, подведомственных отделу образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района |
|  | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | частично выполнено | В рамках мероприятия осуществлялось предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы объектов образования» | выполнено | Осуществлен комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия осуществлялись работы по приведению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Чебоксарского района в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; обновление парка школьных автобусов. Так, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях формирования у обучающихся, проживающих в Чебоксарском районе, современных технологических и гуманитарных навыков на базе МБОУ «Ишлейская СОШ», «Кугесьская СОШ», «Тренькасинская СОШ» созданы Центры образования гуманитарного и цифрового профилей. На закупку оборудования для каждого центра выделено по 1,6 млн. рублей, за счет софинансирования из средств бюджета Чебоксарского района проведен ремонт помещений и закуплена мебель. Закуплена мебель для МБОУ «Абашевская СОШ» (учебники – 113 тыс., парты - 90 тыс., кресла для актового зала – 399 тыс.), «Анат-Кинярская СОШ» (парты – 68 тыс.), «Атлашевская СОШ» (учебники – 100 тыс., мебель для столовой – 500 тыс.), «Большекатрасьская СОШ» (парты – 221,6 тыс.), «Вурман-Сюктерская СОШ» (оборудование – 113 тыс.), «Ишакская СОШ» (парты – 200 тыс.), «Ишлейская СОШ» (учебники – 121,6 тыс.), «Кугесьская СОШ №1» (учебники – 167 тыс., мебель для актового зала, парты – 762 тыс.), «Кугесьский лицей» (учебники – 496,4 тыс., мебель для актового зала, парты – 1090,0 тыс.), «Кшаушская СОШ» (парты – 120 тыс.), «Синьял-Покровская СОШ» (посуда – 219,8 тыс., ремонт туалетов – 598,0 тыс., парты – 271,6 тыс.), «С-Хочехматская СОШ» (парты – 84,1 тыс.), «Толиковская СОШ» (софиты – 21,5 тыс.), «Янгильдинская СОШ» (посуда – 80 тыс.), «Икковская ООШ» (компьютер – 120 тыс.), «Туруновская ООШ» (мебель для столовой, компьютер – 91,5 тыс.), «Чемуршинская ООШ» (школьная мебель, компьютер – 108 тыс.), «Чурачикская ООШ» (парты – 100 тыс.) и т.д. Закуплено спортивное и учебно-лабораторное оборудование. В рамках модернизации парка школьных автобусов в Чебоксарский район в этом учебном году поступило 4 школьных автобусов марки ПАЗ. Автобусы получили Кугесьская СОШ № 1, Ишлейская, Чурачикская и Янгильдинская школы. |
|  | Основное мероприятие «Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников» | выполнено | Мероприятие позволило обеспечить фундаментальную подготовку обучающихся к различным олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся. По этому показателю лидируют школьники МБОУ «Кугесьский лицей» (72 чел., что составляет 6,3%). В числе лидеров также учащиеся из МБОУ «Ишлейская СОШ» (44 чел.-3,8%), МБОУ Тренькасинская СОШ» (41 чел.-3,5%), МБОУ «Кугесьская СОШ №1» (29 чел.-2,5%). |
|  | Основное мероприятие «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования» | выполнено | В рамках мероприятия в 2019 году проведены фестивали, конкурсы, смотры, выставки и иные мероприятия, направленные на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности: районный этап республиканского этапа фестиваля «Туслах хелхеме», конкурс классных руководителей «Самый классный классный», районный конкурс «Учитель года», Августовское совещание для работников системы образования Чебоксарского района, фестиваль «Достижение», День Учителя, День Российской молодежи, конкурс волонтерских отрядов «Чебоксарский район – территория добра – 2020», Конкурс «Молодая семья», конкурс «Доброволец Чебоксарского района - 2020», «Урок Цифры». |
|  | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки» | частично выполнено | В течение 2019 года производились выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Чебоксарского района. П. 4.2. раздела 4 Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чебоксарского района, утвержденного постановлением администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от 16.04.2019 № 369, предусматривает предоставление льготного питания обучающимся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по Чувашской Республике. П. 4.3. раздела 4 Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чебоксарского района, утвержденного постановлением администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от 16.04.2019 № 369, право на получение меры социальной поддержки по обеспечению ежедневным двухразовым питанием сохраняется за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, достигшими возраста 18 лет и более, продолжающими обучение в общеобразовательном учреждении, до окончания обучения. В районе продолжается поддержка одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы Чебоксарского района, стимулирование повышения качества работы педагогических работников. По итогам 2019 года, премии удостоились 60 учеников из разных школ района. Причина невыполнения: компенсация родительской платы за ДОУ выплачивается на основании заявления - заявлений не поступало. |
|  | Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов образования» | частично выполнено | В рамках подготовки образовательных организаций Чебоксарского района к новому 2019-2020 учебному году из бюджета всех уровней направлено более 40 млн. руб. (2018 – 22 млн. руб.). В общеобразовательных учреждениях заменены окна на сумму 6 072 837 руб., ДОУ – 3 247 100 руб., осуществлен ремонт кровли Кугесьского лицея, детских садов Ёлочка и Калинушка на сумму 3 380 298 руб. В рамках соглашения по поставке оборудования для пищеблоков детских садов отремонтированы пищеблоки из средств местного бюджета на сумму около 1 млн. руб. Не освоены 13020,0 тыс. руб., предоставленные в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» (в части приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями), так как доведены республикой в декабре 2019 года. |
|  | Основное мероприятие «Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций» | выполнено | Мероприятие направлено на строительство (приобретение), реконструкцию объектов капитального строительства образовательных организаций. Построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная Атлашевского детского сада «Золушка». |
|  | Основное мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» | не выполнено | Условия поставки учебного оборудования «Робототехника», выполняемые администрацией Чебоксарского района в рамках соглашения между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией Чебоксарского района Чувашской Республики об обеспечении в 2019 году условий поставки учебного оборудования «Робототехника» - приобретение поля для соревнований по робототехнике. Организатор совместных торгов г. Цивильск - закупка соревновательных полей для робототехники. Торги состоялись, МК заключен, ФОРС-МАЖОР (машина с товаром сгорела). |
|  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | частично выполнено | Осуществлен ремонт спортивных залов МБОУ «Абашевская СОШ» и «Тренькасинская СОШ» в рамках регионального проекта на сумму 2 006,3 руб. С 1 сентября 2019 года на территории Чебоксарского района введена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Причина невыполнения: 1 958,9 тыс. руб. – ПФ ДОД (Улып) |
|  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | частично выполнено | В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» заключен муниципальный контракт с ООО «Трест-11» на строительство детского сада на 110 мест в д. Большие Катраси. Завершена внешняя отделка, начались внутренние отделочные работы. Благоустройство территории проведено. Также произведен монтаж спортивной площадки, проведено частичное озеленение территории, весной благоустройство будет завершено. Осуществлена закупка мебели и другого оборудования. В соответствии с постановлением администрации Чебоксарского района от 07.06.2019 № 561 на базе МБДОУ «Ягодка», «Крепыш» и «Колосок» п. Кугеси создано 80 дополнительных мест путем перепрофилирования существующих мест. Объемы финансирования на 2019 год, рублей: всего – 960000 руб., в том числе: средства республиканского бюджета ЧР – 787200 руб., 172800 руб. (соглашение от 13.09.2019 № 749). Причина невыполнения: Управление общественной инфраструктуры - строительство детского сада на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района. |
| 2 | Подпрограмма «Молодежь Чебоксарского района» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация отдыха детей» | выполнено | В рамках данного направления предусмотрены организация профильных лагерей для одаренных детей и социально активной молодежи, направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления. В период с 03 по 24 июня 2019 года в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ были реализованы комплексные, краткосрочные программы. Продолжительность смены составила 21 день. Участниками смен стали 1520 детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно, из семей различных категорий, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 70 обучающихся. Дети находились в лагере дневного пребывания с. 8.30 до 14.30 часов. В загородных лагерях отдохнули 325 детей, в т.ч. дети, находящиеся в ТЖС. |
| 2.2. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» | выполнено | В д. Яныши состоялись финальные военно-спортивные игры «Зарница-2019» и «Орленок-2019». В соревнованиях «Зарница-2019» приняли участие 19 команд, «Орленок-2019» — 9. Финалисты, обучающиеся МБОУ «Тренькасинская СОШ», приняли участие 20 июня 2019 года, на базе ДОЛ «Звездный» (Цивильский район), в LI республиканских финальных играх юнармейского движения «Зарница« и «Орленок». |
| 3 | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше» | выполнено | Материально-техническая база МБОУ «Ишлейская СОШ» приведено в соответствие с нормативными требованиями. школы укреплен фундамент, заменена часть окон. Поменяли все коммуникации, отремонтированы кабинеты, столовая, санузлы, блок начальных классов, помещение под Центр цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста». Приведена в порядок кровля и электрика, заменена система отопления и водоснабжения — кранами с горячей и холодной водой оснащены все классы. |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Чебоксарского района «Развитие образования» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» | выполнено | Все мероприятия, включенные для реализации в 2019 году выполнены. |