Информация об эффективности реализации муниципальных программ Чебоксарского  района Чувашской Республики за 2019 год

Отдел сельского хозяйства

| Наименование программы |  | План |  |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 858,1 | - | 83,0 | 775,1 | 856,2 | - | 83,0 | 773,2 | 99,8 |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 775,1 | - | - | 775,1 | 773,2 | - | - | 773,2 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" | 775,1 | 773,2 |  |  | 773,2 | 99,8 |
| Подпрограмма "Безопасный труд" | 83,0 | - | 83,0 | - | 83,0 | - | 83,0 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" |  | 83,0 |  | 83,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 56 263,1 | 8 507,9 | 26 944,8 | 20 810,4 | 55 651,6 | 8 507,9 | 26 940,7 | 20 203,0 | 98,9 |
| Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | 300,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | - | - | 300,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии" | 246,3 | - | 218,3 | 28,0 | 246,3 | - | 218,3 | 28,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" | 28,0 | 246,3 |  | 218,3 | 28,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 55 716,8 | 8 507,9 | 26 726,5 | 20 482,4 | 55 105,3 | 8 507,9 | 26 722,4 | 19 875,0 | 98,9 |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" | 258,6 | 9 309,6 | 8 507,9 | 543,1 | 258,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 20 223,8 | 45 795,7 |  | 26 179,3 | 19 616,4 | 98,7 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 1 095,5 | - | - | 1 095,5 | 865,8 | - | - | 865,8 | 79,0 |
| Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" | 955,5 | - | - | 955,5 | 805,8 | - | - | 805,8 | 84,3 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" | 945,5 | 795,8 |  |  | 795,8 | 84,2 |
| Основное мероприятие "Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня" | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" | 140,0 | 60,0 | - | - | 60,0 | 42,9 |
| Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" | 140,0 | 60,0 |  |  | 60,0 | 42,9 |

Информация о реализации муниципальной программы Чебоксарского  района и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Чебоксарского  района

за 2019 год

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Y | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" | выполнено | Уровень регистрируемой безработицы по району составил 0,51% (или 188 чел.). В настоящее время в банке вакансий имеются 838 свободных рабочих мест. |
| 2 | Подпрограмма "Безопасный труд" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" | выполнено | На организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих выделено 83,0 тыс. руб. с республиканского бюджета. |
| YIII | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  | Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году к аналогичному периоду прошлого года составил 107,9%. Сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции на 7,1 млрд. рублей. Произведено мяса всех видов 67,6 тыс. тонн (увеличение на 1,05 тыс. тонн или 102% к уровню 2018 году), молока- 27,6 тыс. тонн (129%). В среднем по району надои молока на 1 корову составили 7665 кг. Из года в год значительную долю в общем объеме молока занимают ООО СХК «Атлашевский», АО «АФ «Ольдеевская», АО «Чурачикское», ООО «ЧебоМилк». В агрофирме «Ольдеевская» надой молока с 1 коровы превысил 9-ти тысячный рубеж, у кооператива Атлашевский- 8-ми. Увеличилось поголовье КРС на сельхозпредприятиях на 13,0 % и составило 8990 гол., в т. ч. коров – на 15 % или 3750 голов, свиней составляет 19494 голов (105%). Всего зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 13951,5 га. Собрано более 32 тыс. тонн зерна при урожайности 24,9 центнеров с 1га уборочной площади, 1,5 тыс. тонн овощей (714 ц/га), 1,6 тыс. тонн картофеля (257ц/га). Под урожай 2019 года засеяны озимые культуры общей площадью 4125 га или 101% к плану. Объем государственной поддержки сельского хозяйства составил 515,6 млн. рублей. По программе «Начинающий фермер» крестьянско (фермерское) хозяйство Иванова Александра Валериевича получило господдержку 1 млн. 499 тыс.руб., Степанова Петра Александровича в размере 2 млн. 970 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата на сельхозпредприятиях района выросла на 7,7% и составила 24317 рублей, что выше среднереспубликанского показателя. (по ЧР- 21269 руб.) |
| 2 | Подпрограмма "Развитие ветеринарии" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" | выполнено | На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности освоено 9 млн. 309 тыс. рублей, государственной поддержкой воспользовались 11 молодых специалистов и граждан на селе . Всего в 2019 году в рамках данной программы введено 1тыс.133 кв. метров жилья. |
| 3.2. | Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция дорог» | выполнено | В 2019 году запланировано реализовать 35 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах: 6 проектов по ремонту водопроводов и водонапорных башен; 13 проектов по ремонту дорог; 5 проектов по благоустройству и мест массового отдыха населения, 11 проектов по устройству контейнерных площадок. В 2019 году реализованы все 35 проектов на сумму 44 млн. 388 тыс. рублей: из республиканского бюджета – 26 млн. 179 тыс. рублей; местного бюджета – 12 млн. 189 тыс. рублей; за счет населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 6 млн. 020 тыс. рублей. |
| ХI | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» |  | За 12 месяцев 2019 года на территории Чебоксарского района выявлено 71 несанкционированных стихийных свалок ТКО и навалов мусора, суммарной площадью около 283 кв.м., из них ликвидировано 60 очаговых навала площадью более 217 кв.м. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» |  | Проведена государственная экологическая экспертиза. |
| 2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" |  |  |