## Лист1
№ | Наименование муниципального района (городского округа) | Наименование проекта | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. | Исполнитель работ | Срок выполнения работ
1 | Алатырский район | Благоустройство сквера в п. Киря, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, п. Киря, ул. Лермонтова 1А(обустройство спортивной и детской площадок) | 2222.4808 | ООО Фирма "ГАРАНТ" | 2020-09-30
2 | Аликовский район | Благоустройство этнического двора "Культура и быт верховых чувашей" , село Аликово, ул.Парковая | 3496.2902 | ООО "МСО "Аликовское" | 2020-08-01
3 | Батыревский район | Благоустройство сквера по ул.Советская в селе Сугуты | 5341.0598 | ИП ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 2020-10-01
|  | Благоустройство молодежного парка "Дружбы народов" в с.Шыгырдан Шыгырданского сельского поселения | 1925.073 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД" | 2020-06-01
4 | Вурнарский район | Парк по ул. Ленина, поселок Вурнары | на стадии подписания
5 | Ибресинский район | Благоустройство парка культуры и отдыха п. Ибреси (1 этап)ул. Энгельса | 5713.7771 | ООО "МОНОПОЛИЯ" | 2020-09-30
6 | Канашский район | Благоустройство парка Победы, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д.15 | 5370.7936 | ИП Степанов Алексей Юрьевич | 2020-04-30
|  | Благоустройство территорий сельского дома культуры и футбольного поля в д. Сугайкасы ул. Молодежная, Канашский район, д. Сугайкасы, ул. Молодежная | 1174 | ИП БАДАМШИН ТАГИР БЕГЛАРОВИЧ | 2020-09-01
7 | Козловский район | Благоустройство (ремонт) набережной р. Волга (1 этап), г.Козловка, ул.Ленина | 6182.3728 | ИП Самсонов А. М. | 2020-12-31
8 | Комсомольский район | Общественное пространство центральной части с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики | 5341.5175 | ЗАО "СТРОЙСЕРВИС" | 2020-08-20
9 | Красноармейский район | Благоустройство общественной территории «Благоустройство сквера перед зданием клуба Заволжский по ул. Ленина с. Красноармейское Красноармейского района» | 1504.277 | ООО "ИНДУСТРИЯ" | 2020-12-31
|  | Благоустройство дворовых территории Красноармейского сельского поселения Чувашской Республики, ул. Ленина, д. 20 | 1176.5815 | ИП Глава КФХ Макаров А.Н. | 2020-12-31
|  | Благоустройство дворовых территорий Красноармейского сельского поселения Чувашской Республики, ул. Ленина, д. 26,28,30 | 1254.4216 | ИП Глава КФХ Макаров А.Н. | 2020-12-31
10 | Красночетайский район | Комплексное благоустройство участка площади победы и пешеходной аллеи по улице Новая с.Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики | на стадии подписания контракта
11 | Мариинско-Посадский район | Благоустройство парка, расположенного по ул.Горького г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 6117.9024 | ИП АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 2020-08-31
12 | Моргаушский район | Благоустройство общественной территории "Парк Победы" и центральной площади с.Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики (1 этап) | 7007.0595 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАСЛЕДИЕ" | 2020-08-01
13 | Порецкий район | Благоустройство Парка Победы с.Напольное,ул.Ленина | 2527.599 | ИП НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ | 2020-08-10
|  | С.Порецкое,ул.Крупская, д.13а | 546.222 | ИП МЕТЕЛЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 2020-08-31
14 | Урмарский район | благоустройство парка культуры и отдыха п. Урмары по ул. Ленина | 4023.4743 | ИП РЫЖИКОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 2020-07-31
|  | Благоустройство общественной территории "Сквер Победы"по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район,д. Кудеснеры Урмарского района Чувашской Республики | 886.4756 | АО КСО "УРМАРСКАЯ" | 2020-07-31
|  | д. Старые Урмары, ул. Школьная | 317.5582 | ООО "ГЕРСА" | 2020-07-31
15 | Цивильский район | Благоустройство общественного пространства у пруда в центральном парке по улице Николаева в городе Цивильск | 11384.0551 | ООО "ДОРОЖНИК" | 2020-07-31
16 | Чебоксарский район | Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Советская, с. Ишлеи, Чебоксарского района Чувашской Республики | 13444.1734 | ООО "АРС" | 2020-12-31
|  | д. Большие Катраси ул. Молодежная д. 1,2,3 | 3239.5816 | ИП БОРИСОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 2020-08-31
17 | Шемуршинский район | Благоустройство общественной территории - площади по ул. Советская в с. Шемурша | 5551.469 | ООО "МОНОПОЛИЯ" | 2020-12-31
18 | Ядринский район | Благоустройство общественного пространства парк «Старый город» в городе Ядрин | 5668.51 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕАМ-СТРОЙ" | 2020-12-31
19 | Яльчикский район | Благоустрйство парка с хоккейной площадкой по ул.Дзержинского в с.Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики | 3688.995 | ООО "ДПМК ЯЛЬЧИКСКОЕ" | 2020-08-01
20 | Янтиковский район | Благоустройство сквера по пр. ленина в селе Янтиково Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | 3473.27 | ООО "КРАСНОВ" | 2020-08-15
21 | г.Алатырь | Благоустройство сквера памяти воинов-интернационалистов" по ул. Димитрова (2 этап) в г. Алатырь Чувашской Республики | 3009.295 | ИП АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 2020-12-31
|  | Благоустройство сквера в районе бывшего пожарного пруда, ручья в Соловьевом овраге и общественно-деловой зоны по ул. Гагарина (2-ой этап) в г. Алатырь Чувашской Республики | 4819.41 | ООО "КРАСНОВ" | 2020-09-10
|  | Благоустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики | на стадии подписания
22 | г.Канаш | Благоустройство парка в г. Канаш, Чувашская Республика, ул. 30 лет Победы, 24 | 16746.1891 | ООО "Стройцентр", ФКУ ИК-9 УФСИН по Чувашской Республике - Чувашии | 2020-12-31
23 | г.Новочебоксарск | Благоустройство аллеи Ветеранов | 16813.7 | АО "Доркомсервис" | 2020-08-31
|  | Благоустройство общественного пространства у стадиона школы №17 города Новочебоксарска Чувашской Республики | 3376.49 | Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство" | 2020-08-04
|  | Благоустройство территории на пересечении ул. Первомайская и ул.10-й Пятилетки в городе Новочебоксарске Чувашской Республики | 7729.53 | Общество с ограниченной ответственностью "НКСФ Стройкомплектсервис" | 2020-08-28
24 | г. Чебоксары | «Благоустройство парка по площади Победы в г. Чебоксары» | 41865.47 | ООО "ДОРИСС-РЕМСТРОЙ" | 2020-08-20
|  | «Благоустройство сквера Горького в городе Чебоксары» | 32982.26 | ООО "РЕСУРСФИНСТРОЙ" | 2020-08-20
|  | «Благоустройство московской набережной (от Свято-Троицкого монастыря до Талвировского спуска)» | 59491.1594 | ООО "АльянсГрупп" | 2020-10-30
25 | г.Шумерля | площадь Речнова А.Т., г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2 | на стадии подписания