## Комф.среда
Ход работ по благоустройству объектов в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
№ п/п | Наименование муниципального образования | Перечислено администрациями муниципальных образований подрядным организациям | освоение | Количество территорий, планируемых к благоустройству | Работы ведутся | Работы завершены | выполнение | Подрядчики, нарушившие сроки, недобросовестно выполняющие условия контрактов
|  | тыс.руб | % | ед. |  | ед. | %
| ИТОГО: |  |  | 43 | 11 | 32 | 89.536 | 0
1 | Алатырский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
2 | Аликовский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
3 | Батыревский район |  | #REF! | 2 |  | 2 | 100 | ИП Тарасова А.С. (по объекту "Благоустройство центральной части с. Тойси Батыревского района ЧР" нарушены сроки); ООО "Чистое село" (по объекту Благоустройство территории многоквартирных домов з,4 по ул. Лесная в с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики нарушены предусмотренные контрактом сроки)
4 | Вурнарский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
5 | Ибресинский район |  | #REF! | 1 | 1 |  | 45 | нет
6 | Канашский район |  | #REF! | 2 |  | 2 | 100 | нет
7 | Козловский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
8 | Комсомольский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
9 | Красноармейский район |  | #REF! | 3 |  | 3 | 100 | нет
10 | Красночетайский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
11 | Мариинско-Посадский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
12 | Моргаушский район |  | #REF! | 1 | 1 |  | 70 | нет
13 | Порецкий район |  | #REF! | 3 | 1 | 2 | 70 | нет
14 | Урмарский район |  | #REF! | 3 | 1 | 2 | 93 | нет
15 | Цивильский район |  | #REF! | 1 | 1 |  | 80 | нет
16 | Чебоксарский район |  | #REF! | 2 | 1 | 1 | 98 | нет
17 | Шемуршинский район |  | #REF! | 1 | 1 |  | 60 | ООО "Монополия" в рамках реализации "Формирование комфортной городской среды", ООО "Строитель плюс" в рамках реализации Указа № 139
18 | Ядринский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
19 | Яльчикский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
20 | Янтиковский район |  | #REF! | 1 |  | 1 | 100 | нет
21 | г. Алатырь |  | #REF! | 3 | 1 | 2 | 90 | нет
22 | г. Канаш |  | #REF! | 1 | 1 |  | 96.4 | нет
23 | г. Новочебоксарск |  | #REF! | 6 | 1 | 5 | 86 | нет
24 | г. Чебоксары |  | 0 | 3 |  | 3 | 100 | ООО "Рнсурсфинстрой", ООО "Дорисс-Ремстрой" нарушены сроки
25 | г. Шумерля |  | #REF! | 1 | 1 |  | 50 | нет