## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-декабрь 2019 года
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование) финансирование, доведенное Минфином Чувашии, тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
|  |  |  | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  | 8036900.75 | 4614239.6 | 2877512.95 | 545148.2 | 6808599.372 | 4342716.39 | 2082943.835 | 382939.147 | 84.7167 | 7043727.777 | 4441631.2 | 2218857.9 | 383238.677 | 87.6423
в том числе:
образование |  |  |  | 3122933.37 | 2210869.6 | 588679.9 | 323383.87 | 2974230.24 | 2179659.1 | 516176.73 | 278394.41 | 95.2384 | 2976295.71 | 2179659.1 | 517942.6 | 278694.01 | 95.3045
культура |  |  |  | 857784.45 | 557828.6 | 279903.25 | 20052.6 | 687294.714 | 546205.77 | 121396.137 | 19692.807 | 80.1244 | 704185.907 | 546555.5 | 137937.6 | 19692.807 | 82.0936
здравоохранение |  |  |  | 701083.8 | 373253.5 | 327830.3 | 0 | 560462.83 | 340713.2 | 219749.63 | 0 | 79.9423 | 700628.3 | 373253.5 | 327374.8 | 0 | 99.935
социальная политика |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 38093.6 | 35149.2 | 2944.4 | 0 | 34.3003 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
жилищное строительство |  |  |  | 129347 | 96154.2 | 33046.8 | 146 | 64067.52 | 63430.57 | 534.64 | 102.31 | 49.5315 | 64067.51 | 63430.6 | 534.6 | 102.31 | 49.5315
физическая культура и спорт |  |  |  | 276661.8 | 180000 | 96661.8 | 0 | 206036.04 | 180000 | 26036.04 | 0 | 74.4722 | 206661.8 | 180000 | 26661.8 | 0 | 74.6984
дорожное хозяйство |  |  |  | 1597785.02 | 510064.7 | 895289.7 | 192430.62 | 1319889.558 | 434740.54 | 808107.128 | 77041.89 | 82.6075 | 1319889.49 | 434740.5 | 808107.1 | 77041.89 | 82.6075
коммунальное хозяйство |  |  |  | 871382.04 | 236257.9 | 628019.5 | 7104.64 | 592367.9 | 214180.81 | 372509.83 | 5677.26 | 67.9803 | 592367.99 | 214180.9 | 372509.9 | 5677.19 | 67.9803
сельское хозяйство |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100
прочие расходы |  |  |  | 345573.6 | 330787.9 | 13027.3 | 1758.4 | 342866.4 | 330787.9 | 10320.1 | 1758.4 | 99.2166 | 345281.4 | 330787.9 | 12735.1 | 1758.4 | 99.9154
в том числе: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  | 3122933.37 | 2210869.6 | 588679.9 | 323383.87 | 2974230.24 | 2179659.1 | 516176.73 | 278394.41 | 95.2384 | 2976295.71 | 2179659.1 | 517942.6 | 278694.01 | 95.3045
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  | 89945.6 | 0 | 44972.8 | 44972.8 | 89525 | 0 | 44762.5 | 44762.5 | 99.5324 | 89525 | 0 | 44762.5 | 44762.5 | 99.5324
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  | 89945.6 | 0 | 44972.8 | 44972.8 | 89525 | 0 | 44762.5 | 44762.5 | 99.5324 | 89525 | 0 | 44762.5 | 44762.5 | 99.5324
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415, 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | до 01.06.2019 | 56756.4 | 0 | 28378.2 | 28378.2 | 56335.8 |  | 28167.9 | 28167.9 | 99.2589 | 56335.8 |  | 28167.9 | 28167.9 | 99.2589
строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары | ООО "КБ"Проект-Мастер" | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, пом. 3 | 2019 год | 33189.2 | 0 | 16594.6 | 16594.6 | 33189.2 |  | 16594.6 | 16594.6 | 100 | 33189.2 |  | 16594.6 | 16594.6 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  | 3032987.77 | 2210869.6 | 543707.1 | 278411.07 | 2884705.24 | 2179659.1 | 471414.23 | 233631.91 | 95.111 | 2886770.71 | 2179659.1 | 473180.1 | 233931.51 | 95.1791
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  | 1899631.87 | 1382664.6 | 301185.9 | 215781.37 | 1762217.4 | 1351454.1 | 239169.87 | 171593.43 | 92.7663 | 1763282.93 | 1351454.1 | 239935.8 | 171893.03 | 92.8223
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | 2018-11-20 | 3194.2 | 0 | 3194.2 |  | 2687.64 |  | 2687.64 |  | 84.1413 | 2687.6 |  | 2687.6 |  | 84.14
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 |  | 2018-12-31 | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 100 | 850 |  | 850 |  | 100
реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства по адресу: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 6 | ООО "Классика Арт" |  |  | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 100 | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной Мариинско-Посадского технологического техникума Минобразования Чувашии по адресу: г.Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 36 | ООО "Институт инженерных изысканий" |  |  | 463.9 |  | 463.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 463.9 |  | 463.9 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 463.9 |  | 463.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 463.9 |  | 463.9 |  | 100
администрация Комсомольского района
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, 429360, Чувашская Республика, с. Шыгырдан, ул.Наримана, 12 | 2019-07-15 | 73995.6 | 59803.9 | 13420.4 | 771.3 | 73995.6 | 59803.9 | 13420.4 | 771.3 | 100 | 73995.6 | 59803.9 | 13420.4 | 771.3 | 100
администрация Цивильского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 2019-12-31 | 217466.2 | 176455.9 | 34858.8 | 6151.5 | 206228.2 | 176455.9 | 24199 | 5573.3 | 94.8323 | 206228.2 | 176455.9 | 24199 | 5573.3 | 94.8323
администрация Чебоксарского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" | ООО "ТРЕСТ-11", ИНН 2127323870, 428020, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д. 2, пом. 3, директор В.И.Грачев | 2019-12-31 | 121591.6 | 99803.9 | 18737.5 | 3050.2 | 116966.1 | 99803.9 | 14759.6 | 2402.6 | 96.1959 | 116966.1 | 99803.9 | 14759.6 | 2402.6 | 96.1959
администрация г. Канаша |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. "Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | 2019-12-01 | 62941.3 | 50604.5 | 8635.8 | 3701 | 62255.2 | 50604.5 | 8155.5 | 3495.2 | 98.9099 | 62255.2 | 50604.5 | 8155.5 | 3495.2 | 98.9099
администрация г. Новочебоксарска |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | ООО "КБ "Проект-Мастер". г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | 2019-11-01 | 133907.6 | 93313.7 | 29187 | 11406.9 | 119533.4 | 93313.7 | 18852 | 7367.7 | 89.2656 | 119533.4 | 93313.7 | 18852 | 7367.7 | 89.2656
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект», 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, эл.почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 | Производственный кооператив"Медведевская ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, директор Ю.Л.Васенев | 2019-07-01 | 125287.37 | 83725.4 | 19218.7 | 22343.27 | 115508.54 | 83725.4 | 15891.57 | 15891.57 | 92.1949 | 115808.17 | 83725.4 | 15891.6 | 16191.17 | 92.434
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "Строительное управление-20", ИНН: 2128042167, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.6, пом. 1, оф.5, директор А.Н.Шиканов | 2019-06-01 | 119718 | 83460.8 | 18128.6 | 18128.6 | 118352.2 | 83460.8 | 17445.7 | 17445.7 | 98.8592 | 118654.2 | 83460.8 | 17747.7 | 17445.7 | 99.1114
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081,г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58, директор Р.Ф.Егоров | до 01.07.2019 | 122027.5 | 64803.9 | 28611.8 | 28611.8 | 102666.12 | 64803.9 | 18931.11 | 18931.11 | 84.1336 | 102666.11 | 64803.9 | 18931.1 | 18931.11 | 84.1336
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 2019-07-15 | 171214.1 | 120272.3 | 25470.9 | 25470.9 | 162022 | 120272.3 | 20874.85 | 20874.85 | 94.6312 | 162022.05 | 120272.3 | 20874.9 | 20874.85 | 94.6313
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | АО "Головной проекто-изыскательский иститут "Чувашгражданпроект" | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415, 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | 2019-06-01 | 188348.6 | 138059.6 | 25144.5 | 25144.5 | 173392.84 | 138059.6 | 17666.62 | 17666.62 | 92.0595 | 173392.82 | 138059.6 | 17666.6 | 17666.62 | 92.0595
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновке г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН 1215080449, 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул.Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | 2019-06-01 | 125907.3 | 80604.5 | 22651.4 | 22651.4 | 120605.86 | 80604.5 | 20000.68 | 20000.68 | 95.7894 | 120605.88 | 80604.5 | 20000.7 | 20000.68 | 95.7894
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ" ИНН 2130083717, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д. 39, директор Э.М.Резяпов | 2019-07-01 | 210948.7 | 150272.3 | 30338.2 | 30338.2 | 202023.48 | 150272.3 | 25875.59 | 25875.59 | 95.769 | 202023.49 | 150272.3 | 25875.6 | 25875.59 | 95.769
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН 2127026081, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58 | 2019-07-15 | 185981.8 | 150273.4 | 17854.2 | 17854.2 | 180867.82 | 150273.4 | 15297.21 | 15297.21 | 97.2503 | 180867.81 | 150273.4 | 15297.2 | 15297.21 | 97.2503
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. НЮР г. Чебоксары" | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. |  | 2020 год | 31525.7 | 31210.5 | 157.6 | 157.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  | 1133355.9 | 828205 | 242521.2 | 62629.7 | 1122487.84 | 828205 | 232244.36 | 62038.48 | 99.0411 | 1123487.78 | 828205 | 233244.3 | 62038.48 | 99.1293
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта капитального строительства "Пристрой спортивного зала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района" | ООО "Газпроект - 1" (г. Самара) | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | 2019-10-01 | 29982.2 | 0 | 28483 | 1499.2 | 27065.31 |  | 25566.11 | 1499.2 | 90.2713 | 28065.3 |  | 26566.1 | 1499.2 | 93.6065
администрация Козловского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | 2020-06-30 | 114942.5 | 0 | 109195.4 | 5747.1 | 107421.8 |  | 102050.7 | 5371.1 | 93.457 | 107421.8 |  | 102050.7 | 5371.1 | 93.457
администрация Ядринского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство начальной школы на 300 мест по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН 2128707936, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, оф. 307А | ООО "Трест-11". ИНН 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3, директор В.И. Грачев | 2019-05-30 | 57779.6 | 0 | 53619.5 | 4160.1 | 57779.63 |  | 53619.5 | 4160.13 | 100.0001 | 57779.63 |  | 53619.5 | 4160.13 | 100.0001
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 2019-06-01 | 253783.4 | 191949 | 30917.2 | 30917.2 | 253352.9 | 191949 | 30701.95 | 30701.95 | 99.8304 | 253352.85 | 191949 | 30701.9 | 30701.95 | 99.8303
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ООО "СКИМ" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 01.06.2020 | 676868.2 | 636256 | 20306.1 | 20306.1 | 676868.2 | 636256 | 20306.1 | 20306.1 | 100 | 676868.2 | 636256 | 20306.1 | 20306.1 | 100
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  | 857784.45 | 557828.6 | 279903.25 | 20052.6 | 687294.714 | 546205.77 | 121396.137 | 19692.807 | 80.1244 | 704185.907 | 546555.5 | 137937.6 | 19692.807 | 82.0936
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  | 827186.95 | 557828.6 | 251600.15 | 17758.2 | 656697.214 | 546205.77 | 93093.037 | 17398.407 | 79.3892 | 673588.407 | 546555.5 | 109634.5 | 17398.407 | 81.4312
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  | 295272.05 | 57828.6 | 235642.7 | 1800.75 | 136775.03 | 57478.9 | 77495.38 | 1800.75 | 46.3217 | 153666.25 | 57828.6 | 94036.9 | 1800.75 | 52.0423
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ", ИНН 7842503336; 121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | 2019 г. | 44877.6 | 0 | 44877.6 |  | 28251.7 |  | 28251.7 |  | 62.9528 | 28251.7 |  | 28251.7 |  | 62.9528
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 |  |  |  | 5760.7 | 0 | 5760.7 |  | 918.4 |  | 918.4 |  | 15.9425 | 918.4 |  | 918.4 |  | 15.9425
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проведение государственной историко-культурной экспертизы |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 100 | 150 |  | 150 |  | 100
проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  | 5610.7 | 0 | 5610.7 |  | 768.44 |  | 768.44 |  | 13.696 | 768.4 |  | 768.4 |  | 13.6953
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Хозяйственный блок временного складирования поступающих документов" |  |  |  | 6131.3 |  | 6131.3 |  |  |  | 6131.3 |  |  | 6131.3 |  | 6131.3 |  | 100
реконструкция незавершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары |  |  |  | 1443.2 |  | 1443.2 |  |  |  | 1443.2 |  |  | 1443.2 |  | 1443.2 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  | 1443.2 |  | 1443.2 |  | 1443.2 |  | 1443.2 |  | 100 | 1443.2 |  | 1443.2 |  | 100
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары", Чувашская Республика | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | ИНН 7841394540, г.Санкт-Петербург, ул.Набережная Обводного канала, д.191, лит.А, офис 12 | 2019-2020 | 142722.4 | 0 | 142722.4 |  | 21091.58 |  | 21091.58 |  | 14.778 | 23311 |  | 23311 |  | 16.3331
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2190.4 |  | 2190.4 |  |  |  | 2190.4 |  |  | 2190.4 |  | 2190.4
реконструкция здания фондохранилища БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии |  |  |  | 2971.3 | 0 | 2971.3 |  | 2971.3 |  | 2971.3 |  | 100 | 2971.3 |  | 2971.3 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2971.3 | 0 | 2971.3 |  | 2971.3 |  | 2971.3 |  | 100 | 2971.3 |  | 2971.3 |  | 100
администрация Батыревского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная д. Татарские Сугуты | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 7, пом. 2, Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Строительное управление Ульяновского речного порта", ИНН 7325131619, Ульяновская обл, г Ульяновск, ул Радищева, 140 / 1, директор Булатов Ф.В. | 2019 | 15412.6 | 8253.1 | 6409.5 | 750 | 15412.6 | 8253.1 | 6409.5 | 750 | 100 | 15412.6 | 8253.1 | 6409.5 | 750 | 100
администрация Канашского района
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 в с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1, директор Фарбер В.Ф. | 2019 | 42131.85 | 25427.9 | 16569 | 134.95 | 26733.85 | 25078.2 | 1520.7 | 134.95 | 63.4528 | 41405.65 | 25427.9 | 15842.8 | 134.95 | 98.2764
администрация Козловского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. Горчакова, д. 17а с.Аттиково | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д. 7, пом. 2, Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директора Елисеев С.Н. | 2019 | 15035.4 | 6489 | 7810.9 | 735.5 | 15035.4 | 6489 | 7810.9 | 735.5 | 100 | 15035.4 | 6489 | 7810.9 | 735.5 | 100
Ядринская районная администрация |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, директор - Михайлов В.П. | ООО "РЕГИОН", ИНН 2128706361, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.59, директор А.А.Макаров | 2019-12-31 | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 100 | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 100
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  | 531914.9 | 500000 | 15957.45 | 15957.45 | 519922.184 | 488726.87 | 15597.657 | 15597.657 | 97.7454 | 519922.157 | 488726.9 | 15597.6 | 15597.657 | 97.7454
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  |  |  | 531914.9 | 500000 | 15957.45 | 15957.45 | 519922.184 | 488726.87 | 15597.657 | 15597.657 | 97.7454 | 519922.157 | 488726.9 | 15597.6 | 15597.657 | 97.7454
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | АО «Институт «Татдорпроект»)ИНН 1660059080., 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31, электронная почта: mail@tatdor.com, гендиректор Пановская Елена Сергеевна |  |  | 92210.6 | 86678 | 2766.3 | 2766.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги" | АО " "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а; гендиректор Арсентьев Е.З., директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. |  |  | 439704.2 | 413322 | 13191.1 | 13191.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | май 2020 года | 92210.64 | 86678 | 2766.32 | 2766.32 | 80217.93 | 75404.87 | 2406.53 | 2406.53 | 86.9942 | 80217.93 | 75404.87 | 2406.53 | 2406.53 | 86.9942
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | 2021-11-15 | 439704.26 | 413322 | 13191.13 | 13191.13 | 439704.254 | 413322 | 13191.127 | 13191.127 | 100 | 439704.254 | 413322 | 13191.127 | 13191.127 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 100 | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 100
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 100 | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 100
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 100 | 30597.5 | 0 | 28303.1 | 2294.4 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Спортивная д. Новые Шальтямы | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.26 | 2019 | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 15000 |  | 14250 | 750 | 100 | 15000 |  | 14250 | 750 | 100
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры по ул. Больничная в с. Шерауты | ИП Назыров С.С., ИНН 212701351700, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.3/36 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, с.Батырево, ул.Мичурина, д.22, директор М.Н.Алимов | 2019 | 15597.5 | 0 | 14053.1 | 1544.4 | 15597.5 | 0 | 14053.1 | 1544.4 | 100 | 15597.5 |  | 14053.1 | 1544.4 | 100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  | 701083.8 | 373253.5 | 327830.3 | 0 | 560462.83 | 340713.2 | 219749.63 | 0 | 79.9423 | 700628.3 | 373253.5 | 327374.8 | 0 | 99.935
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  | 697038.2 | 369920 | 327118.2 | 0 | 556621.43 | 337379.7 | 219241.73 | 0 | 79.8552 | 696786.9 | 369920 | 326866.9 | 0 | 99.9639
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  | 383470.7 | 161610 | 221860.7 | 0 | 303416.63 | 161610 | 141806.63 | 0 | 79.1238 | 383219.4 | 161610 | 221609.4 | 0 | 99.9345
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии с инженерными сетями по ул. Ленина, д. 85 в с. Большой Сундырь Моргаушского района | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО «СК-ЛЕРОН», Лебедева А.С., учредитель Лебедев В.П. | 2019-09-01 | 4773.2 | 0 | 4773.2 |  | 4681.96 |  | 4681.96 |  | 98.0885 | 4773.2 |  | 4773.2 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | 2019-06-20 | 1059.5 | 0 | 1059.5 |  | 344.4 |  | 344.4 |  | 32.5059 | 1059.5 |  | 1059.5 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 1059.5 | 0 | 1059.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1059.5 |  | 1059.5 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна |  | 03.10.2019 | 554 |  | 554 |  | 0 |  |  |  | 0 | 554 |  | 554 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 554 |  | 554 | [6 empty] | 554 |  | 554 |  | 100
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО «ПИ «Чувашграж- данпроект», ИНН/КПП 2130066768/ 213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | 2017-декабрь 2019 | 215479.4 | 161610 | 53869.4 |  | 172934.1 | 161610 | 11324.1 | 0 | 80.2555 | 215479.4 | 161610 | 53869.4 |  | 100
реконструкция котельной соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" | ООО «Артифекс», ИНН: 2130102215, 428018, ЧР, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов Александр Петрович | ООО "Комфорт" ИНН: 2130072916, 428903, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД ЛАПСАРСКИЙ, ДОМ 57, ПОМЕЩЕНИЕ 27, 7-8352-700043 skomfort1@mail.ru, Фондеркин В.А. | до 30.11.2019 | 12083.1 | 0 | 12083.1 |  | 11999.97 |  | 11999.97 |  | 99.312 | 12083 |  | 12083 |  | 99.9992
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Козловка Чувашской Республики | ООО «АКВА-КОМФОРТ» адрес: 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова,д.70, оф.411 Тел/факс 8(8362)320035, 8(8362)469260 ИНН: 1215129535 КПП: 12150100; директор - Новоселов Андрей Владимирович | ООО «Нептун», ИНН: 2130189390 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428034, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ РАДУЖНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2; директор - Сухалов Алексей Геннадьевич | до 30.04.2020 | 25382 |  | 25382 |  | 2470 |  | 2470 |  | 9.7313 | 25382 |  | 25382 |  | 100
реконструкция здания Чебоксарского МПАО N 2 с надстроем 2 этажа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24а | ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" ИНН: 2130123462, 428020, Чебоксары г, пер. Бабушкина, 8; директор - Михайлов Валерий Петрович | ООО «Фаворит», ИНН: 2130176810, 428022, г.Чебоксары, Автозаправочный проезд, д.2Б, пом. 1; директор - Садтаров Ильнар Галелтдинович | до 31.03.2020 | 15963.4 |  | 15963.4 |  | 4456 |  | 4456 |  | 27.9139 | 15963.4 |  | 15963.4 |  | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  | 108176.1 | 0 | 108176.1 | 0 | 106530.2 | 0 | 106530.2 | 0 | 98.4785 | 107924.9 | 0 | 107924.9 | 0 | 99.7678
в том числе в: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Азим-Сирма Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4332.9 |  | 4332.9 |  | 99.7674
д. Кюстюмеры Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Волга» 5260321950/526001001 603070, Г Нижний Новгород, ул КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 14А, ПОМЕЩЕНИЕ П6 ОФИС 22 Стрельникова Наталья Викторовна Горяинов Павел Александрович | 2019-08-20 | 4238.7 | 0 | 4238.7 |  | 3773.7 |  | 3773.7 |  | 89.0297 | 4228.6 |  | 4228.6 |  | 99.7617
д. Новые Высли Ибресинского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | 2019-08-25 | 4322.2 | 0 | 4322.2 |  | 4305.2 |  | 4305.2 |  | 99.6067 | 4312.1 |  | 4312.1 |  | 99.7663
д. Маяк Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Строитель» 2123005940/213001001 429330, ЧР, г. Канаш, территория Элеватора, дом 39 Фербер Владимир Федорович | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Оженары Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремэкс» 2124040169/213001001 428020 ЧР, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 11 помещение № 11 Кузьмин Петр Валентинович | 2019-08-19 | 4155.1 | 0 | 4155.1 |  | 4138.2 |  | 4138.2 |  | 99.5933 | 4145.1 |  | 4145.1 |  | 99.7593
д. Новое Урюмово Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Геолог» 2123006172/212301001 429335, г.Канаш, ул. Полева, д. 8 Елисеев Сергей Николаевич | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326 |  | 4326 |  | 99.6086 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Верхняя Яндоба Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройсантех» 2123005274/ 212301001 429335, г Канаш, ул Железнодорожная, 89 Николаев Михаил Сергеевич | 2019-08-26 | 3821.2 | 0 | 3821.2 |  | 3804.2 |  | 3804.2 |  | 99.5551 | 3811.1 |  | 3811.1 |  | 99.7357
д. Чешлама Козловского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | 2019-08-26 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Полевые Инели Комсомольского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Батыревская МТС» 2103904869/732501001 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 5/2 оф. 4 Халитов Зофер Тауфикович | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Яншихово-Челлы Красноармейского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «ЮМАН», 2127321721 /213001001, 428022, Чебоксары, г. Чебоксары, Цивильская ул, 7 офис 1 , дир. Гурина Надежда Валерьевна | 2019-08-25 | 4343.1 | 0 | 4343.1 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6086 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7674
д. Яманы Красночетайского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | 2019-08-26 | 3696 | 0 | 3696 |  | 3679 |  | 3679 |  | 99.54 | 3685.8 |  | 3685.8 |  | 99.724
д. Астакасы Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Вятка-Сервис» 2130128661/ 213001001 428903 г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д 53, ОФИС 2 Семенов Алексей Георгиевич | 2019-08-26 | 4301.3 | 0 | 4301.3 |  | 4284.3 |  | 4284.3 |  | 99.6048 | 4291.2 |  | 4291.2 |  | 99.7652
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Бишево Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Шихабылово Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «КСО Урмарс- кая» 2114000230/ 211401001 429400, ЧР, Урмарский район, пгт. Урмары, ул.Колхозная, дом 14 Петров Алексей Анатольевич | 19.08.2019 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Нюрши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Премиум Строй 21» 2130103748/ 213001001 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7В, стр.1 Суворов Александр Сергеевич | 25.08.2019 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Большие Тиуши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Стройэффект» 2115904373/ 211501001 429900, г. Цивильск, ул Терешковой, 8, 37 Степанов Олег Иванович | 2019-08-27 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428009, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 | 2019-08-26 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4118.4 |  | 4118.4 |  | 94.8285 | 4333 |  | 4333 |  | 99.7697
д. Ильбеши Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428009, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 | 2019-08-26 | 4322.1 | 0 | 4322.1 |  | 4098.6 |  | 4098.6 |  | 94.8289 | 4312.1 |  | 4312.1 |  | 99.7686
д. Торханы Шумерлинского района |  | ООО "Альянсгрупп", ИНН 2116001046, 123557, г.Москва, ул.Грузинская, д.20, ПОДВАЛ Б/Н, ПОМ/КОМ/ОФ IV/25/2, директор Кузыченко А.А. | 2019-12-17 | 3757.7 |  | 3757.7 |  | 3569.47 |  | 3569.47 |  | 94.9908 | 3757.5 |  | 3757.5 |  | 99.9947
д. Кильдишево Ядринского района |  | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | 2019-08-26 | 3758.5 | 0 | 3758.5 |  | 3741.6 |  | 3741.6 |  | 99.5504 | 3748.5 |  | 3748.5 |  | 99.7339
д. Емалоки Ядринского района |  | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428009, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 | 2019-09-20 | 3818.2 | 0 | 3818.2 |  | 3629.13 |  | 3629.13 |  | 95.0482 | 3808.1 |  | 3808.1 |  | 99.7355
д. Полевые Буртасы Яльчикского района |  | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, с.Батырево, ул.Мичурина, д.22, директор М.Н.Алимов | 2019-08-26 | 4092.5 | 0 | 4092.5 |  | 4075.6 |  | 4075.6 |  | 99.587 | 4082.5 |  | 4082.5 |  | 99.7557
д. Старое Янашево Яльчикского района |  | ООО"Стройэнергосервис" ИНН: 2120003053, 429380, с.Яльчики, переулок Пушкина, д.16, директор А.В.Нягин | 2019-08-25 | 4176 | 0 | 4176 |  | 4159.1 |  | 4159.1 |  | 99.5953 | 4166 |  | 4166 |  | 99.7605
д. Кичкеево Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | 2019-08-26 | 3779.4 | 0 | 3779.4 |  | 3762.5 |  | 3762.5 |  | 99.5528 | 3769.3 |  | 3769.3 |  | 99.7328
д. Уразкасы Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | 2019-08-26 | 3821.1 | 0 | 3821.1 |  | 3804.2 |  | 3804.2 |  | 99.5577 | 3811.1 |  | 3811.1 |  | 99.7383
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  | 313567.5 | 208310 | 105257.5 | 0 | 253204.8 | 175769.7 | 77435.1 | 0 | 80.7497 | 313567.5 | 208310 | 105257.5 | 0 | 100
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
строительство лечебно-диагностического корпуса БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 | ООО "Архитектурная мастерская "ПроЛог", ИНН 7733838364, г.Москва, Съезжинский пер., д.6, комн.4, директор Хвостов Андрей Игоревич |  | 2020-12-31 | 20805 | 0 | 20805 |  | 6175 |  | 6175 |  | 29.6804 | 20805 |  | 20805 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 20805 | 0 | 20805 |  | 6175 |  | 6175 |  | 29.6804 | 20805 |  | 20805 |  | 100
реконструкция здания стационара БУ "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г.Москва; АО "Чувшграждапроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г.Чебоксары, пр-т Московский, 3, Арсентьев евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | 2018 г. - март 2020 г. | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 247029.8 | 175769.7 | 71260.1 |  | 84.3789 | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 4045.6 | 3333.5 | 712.1 | 0 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 | 0 | 94.9525 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 | 0 | 94.9525
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 4045.6 | 3333.5 | 712.1 | 0 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 | 0 | 94.9525 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 | 0 | 94.9525
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  | 3862.9 | 3333.5 | 529.4 | 0 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 | 0 | 99.4434 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 | 0 | 99.4434
в том числе в: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Ичиксы Алатырского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "Газовик", 7308004917, 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, ул. Калинина, д., строение 3: Койфман Вадим Борисович | 2019-06-20 | 3862.9 | 3333.5 | 529.4 |  | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 |  | 99.4434 | 3841.4 | 3333.5 | 507.9 |  | 99.4434
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  | 182.7 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Чемурша Чебоксарского района | АО "Чувашгражданпроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, г.Чебоксары, пр. Московский, д.3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "ЮМАН", ИНН/КПП 2127321721/213001001, г.Чебоксары, ул.Базарная, д.40, Гурина Надежда Валерьевна | до 20.08.2018 | 182.7 | 0 | 182.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  | 276661.8 | 180000 | 96661.8 | 0 | 206036.04 | 180000 | 26036.04 | 0 | 74.4722 | 206661.8 | 180000 | 26661.8 | 0 | 74.6984
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 63.74 | 0 | 63.74 | 0 | 47.7453 | 133.5 | 0 | 133.5 | 0 | 100
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 63.74 | 0 | 63.74 | 0 | 47.7453 | 133.5 | 0 | 133.5 | 0 | 100
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 63.74 | 0 | 63.74 | 0 | 47.7453 | 133.5 | 0 | 133.5 | 0 | 100
в том числе:
проведение государственной историко-культурной экспертизы |  |  |  | 133.5 |  | 133.5 |  | 6374 |  | 6374 |  |  | 133.5 |  | 133.5 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | 275648.3 | 180000 | 95648.3 | 0 | 205092.3 | 180000 | 25092.3 | 0 | 74.4036 | 205648.3 | 180000 | 25648.3 | 0 | 74.6053
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  | 275648.3 | 180000 | 95648.3 | 0 | 205092.3 | 180000 | 25092.3 | 0 | 74.4036 | 205648.3 | 180000 | 25648.3 | 0 | 74.6053
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р, д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | Контракт расторгнут ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | декабрь 2013-октябрь 2016 | 70000 |  | 70000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: | [12 empty] | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 1859.7 |  | 1859.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ СШ по футболу Минспорта Чувашии | ООО "Первая проектная компания", ИНН 1326233517, 430005, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.44А |  | 2019-11-30 | 5100 | 0 | 5100 |  | 4544 |  | 4544 |  | 89.098 | 5100 |  | 5100 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 4544 |  | 4544 |  | 89.098 | 5100 |  | 5100 |  | 100
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | декабрь 2018 -31.05.2020 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 100 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 |  | 880 | 0 | 880 | 0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 |  | 880 | 0 | 880 | 0
реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии | ООО "Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 428020, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д.8 |  | 2019-09-16 | 880 | 0 | 880 |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 100 | 880 | 0 | 880 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 880 |  | 880 |  | 100 | 880 |  | 880 |  | 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 38093.6 | 35149.2 | 2944.4 | 0 | 34.3003 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 38093.6 | 35149.2 | 2944.4 | 0 | 34.3003 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 38093.6 | 35149.2 | 2944.4 | 0 | 34.3003 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | Контракт расторгнут 25.12.2019 ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 39, Резяпов Эдуард Минтагирович | август 2018-25.11.2019 | 110959.1 | 101173.9 | 9785.2 |  | 37993.6 | 35149.2 | 2844.4 | 0 | 34.2411 | 110959.1 | 101173.9 | 9785.2 |  | 100
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района | ООО "ПИ "СУВАРСТРОЙПРОЕКТ" ИНН 2129041303, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52б, офис 6, генер. директор Захаров Владимир Алексеевич |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  | 129347 | 96154.2 | 33046.8 | 146 | 64067.52 | 63430.57 | 534.64 | 102.31 | 49.5315 | 64067.51 | 63430.6 | 534.6 | 102.31 | 49.5315
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  | 129347 | 96154.2 | 33046.8 | 146 | 64067.52 | 63430.57 | 534.64 | 102.31 | 49.5315 | 64067.51 | 63430.6 | 534.6 | 102.31 | 49.5315
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  | 129347 | 96154.2 | 33046.8 | 146 | 64067.52 | 63430.57 | 534.64 | 102.31 | 49.5315 | 64067.51 | 63430.6 | 534.6 | 102.31 | 49.5315
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  | 29244.9 |  | 29244.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  | 100102.1 | 96154.2 | 3801.9 | 146 | 64067.52 | 63430.57 | 534.64 | 102.31 | 64.0022 | 64067.51 | 63430.6 | 534.6 | 102.31 | 64.0022
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  | 1597785.02 | 510064.7 | 895289.7 | 192430.62 | 1319889.558 | 434740.54 | 808107.128 | 77041.89 | 82.6075 | 1319889.49 | 434740.5 | 808107.1 | 77041.89 | 82.6075
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  | 511690.72 | 235435.9 | 215569.9 | 60684.92 | 400679.358 | 166311.64 | 208234.828 | 26132.89 | 78.305 | 400679.29 | 166311.6 | 208234.8 | 26132.89 | 78.305
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  | 511690.72 | 235435.9 | 215569.9 | 60684.92 | 400679.358 | 166311.64 | 208234.828 | 26132.89 | 78.305 | 400679.29 | 166311.6 | 208234.8 | 26132.89 | 78.305
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр. д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «ТУС», ИНН 2129005369, 428034, г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 39, помещение7; генеральный директор Угаслов Н.Ф. | до 31.05.2019 | 28359.9 | 0 | 22315 | 6044.9 | 28253.58 |  | 22315 | 5938.58 | 99.6251 | 28253.58 |  | 22315 | 5938.58 | 99.6251
строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | ООО "Элитстрой" | 2019-09-01 | 128129.8 | 0 | 102503.8 | 25626 | 108536.278 |  | 98092.218 | 10444.06 | 84.7081 | 108536.26 |  | 98092.2 | 10444.06 | 84.7081
строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ПАО "ДОРИСС" | 2019-08-01 | 104046.5 | 0 | 83237.2 | 20809.3 | 86962.22 |  | 82519.79 | 4442.43 | 83.5801 | 86962.23 |  | 82519.8 | 4442.43 | 83.5802
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | 2020-08-03 | 251154.52 | 235435.9 | 7513.9 | 8204.72 | 176927.28 | 166311.64 | 5307.82 | 5307.82 | 70.4456 | 176927.22 | 166311.6 | 5307.8 | 5307.82 | 70.4456
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 236630.5 | 19841.5 | 216789 | 0 | 220260.7 | 18699.5 | 201561.2 | 0 | 93.0821 | 220260.7 | 18699.5 | 201561.2 | 0 | 93.0821
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 236630.5 | 19841.5 | 216789 | 0 | 220260.7 | 18699.5 | 201561.2 | 0 | 93.0821 | 220260.7 | 18699.5 | 201561.2 | 0 | 93.0821
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  |  | 200116.7 | 0 | 200116.7 |  | 187517.2 |  | 187517.2 |  | 93.7039 | 187517.2 |  | 187517.2 |  | 93.7039
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 6588.6 | 0 | 6588.6 |  | 5711.7 |  | 5711.7 |  | 86.6906 | 5711.7 |  | 5711.7 |  | 86.6906
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (приложение 2, 5) |  |  |  | 36513.8 | 19841.5 | 16672.3 |  | 32743.5 | 18699.5 | 14044 |  | 89.6743 | 32743.5 | 18699.5 | 14044 |  | 89.6743
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  | 849463.8 | 254787.3 | 462930.8 | 131745.7 | 698949.5 | 249729.4 | 398311.1 | 50909 | 82.2813 | 698949.5 | 249729.4 | 398311.1 | 50909 | 82.2813
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  | 849463.8 | 254787.3 | 462930.8 | 131745.7 | 698949.5 | 249729.4 | 398311.1 | 50909 | 82.2813 | 698949.5 | 249729.4 | 398311.1 | 50909 | 82.2813
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  |  | 83065.6 | 0 | 81625.1 | 1440.5 | 57140.3 |  | 55699.8 | 1440.5 | 68.7894 | 57140.3 |  | 55699.8 | 1440.5 | 68.7894
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 8) |  |  |  | 13345.6 |  | 13345.6 |  | 13339.6 |  | 13339.6 |  | 99.955 | 13339.6 |  | 13339.6 |  | 99.955
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 9548.7 |  | 9548.7 |  | 9548.7 |  | 9548.7 |  | 100 | 9548.7 |  | 9548.7 |  | 100
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) |  |  |  | 82880.8 | 0 | 82880.8 |  | 68300.1 |  | 68300.1 |  | 82.4076 | 68300.1 |  | 68300.1 |  | 82.4076
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложения 6, 7) |  |  |  | 594637.2 | 254787.3 | 217459.8 | 122390.1 | 512528.8 | 249729.4 | 213330.9 | 49468.5 | 86.1918 | 512528.8 | 249729.4 | 213330.9 | 49468.5 | 86.1918
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ООО "НПФ "Эскиз" (г.Новочебоксарск) |  |  | 48066.4 | 0 | 48066.4 |  | 47640.7 |  | 47640.7 |  | 99.1144 | 47640.7 |  | 47640.7 |  | 99.1144
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | АО "Институт проектирования транспортных сооружений" ИНН 1661008459 420032, г. Казань, ул.Краснококшайская, д. 69/12, офис 202 |  | 2019-12-31 | 27468.2 | 0 | 19553.1 | 7915.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 19553.1 | 0 | 19553.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  | 871382.04 | 236257.9 | 628019.5 | 7104.64 | 592367.9 | 214180.81 | 372509.83 | 5677.26 | 67.9803 | 592367.99 | 214180.9 | 372509.9 | 5677.19 | 67.9803
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  | 546257.03 | 74896.7 | 470634.1 | 726.23 | 387253.93 | 70086.7 | 316933.65 | 233.58 | 70.8923 | 387253.95 | 70086.7 | 316933.7 | 233.55 | 70.8923
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  | 406278.7 | 0 | 406278.7 | 0 | 293087.65 | 0 | 293087.65 | 0 | 72.1396 | 293087.7 | 0 | 293087.7 | 0 | 72.1396
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | 2019-10-31 | 43499 | 0 | 43499 |  | 43499 |  | 43499 |  | 100 | 43499 |  | 43499 |  | 100
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" | ООО "БМК" Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.216-46 В.Ю. Личман, ИНН 1831185578 | 2019-10-31 | 48272.7 | 0 | 48272.7 |  | 48272.7 |  | 48272.7 |  | 100 | 48272.7 |  | 48272.7 |  | 100
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | 2019-10-31 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 100 | 60000 |  | 60000 |  | 100
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | 2019-10-31 | 46926 | 0 | 46926 |  | 45889.1 |  | 45889.1 |  | 97.7904 | 45889.1 |  | 45889.1 |  | 97.7904
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | 2019-10-31 | 61950 | 0 | 61950 |  | 61197.96 |  | 61197.96 |  | 98.7861 | 61198 |  | 61198 |  | 98.7861
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 60600 |  | 60600
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 3000 |  | 3000
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4140 |  | 4140
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4100 |  | 4100
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4100 |  | 4100
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4800 |  | 4800
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4800 |  | 4800
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4140 |  | 4140
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4420 |  | 4420
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4420 |  | 4420
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики |  |  |  | 4780 |  | 4780
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4780 |  | 4780
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики |  |  |  | 4840 |  | 4840
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4840 |  | 4840
администрация Мариинско-Посадского района
строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г.Мариинский Посад |  |  |  | 19025 |  | 19025
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 19025 |  | 19025
администрация г. Канаш
строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы, д. 30А |  |  |  | 34786 |  | 34786 |  | 34228.89 |  | 34228.89 |  | 98.3985 | 34228.9 |  | 34228.9 |  | 98.3985
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" |  |  |  | 61123.9 | 0 | 61123.9 | 0 | 23434.4 | 0 | 23434.4 | 0 | 38.3392 | 23434.4 | 0 | 23434.4 | 0 | 38.3392
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут |  |  |  | 37096.3 | 0 | 37096.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения территории , примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад |  |  |  | 593.2 | 0 | 593.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории , примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "СПЕЦКОМПЛЕКС", ИНН 2130165938, 428000, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.22, офис 202, директор Сапожников Ю.П. | 2019-11-30 | 23434.4 |  | 23434.4 |  | 23434.4 |  | 23434.4 |  | 100 | 23434.4 |  | 23434.4 |  | 100
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" |  |  |  | 75653.33 | 74896.7 | 510.6 | 246.03 | 70731.88 | 70086.7 | 411.6 | 233.58 | 93.4947 | 70731.85 | 70086.7 | 411.6 | 233.55 | 93.4947
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | 2020-12-31 | 37826.7 | 37448.3 | 321.5 | 56.9 | 32905.25 | 32638.3 | 222.5 | 44.45 | 86.9895 | 32905.25 | 32638.3 | 222.5 | 44.45 | 86.9895
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" ИНН 2130017760, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. | 2020-07-31 | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 100 | 37826.6 | 37448.4 | 189.1 | 189.1 | 99.9999
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 30845.41 | 28902.7 | 1844.8 | 97.91 | 29502.12 | 27640.36 | 1764.28 | 97.48 | 95.6451 | 29502.14 | 27640.4 | 1764.3 | 97.44 | 95.6452
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 30845.41 | 28902.7 | 1844.8 | 97.91 | 29502.12 | 27640.36 | 1764.28 | 97.48 | 95.6451 | 29502.14 | 27640.4 | 1764.3 | 97.44 | 95.6452
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  | 9452.46 | 8856.6 | 565.3 | 30.56 | 8109.17 | 7594.26 | 484.78 | 30.13 | 85.789 | 8109.24 | 7594.3 | 484.8 | 30.14 | 85.7897
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Ибресинского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Канашская в с. Климово | ООО "Дортех" | ООО "Строймонтаж", ИНН 2105005088, 429700, пгт.Ибреси, ул.Сельхозтеники, д.13, директор Н.В.Гаврилова | 2019-12-31 | 1550.74 | 1453.1 | 92.7 | 4.94 | 1431.1 | 1341 | 85.6 | 4.5 | 92.285 | 1431.11 | 1341 | 85.6 | 4.51 | 92.2856
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 70 шт. с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения в юго-западной зоне с. Комсомольское | ООО "Газпроект-1" | ООО "Альянсгрупп", ИНН 2116001046, 123557, г.Москва, ул.Грузинская, д.20, ПОДВАЛ Б/Н, ПОМ/КОМ/ОФ IV/25/2, директор Кузыченко А.А. | 2019-10-02 | 5675.5 | 5319.8 | 339.6 | 16.1 | 4926.2 | 4615.5 | 294.6 | 16.1 | 86.7976 | 4926.2 | 4615.5 | 294.6 | 16.1 | 86.7976
администрация Урмарского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская д. Тансарино | ООО "ГрадоПроект" | ООО "Строительная компания-ЛЕРОН" | 2019-07-01 | 1454.59 | 1363.8 | 87 | 3.79 | 1204.8 | 1128.9 | 72.1 | 3.8 | 82.8275 | 1204.8 | 1128.9 | 72.1 | 3.8 | 82.8275
администрация Цивильского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Лесная в с. Чурачики | ООО "Агротехпроект" | ООО "СТМ", ИНН 2115904510, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8Б, директор И.В.Федоров | 2019-07-31 | 771.63 | 719.9 | 46 | 5.73 | 547.07 | 508.86 | 32.48 | 5.73 | 70.898 | 547.13 | 508.9 | 32.5 | 5.73 | 70.9057
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  | 21392.95 | 20046.1 | 1279.5 | 67.35 | 21392.95 | 20046.1 | 1279.5 | 67.35 | 100 | 21392.9 | 20046.1 | 1279.5 | 67.3 | 99.9998
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | 2020-08-03 | 13473.92 | 12625.7 | 805.8 | 42.42 | 13473.92 | 12625.7 | 805.8 | 42.42 | 100 | 13474 | 12625.7 | 805.9 | 42.4 | 100.0006
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение д. Акшики | ООО Проектный институт "Отделфинстройпроект" | ООО "Премиум Строй21", ИНН 2130103748, 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7 В, стр. 1, директор Суворов А.С. | 2019-10-07 | 7919.03 | 7420.4 | 473.7 | 24.93 | 7919.03 | 7420.4 | 473.7 | 24.93 | 100 | 7918.9 | 7420.4 | 473.6 | 24.9 | 99.9984
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  | 294279.6 | 132458.5 | 155540.6 | 6280.5 | 175611.85 | 116453.75 | 53811.9 | 5346.2 | 59.6752 | 175611.9 | 116453.8 | 53811.9 | 5346.2 | 59.6752
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |  |  |  | 294279.6 | 132458.5 | 155540.6 | 6280.5 | 175611.85 | 116453.75 | 53811.9 | 5346.2 | 59.6752 | 175611.9 | 116453.8 | 53811.9 | 5346.2 | 59.6752
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Канаш |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера", 428037, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.4, директор С.В.Хвандеев | 2016-2019 | 96659.2 | 0 | 96659.2 |  | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.3168 | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.3168
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Союзстройинвест" ИНН 2130083717, 428032, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д. 39, директор Резяпов Э.М. | 2016-2019 | 197620.4 | 132458.5 | 58881.4 | 6280.5 | 174339.05 | 116453.75 | 52539.1 | 5346.2 | 88.2192 | 174339.1 | 116453.8 | 52539.1 | 5346.2 | 88.2192
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100 | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки в с. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | 2018-2019 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 11300.74 | 8660.6 | 2508.13 | 132.01 | 100.0003 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 100
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | 2019-2020 | 11989.86 | 9188.7 | 2661.1 | 140.06 | 11989.83 | 9188.7 | 2661.07 | 140.06 | 99.9997 | 11989.86 | 9188.7 | 2661.1 | 140.06 | 100
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  | 345573.6 | 330787.9 | 13027.3 | 1758.4 | 342866.4 | 330787.9 | 10320.1 | 1758.4 | 99.2166 | 345281.4 | 330787.9 | 12735.1 | 1758.4 | 99.9154
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  | 8240 | 0 | 7004 | 1236 | 8240 | 0 | 7004 | 1236 | 100 | 8240 | 0 | 7004 | 1236 | 100
Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  |  | 8240 | 0 | 7004 | 1236 |  | 0 | 7004 | 1236 | 0 | 8240 | 0 | 7004 | 1236 | 100
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
администрация Цивильского района
приобретение помещения в г. Цивильске для размещения АУ МФЦ Цивильского района |  |  |  | 8240 |  | 7004 | 1236 | 8240 |  | 7004 | 1236 | 100 | 8240 |  | 7004 | 1236 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  | 334918.6 | 330787.9 | 3608.3 | 522.4 | 334626.4 | 330787.9 | 3316.1 | 522.4 | 99.9128 | 334626.4 | 330787.9 | 3316.1 | 522.4 | 99.9128
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" |  |  |  | 334918.6 | 330787.9 | 3608.3 | 522.4 | 334626.4 | 330787.9 | 3316.1 | 522.4 | 99.9128 | 334626.4 | 330787.9 | 3316.1 | 522.4 | 99.9128
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | 31.12.2020 | 230418.6 | 227332.7 | 3085.9 |  | 230126.4 | 227332.7 | 2793.7 |  | 99.8732 | 230126.4 | 227332.7 | 2793.7 |  | 99.8732
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 100 | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика" |  |  |  | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 100
Подпрограмма "Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики" |  |  |  | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 100
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса "Новочебоксарский" |  |  |  | 2415 |  | 2415 | [6 empty] | 2415 |  | 2415 |  | 100
100