Расширенная справка по состоянию на 01.07.2019

по направлению «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 1 июля 2019 года фактически осуществляли деятельность 46620 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), что составляет 99,0 процентов к аналогичному показателю на 1 июля 2018 года (47107 субъекта МСП) и 99,6 процентов к показателю на 1 января 2019 года (46803 субъекта МСП). Оборот субъектов МСП в 2019 году по оценке составит 340,7 млрд. рублей и увеличится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,0 процентов (за 2018 год оборот субъектов МСП оценочно составит 321,4 млн. рублей.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, за январь-июнь 2019 года составила 155,5 тыс. человек, что составляет 99,2% к аналогичному показателю по состоянию на 1 января 2019 года за 2018 год – 156,7 тыс. человек.

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней расчетно за январь-июнь 2019 года  составил 9,6 млрд. рублей, оценочно за 2019 год данный показатель составит 19,2 млрд. рублей.

В 2019 году на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике всего выделено 292,6 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,4 млн. рублей, из федерального бюджета – 280,2 млн. рублей.

Всеми формами государственной поддержки за данный период воспользовалось 1702 субъекта МСП и 1321 представитель молодежи и лиц, желающих открыть собственный бизнес.

С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Чувашской Республике Минэкономразвития Чувашии реализуется 4 региональных проекта.

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году выделено 186,6 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,3 млн. рублей, из федерального бюджета – 179,3 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2019 г. средства освоены в сумме 183,1 млн. рублей (или 98,1%), в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,9 млн. рублей (или 53,4%), из федерального бюджета – 179,3 млн. рублей (100%).

Региональным проектом предусмотрено 2 основных показателя:

- «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом» по состоянию на 1 июля 2019 г. выполнен на 38,9% - поддержку получили 1363 единицы субъектов МСП и самозанятых граждан при плане 3496 единиц;

- «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «ЦЭП» по состоянию на 1 июля 2019 г. выполнен на 20,3% - на экспорт выведено 6 единиц МСП при плане 29 единиц.

Результаты реализации регионального проекта достигаются:

- доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», по состоянию на 01.07.2019 составила 2,9% при плане  3 процента.

- в Чувашской Республике количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку (микрозаймы АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее - Агентство)), составило 6 единиц при плане 32 (или 19%);

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 6 единиц при плане 29 единиц (или 20,7%).

В рамках регионального проекта ведется работа по созданию Центра «Мой бизнес», который объединит все объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП на базе АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии, то есть будет создана единая точка входа для предпринимателей для получения всех видов государственной поддержки и государственных услуг, начиная от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки и до вывода их на экспорт (на эти цели  из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 64,5 млн. рублей).

Предусматривается поэтапная реализация мероприятия по размещению объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Центре «Мой Бизнес» в здании. На первом этапе предусматривается оформление первого этажа здания, где будут размещены 2 окна МФЦ для бизнеса, переговорные, конференц-зал, зона приема и оказания услуг, ожидания. На втором этапе по мере высвобождения арендуемых субъектами МСП площадей, предусматривается ремонт и размещение объектов инфраструктуры. В настоящее время ведутся ремонтные  работы и монтаж электрических сетей, осуществляется  подписание договоров с дизайнером проекта, поставщиком оборудования, программного обеспечения, вентиляционных шахт и кондиционеров.

На реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в 2019 г. выделено 97,67 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,98 млн. рублей, из федерального бюджета – 96,69 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2019 г. средства освоены в полном объеме.

Основной показатель регионального проекта «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом» выполняется - по состоянию на 1 июля 2019 г. его значение составило 540 единиц при плане 586 единиц (или 92%).

Результаты проекта выполнены.

- предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере Чувашской Республике – 88,81 млн рублей. По состоянию на 01.07.2019 данный результата выполнен в полном объеме. Средства предоставлены Агентству;

- обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2019 – в сумме 776,4 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2019 АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» данный показатель выполнен на 100% (объем финансовой поддержки составил 928,5 млн. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» будет снижена административная нагрузка на малые и средние предприятия, расширена имущественная поддержка субъектов МСП, а также созданы благоприятные условия осуществления деятельности для самозанятых граждан.

Выделение средств на реализацию регионального проекта не предусмотрено.

Выполнение основного показателя проекта «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом» предусмотрено с 2020 года.

На реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 2019 году выделено 4,26 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,04 млн. рублей, из федерального бюджета – 4,22 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2019 г. средства освоены в полном объеме.

В рамках регионального проекта предусмотрено 5 основных показателей «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом», «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом», «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом», «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом», «Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом».

По состоянию на 1 июля 2019 г. выполняются 2 показателя «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом» (план – 649 человек, факт – 79 человек или 12% от плана), «Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом» (план – 3546 человек, факт – 400 человек или 11% от плана). Выполнение остальных показателей регионального проекта начнется с сентября текущего года после начала проведения обучающих программ для школьников и студентов. До конца года показатели будут выполнены в полном объеме.