## Свод
Приложение № 2
Сведения по объектам незавершенного строительства по состоянию на 01.07.2020
№ п/п | № п/п | Государственый заказчик, ответственный исполнитель по строителтьству (реконструкции) объекта | Наименование и назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Источники и объемы финансирования объекта, в том числе (тыс. рублей) |  |  |  | Год фактического начала и прекращения строительства (реконструкции) объекта | Степень завершенности строительства (реконструкции) объекта (%) | Год ввода объекта в эксплуатацию |  | Объем финансирования, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта, тыс.рублей | Документ-основание для выделения средств из бюджета (начала строительства) | Ожидаемый результат мероприятий | Дальнейшее решение по использованию имущества (консервация, завершение строительства, передача в муниципальную собственность, приватизация (продажа), списание и снос) | ОНС для завершения
[5 empty] | сметная стоимость/проектная мощность | фактически профинансировано на ________ | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета | за счет средств внебюджетных источников |  |  | запланированный | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Минздрав Чувашии
1 | 1 | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Прачечная на 300 кн приема белья в смену на территории Республиканского противотуберкулезного диспансера | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пирогова, д.4В | отсутствуют сведения о финансровании, по устной информации Минздрава Чувашии объект строился за счет республиканских средств. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 60% | 2021 |  | Будет установлено по итогам разработки проектно-сметной документации | данные отсутствуют | В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на объект для продолжения строительства и оформления в собственность планируется: 1. Принятие на бухгалтерский учет объекта незавершенного строительства в 2020 г. и государственная регистрация права собствености Чувашской Республики. После регистрации права на объект незавершенного строительства предлагается завершить строительство объекта с изменением названия и функционала. До начала строительных работ - консервация. 2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта под здание клинической и бактериологической лаборатории. 3. Направление заявки на получение финансирования в целях реконструкции под здание клинической и бактериологической лаборатории. 4. Завершение строительства объекта с реконструкцией под здание клинической и бактериологической лаборатории в 2021 г. | По информации Минздрава Чувашии в настоящее время - консервация (документы о принятии решения о консервации отсутствуют). Планируется завершить строительство объекта с реконструкцией под здание клинической и бактериологической лаборатории, ввод в эксплуатацию в 2021 г. | 1
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минкультуры Чувашии
2 | 1 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный исторический архив Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Реконструкция здания республиканского государственного учреждения "Государственный исторический архив Чувашской Республики", г.Чебоксары | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Урукова, 2а | 101724.34 | 97446.66 |  | 90599.66 |  | 6847 | 2004-2018 | 100 | 2018, 2020 |  | 0 | данные отсутствуют | Реконструкция завершена. Готовится проектная документация (коррекиторвка) с последующим представлением в Гостехнадзор в целях ввода объекета в эксплуатацию и использования по прямому назначению (хранение документов Архивного фонда Чувашской Республики). Отказ от Минстроя Чувашии по проектной документации. В настоящее время ведется обследование здания на соответствие проектно-сметной документации. | Реконструкция завершена. Оформляются документы для ввода в эксплуатацию в 2020 г.
|  | Итого |  |  | 101724.34 | 97446.66 | 0 | 90599.66 | 0 | 6847
Минобразования Чувашии
3 | 1 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Алатырский технологический колледж" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Строительство общественно-бытового корпуса Алатырского автодорожного техникума на 960 учащихся (Алатырский технологический техникум) (По сведениям ЕГРН наименование - объект незавершенного строительства) (площадь застройки 2235 кв.м) | Чувашская Республика, г.Алатырь ул.Кирова | отсутствуют сведения об общей сметной стоимости, строились фед.учреждением | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 51 | 1993, 2022 | 0 | Будет установлено по итогам разработки проектно-сметной документации | данные отсутствуют | Осуществлена государственная регистрация права собственности Чувашской Республики на объект незавершенного строительства от 05.07.2019 №21:03:010504:193-21/042/2019-1 (реестровый номер 21121213010767). Подготовлен отчет об определении рыночной стоимости. Объект закреплен за государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чувашской Республики "Алатырский технологический колледж" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикина праве оперативного управления распоряжением Минэкономразвития Чувашии от 26.03.2020 № 21-р. Отсутствие финансирование на завершение строительства. Ввод объекта в эксплуатацию в 2022 г. | Завершение строительства, ввод объекта в эксплуатацию 2022 г. | 1
4 | 2 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Строительство двухэтажного здания пристроя учебно-производственного корпуса со спортзалом Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства | Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ильбекова, д.6 | отсутствуют сведения об общей сметной стоимости, строились фед.учреждением | 78658.72 | 78658.72 | 0 | 0 | 0 | 1990-1995 | 30 | 1995, 2021 | 0 | Будет установлено по итогам разработки проектно-сметной документации | данные отсутствуют | Учреждением разработан план мерооприятий (дорожная карта), направленный на завершение строительства объекта незавершенного строительства под учебно-производственый комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, по адресу: г.Чебоксары, ул.Ильбекова, д.6. Планируется "Реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, по адресу: г.Чебоксары, ул.Ильбекова, д.6". На проектирование объекта в 2019 году выделено 4 262,4 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики. В настоящее время проектно-сметная документация находится на экспертизе. Планируется ввод объекта в эксплуатацию и регистрация права собственности в 2021 г. | Завершение строительства, ввод объекта в эксплуатацию 2021 г. | 1
|  | Итого |  |  | 0 | 128658.72 | 128658.72 | 0 | 0 | 0
Минприроды Чувашии
5 | 1. | Администрация Порецкого района Чувашской Республики | Водоснабжение с. Анастасово, Коровино, Бахмутово Порецкого района Чувашской Республики | с.Анастасово, Коровино, Бахмутово Порецкого района Чувашской Республики | 28840.8 | 28840.8 | 0 | 28840.8 | 0 | 0 | 2007-2008 | 100 |  |  | не требуется | данные отсутствуют | Передача финансовых вложений на строительство объекта в муниципальную собственность планируется в 2021 г. Минприроды Чувашии направило в администрацию Анастасовского сельского поселения Порецкого района письмо от 30.03.2018 № 2/08-6110 о необходимости проведения мероприятий по постановке на учета объекта в качестве бесхозяйного. Минприроды Чувашии письмом от 08.05.2018 № ЭФУ/44-8343 направило в адрес главы администрации Порецкого района обращение о принятии затрат по строительству объектов. Объект фактически используется муниципальным образованием. | передача финансовых вложений в муниципальную собственность
6 | 2. | Администрация Вурнарского района Чувашской Республики | Насосная станция водозабора на р. М. Цивиль Вурнарского района Чувашской Республики | р. М. Цивиль Вурнарского района Чувашской Республики | 6946.6 | 6946.6 | 0 | 6946.6 | 0 | 0 | 2009-2010 | 100 | 2010 | 2010-12-28 | не требуется | данные отсутствуют | Зарегистрировано право муниципальной собственности №21-21/009-21/009/001/2016-2260/2 от 01.06.2016. 20.03.2017 г. Администрацией Вурнарского городского поселения Вурнарского района объект передан на концессию концессионеру ООО "Управляющая компания" без учета сумм затрат 2009-2010 гг., произведенных Минприроды Чувашии. Минприроды Чувашии письмом от 08.05.2018 № ЭФУ/44-8342 направило в адрес главы администрации Вурнарского района обращение о принятии затрат по строительству объектов. Объект фактически используется муниципальным образованием. | передача финансовых вложений в муниципальную собственность
7 | 3 | Администрация Урмарского района Чувашской Республики | Противооползневые и берегоукрепитильные сооружения (водосбросные сооружения, водоспуск, подъездная дорога, реконструкция земляной плотины) | в 2-х км юго-восточнее с Ковали на р. Аря Ковалинского с/пос.Урмарского района Чувашской Республики | 16227 | 16227 | 16227 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 100 | 2005 |  | не требуется | данные отсутствуют | Передача финансовых вложений на строительство объекта в муниципальную собственность планируется в 2021 г. Минприроды Чувашии направило в администрацию Ковалинского сельского поселения Урмарского района письмо от 30.03.2018 № 2/08-6109 о необходимости проведения мероприятий по постановке на учета объекта в качестве бесхозяйного. Минприроды Чувашии письмом от 08.05.2018 № ЭФУ/44-8341 направило в адрес главы администрации Урмарского района обращение о принятии затрат по строительству объектов. Объект фактически используется муниципальным образованием. | передача финансовых вложений в муниципальную собственность
|  | Итого |  |  | 52014.4 | 52014.4 | 16227 | 35787.4 | 0 | 0
Минстрой Чувашии
9 | 1 | Администрация Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Строительство водоснабжения улицы Придорожная с. Красные Четаи Красночетайского района | Чувашская Республика, Красночетайский район, с/пос.Красночетайское, с.Красные Четаи | отсутствуют сведения об общей сметной стоимости | 3788.42 | 0 | 3788.42 | 0 | 0 | 2014 | 100 | 2014, 2016 | 2016 | не требуется | данные отсутствуют | В 2017 г. затраты были полностью переданы администрации Красночетайского района. Администрацией Красночетайкого района проводятся работы по получению технической документации для регистрации объекта в муниципальную собственность. Планируемое завершение регистрации права муниципальной собственности на объект -2 квартал 2020 года | Принятие в муниципальную собственность, регистрация права муниципальной собственности - 2 кв. 2020 г
10 | 2 | Администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Реконструкция артезианской скважины в с.Хочашево Ядринского района | Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос.Хочашевское, с.Хочашево | отсутствуют сведения об общей сметной стоимости | 846.26 | 0 | 846.26 | 0 | 0 | 2014 | 100 | 2014 | 2014 | не требуется | данные отсутствуют | В 2017 г. затраты были полностью переданы администрации Ядринского района. Администрацией Ядринского района идет сбор документов для регистрации объектов в муниципальную собственность. Планируемое завершение регистрации права муниципальной собственности до конца 2020 года. | Принятие в муниципальную собственность, регистрация права муниципальной собственности до конца 2020 г.
|  | Итого |  |  | 0 | 4634.68 | 0 | 4634.68 | 0 | 0
Минтранс Чувашии
11 | 1 | Казенное учреждение Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское"-Урусово-Старое Арадатово в Порецком районе | Чувашская Республика, Порецкий район | 205090.78 | 4321.68 | 0 | 4321.68 | 0 | 0 | 2013 | 2.1 | 2022, 2023 |  |  |  | завершение строительства в 2023 г. | завершение строительства в 2023 г. | 1
12 | 2 |  | Строительство автомобильной дороги в обход города Ядрин с выходом через село Сареево на автомобильной дороге "Сура" с реконструкцией участка Республиканской автомобильной дороги"Никольское-Ядрин-Калинино" км 0+000- км 5+900 в Ядринском районе | Чувашская Республика, Ядринский район | 1173336.601 | 712691.95 | 375.6 | 337091.9475 | 0 | 0 | 2007 | 60.7 | 2022, 2023 |  |  |  | приостановлено финансовое обеспечение, возобновление строительства | завершение строительства
13 | 3 |  | Строительство автомобильной дороги "Ибреси-Березовка-Кудеиха"-Старокаменное-Красноглухово (2 пусковой комплекс) в Порецком районе | Чувашская Республика, Порецкий район | 141921.403 | 90853.229 | 0 | 90853.229 | 0 | 0 | 2007 | 64 | 2023 |  |  |  | Строительство автомобильной дороги осуществлялось за счет республиканского бюджета в границах Порецкого района, на которых правом собственности земель наделены муниципальные образования. В соответствии с требованием статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и на основании окончательной приемки объектов строительства с участием представителей районов, органы местного самоуправления наделены полномочиями по проведению мероприятий по переводу земель (лесной массив), оформлению разрешения на ввод дорог и государственной регистрации прав на завершенные строительством дороги в границах муниципального района. После завершения всех правовых процедур дорога будет достроена и принята в сеть дорог республиканского значения. перевод земельного участка из лесного фонда, оформление документов | завершение строительства, перевод земельного участка из лесного фонда, оформление документов администрацией Порецкого района в 2020 г.
14 | 4 |  | Строительство автомобильной дороги "Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары"-Аначкасы-Пронькасы в Чебоксарком районе | Чувашская Республика, Чебоксарский район | 762.701 | 762.701 | 0 | 762.701 | 0 | 0 | 2007 | 100 |  | окончание реализации - 2007, реализации целевой функции - 2019 |  |  | Оформление документов для передачи объекта в муниципальную собственность | Передача в муниципальную собственность в 2021 г.
15 | 5 |  | Строительство автомобильной дороги Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары-Пронькасы в Чебоксарском районе | Чувашская Республика, Чебоксарский район | 15690.915 | 15690.915 | 0 | 15690.915 | 0 | 0 |  | 2007 |  |  |  |  | передача объекта незавершенного строительства в муниципальную собственность в 1 кв. 2020 г. | передача в муниципальную собственность в 2021 г.
16 | 6 |  | Автомобильная дорога "Ишаки-Аликово"-"Яныши-Малые Торханы" Чебоксарский район | Чувашская Республика, Чебоксарский район | 133.0492 | 133.0492 | 0 | 133.0492 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  | подготовка проекта для проведения экспертной оценки | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. | списание и снос
17 | 7 |  | Автомобильная дорога "Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары" (участок Яныши-Малые Торханы) в Чебоксарском районе | Чувашская Республика, Чебоксарский район | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2001 |  |  |  | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. | подготовка проекта для проведения экспертной оценки | Получен акт заключения экспертной организации о проведении экспертизы, акт 0466/2019 | списание 2020 г.
18 | 8 |  | Низководный мостовой переход через реку Киша на автомобильной дороге "Анастасово-Никулино-Степное Коровино-Ниловка"-граница Нижегородской области Порецкого района | Чувашская Республика, Порецкий район | 398.197 | 398.197 | 0 | 398.197 | 0 | 0 | 2007 |  |  |  |  | проект передан в ООО "Палата независимой экспертизы" для проведения экспертной оценки | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. Получен акт заключения экспертной организации (ООО "Палата независимой экспертизы") о проведении экспертизы, акт №№0478/2019 (265205,00 руб.), 0471/2019 (132991,00 руб.) | списание 2020 г.
19 | 9 |  | Реконструкции автомобильной дороги "Волга"-Марпосад км 13+580 -км17+000 Марпосадский район | Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район | 540.524 | 540.524 | 0 | 540.524 | 0 | 0 | 2007 |  |  |  |  | подготовка проекта для проведения экспертной оценки | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. Получен акт заключения экспертной организации о проведении экспертизы, акт 0474/2019 | списание 2020 г.
20 | 10 |  | Строительства автомобильной дороги Чебоксары-Сурское в Вурнарском районе (обход села Калинино) | Чувашская Республика, Вурнарский район | 2339.581 | 2339.581 | 0 | 2339.581 | 0 | 0 | 2007 |  |  |  |  | подготовка проекта для проведения экспертной оценки | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. Получен акт заключения экспертной организации о проведении экспертизы, акт 0492/2019 | списание 2020 г.
21 | 11 |  | Путепровод через железную дорогу на станции Ишлей Чебоксарского района | Чувашская Республика, Чебоксарский район | 160.387 | 160.387 | 0 | 160.387 | 0 | 0 | 2007 |  |  |  |  | подготовка проекта для проведения экспертной оценки | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. Получен акт заключения экспертной организации о проведении экспертизы, акт 0472/2020 | списание 2020 г.
22 | 12 |  | Автомобильная дорога "Шемурша-Сойгино-Алтышево" в том числе разработка проектной документации Алатырский район | Чувашская Республика, Алатырский район | 3276.11 | 3276.11 | 0 | 3276.11 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  | подготовка проекта для проведения экспертной оценки | Разработанный проект устарел в связи с изменением нормативных требований по нагрузкам на ось автотранспорта и в связи изменением сметных норм. ПИР передан Чувашавтодором, получен акт заключения экспертной организации о проведении экспертизы | списание 2020 г.
|  | Итого |  |  | 1544550.2482 | 832068.3232 | 375.6 | 456468.3208 | 0 | 0
Минтруд Чувашии
23 | 1 | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Атратский психоневрологический интернат" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Строительство II очереди БУ "Атратский ПНИ" Минтруда Чувашии (спальный корпус на 150 мест с пищеблоком) | Чувашская Республика, Алатырский район, п.Атрать, ул.Лесная, д.1 | 233197.96 | 48058.28 | 42283.42 | 5774.86 | 0 | 0 | 2018 | 29 | 2019, 2021 |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 1. Проведение конкурентной закупки на корректировку проектно-сметной документации на строительство объекта и получение положительного зпключения гос. экспертизы (срок: февраль - сентябрь 2020 гг). 2. Проведение конкурентной закупки на завершение капитального строительства объекта (срок: октябрь - ноябрь 2020 гг). 3. Строительство объекта, приёмка выполненных работ, расчеты с Генподрядчиком (срок: ноябрь 2020г - ноябрь 2021 гг). Предусмотрено финансирование в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020 год в сумме 6449,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В настоящее время ведутся судебные тяжбы с подрядчиком (судебное заседание назначено на 14.07.2020). Планируется консервация объекта | Консервация объекта (завершение строительства) | 1
|  | Итого |  |  | 233197.96 | 48058.28 | 42283.42 | 5774.86 | 0 | 0
Минэкономразвития Чувашии
24 | 1 | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | Незавершенный строительством объект недвижимости - нежилое здание с кадастровым номером 21:04:020202:109, 1587,60 кв.м | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Железнодорожная, расположен на земельном участке с кадастровым номером 21:04:020202:108 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 г. постройки | 65 |  |  |  |  | Право собственности Чувашской Республики зарегистрировано на объект незавершенного строительства под № 21-21/004-21/999/001/2015-147/1 от 11.12.2015. Включен в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020 - 2021 годы, утверждённый постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 N 200. | приватизация (продажа)
25 | 2 |  | Незавершенный строительством объект недвижимости - нежилое здание с кадастровым номером 21:04:020202:110, 331,00 кв.м |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 г. постройки | 65 | данные отсутствуют |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Право собственности Чувашской Республики зарегистрировано на объект незавершенного строительства под № 21-21/004-21/999/001/2015-155/1 от 11.12.2015. Включен в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020 - 2021 годы, утверждённый постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 N 200. | приватизация (продажа)
26 | 3 |  | Незавершенный строительством объект недвижимости - нежилое здание с кадастровым номером 21:04:020202:111, 123,80 кв.м |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 г. постройки | 65 | данные отсутствуют |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Право собственности Чувашской Республики зарегистрировано на объект незавершенного строительства под № 21-21/004-21/999/001/2015-154/1 от 11.12.2015. Включен в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020 - 2021 годы, утверждённый постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 N 200. | приватизация (продажа)
27 | 4 |  | Незавершенный строительством объект недвижимости - нежилое здание с кадастровым номером 21:04:020202:112, 24,10 кв.м |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 г. постройки | 65 | данные отсутствуют |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Право собственности Чувашской Республики зарегистрировано на объект незавершенного строительства под № 21-21/004-21/999/001/2015-153/1 от 11.12.2015. Включен в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020 - 2021 годы, утверждённый постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 N 200. | приватизация (продажа)
28 | 5 |  | Незавершенный строительством объект недвижимости - нежилое здание с кадастровым номером 21:04:020202:113, 89,00 кв.м |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 г. постройки | 60 | данные отсутствуют |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Право собственности Чувашской Республики зарегистрировано на объект незавершенного строительства под № 21-21/004-21/999/001/2015-156/1 от 11.12.2015. Включен в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020 - 2021 годы, утверждённый постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 N 200. | приватизация (продажа)
29 | 6 |  | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 21:04:020202:114, 801,70 кв.м |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 г. постройки | 60 | данные отсутствуют |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Право собственности Чувашской Республики зарегистрировано на объект незавершенного строительства под 21-21/004-21/999/001/2015-152/1 от 11.12.2015. Включен в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020 - 2021 годы, утверждённый постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2018 N 200. | приватизация (продажа)
|  | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Алатырский район
30 | 1 | Администрация Алатырского района Чувашской Республики | Строительство дороги местного значения по адресу: ЧР, Алатырский р-н, с.Сойгино, ул. К.Маркса (1 356 030 руб.) | Чувашская Республика, Алатырский район, с.Сойгино, ул.К.Маркса | 1356.03 | 1356.03 | 0 | 1356.03 | 0 | 0 |  | 50 | 2019, 2021 |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Ведутся переговоры по финансированию и определению подрядчика. Планируется зарегистрировать в конце 2020 г. начало 2021 г. | Завершение строительства, принятие в муниципальную собственность в 2020-2021
31 | 2 |  | Строительство дороги местного значения по адресу: ЧР, Алатырский район, п. Киря, ул. К.Маркса, ул. Лермонтова, ул. Кирова | Чувашская Республика, Алатырский район, п.Киря, ул. К.Маркса, ул.Лермонтова, ул.Кирова | 1934.186 | 1934.186 | 0 | 1934.186 | 0 | 0 |  |  |  |  | данные отсутствуют | данные отсутствуют | В настоящее время рассматривается вопрос о корректировки проекта за счет средств республиканского бюджета. Планируется зарегистрировать в конце 2020 г. начало 2021 г. | Завершение строительства, принятие в муниципальную собственность в 2020-2021 г.г
|  | Итого |  |  | 3290.216 | 3290.216 | 0 | 3290.216 | 0 | 0
Аликовский район
32 | 1 | Администрация Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги про улице Нагорная и улице Лесная деревни Янгорасы Аликовского района Чувашской Республики | Чувашская Република, Аликовский район, д.Янгорасы, ул.Нагорная и ул.Лесная | 13430.118 | 10529.41 | 1716.651 | 7422.68 | 1390.079 | 0 | 2015 | 100 | 2017, 2020 |  | не требуется | муниципальный контракт №55 от 13.07.2015 | Объект не введен в эксплуатацию в связи с судебными тяжбами с подрядчиком (строительство дороги не в соответствии с тех. заданием. 27.09.2019). Составлен акт проверки Госстройнадзором при Минстрое, где указано: - что автомобильная дорога не соответствует нормативам, - исполнительная документация не представлена на итоговую проверку. 20.11.2019 администрацией Аликовского сельского поселения направлена претензия в адрес подрядчика ООО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 146" | завершение строительства, ввод в эксплуатацию до конца 2020 года, принятие в муниципальную собственность
|  | Итого |  |  | 13430.118 | 10529.41 | 1716.651 | 7422.68 | 1390.079 | 0
Вурнарский район
33 | 1 | Администрация Вурнарского городского поселения Вурнарского района | Строительство автомобильной дороги по ул. Инженерная Вурнарского городского поселения | Вурнарский район, пгт.Вурнары, ул.Инженерная | 3138.64 | 3138.64 | 0 | 2842.5 | 296.13 | 0 | 2016 | 100 | 2020 |  | данные отсутсвуют | КГ 21504101-62 | Осутствует разрешение Чувашэнерго по переносу столбов элоектролиний. Строительный контроль не подписывает. Планируется внесение изменений в смету, разделение работы на два этапа (1. Расчет по итогам выполненнных работ, 2. Электрические столбы). Регистрация права муниципальной собственности планируется в 2020 году | Принятие в мунципальную собственность
|  | Итого |  |  | 3138.64 | 3138.64 | 0 | 2842.5 | 296.13 | 0
Ибресинский район
34 | 1 | Администраци Березовского сельского поселения Ибресинского района | Строительство автомобильной дороги по ул.Лесная в п.Калиновка Ибресинского района Чувашской Республики | Чувашская Республика, Ибресинский район, п.Калиновка, ул.Лесная | 12945.5 | 11819.255 | 0 | 12305.77 | 639.73 | 0 | 2015-2017 | 100 | 2017, 2020 | 2017 |  | данные отсутствуют | Дорога щебеночная, не асфальтированная - переходного типа. Планируется подача заявления в Росреестр в целях регистрация права муниципальной собственности в феврале 2020 г. В случае очередного отказа плнируется принять на бухгалтерский учет как основное средство в качестве движимого имущества. Часть дороги проходит по землм сельскохозяйственного назначения. В настоящий момент ведется работа по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Объект недвижимости планируется заарегистрировать до 01.03.2020 | Принятие в муниципальную собственность от 30.11.2019
|  | Итого |  |  | 12945.5 | 11819.255 | 0 | 12305.77 | 639.73 | 0
Моргаушский район
35 | 1 | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги "Авданкасы-Моргауши-Козьмодемянск"- Сергеевка Моргаушского района Чувашской Республики | д.Сергеевка Моргаушского района | 5747.6 | 5747.6 | 0 | 0 | 5747.6 | 0 | 2008 | 40 |  | фактически эксплуатируется с 2008 г. | 0 |  | На основании справки ООО "БТИ" от 26.11.2019 № 205, акта комиссии от 26.11.2019 № 1 и распоряжения администрации Моргаушского района от 16.11.2019 № 700 признан объектом некапитального строительства и внесен в реестр муниципального имущества как движимое имущество. | принятие в муницпальную собственность в качестве движимого имущества от 16.12.2019
36 | 2 | Юнгинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги по ул.Нижняя в д.Кубасы Моргаушского района,протяженностью 1,346 км | ул.Нижняя д.Кубасы | 11934.4 | 11934.4 | 0 | 11934.4 | 0 | 0 | 2017 | 100 | 2017 | фактически эксплуатируется с 2017 г. | 0 |  | Строительство завершено, оформление в муниципальую собственность 2020 г. , вносятся изменения в муниципальный контракт для регистрации объекта | передача в муниципальную собственность
37 | 3 | Юнгинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство нежилого помещения для стоянки автомобиля с.Юнга, ул.Большие Чуваки Моргаушского района Чувашской Республики | ул.Большие Чуваки с.Юнга | 313.3 | 313.3 | 0 | 0 | 313.3 | 0 | 2013 | 100 | 2013 | фактически эксплуатируется с 2013 г. | 0 |  | Строительство завершено, оформление в муниципальую собственность 2020 г. , рассматирвается вопрос по земельному участку | передача в муниципальную собственность
38 | 4 | Юськасинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство объекта "Электроснабжение ул. Лесная д. Падаккасы Моргаушского района Чувашской Республики" | ул.Лесная д.Падаккасы | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | фактически эксплуатируется с 2014 г. | 0 |  | межевой план подготовлен, ведутся работы по согласованию с федеральным органом по размещению сети на федеральных землях | передача в муниципальную собственность
39 | 5 | Орининское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство объекта "Электроснабжение ул. Новая д. Басурманы Моргаушского района Чувашской Республики" | ул.Новая д.Басурманы | 405.7 | 405.7 | 0 | 405.7 | 0 | 0 | 2010 | 100 | 2014 | фактически эксплуатируется с 2014 г. | 0 |  | готовится технический план на сооружение в целях регистрации права муниципальной собственности | передача в муниципальную собственность
40 | 6 | Юськасинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство объекта "Электроснабжение ул. Новая д. Вурманкасы Моргаушского района Чувашской Республики" | ул.Новая д.Вурманкасы | 697.6 | 697.6 | 0 | 697.6 | 0 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | фактически эксплуатируется с 2014 г. | 0 |  | межевой план подготовлен, ведутся работы по согласованию с федеральным органом по размещению сети на федеральных землях | передача в муниципальную собственность
41 | 7 | Юськасинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство объекта "Электроснабжение улицы Молодежная в с. Юськасы Моргаушского района Чувашской Республики" | ул.Молодежная с.Юськасы | 552.8 | 552.8 | 0 | 552.8 | 0 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | фактически эксплуатируется с 2013 г. | 0 |  | межевой план подготовлен, ведутся работы по согласованию с федеральным органом по размещению сети на федеральных землях | передача в муниципальную собственность
42 | 8 | Юськасинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство объекта "Электроснабжение улицы Совхозная в с. Юськасы Моргаушского района Чувашской Республики" | ул.Совхозная с.Юськасы | 518.4 | 518.4 | 0 | 518.4 | 0 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | фактически эксплуатируется с 2013 г. | 0 |  | межевой план подготовлен, ведутся работы по согласованию с федеральным органом по размещению сети на федеральных землях | передача в муниципальную собственность
43 | 9 | Ярабайкасинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительсво автомобильной дороги по ул.Мира и ул.Луговая в с.Акрамово Моргаушского района Чувашской Республики | ул.Мира и ул.Луговая с.Акрамово | 7918.7 | 7918.7 | 500 | 7073.4 | 345.3 | 0 | 2015 | 100 | 2015 | фактически эксплуатируется с 2015 г. | 0 |  |  | государственная регистрация права муниципальной собственности
44 | 10 | Юнгинское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги по ул.Яргунеки с.Юнга Моргаушского района Чувашской Республики | ул.Яргуеки с.Юнга | 7455.8 | 7455.8 | 500 | 6673 | 282.8 | 0 | 2015 | 100 | 2019 | фактически эксплуатируется с 2019 г. | 0 |  | 2 этап строительства завершен, ожидается заключение Минстроя Чувашии для регистрации права | передача в муниципальную собственность
|  | Итого |  |  | 35727.3 | 35727.3 | 1000 | 28038.3 | 6689 | 0
Шемуршинский район
45 | 1 | Администрация Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги по ул. Бараева в д.Трехизб-Шемурша Шемуршиеского района Чувашской Республики | ул. Бараева в д.Трехизб-Шемурша Шемуршиеского района Чувашской Республики | 10705.108 | 9517.947 | 0 | 9175.042 | 342.905 | 0 | 2015-2019 | 88.9 | 2020 |  | 1187.161 | Контракт № 2 от 25.07.2018 | Строительство дороги завершено. Направлена инф-ия в Минтранс Чувашии (письмо в декабре 2019-январе 2020 г.) о включении финансирования на 2020 г. Изготовлена смета на строительство тротуаров и барьерных ограждений за счет средств местного бюджета (администрации сельского поселения), объявление аукциона, срок ввода в эксплуатацию IV квартал 2020 г. | Завершение строительства в IV кв. 2020 г.
|  | Итого |  |  | 10705.108 | 9517.947 | 0 | 9175.042 | 342.905 | 0
г.Алатырь
46 | 1 | Администрация г.Алатырь Чувашской Республики | Строительство автомобильной дороги | по ул.Комисариатская, участок от ул.Стрелецкая до ул.141 Стрелковой дивизии) | 18346.6 | 18346.6 | 0 | 16511.9 | 1834.7 | 0 | 2019 | 100 | 2006, 2020 |  | Объект фактически завершен, необходимо осуществить ввод объекта в эксплуатацию | Муниципальный контракт от 16.09.16 №Ф2016.255131 | Отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. Несоответствие проекта решений заключения госэкспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию и регистрация права муниципальной собственности в 2020г. | завершение строительства, оформление в мунципальную собственность
47 | 2 |  | Водопроводные сети | Дамба г.Алатырь | 9452.29 | 9 452, 29 | 0 | 0 | 9452.29 | 0 | 2004-2006 | 60% | данные отсутствуют | планируется консервация | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Согласно плану мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного постановлением администрации г.Алатырь Чувашской Республики от 02.11.2018 № 783 - консервация в 2020 г. | консервация в 2020 г.
|  | Итого |  |  | 27798.89 | 18346.6 | 0 | 16511.9 | 11286.99 | 0
г.Новочебоксарск
48 | 1 | Администрация г.Новочебоксарска Чувашской Республики | Гараж НГЭФ (Новочебоксарский городской экологический фонд) | Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Коммунистическая | 966.44 | 966.44 | 0 | 0 | 0 | 966.44 | 2004 | по внешнему виду 99% | разрешительные документы по вводу в эксплуатацию отсутствуют | разрешительные документы по вводу в эксплуатацию отсутствуют | объект не требует дополнительных вложений | отсутствуют | Изготовлен технический план. По информации Управления Росреестра по Чувашской Республике отсутствуют правоустанавливающие документы. Регистрация объекта в муниципальную собственность планируется до конца 2020 г. | Оформление в мунципальную собственность, приватизация (продажа)
|  | Итого |  |  | 966.44 | 966.44 | 0 | 0 | 0 | 966.44 | [8 empty] | 0
|  | Всего |  |  | 2039489.1602 | 1256216.8712 | 190261.391 | 672851.3288 | 20644.834 | 7813.44 | [8 empty] | 5