## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-май 2020 года
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[8 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции | [7 empty] | 4863689.044 | 2480379.528 | 2299756.878 | 83552.638 | 524513.454 | 381562.28 | 138389.178 | 4561.996 | 10.7843 | 524513.505 | 381562.332 | 138389.177 | 4561.996 | 10.7843
в том числе:
образование | [7 empty] | 1176890.1 | 934550.6 | 208578.4 | 33761.1 | 128394.92 | 104355.8 | 21262.31 | 2776.81 | 10.9097 | 128394.92 | 104355.8 | 21262.31 | 2776.81 | 10.9097
культура | [7 empty] | 684994.56 | 500725.4 | 179766.5 | 4502.66 | 165116.24 | 138576 | 24840.24 | 1700 | 24.1048 | 165116.262 | 138576.022 | 24840.24 | 1700 | 24.1048
здравоохранение | [7 empty] | 151893.2 | 32327.6 | 119565.6 | 0 | 28215.3 | 0 | 28215.3 | 0 | 18.5757 | 28215.3 | 0 | 28215.3 | 0 | 18.5757
социальная политика | [7 empty] | 111824.9 | 104321.4 | 7503.5 | 0 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926
жилищное строительство | [7 empty] | 84919.234 | 32723.628 | 50937.078 | 1258.528 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568
физическая культура и спорт | [7 empty] | 730406.17 | 24997.1 | 671328.5 | 34080.57 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996
дорожное хозяйство | [7 empty] | 1292006.1 | 467164.3 | 822710.1 | 2131.7 | 44379.468 | 0 | 44379.468 | 0 | 3.4349 | 44379.467 | 0 | 44379.467 | 0 | 3.4349
коммунальное хозяйство | [7 empty] | 263685.17 | 25534.1 | 230954.7 | 7196.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сельское хозяйство | [7 empty] | 24917.71 | 19594.3 | 5031.4 | 292.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
экология | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 113756 | 112500 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472 | 113756.03 | 112500.03 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472
в том числе: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего | [7 empty] | 1176890.1 | 934550.6 | 208578.4 | 33761.1 | 128394.92 | 104355.8 | 21262.31 | 2776.81 | 10.9097 | 128394.92 | 104355.8 | 21262.31 | 2776.81 | 10.9097
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [7 empty] | 649621.5 | 934550.6 | 208578.4 | 33761.1 | 128394.92 | 104355.8 | 21262.31 | 2776.81 | 19.7646 | 128394.92 | 104355.8 | 21262.31 | 2776.81 | 19.7646
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [7 empty] | 649621.5 | 600721.1 | 43361.3 | 5539.1 | 10668.98 | 0 | 9626.91 | 1042.07 | 1.6423 | 10668.98 | 0 | 9626.91 | 1042.07 | 1.6423
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района |  | 3077.36 | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | № 2212805435618000039, от 09.10.2018 № 767 | 3288.98 | 2018-11-20 | 434.1 |  | 434.1 |  | 328.9 |  | 328.9 |  | 75.766 | 328.9 |  | 328.9 |  | 75.766
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов |  | от 04.12.2019 № 1070 |  |  | 105.2 |  | 105.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания БОУ "Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2" Миноразования Чувашии в части устройства лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья | [7 empty] | 1298 |  | 1298 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1298 |  | 1298 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания БОУ "Чебоксарская начльная общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 3" Минобразования Чувашии в части устройства лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья | [7 empty] | 1300 |  | 1300 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1300 |  | 1300 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 |  | 12214,55 (в ценах IV кв. 2018) | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 | ООО "Комфорт" ИНН 2130072916 | от 12.05.2020 №1 (реестровый №2210400273620000004) | 8499.73 | до 10.08.2020 | 10967.4 |  | 10967.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Аликовского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.2 | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2130126054 |  |  |  |  | 67369.6 | 66696 | 336.8 | 336.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Козловского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 159596 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 57454.6 | 56880 | 287.3 | 287.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Цивильского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.6 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН |  |  |  |  | 67369.8 | 66696 | 336.9 | 336.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Цивильск, ул.Маяковского, 39" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 217466.16 | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 11-19/1340 от 24.06.2019 | 206455.73 | 2019-12-31 | 11836.9 |  | 10890 | 946.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
администрация г. Канаша
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. "Восточный" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 122042.91 | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", ИНН 2128007123, 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 115628.88 | 2019-12-01 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 130358.1 | ООО "КБ "Проект-Мастер". ИНН 2130151220, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | от 29.12.2018 г. №1 (реестровый №3212403376418000001) | 123807.52 | 2019-11-01 | 13370 |  | 12300.4 | 1069.6 | 10340.08 |  | 9298.01 | 1042.07 | 77.3379 | 10340.08 |  | 9298.01 | 1042.07 | 77.3
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140315.3 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. |  | №32130175037 19 000008, ГК № 27/Гс. 1 от 27.03.2019 |  | 2020 | 50315.3 | 49500.1 | 407.6 | 407.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 249145.42 | "АО "ГПИ "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ПК «Медведевская ПМК» | от 12.05.2020 №016 (реестровый №3213017503720000013) | 222566 | до 30.06.2021 г. | 106207.6 | 105145.6 | 531 | 531 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары (II очередь)" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218350.6 | [5 empty] | 101892 | 100873.2 | 509.4 | 509.4 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 200000.1 | [5 empty] | 64238 | 63595.6 | 321.2 | 321.2 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140010 | [5 empty] | 43257.2 | 42824.6 | 216.3 | 216.3 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 93981.53 | ООО "Полиспроект", ИНН 2130180407 | ООО «Трест-11» ИНН 2127323870 | 20.05.2020 №017 (реестровый №3213017503720000014) | 80233.26 | до 30.06.2021 г. | 49000 | 48510 | 245 | 245 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [7 empty] | 527268.6 | 333829.5 | 165217.1 | 28222 | 117725.94 | 104355.8 | 11635.4 | 1734.74 | 22.3275 | 117725.94 | 104355.8 | 11635.4 | 1734.74 | 22.3275
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 115846.52 | ООО "Аркост", ИНН 2130117780 | ООО "Булат" ИНН |  | 108855.63 |  | 50505 | 50000 | 479.7 | 25.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района |  | 169383.55 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | №32107001762 19 000002, от 03.06.2019№54 | 167721.15 | 2020-06-30 | 90421.6 | 0 | 84996.3 | 5425.3 | 6709.04 |  | 6306.5 | 402.54 | 7.4197 | 6709.04 |  | 6306.5 | 402.54 | 7.4197
администрация Моргаушского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 211000.5 | ООО "Проект-Холдинг", ИНН 2130201544 |  |  |  |  | 68415.3 | 67731.1 | 650 | 34.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 938396.32 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271 | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | № 26. от 06.11.2018, (№ 3213017503718000029) | 912230.34 | 01.06.2020 | 311676.7 | 216098.4 | 74091.1 | 21487.2 | 111016.9 | 104355.8 | 5328.9 | 1332.2 | 35.6192 | 111016.9 | 104355.8 | 5328.9 | 1332.2 | 35.6192
строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 1269091.6 | ООО "Чувашстройпроект", ИНН 2130182281 |  |  |  |  | 6250 |  | 5000 | 1250 |  |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего | [7 empty] | 684994.56 | 500725.4 | 179766.5 | 4502.66 | 165116.24 | 138576 | 24840.24 | 1700 | 24.1048 | 165116.262 | 138576.022 | 24840.24 | 1700 | 24.1048
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 684994.56 | 500725.4 | 179766.5 | 4502.66 | 165116.24 | 138576 | 24840.24 | 1700 | 24.1048 | 165116.262 | 138576.022 | 24840.24 | 1700 | 24.1048
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [7 empty] | 331992.35 | 168138.4 | 162783.3 | 1070.65 | 22169.84 | 4191.8 | 17978.04 | 0 | 6.6778 | 22169.862 | 4191.822 | 17978.04 | 0 | 6.6778
Полномочное представительство Чувашской Республики при Пезиденте Российской Федерации
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 |  | 40137,28 (III кв 2016)с пересчетом 59900 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ", ИНН 7842503336; 121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. №27704019836 18 000007 | 53075.296 | 2019 | 16211.6 |  | 16211.6 | [5 empty] | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г.Чебоксары", Чувашская Республика |  | 382092.04 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | ООО "Спецстрой", ИНН 7841394540, г.Санкт-Петербург, ул.Набережная Обводного канала, д.191, лит.А, офис 12; ООО СПК "Возрождение" г.Новочебоксарск | №0115200000219000006 от 17.12.2019 | 149500 | 2019 - октябрь 2020 | 228710.2 | 98800 | 129910.2 |  | 22169.84 | 4191.8 | 17978.04 |  | 9.6934 | 22169.862 | 4191.822 | 17978.04 |  | 9.6934
администрация Вурнарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [5 empty] | декабрь 2020 | 29248.8 | 28956.3 | 269.1 | 23.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Хучель, ул. Школьная, д. 2 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  |  | ООО «Стройсантех», 429335, г. Канаш, Железнодорожная улица, 89 Тел. 8(903) 357 23 05 E-mail: ooo-cct1@yandeх.ru ИНН 2123005274 | от 12.03.2020 № 1 | 14528.07 | ноябрь 2020 | 14528.06 | 14382.8 | 138 | 7.26 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Тугаево Комсомольского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [5 empty] | декабрь 2020 | 17031.71 |  | 16010.1 | 1021.61 |  |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная, д. 39 в с.Янгильдино Чебоксарского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  | Непубличное акционерное общество, Акционерное общество «Марспецмонтаж», 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Пролетарская,5, ИНН 1200000095 |  | от 13.03.2020 № 05032000 | 22514.25 | ноябрь 2020 | 26261.98 | 25999.3 | 244.3 | 18.38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" | [7 empty] | 353002.21 | 332587 | 16983.2 | 3432.01 | 142946.4 | 134384.2 | 6862.2 | 1700 | 40.4945 | 142946.4 | 134384.2 | 6862.2 | 1700 | 40.4945
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | [7 empty] | 353002.21 | 332587 | 16983.2 | 3432.01 | 142946.4 | 134384.2 | 6862.2 | 1700 | 40.4945 | 142946.4 | 134384.2 | 6862.2 | 1700 | 40.4945
в том числе | [15 empty] | #DIV/0!
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря |  | 104515.67 | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | Контракт № 0115200001119001536_83507 от 08.07.2019 №193213003497421300100100550014299000 | 105376.59 | 2019 - май 2020 | 9400 | 8836 | 451.2 | 112.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади |  | 1283609.36 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | контракт№ 0115200001119001305_83507 от 17.06.2019 №0115200001119001305 | 1252353.31 | 2019 - 15.11.2021 | 276600.56 | 260004.52 | 13276.83 | 3319.21 | 81787.58 | 76880.33 | 3925.8 | 981.45 | 29.5688 | 81787.58 | 76880.33 | 3925.8 | 981.45 | 29.5688
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади. Ливневая канализация |  | 231352.13 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., |  |  |  | 2020-2021 | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | [7 empty] | 151893.2 | 32327.6 | 119565.6 | 0 | 28215.3 | 0 | 28215.3 | 0 | 18.5757 | 28215.3 | 0 | 28215.3 | 0 | 18.5757
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [7 empty] | 151893.2 | 32327.6 | 119565.6 | 0 | 28215.3 | 0 | 28215.3 | 0 | 18.5757 | 28215.3 | 0 | 28215.3 | 0 | 18.5757
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [7 empty] | 136893.2 | 32327.6 | 104565.6 | 0 | 13215.3 | 0 | 13215.3 | 0 | 9.6537 | 13215.3 | 0 | 13215.3 | 0 | 9.6537
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство лечебного корпуса - пристроя к существующему главному лечебному корпусу БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр. Московский | [7 empty] | 34163.9 |  | 34163.9 | [5 empty] | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 34163.9 |  | 34163.9 | [5 empty] | 0
строительство блочно-модульной котельной филиала " Красноармейская центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7 |  |  | ООО "Пожстройконсультант" |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 100 | 700 |  | 700 |  | 100
в том числе: | [11 empty] | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 100 | 700 |  | 700 |  | 100
строительство блочно-модульной котель-ной Урмарского отделения БУ "Республи-канский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии, Урмарский район, д. Арабоси, ул.Больничная, д. 1 |  | 2412.6 | ООО "ГАЗСЕРВИС" ИНН2128048673, г.Чебоксары, бульвар Приволжский, д. 4/1 |  |  |  |  | 2412.6 |  | 2412.6 | [5 empty] | 0
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 |  | 19917 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 492.15 | 2019-06-20 | 19917 | 0 | 19917 |  | 6215.3 |  | 6215.3 |  | 31.206 | 6215.3 |  | 6215.3 |  | 31.206
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ ЧР "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 21633.6 | ООО «Градпроипроект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, директор Сенокаева Елена Евгеньевна |  | от 16.07.2019 № 1613/21 | 554 | 03.10.2019 | 21663.6 |  | 21663.6 |  | 6300 |  | 6300 |  | 29.081 | 6300 |  | 6300 |  | 29.081
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в пгт. Вурнары |  | 25382 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 25382 |  | 25382 | [5 empty] | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта Здравоохранение" | [6 empty] | 32654.1 | 32327.6 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Асхва Канашского района | [7 empty] | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Вурман-Янишево Канашского района | [7 empty] | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кармамеи Канашского района | [7 empty] | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Ивановка Порецкого района | [7 empty] | 5442.4 | 5388 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Саваткино Ядринского района | [7 empty] | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Новое Арланово Яльчикского района | [7 empty] | 5442.5 | 5388 | 54.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | [7 empty] | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 100 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 100
строительство пристроя к городскому перинатальному центру БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей | [7 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 100 | 15000 |  | 15000 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 100 | 15000 |  | 15000 |  | 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | [7 empty] | 730406.17 | 24997.1 | 671328.5 | 34080.57 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [7 empty] | 730406.17 | 24997.1 | 671328.5 | 34080.57 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [7 empty] | 730406.17 | 24997.1 | 671328.5 | 34080.57 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996 | 18257.1 | 0 | 18257.1 | 0 | 2.4996
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетскийкорпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 277307,54(в ценах 1 кв. 2018 года) | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 214158.56 | декабрь 2018 -31.05.2020 | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 100 | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 100
реконструкция футбольного поля при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 40510 | [5 empty] | 32010 | 0 | 32010 | [5 empty] | 0
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии |  | 275730.3 | [5 empty] | 131876.3 |  | 131876.3 | [5 empty] | 0
реконструкция компрессорной станции под спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, вл. 1А |  | 56766.41 | [5 empty] | 56766.4 |  | 56766.4 | [5 empty] | 0
администрация Аликовского района
строительство объекта "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 118121.22 | [5 empty] | 118121.21 | 24997.1 | 88467.9 | 4656.21 |  |  |  |  | 0
администрация Козловского района
строительство футбольного поля в г. Коз-ловка Козловского района Чувашской Рес-публики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 30080 | 1920 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района
строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 30080 | 1920 |  |  |  |  | 0
администрация Красноармейского района
строительство футбольного поля в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 29760 | 2240 |  |  |  |  | 0
администрация Красночетайского района
строительство футбольного поля в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 30400 | 1600 |  |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района
строительство объекта "Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад Чувашской Республики" | [7 empty] | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 0
администрация Моргаушского района
строительство футбольного поля в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 29760 | 2240 |  |  |  |  | 0
администрация Порецкого района
строительство объекта "Стадион-площадка по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики, 2 этап" | [7 empty] | 13169.1 |  | 13169.1 | [5 empty] | 0
администрация Урмарского района
строительство футбольного поля в пгт.Урмары Урмарского района Чувашской Республики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 30400 | 1600 |  |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство футбольного поля в Чебоксарском районе Чувашской Республики |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  | 29760 | 2240 |  |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация
cтроительство объекта "Стадион-площадка при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 2", Россия, Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа" |  | 31166.99 | [5 empty] | 31166.99 |  | 28985.3 | 2181.69 |  |  |  |  | 0
администрация Яльчикского района
строительство стдиона-площадки в с.Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики |  | 32322.45 | [5 empty] | 32322.45 |  | 30383.1 | 1939.35 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
реконструкция футбольного поля МБУДО "ДЮСШ "Энергия" в г. Чебоксары Чувашской Республики | [7 empty] | 57716.62 |  | 46173.3 | 11543.32 |  |  |  |  | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | [7 empty] | 111824.9 | 104321.4 | 7503.5 | 0 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [7 empty] | 111824.9 | 104321.4 | 7503.5 | 0 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926
Подпрограмма "Старшее поколение" | [7 empty] | 111824.9 | 104321.4 | 7503.5 | 0 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926 | 20232 | 20029.7 | 202.3 | 0 | 18.0926
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района |  | 233197.9 | ООО "Архитектурное бюро "Классика"(на стадии реорганизации), г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО «Союзстройинвест» ИНН 2130083717 г.Чебоксары, ул. Ярославская, д.39 Директор Резяпов Эдуард Минтагирович | № 44/1-ЭА от 23.08.2018 | 205819.58 | 2019-11-25 | 6449.7 |  | 6449.7 | [5 empty] | 0 | 0
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района | Региональный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | 108569.5 | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект"; ИНН 2129041303; адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, 52Б; Генеральный директор Захаров Владимир Алексеевич | ООО "Булат" ИНН 2130179426 г. Чебоксары, пр. Базовый, д.4 Е, пом. 10 Директор Абдувалеев Ринат Абдулахатович | № реестровой записи 2211681003020000006; контракт № 01152000011200000330001 от 19.01.2020 | 94710.3 | 2020-12-20 | 105375.2 | 104321.4 | 1053.8 |  | 20232 | 20029.7 | 202.3 |  | 19.2 | 20232 | 20029.7 | 202.3 |  | 19.2
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | [7 empty] | 84919.234 | 32723.628 | 50937.078 | 1258.528 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 84919.234 | 32723.628 | 50937.078 | 1258.528 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 84919.234 | 32723.628 | 50937.078 | 1258.528 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568 | 6162.426 | 6100.78 | 56.1 | 5.546 | 7.2568
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года | [7 empty] | 36489.5 |  | 36489.5 | [5 empty] | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 32723.628 | 32723.628 |  |  | 6100.78 | 6100.78 |  |  | 18.6433 | 6100.78 | 6100.78 |  |  | 18.6433
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 15706.106 |  | 14447.578 | 1258.528 | 61.646 |  | 56.1 | 5.546 | 0.3925 | 61.646 |  | 56.1 | 5.546 | 0.3925
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 1292006.1 | 467164.3 | 822710.1 | 2131.7 | 44379.468 | 0 | 44379.468 | 0 | 3.4349 | 44379.467 | 0 | 44379.467 | 0 | 3.4349
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 80817.5 | 76093 | 2592.8 | 2131.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 80817.5 | 76093 | 2592.8 | 2131.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйство Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | 266823.99 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | № 12 от 14.10.2019 | 242857.74 | 2020-08-03 | 3955.8 | 0 | 1977.9 | 1977.9
строительство объекта "Автомобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 22949.4 | 22719.9 | 183.6 | 45.9
строительство объекта "Автомобильная дорога по улице Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 53912.3 | 53373.1 | 431.3 | 107.9
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 324467.1 | 98315.7 | 226151.4 | 0 | 8610.1 | 0 | 8610.1 | 0 | 2.6536 | 8610.1 | 0 | 8610.1 | 0 | 2.6536
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 324467.1 | 98315.7 | 226151.4 | 0 | 8610.1 | 0 | 8610.1 | 0 | 2.6536 | 8610.1 | 0 | 8610.1 | 0 | 2.6536
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) | [7 empty] | 150180 | 0 | 150180 |  | 8610.1 |  | 8610.1 |  | 5.7332 | 8610.1 |  | 8610.1 |  | 5.7332
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12500 | 0 | 12500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2) | [7 empty] | 174287.1 | 98315.7 | 75971.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 28410.6 | 0 | 28410.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" | [7 empty] | 28410.6 | 0 | 28410.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары | [7 empty] | 28410.6 |  | 28410.6
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [7 empty] | 858310.9 | 292755.6 | 565555.3 | 0 | 35769.368 | 0 | 35769.368 | 0 | 4.1674 | 35769.367 | 0 | 35769.367 | 0 | 4.1674
Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | [7 empty] | 858310.9 | 292755.6 | 565555.3 | 0 | 35769.368 | 0 | 35769.368 | 0 | 4.1674 | 35769.367 | 0 | 35769.367 | 0 | 4.1674
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) | [7 empty] | 110000 | 0 | 110000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца |  |  | АО "Институт проектирования транспортных сооружений" ИНН 1661008459 420032, г. Казань, ул.Краснококшайская, д. 69/12, офис 202 |  | № 95/08-18 от 15.10.2018 | 117526.72 | 2019-12-31 | 62680.9 | 0 | 62680.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 62680.9 | 0 | 62680.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 6) | [7 empty] | 14998 |  | 15000 |  | 1175.933 |  | 1175.933 |  | 7.8406 | 1175.933 |  | 1175.933 |  | 7.8406
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 14000 |  | 14000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [6 empty] | 94170 | 0 | 94170 |  | 8468.2 |  | 8468.221 |  | 8.9925 | 8468.221 |  | 8468.221 |  | 8.9925
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 5) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [6 empty] | 526960 | 292755.6 | 234204.4 |  | 26121 |  | 26121 |  | 4.9569 | 26121 |  | 26121 |  | 4.9569
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | ООО "НПФ "Эскиз" (г.Новочебоксарск) |  |  |  |  | 49500 | 0 | 49500 |  | 4.214 |  | 4.214 |  | 0.0085131 | 4.213 |  | 4.213 |  | 0.0085111
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 263685.17 | 25534.1 | 230954.7 | 7196.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 172036.9 | 0 | 170627.4 | 1409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [7 empty] | 69088.8 | 0 | 69088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3000 |  | 3000
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3000 |  | 3000
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4140 |  | 4140
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4100 |  | 4100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4100 |  | 4100
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4800 |  | 4800
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4800 |  | 4800
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4140 |  | 4140
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4420 |  | 4420
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4420 |  | 4420
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики | [7 empty] | 4780 |  | 4780
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4780 |  | 4780
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики | [7 empty] | 4840 |  | 4840
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4840 |  | 4840
администарция Мариинско-Посадского района
строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г. Мариинский Посад | [7 empty] | 14268.8 |  | 14268.8
администарция г. Новочебоксарска
реконструкция сетей теплоснабжения г. Новочебоксарска | [7 empty] | 20600 |  | 20600
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [7 empty] | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администарция Янтиковского района
строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | [7 empty] | 47837 |  | 47837
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" | [7 empty] | 1608.6 | 0 | 1608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 64434.01 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 01.07.2019 | 58824.58 | 2020-12-31 | 199.5 | 0 | 199.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация
водоснабжение г. Ядрин | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 128380.98 | [5 empty] | 1147.7 |  | 1147.7
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 71844.45 | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" ИНН 2130017760, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. | контракт № 07 от 01.07.2019 | 70497.87 | 2020-07-31 | 261.4 |  | 261.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | [7 empty] | 53502.5 | 0 | 52093 | 1409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
администрация Красноармейского района
газоснабжение жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | [7 empty] | 3714.6 |  | 3454.6 | 260
администрация Цивильского района
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики | [7 empty] | 2720.9 |  | 2720.9
администрация г. Чебоксары
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, поселок Сосновка, мкр. Октябрьский | [7 empty] | 5747.3 |  | 4597.8 | 1149.5
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка | [7 empty] | 41319.7 |  | 41319.7
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чу-вашской Республике доступным и ком-фортным жильем" | [7 empty] | 7766.2 | 0 | 7766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная под-держка строительства жилья в Чуваш-ской Республике" | [7 empty] | 7766.2 | 0 | 7766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архи-тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Моргаушского района
строительство объектов инженерной ин-фраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения (электроснабжение) | [7 empty] | 5144.7 |  | 5144.7
строительство объектов инженерной ин-фраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, располо-женных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения (наружный газопровод) | [7 empty] | 2621.5 |  | 2621.5
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 27165.77 | 25534.1 | 1516.4 | 115.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 27165.77 | 25534.1 | 1516.4 | 115.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Красноармейского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция системы газоснабжения се-ла Красноармейское с учетом перспектив-ного развития и переводом многоквартир-ных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения | [7 empty] | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 14927.47 | 14030.1 | 833.5 | 63.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Аликовского района
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы |  | 20019 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | №32102420664 19 000007, от 20.05.2019 № 33 | 14076.68 | 2020-08-03 | 599 | 564.8 | 34.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная с. Янгильдино | [7 empty] | 9295 | 8774.1 | 520.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
водопроводная сеть д. Крикакасы | [7 empty] | 4969.6 | 4691.2 | 278.4
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [7 empty] | 56716.3 | 0 | 51044.7 | 5671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | [7 empty] | 56716.3 | 0 | 51044.7 | 5671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики |  |  | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера", 428037, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.4, директор С.В.Хвандеев | м/к № 16 от 03.08.2017 | 320798.626 | 2016-2019 | 56716.3 |  | 51044.7 | 5671.6
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 24917.71 | 19594.3 | 5031.4 | 292.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 24917.71 | 19594.3 | 5031.4 | 292.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [7 empty] | 24917.71 | 19594.3 | 5031.4 | 292.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | [7 empty] | 2015.81 | 1888.9 | 114.6 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево |  | 17644.13 | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 27.05.2019 № 15 ИКЗ 193210800668221080100100070014211244 | 14005.63 | 2019 - до 01.08.2020 | 2015.81 | 1888.9 | 114.6 | 12.31 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района
обустройство объектами инженерной ин-фраструктуры и благоустройство площа-док, расположенных на сельских террито-риях, под компактную жилищную застрой-ку | [7 empty] | 22901.9 | 17705.4 | 4916.8 | 279.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе:
электроснабжение комплекса индивиду-альных жилых домов (32 ед.) по ул. Мира, выселок Лесной |  | 1381.91 | ООО "Агротехпроект", г.Чебоксары, пр. Яковлева 19, офис 402; директор Иванов Николай Борисович |  |  |  |  | 1390.6 | 1075.1 | 298.5 | 17
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (32 ед.) по ул. Мира, выселок Лесной |  | 1054.59 | ООО "Агротехпроект", г.Чебоксары, пр. Яковлева 19, офис 402; директор Иванов Николай Борисович | ООО «Строительная компания-Лерон»; ИНН 2114003552, адрес: Чувашская Республика, пгт. Урмары, ул. Калинина, д.5, директор Лебедева Анна Сергеевна | от 25.05.2020 № 3; ИКЗ: 203210600631021060100100090034322414 | 893.3265 | 2020 г. | 1061.1 | 820.3 | 227.8 | 13
строительство автомобильной дороги по улице Мира, выселок Лесной |  | 28353.14 | ООО "Дортехпроект", ИНН: 2130049113; г.Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 80, кв.100, Директор: Орлова Светлана Алексеевна | ООО «Ибресинское ДРСУ», ИНН 2105006187, адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Маресьева, дом 3, офис 1, директор Николаев Владимир Александрович | от 28.05.2020 № 2, ИКЗ: 203210600631021060100100100024211414 | 22329.4598 | 2020-2021 гг. | 20450.2 | 15810 | 4390.5 | 249.7
ЭКОЛОГИЯ, всего | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 113756 | 112500 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472 | 113756.03 | 112500.03 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 113756 | 112500 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472 | 113756.03 | 112500.03 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472
Подпрограмма "Строительство и рекон-струкция (модернизация) очистных со-оружений централизованных систем во-доотведения" | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 113756 | 112500 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472 | 113756.03 | 112500.03 | 1176.36 | 79.64 | 33.2472
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 375899.96 | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | № 2213013525019000036, № 73 от 23.07.2019 | 406643.79 | 31.12.2020 | 177307 | 175244.6 | 2062.4 |  | 73940.4 | 73081.2 | 859.2 | 0 | 41.7019 | 73940.4 | 73081.2 | 859.2 | 0 | 41.7019
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 38852,2 / 236859,67 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0115200001119001589_83507 от 19.07.2019 | 242122.852 | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 138839.6 | 137451.2 | 1110.7 | 277.7 | 39815.6 | 39418.8 | 317.16 | 79.64 | 28.6774 | 39815.63 | 39418.83 | 317.16 | 79.64 | 28.6774
строительство ливневых очистных соору-жений в мкр. "Волжский-1, -2" г. Чебокса-ры в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 44680 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. |  |  |  | 2020-2021 (30.11.2021) | 26005.3 | 25745.3 | 208 | 52