## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-октябрь 2020
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[8 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции | [7 empty] | 4605909.604 | 2629759.528 | 1910732.878 | 65417.198 | 2052045.38 | 1189051.08 | 822155.78 | 40838.52 | 44.5524 | 2073756.39 | 1191550.37 | 841147.46 | 41058.56 | 45.0238
в том числе:
образование | [7 empty] | 1206956.17 | 955453.2 | 217612 | 33890.97 | 495405.6 | 275356.3 | 192134.3 | 27915 | 41.0459 | 497749.69 | 274659.8 | 194955.5 | 28134.39 | 41.2401
культура | [7 empty] | 717779.94 | 511998.5 | 201486.6 | 4294.84 | 322090.79 | 280800.9 | 38632.9 | 2656.99 | 44.8732 | 322090.71 | 280800.87 | 38632.88 | 2656.96 | 44.8732
здравоохранение | [7 empty] | 161564.7 | 32327.6 | 129237.1 | 0 | 65699.78 | 12534.9 | 53164.88 | 0 | 40.6647 | 85066 | 15730.7 | 69335.3 | 0 | 52.6514
социальная политика | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994
жилищное строительство | [7 empty] | 87624.434 | 32723.628 | 50937.078 | 3963.728 | 37386.89 | 14354.8 | 21086.7 | 1945.39 | 42.6672 | 37386.86 | 14354.8 | 21086.67 | 1945.39 | 42.6672
физическая культура и спорт | [7 empty] | 602663.85 | 24997.1 | 558596.4 | 19070.35 | 296952.5 | 10594.3 | 281108.7 | 5249.5 | 49.2733 | 296953.18 | 10594.3 | 281108.7 | 5250.18 | 49.2734
дорожное хозяйство | [7 empty] | 1152723.7 | 528758.4 | 621833.6 | 2131.7 | 504558.4 | 280124.9 | 222529.7 | 1903.8 | 43.771 | 504558.45 | 280124.9 | 222529.8 | 1903.75 | 43.771
коммунальное хозяйство | [7 empty] | 211315.9 | 89448.2 | 120406.8 | 1460.9 | 28792.3 | 19827.18 | 8155.6 | 809.52 | 13.6252 | 28792.33 | 19827.2 | 8155.61 | 809.52 | 13.6253
сельское хозяйство | [7 empty] | 26141.71 | 19594.3 | 6272.4 | 275.01 | 20569.12 | 17900.7 | 2429.4 | 239.02 | 78.6831 | 20569.13 | 17900.7 | 2429.4 | 239.03 | 78.6832
экология | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 201066.2 | 198828.5 | 2118.4 | 119.3 | 58.7652 | 201066.24 | 198828.5 | 2118.4 | 119.34 | 58.7652
в том числе: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего | [7 empty] | 1206956.17 | 955453.2 | 217612 | 33890.97 | 495405.6 | 275356.3 | 192134.3 | 27915 | 41.0459 | 497749.69 | 274659.8 | 194955.5 | 28134.39 | 41.2401
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [7 empty] | 663713 | 955453.2 | 217612 | 33890.97 | 495405.6 | 275356.3 | 192134.3 | 27915 | 74.6415 | 497749.69 | 274659.8 | 194955.5 | 28134.39 | 74.9947
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [7 empty] | 663713 | 621623.7 | 36708.5 | 5380.8 | 71823.25 | 36371.4 | 33102.2 | 2349.65 | 10.8214 | 71823.29 | 36371.4 | 33102.2 | 2349.69 | 10.8214
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района |  | 3077.36 | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | № 2212805435618000039, от 09.10.2018 № 767 | 3288.98 | 2018-11-20 | 328.9 |  | 328.9 |  | 328.9 |  | 328.9 |  | 100 | 328.9 |  | 328.9 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов |  | от 04.12.2019 № 1070 |  |  | 328.9 |  | 328.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 |  | 12214,55 (в ценах IV кв. 2018) | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 | ООО "Комфорт" ИНН 2130072916 | от 12.05.2020 №1 (реестровый №2210400273620000004) | 8499.73 | до 10.08.2020 | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 100 | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 100
администрация Аликовского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.2 | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2130126054 |  |  |  |  | 67369.6 | 66696 | 336.8 | 336.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Козловского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 159596 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 57454.6 | 56880 | 287.3 | 287.3 | 10384.7 | 10280.9 | 51.9 | 51.9 | 18.0746 | 10384.7 | 10280.9 | 51.9 | 51.9 | 18.0746
администрация Цивильского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.6 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН |  |  |  |  | 67369.8 | 66696 | 336.9 | 336.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Цивильск, ул.Маяковского, 39" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 217466.16 | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 11-19/1340 от 24.06.2019 | 206455.73 | 2019-12-31 | 11836.9 |  | 10890 | 946.9 | 11119.1 |  | 10232.3 | 886.8 | 93.9359 | 11119.1 | 0 | 10232.3 | 886.8 | 93.9359
администрация г. Канаша
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. "Восточный" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 122042.91 | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", ИНН 2128007123, 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 115628.88 | 2019-12-01 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 | 100 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 | 100
администрация г. Новочебоксарска
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 130358.1 | ООО "КБ "Проект-Мастер". ИНН 2130151220, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | от 29.12.2018 г. №1 (реестровый №3212403376418000001) | 123807.52 | 2019-11-01 | 11430.4 |  | 10519.1 | 911.3 | 11391.8 |  | 10480.5 | 911.3 | 99.6623 | 11391.84 |  | 10480.5 | 911.34 | 99.6627
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140315.3 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. |  | №32130175037 19 000008, ГК № 27/Гс. 1 от 27.03.2019 |  | 2020 | 121013.6 | 119999.9 | 606.1 | 407.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 249145.42 | "АО "ГПИ "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ПК «Медведевская ПМК» | от 12.05.2020 №016 (реестровый №3213017503720000013) | 222566 | до 30.06.2021 г. | 81352 | 80414.9 | 406.1 | 531 | 10784.1 | 10594.5 | 99.3 | 90.3 | 13.2561 | 10784.1 | 10594.5 | 99.3 | 90.3 | 13.2561
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары (II очередь) | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218350.6 |  |  | от 28.09.2020 №029 |  |  | 81330.4 | 80414.9 | 406.1 | 509.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 200000.1 |  |  | от 27.03.2020 №24, от 14.09.2020 №51 |  |  | 49985.8 | 49415 | 249.6 | 321.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140010 |  |  | от 29.05.2020 №46 Гс, от 27.03.2020 №26, от 30.07.2020 №50 |  |  | 39520.8 | 39107 | 197.5 | 216.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 93981.53 | ООО "Полиспроект", ИНН 2130180407 | ООО «Трест-11» ИНН 2127323870 | 20.05.2020 №017 (реестровый №3213017503720000014) | 80233.26 | до 30.06.2021 г. | 62558.1 | 62000 | 313.1 | 245 | 15652.55 | 15496 | 78.3 | 78.25 | 25.0208 | 15652.55 | 15496 | 78.3 | 78.25 | 25.0208
Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [7 empty] | 543243.17 | 333829.5 | 180903.5 | 28510.17 | 423582.35 | 238984.9 | 159032.1 | 25565.35 | 77.9729 | 425926.4 | 238288.4 | 161853.3 | 25784.7 | 78.4044
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 115846.52 | ООО "Аркост", ИНН 2130117780 | ООО "Булат" ИНН |  | 108855.63 |  | 50505 | 50000 | 479.7 | 25.3 | 22414.1 | 22190 | 212.9 | 11.2 | 44.38 | 22414.1 | 22190 | 212.9 | 11.2 | 44.38
администрация Козловского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района |  | 169383.55 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | №32107001762 19 000002, от 03.06.2019№54 | 167721.15 | 2020-06-30 | 90421.6 | 0 | 84996.3 | 5425.3 | 81705.8 |  | 76797.3 | 4908.5 | 90.3609 | 81705.8 |  | 76797.3 | 4908.5 | 90.3609
администрация Моргаушского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 211000.5 | ООО "Проект-Холдинг", ИНН 2130201544 | ООО "Модуль" | от 17.08.2020 № 0115200001120001349 241147 | 136917.174 | 2021-09-01 | 68415.3 | 67731.1 | 650 | 34.2 | 703.55 | 696.5 | 6.7 | 0.35 | 1.0284 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
Строительство объекта " Детский сад на 110 меств д. Большие Катраси Чебоксарского района | [7 empty] | 4116.77 |  | 3828.6 | 288.17 | [5 empty] | 2609.6 |  | 2389.9 | 219.7 | 63.3895
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 938396.32 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271 | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | № 26. от 06.11.2018, (№ 3213017503718000029) | 912230.34 | 01.06.2020 | 323534.5 | 216098.4 | 85948.9 | 21487.2 | 318758.9 | 216098.4 | 82015.2 | 20645.3 | 98.5239 | 319196.9 | 216098.4 | 82453.2 | 20645.3 | 98.6593
строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 1269091.6 | ООО "Чувашстройпроект", ИНН 2130182281 | ООО "Союзстройинвест" | от 27.04.2020 №32Гс, от 27.03.2020 №25, от 19.08.2020 №27 | 1092347.43 | до 15.07.2022 | 6250 |  | 5000 | 1250 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего | [7 empty] | 717779.94 | 511998.5 | 201486.6 | 4294.84 | 322090.79 | 280800.9 | 38632.9 | 2656.99 | 44.8732 | 322090.71 | 280800.87 | 38632.88 | 2656.96 | 44.8732
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 717779.94 | 511998.5 | 201486.6 | 4294.84 | 322090.79 | 280800.9 | 38632.9 | 2656.99 | 44.8732 | 322090.71 | 280800.87 | 38632.88 | 2656.96 | 44.8732
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [7 empty] | 352331.04 | 168138.4 | 184143.6 | 49.04 | 102058.99 | 73918.4 | 28124 | 16.59 | 28.9668 | 102058.97 | 73918.4 | 28124 | 16.57 | 28.9668
Полномочное представительство Чувашской Республики при Пезиденте Российской Федерации
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 |  | 40137,28 (III кв 2016)с пересчетом 59900 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ", ИНН 7842503336; 121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. №27704019836 18 000007 | 53075.296 | 2019 | 16381.6 |  | 16381.6 |  | 887.3 |  | 887.3 |  | 5.4164 | 887.3 |  | 887.3 |  | 5.4164
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г.Чебоксары", Чувашская Республика |  | 382092.04 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | ООО "Спецстрой", ИНН 7841394540, г.Санкт-Петербург, ул.Набережная Обводного канала, д.191, лит.А, офис 12; ООО СПК "Возрождение" г.Новочебоксарск | Контракт № 0115200000219000006 17.12.2019 (ИКЗ № 192212805429021300100100270304120000); Контракт №0115200001120000716 от 21.05.2020 (ИКЗ № 202212805429021300100100210010000000); | 149500 | 2019 - октябрь 2020 | 236199.1 | 98800 | 137399.1 |  | 70735.5 | 43781.6 | 26953.9 |  | 29.9474 | 70735.5 | 43781.6 | 26953.9 |  | 29.9474
реконструкция здания АУ "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | [7 empty] | 13694.4 |  | 13694.4
администрация Батыревского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Старые Тоиси, ул. Коперативная, д. 2 | [7 empty] | 563.1 |  | 563.1
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 563.1 |  | 563.1
администрация Вурнарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 29248.8 | ООО "Проетный институт "Суварстройпроект" | ООО "Проектно-строительная компания "Империя", г.Чебоксары, ул.Ярмарочная, д.7,корпус 1, ИНН 2130111555 | Контракт от 15.06.2020 № 3 (ИКЗ: 203210400649821040100100110004120414). | 28807.11 | декабрь 2020 | 29248.8 | 28956.3 | 269.1 | 23.4 | 15525.3 | 15370.1 | 142.8 | 12.4 | 53.0801 | 15525.32 | 15370.1 | 142.8 | 12.42 | 53.0802
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Хучель, ул. Школьная, д. 2 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 14528.07 | ООО "Архитектурное бюро "Графит" | ПОДРЯДЧИК - ООО «Стройсантех» Юридический/почтовый адрес: 429335, Чувашская Республика, г. Канаш, Железнодорожная улица, 89 Тел. 8(903) 357 23 05 E-mail: ooo-cct1@yandeх.ru ИНН 2123005274 | Контракт от 06.07.2020 №4 | 14528.07 | ноябрь 2020 | 28207.66 | 14382.8 | 13817.6 | 7.26 | 6730.5 | 6663.2 | 63.9 | 3.4 | 23.8605 | 6730.46 | 6663.2 | 63.9 | 3.36 | 23.8604
администрация Козловского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая д.10 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [6 empty] | 940 |  | 940 | 0
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 940 |  | 940
администрация Красночетайского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Красночетайского район, д. Тарабай, ул. Новая, д. 12а | [7 empty] | 380 |  | 380
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 380 |  | 380
администрация Чебоксарского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная, д. 39 в с.Янгильдино Чебоксарского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 26261.93 | ООО "Проетный институт "Суварстройпроект" | ПОДРЯДЧИК - Непубличное акционерное общество, Акционерное общество «Марспецмонтаж» Юридический/почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Пролетарская,5 ИНН 1200000095 | Контракт от 13.03.2020 № 05032000 (ИКЗ 203212000352921200100100040014399000) | 26261.93 | ноябрь 2020 | 26261.98 | 25999.3 | 244.3 | 18.38 | 8180.39 | 8103.5 | 76.1 | 0.79 | 31.1492 | 8180.39 | 8103.5 | 76.1 | 0.79 | 31.1492
администрация Шумерлинского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика,Шумерлинского район, с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская | [7 empty] | 454.4 |  | 454.4
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 454.4 |  | 454.4
Подпрограмма "Туризм" | [7 empty] | 365448.9 | 343860.1 | 17343 | 4245.8 | 220031.8 | 206882.5 | 10508.9 | 2640.4 | 60.2086 | 220031.74 | 206882.47 | 10508.88 | 2640.39 | 60.2086
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  | 361203.1 | [5 empty] | 365448.9 | 343860.1 | 17343 | 4245.8 | 220031.8 | 206882.5 | 10508.9 | 2640.4 | 60.2086 | 220031.74 | 206882.47 | 10508.88 | 2640.39 | 60.2086
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря |  | 104515.67 | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | Контракт № 0115200001119001536_83507 от 08.07.2019 №193213003497421300100100550014299000 | 105376.59 | 2019 - май 2020 | 9400 | 8836 | 451.2 | 112.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади |  | 1283609.36 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | контракт№ 0115200001119001305_83507 от 17.06.2019 №0115200001119001305 | 1252353.31 | 2019 - 15.11.2021 | 276600.56 | 260004.52 | 13276.83 | 3319.21 | 81787.58 | 76880.33 | 3925.8 | 981.45 | 29.5688 | 81787.58 | 76880.33 | 3925.8 | 981.45 | 29.5688
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади. Ливневая канализация |  | 231352.13 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., |  |  |  | 2020-2021 | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
«Реконструкция Московской набережной у Свято - Троицкого монастыря». |  | в ценах 1 кв. 2019г.: 109 428,34 тыс.рублей | АО «Институ по проектированию объектов дорожно- го хозяйства Республики Татарстан», ИНН: 1660059080, ОГРН: 1031621022168, 42088, РТ, г. Казань, ул. Академка Губкина, д.31 | ООО «АВТОДОР», ИНН: 2130184458, директор С.Н. Кузнецов | № 011520000111 9001536_83507 от 08.07.2019г. | 104515.67 | 2019 - 2020 гг. | 21032.903 | 20109.123 | 810.98 | 112.8 | 5427.33 | 5154.33 | 207.87 | 65.13 | 25.804 | 5427.33 | 5154.33 | 207.87 | 65.13 | 25.804
«Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». |  | в ценах 4 кварт. 2018г.: 1 167 752,18 тыс. рублей, с НДС | ООО «Головной проектно- изыска- тельский институт «Чувашгражданпроект», ИНН: 2130066768, ОГРН: 1092130014085, 428018, ЧР, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.3 | ПАО «Дорисс», Ген.дир.: Рощин Всеволод Игоревич, ИНН: 2127008364, ОКПО: 01309886 | № 011520000111 9001305_83507 от 17.06.2019г. | 1283609.36 | 2019 - 2021 гг. | 276600.54 | 260004.5 | 13276.83 | 3319.21 | 214604.41 | 201728.14 | 10301.01 | 2575.26 | 77.5864 | 214604.41 | 201728.14 | 10301.01 | 2575.26 | 77.5864
«Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». ЛИВНЁВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. |  | в ценах 2кв. 2019г. - 229 577,42 тыс. рублей | ООО «Головной проектно- изыска- тельский институт «Чувашгражданпроект», ИНН: 2130066768, ОГРН: 1092130014085, 428018, ЧР, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.4 | ООО «АВТОДОР», ИНН: 2130184458, директор С.Н. Кузнецов | № 01152000011 20000643 от 27.04.2020г. | 201358.181 | 2020 - 2021 гг. | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы «АО Санаторий Чувашиякурорт». |  | в ценах 3 кв. 2019г. : 76 759,34 тыс.руб. | ООО «ПСК-Проект», ИНН: 2130114309, 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.11. ООО «СтройЛидер», ИНН: 7731549945, наружный газопровод |  | Торги не проведены. | 81285106.38 | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лестничества КУ «Чебоксарское лестничество» |  | в ценах 4 кв. 2016г. : 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. |  | Торги не проведены. | 80624468.09 | 2021 - 2022 гг. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Реконструкция Московской набережной 5 этап». |  | в ценах 1 кв.2019 г. 168 154,99 тыс. рублей | ООО «СКИМ», ИНН: 2130093271, ОГРН: 1112130012356, 428009, ЧР, г.Чебоксары, ул. Н. Сверчкова, д. 6Б, оф.4. |  | Торги не проведены. | 179037234.04 | 2021 - 2022 гг. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | [7 empty] | 161564.7 | 32327.6 | 129237.1 | 0 | 65699.78 | 12534.9 | 53164.88 | 0 | 40.6647 | 85066 | 15730.7 | 69335.3 | 0 | 52.6514
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [7 empty] | 161564.7 | 32327.6 | 129237.1 | 0 | 65699.78 | 12534.9 | 53164.88 | 0 | 40.6647 | 85066 | 15730.7 | 69335.3 | 0 | 52.6514
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [7 empty] | 154139.7 | 32327.6 | 121812.1 | 0 | 50699.78 | 12534.9 | 38164.88 | 0 | 32.8921 | 77641 | 15730.7 | 61910.3 | 0 | 50.3705
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии, (1 очередь) | [7 empty] | 30000 |  | 30000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 30000 |  | 30000
строительство блочно-модульной котельной филиала " Красноармейская центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7 |  |  | ООО "Пожстройконсультант" |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 100 | 700 |  | 700 |  | 100
в том числе: | [11 empty] | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 100 | 700 |  | 700
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 |  | 19917 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 492.15 | 2019-06-20 | 19704.3 | 0 | 19704.3 |  | 19704.3 |  | 19704.3 |  | 100 | 19734.3 |  | 19734.3 |  | 100.1523
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ ЧР "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 21633.6 | ООО «Градпроипроект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, директор Сенокаева Елена Евгеньевна |  | от 16.07.2019 № 1613/21 | 554 | 03.10.2019 | 17634 |  | 17634 |  | 17634 |  | 17634 |  | 100 | 17634 |  | 17634 |  | 100
приобретение зхемельного участка с кадастровым номером 21:01:020701:447 и теплой стоянки на 22 автомашины по адресу : г. Чебоксары , ул Федора Гладкова , д. 2а | [7 empty] | 13942 |  | 13942
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в пгт. Вурнары |  | 25382 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 23683.1 |  | 23683.1 | [5 empty] | 0 | 23683.1 |  | 23683.1 |  | 100
строительство инфекционного корпуса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии | [7 empty] | 11738.9 |  | 11738.9 | [5 empty] | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 11738.9 |  | 11738.9
строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районна больница им. Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанцева | [7 empty] | 4083.3 |  | 4083.3
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4083.3 |  | 4083.3
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта Здравоохранение" |  |  |  |  | 13344 |  | 32654.1 | 32327.6 | 326.5 | 0 | 12661.48 | 12534.9 | 126.58 | 0 | 38.7745 | 15889.6 | 15730.7 | 158.9 | 0 | 48.6604
в том числе в: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Малые Арабози Батыревского района | [7 empty] | 5175.1 | 5123.4 | 51.7
д. Асхва Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100070014120414, контракт от 10.06.2020 № 34 | 2986.66 | 10.06.2020-31.12.2020 | 3230.4 | 3198.1 | 32.3 |  | 2986.68 | 2956.8 | 29.88 |  | 92.4554 | 2986.7 | 2956.8 | 29.9 |  | 92.456
д. Вурман-Янишево Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 3, помещение/офис 2/402, директор - Капизов Алексей Тюлегенович | 202213013525021300100100080014120414, контракт от 16.06.2020 № 35 | 3318.9 | 16.06.2020-31.12.2020 | 3562.7 | 3527.1 | 35.6 |  | 3298.5 | 3265.6 | 32.9 |  | 92.5843 | 3298.5 | 3265.6 | 32.9 |  | 92.5843
д. Кармамеи Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100090014120414, контракт от 10.06.2020 № 32 | 2976.3 | 10.06.2020-31.12.2020 | 3220.1 | 3187.9 | 32.2 |  | 2976.3 | 2946.5 | 29.8 |  | 92.4288 | 2976.3 | 2946.5 | 29.8 |  | 92.4288
д. Ивановка Порецкого района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 | 3400 | 16.06.2020-31.12.2020 | 3643.7 | 3607.3 | 36.4 |  | 3400 | 3366 | 34 |  | 93.3117 | 3400 | 3366 | 34 |  | 93.3117
д. Шоркасы Чебоксарского района | [7 empty] | 5175.1 | 5123.3 | 51.8
с. Янымово Ядринского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 |  |  |  |  | 5175.1 | 5123.4 | 51.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Новое Арланово Яльчикского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Строительная компания КАСКАД», ИНН 2103003712, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», генеральный директор - Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 202213013525021300100100120014120414, контракт от 16.06.2020 № 33 | 3228.1 | 16.06.2020-31.12.2020 | 3471.9 | 3437.1 | 34.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3228.1 | 3195.8 | 32.3 |  | 92.9779
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | [7 empty] | 7425 | 0 | 7425 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 202.0202 | 7425 | 0 | 7425 | 0 | 100
строительство пристроя к городскому перинатальному центру БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей |  |  | ООО "Комплекспроект" ИНН 6165186005 г. Ростов на Дону |  | №131 от 27.08.2020 | 7425 | 2021-07-31 | 7425 |  | 7425 |  | 15000 |  | 15000 |  | 202.0202 | 7425 |  | 7425 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7425 |  | 7425 |  | 15000 |  | 15000 |  | 202.0202 | 15000 |  | 15000 |  | 202.0202
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | [7 empty] | 602663.85 | 24997.1 | 558596.4 | 19070.35 | 296952.5 | 10594.3 | 281108.7 | 5249.5 | 49.2733 | 296953.18 | 10594.3 | 281108.7 | 5250.18 | 49.2734
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [7 empty] | 602663.85 | 24997.1 | 558596.4 | 19070.35 | 296952.5 | 10594.3 | 281108.7 | 5249.5 | 49.2733 | 296953.18 | 10594.3 | 281108.7 | 5250.18 | 49.2734
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [7 empty] | 602663.85 | 24997.1 | 558596.4 | 19070.35 | 296952.5 | 10594.3 | 281108.7 | 5249.5 | 49.2733 | 296953.18 | 10594.3 | 281108.7 | 5250.18 | 49.2734
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетскийкорпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 277307,54(в ценах 1 кв. 2018 года) | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 214158.56 | декабрь 2018 -31.05.2020 | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 100 | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 100
реконструкция футбольного поля при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 40510 | ООО "Первая проектная компания", Коновалов Артем Геннадьевич, ИНН 1326233517 | ООО "ТОРАКОЛ" | от 17.06.2020 № 0115200001120001193 | 31615 |  | 32769.7 |  | 32769.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии |  | 275730.3 | [5 empty] | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 100 | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 100
реконструкция компрессорной станции под спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, вл. 1А |  | 56766.41 | ООО "Градпромпроект Плюс" Сергеева Елена Михайловна, ИНН 2124035560 |  |  |  |  | 56766.4 |  | 56766.4 |  | 56717.2 |  | 56717.2 |  | 99.9133 | 56717.2 |  | 56717.2 |  | 99.9133
администрация Аликовского района
строительство объекта "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 118121.22 | ООО АБ "Классика", Дорофеева Вера Александровна, ИНН 2129046647 | ООО СЗ "СК "Старатель Владимиров Анатолий Юрьевич, ИНН 2129046654 | № 3210200118020000012 № 532 от 13.04.2020 | 110152.555 | с момента подписания Контракта по 16.11.2020 | 118121.21 | 24997.1 | 88467.9 | 4656.21 | 50034.2 | 10594.3 | 37467.9 | 1972 | 42.3584 | 50034.2 | 10594.3 | 37467.9 | 1972 | 42.3584
администрация Козловского района
строительство футбольного поля в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики |  | 32000 | ООО "Архитектурное бюро "Графит", Тюриков Сергей Александрович, ИНН 2130126054 | АО «ПМК № 8» |  | 32000 | 44190 | 31466.6 |  | 29546.6 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | [7 empty] | 4544 |  | 4544
администрация Красноармейского района
строительство футбольного поля в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики |  | 32000 | ООО "Агротехпроект", Иванов Николай Борисович, ИНН 2128026013 | ООО МСО "Аликовская", Лаврентьев Сергей Алексеевич, ИНН 2102002410 | № 0315300097320000003 от 10.06.2020 | 31999.61 | с момента заключения контракта до 28 августа 2020 года | 31999.7 |  | 29759.7 | 2240 | 20999.2 | 0 | 19144.5 | 1854.7 | 65.6231 | 20999.2 |  | 19144.5 | 1854.7 | 65.6231
администрация Красночетайского района
строительство футбольного поля в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | 32000 |  |  | от 18.08.2020 №0115300021820000051 | 29 851,780 | 2020-10-15 | 29959.2 |  | 28359.2 | 1600 | 1501.2 |  | 1222.2 | 279 | 5.0108 | 1501.2 | 0 | 1222.2 | 279 | 5.0108
реконструкция футбольного поля БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии, стадион "Труд" г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1 | [7 empty] | 2117 |  | 2117
в том числе: проектно-изыскательские работы
администрация Порецкого района
строительство объекта "Стадион-площадка по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики, 2 этап" |  | 13862.2 | ООО "Проектно-сметное бюро", Михайлов Павел Валерьевич, ИНН 2130123462 | ООО «СтройИнвест и К» | № 3211300390520000001 № 1015300003720000001_200344 от 12.05.2020 | 14580.648 | со дня подписания контракта не позднее 15 августа 2020 года | 13862.2 |  | 13169.1 | 693.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Урмарского района
строительство футбольного поля в пгт.Урмары Урмарского района Чувашской Республики |  | 32000 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", Захаров Владимир Алексеевич, ИНН 2129041303 |  |  |  |  | 27115.4 |  | 25515.4 | 1600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство футбольного поля в Чебоксарском районе Чувашской Республики |  | 32000 | ООО "КБ "Проект-Мастер", Харасова Юлия Алексеевна, ИНН 2130151220 |  |  |  |  | 32000 |  | 29760 | 2240 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация
cтроительство объекта "Стадион-площадка при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 2", Россия, Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа" |  | 31166.99 | ООО "Магнум"Орлов Андрей Витальевич, ИНН 7708210008 | ООО "ПРЕМИУМ СТРОЙ 21" Суворов Александр Сергеевич, ИНН 2130103748 | № 0115300015420000014_150820 от 08.05.2020 | 31014.27 | с даты заключения муниципального контракта до 01.09.2020 г. | 35490.49 |  | 33308.8 | 2181.69 | 9039.5 |  | 8407.4 | 632.1 | 25.4702 | 9040.21 |  | 8407.4 | 632.81 | 25.4722
администрация Яльчикского района
строительство стдиона-площадки в с.Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики |  | 32322.45 | ООО "Проектно-сметное бюро", Михайлов Павел Валерьевич, ИНН 2130123462 | ООО «Регионстрой» г. Казань, Нурияхметов Руслан Маратович, ИНН 1660308788 | № 3212000141920000015 № 56 от 09.06.2020 | 30722.548 | с даты заключения муниципального контракта по 30 сентября 2020 г. | 30818.55 |  | 28879.2 | 1939.35 | 8527.8 |  | 8016.1 | 511.7 | 27.671 | 8527.77 |  | 8016.1 | 511.67 | 27.6709
строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта 9при БУ "СШОР №2" Минспорта Чувашии | [7 empty] | 5500 |  | 5500
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5500 |  | 5500
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994
Подпрограмма "Старшее поколение" | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 | 0 | 81.994
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района | Региональный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | 108569.5 | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект"; ИНН 2129041303; адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, 52Б; Генеральный директор Захаров Владимир Алексеевич | ООО "Булат" ИНН 2130179426 г. Чебоксары, пр. Базовый, д.4 Е, пом. 10 Директор Абдувалеев Ринат Абдулахатович | № реестровой записи 2211681003020000006; контракт № 01152000011200000330001 от 19.01.2020 | 94710.3 | 2020-12-20 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 |  | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 |  | 81.994 | 79523.8 | 78728.6 | 795.2 |  | 81.994
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | [7 empty] | 87624.434 | 32723.628 | 50937.078 | 3963.728 | 37386.89 | 14354.8 | 21086.7 | 1945.39 | 42.6672 | 37386.86 | 14354.8 | 21086.67 | 1945.39 | 42.6672
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 87624.434 | 32723.628 | 50937.078 | 3963.728 | 37386.89 | 14354.8 | 21086.7 | 1945.39 | 42.6672 | 37386.86 | 14354.8 | 21086.67 | 1945.39 | 42.6672
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 87624.434 | 32723.628 | 50937.078 | 3963.728 | 37386.89 | 14354.8 | 21086.7 | 1945.39 | 42.6672 | 37386.86 | 14354.8 | 21086.67 | 1945.39 | 42.6672
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года | [7 empty] | 39194.7 |  | 36489.5 | 2705.2 | 11744.9 |  | 10783.7 | 961.2 | 29.9655 | 11744.87 |  | 10783.67 | 961.2 | 29.9655
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 32723.628 | 32723.628 |  |  | 14354.8 | 14354.8 |  |  | 43.8668 | 14354.8 | 14354.8 |  |  | 43.8668
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 15706.106 |  | 14447.578 | 1258.528 | 11287.19 |  | 10303 | 984.19 | 71.865 | 11287.19 |  | 10303 | 984.19 | 71.865
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 1152723.7 | 528758.4 | 621833.6 | 2131.7 | 504558.4 | 280124.9 | 222529.7 | 1903.8 | 43.771 | 504558.45 | 280124.9 | 222529.8 | 1903.75 | 43.771
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 142408.6 | 137687.1 | 2589.8 | 2131.7 | 117480.9 | 113342 | 2235.1 | 1903.8 | 82.4956 | 117480.85 | 113342 | 2235.1 | 1903.75 | 82.4956
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 142408.6 | 137687.1 | 2589.8 | 2131.7 | 117480.9 | 113342 | 2235.1 | 1903.8 | 82.4956 | 117480.85 | 113342 | 2235.1 | 1903.75 | 82.4956
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйство Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | 266823.99 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | № 12 от 14.10.2019 | 242857.74 | 2020-08-03 | 65930.4 | 61974.6 | 1977.9 | 1977.9 | 58879.4 | 55346.6 | 1766.4 | 1766.4 | 89.3054 | 58879.4 | 55346.6 | 1766.4 | 1766.4 | 89.3054
строительство объекта "Автомобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 22834.9 | 22606.3 | 182.7 | 45.9 | 21648.2 | 21431.7 | 173.2 | 43.3 | 94.8031 | 21648.2 | 21431.7 | 173.2 | 43.3 | 94.8031
строительство объекта "Автомобильная дорога по улице Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 53643.3 | 53106.2 | 429.2 | 107.9 | 36953.3 | 36563.7 | 295.5 | 94.1 | 68.8871 | 36953.25 | 36563.7 | 295.5 | 94.05 | 68.887
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 251924.3 | 98315.7 | 153608.6 | 0 | 150238.1 | 77706.3 | 72531.8 | 0 | 59.6362 | 150238.1 | 77706.3 | 72531.8 | 0 | 59.6362
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 251924.3 | 98315.7 | 153608.6 | 0 | 150238.1 | 77706.3 | 72531.8 | 0 | 59.6362 | 150238.1 | 77706.3 | 72531.8 | 0 | 59.6362
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) | [7 empty] | 77637.2 | 0 | 77637.2 |  | 12485.8 |  | 12485.8 |  | 16.0822 | 12485.8 |  | 12485.8 |  | 16.0822
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12485.8 | 0 | 12485.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2) | [7 empty] | 174287.1 | 98315.7 | 75971.4 |  | 137752.3 | 77706.3 | 60046 |  | 79.0376 | 137752.3 | 77706.3 | 60046 |  | 79.0376
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 28410.6 | 0 | 28410.6 | 0 | 1684.6 | 0 | 1684.6 | 0 | 5.9295 | 1684.6 | 0 | 1684.6 | 0 | 5.9295
Подпрограмма "Туризм" | [7 empty] | 28410.6 | 0 | 28410.6 | 0 | 1684.6 | 0 | 1684.6 | 0 | 5.9295 | 1684.6 | 0 | 1684.6 | 0 | 5.9295
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары (Амазония) | [7 empty] | 28410.6 |  | 28410.6 |  | 1684.6 |  | 1684.6 |  | 5.9295 | 1684.6 |  | 1684.6 |  | 5.9295
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [7 empty] | 729980.2 | 292755.6 | 437224.6 | 0 | 235154.8 | 89076.6 | 146078.2 | 0 | 32.2139 | 235154.9 | 89076.6 | 146078.3 | 0 | 32.2139
Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | [7 empty] | 729980.2 | 292755.6 | 437224.6 | 0 | 235154.8 | 89076.6 | 146078.2 | 0 | 32.2139 | 235154.9 | 89076.6 | 146078.3 | 0 | 32.2139
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) | [7 empty] | 96773.5 | 0 | 96773.5 |  | 46288.8 |  | 46288.8 |  | 47.8321 | 46288.8 |  | 46288.8 |  | 47.8321
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 6) | [7 empty] | 14993.9 |  | 14993.9 |  | 4958.9 |  | 4958.9 |  | 33.0728 | 4958.9 |  | 4958.9 |  | 33.0728
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 13993.9 |  | 13993.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [6 empty] | 91252.8 | 0 | 91252.8 |  | 39628.5 |  | 39628.5 |  | 43.4272 | 39628.5 |  | 39628.5 |  | 43.4272
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 5) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (комплексного развития транспортной инфроструктуры Чебоксарской агломерации) | [6 empty] | 526960 | 292755.6 | 234204.4 |  | 144278.6 | 89076.6 | 55202 |  | 27.3794 | 144278.7 | 89076.6 | 55202.1 |  | 27.3794
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 211315.9 | 89448.2 | 120406.8 | 1460.9 | 28792.3 | 19827.18 | 8155.6 | 809.52 | 13.6252 | 28792.33 | 19827.2 | 8155.61 | 809.52 | 13.6253
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 185387.8 | 65022.2 | 118956.1 | 1409.5 | 12775.92 | 4729 | 7258.7 | 788.22 | 6.8915 | 12775.93 | 4729 | 7258.71 | 788.22 | 6.8915
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [7 empty] | 120165.8 | 60146.5 | 60019.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | [7 empty] | 60146.5 | 60146.5
обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | [7 empty] | 19046.4 |  | 19046.4
КУ ЧР Республиканская служба единого заказчика
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 2239 |  | 2239 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2239 |  | 2239 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3090.4 |  | 3090.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3090.4 |  | 3090.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4079.5 |  | 4079.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4079.5 |  | 4079.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3624 |  | 3624 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3624 |  | 3624 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3089.3 |  | 3089.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3089.3 |  | 3089.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3297.9 |  | 3297.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3297.3 |  | 3297.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики | [7 empty] | 3585 |  | 3585 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе: | [20 empty] | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3585 |  | 3585 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики | [7 empty] | 3699 |  | 3699 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3699 |  | 3699 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администарция Мариинско-Посадского района
строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г. Мариинский Посад | [7 empty] | 14268.8 |  | 14268.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [7 empty] | 40384.2 | 0 | 40384.2 | 0 | 4756.32 | 0 | 4184.9 | 571.42 | 11.7777 | 4756.32 | 0 | 4184.9 | 571.42 | 11.7777
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администарция Янтиковского района
строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | 10377,13/50636,26 (III кв. 2015 г) | ООО "Селара" , г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 27 | ООО "Эколос-ПроектСтрой", 6311135876, Самарская обл., г Самара, ул Набережная реки Самары, 1, комната 126, генеральный директор - Медведева Мария Юрьевна | 203212100100221210100100310014221414, контракт от 25.05.2020 № 4 | 42509.7 | 25.05.2020-30.09.2020 | 40384.2 |  | 40384.2 |  | 4756.32 |  | 4184.9 | 571.42 | 11.7777 | 4756.32 |  | 4184.9 | 571.42 | 11.7777
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" | [7 empty] | 9575.2 | 4875.7 | 4699.5 | 0 | 4922.5 | 4729 | 193.5 | 0 | 51.4088 | 4922.51 | 4729 | 193.51 | 0 | 51.409
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 8736,94/64434,01(III кв. 2016 ) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 01.07.2019 | 58824.6 | 01.07.2020-30.10.2020 | 5075.2 | 4875.7 | 199.5 |  | 4922.5 | 4729 | 193.5 | 0 | 96.9913 | 4922.51 | 4729 | 193.51 |  | 96.9914
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 1500 |  | 1500
в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500
строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 1500 |  | 1500
в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | [7 empty] | 15262.6 | 0 | 13853.1 | 1409.5 | 3097.1 | 0 | 2880.3 | 216.8 | 20.2921 | 3097.1 | 0 | 2880.3 | 216.8 | 20.2921
администрация Красноармейского района
газоснабжение жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО "СТМ" | 26.05.2020 г. | 3097.1 |  | 3383.1 |  | 3123.1 | 260 | 3097.1 |  | 2880.3 | 216.8 | 91.5462 | 3097.1 |  | 2880.3 | 216.8 | 91.5462
администрация Цивильского района | [13 empty] | 3454.6
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики | [7 empty] | 6997.3 |  | 6997.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, поселок Сосновка, мкр. Октябрьский | [7 empty] | 4882.2 |  | 3732.7 | 1149.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 25928.1 | 24426 | 1450.7 | 51.4 | 16016.38 | 15098.18 | 896.9 | 21.3 | 61.7723 | 16016.4 | 15098.2 | 896.9 | 21.3 | 61.7724
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 5059.7 | 4756.1 | 282.3 | 21.3 | 41.3432 | 5059.7 | 4756.1 | 282.3 | 21.3 | 41.3432
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 5059.7 | 4756.1 | 282.3 | 21.3 |  | 5059.7 | 4756.1 | 282.3 | 21.3 | 41.3432
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Красноармейского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция системы газоснабжения се-ла Красноармейское с учетом перспектив-ного развития и переводом многоквартир-ных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения |  |  |  | ООО "ПромТехСтройСервис" | от 25.05.2020 г. | 11932.3 | до 22 августа 2020 г. | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 5059.7 | 4756.1 | 282.3 | 21.3 | 41.3432 | 5059.7 | 4756.1 | 282.3 | 21.3 | 41.3432
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 13689.8 | 12922 | 767.8 | 0 |  | 10342.08 | 614.6 | 0 | 0 |  | 10342.1 | 614.6 | 0 | 0
в том числе:
администрация Аликовского района
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы |  | 20019 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | №32102420664 19 000007, от 20.05.2019 № 33 | 14076.68 | 2020-08-03 | 599 | 564.8 | 34.2 |  | 599 | 564.8 | 34.2 |  | 100 | 599 | 564.8 | 34.2 |  | 100
администрация Чебоксарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная с. Янгильдино |  |  |  | ООО "Альянсволгастрой" | контракт от 26.05.2020 г. | 10131.2 | до 09.07.2020 г. | 9295 | 8774.1 | 520.9 |  | 9295 | 8774.1 | 520.9 | 0 | 100 | 9295 | 8774.1 | 520.9 |  | 100
водопроводная сеть д. Крикакасы |  |  |  | ООО "Альбатрос" | контракт от 18.05.2020 г. | 3465.2 | до 31.12.2020 г. | 3795.8 | 3583.1 | 212.7 |  | 1062.68 | 1003.18 | 59.5 |  | 27.9962 | 1062.7 | 1003.2 | 59.5 |  | 27.9967
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 26141.71 | 19594.3 | 6272.4 | 275.01 | 20569.12 | 17900.7 | 2429.4 | 239.02 | 78.6831 | 20569.13 | 17900.7 | 2429.4 | 239.03 | 78.6832
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 26141.71 | 19594.3 | 6272.4 | 275.01 | 20569.12 | 17900.7 | 2429.4 | 239.02 | 78.6831 | 20569.13 | 17900.7 | 2429.4 | 239.03 | 78.6832
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [7 empty] | 26141.71 | 19594.3 | 6272.4 | 275.01 | 20569.12 | 17900.7 | 2429.4 | 239.02 | 78.6831 | 20569.13 | 17900.7 | 2429.4 | 239.03 | 78.6832
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | [7 empty] | 2951.91 | 1888.9 | 1050.7 | 12.31 | 1796.97 | 1683.8 | 102.2 | 10.97 | 60.8748 | 1796.97 | 1683.8 | 102.2 | 10.97 | 60.8748
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево |  | 17644.13 | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 27.05.2019 № 15 ИКЗ 193210800668221080100100070014211244 | 14005.63 | 2019 - до 01.08.2020 | 2951.91 | 1888.9 | 1050.7 | 12.31 | 1794.41 | 1683.8 | 102.2 | 8.41 | 60.7881 | 1794.41 | 1683.8 | 102.2 | 8.41 | 60.7881
администрация Канашского района
Обустройство объектами инженерной ин-фраструктуры и благоустройство площа-док, расположенных на сельских террито-риях, под компактную жилищную застрой-ку | [7 empty] | 23189.8 | 17705.4 | 5221.7 | 262.7 | 18772.15 | 16216.9 | 2327.2 | 228.05 | 80.95 | 18772.16 | 16216.9 | 2327.2 | 228.06 | 80.9501
в том числе:
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (32 ед.) по ул. Мира, выселок Лесной |  | 1054.59 | ООО "Агротехпроект", г.Чебоксары, пр. Яковлева 19, офис 402; директор Иванов Николай Борисович | ООО «Строительная компания-Лерон»; ИНН 2114003552, адрес: Чувашская Республика, пгт. Урмары, ул. Калинина, д.5, директор Лебедева Анна Сергеевна | от 25.05.2020 № 3; ИКЗ: 203210600631021060100100090034322414 | 893.3265 | 2020 г. | 895.4 | 690.6 | 191.8 | 13 | 893.3 | 690.6 | 191.8 | 10.9 | 99.7655 | 893.31 | 690.6 | 191.8 | 10.91 | 99.7666
строительство автомобильной дороги по улице Мира, выселок Лесной |  | 28353.14 | ООО "Дортехпроект", ИНН: 2130049113; г.Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 80, кв.100, Директор: Орлова Светлана Алексеевна | ООО «Ибресинское ДРСУ», ИНН 2105006187, адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Маресьева, дом 3, офис 1, директор Николаев Владимир Александрович | от 28.05.2020 № 2, ИКЗ: 203210600631021060100100100024211414 | 22329.4598 | 2020-2021 гг. | 22294.4 | 17014.8 | 5029.9 | 249.7 | 17878.85 | 15526.3 | 2135.4 | 217.15 | 80.1944 | 17878.85 | 15526.3 | 2135.4 | 217.15 | 80.1944
ЭКОЛОГИЯ, всего | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 201066.2 | 198828.5 | 2118.4 | 119.3 | 58.7652 | 201066.24 | 198828.5 | 2118.4 | 119.34 | 58.7652
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 201066.2 | 198828.5 | 2118.4 | 119.3 | 58.7652 | 201066.24 | 198828.5 | 2118.4 | 119.34 | 58.7652
Подпрограмма "Строительство и рекон-струкция (модернизация) очистных со-оружений централизованных систем во-доотведения" | [7 empty] | 342151.9 | 338441.1 | 3381.1 | 329.7 | 201066.2 | 198828.5 | 2118.4 | 119.3 | 58.7652 | 201066.24 | 198828.5 | 2118.4 | 119.34 | 58.7652
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 375899.96 | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | № 2213013525019000036, № 73 от 23.07.2019 | 406643.79 | 31.12.2020 | 177307 | 175244.6 | 2062.4 |  | 141404.6 | 139761.5 | 1643.1 | 0 | 79.7513 | 141404.6 | 139761.5 | 1643.1 | 0 | 79.7513
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 38852,2 / 236859,67 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0115200001119001589_83507 от 19.07.2019 | 242122.852 | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 138839.6 | 137451.2 | 1110.7 | 277.7 | 59661.6 | 59067 | 475.3 | 119.3 | 42.9716 | 59661.64 | 59067 | 475.3 | 119.34 | 42.9716
строительство ливневых очистных соору-жений в мкр. "Волжский-1, -2" г. Чебокса-ры в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 44680 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. | ООО «Центржилстрой» | № 0815300003220000468_83507 | 41800 | 2020-2021 (30.11.2021) | 26005.3 | 25745.3 | 208 | 52