## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-февраль 2020 года
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Код целевой статьи | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование) финансирование, доведенное Минфином Чувашии, тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 4625036.25 | 3064231.2 | 1524258.8 | 36546.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1321142.3 | 1179852.8 | 127558.2 | 13731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
культура |  |  |  |  | 700382.8 | 664636.5 | 35746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
здравоохранение |  |  |  |  | 174075.9 | 32327.6 | 141748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
социальная политика |  |  |  |  | 108569.5 | 107483.8 | 1085.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
жилищное строительство |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 437557.55 | 23734.7 | 391285.6 | 22537.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1247430.3 | 497444.1 | 749986.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 259561.5 | 200833.3 | 58728.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сельское хозяйство |  |  |  |  | 24508.7 | 19477.3 | 5031.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
экология |  |  |  |  | 341807.7 | 338441.1 | 3088.9 | 277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1321142.3 | 1179852.8 | 127558.2 | 13731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | А200000000 |  |  |  | 617756.3 | 1179852.8 | 127558.2 | 13731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | А210000000 |  |  |  | 617756.3 | 600721.1 | 14001.3 | 3033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" |  |  |  |  | 67369.6 | 66696 | 336.8 | 336.8
администрация Козловского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района" |  |  |  |  | 57454.6 | 56880 | 287.3 | 287.3
администрация Мариинско-Посадского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района" |  |  |  |  | 62626.2 | 62000 | 313.1 | 313.1
администрация Цивильского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" |  |  |  |  | 67369.8 | 66696 | 336.9 | 336.9
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары" |  | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. |  | 2020 год | 89686.3 | 88789.5 | 448.4 | 448.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" |  |  |  |  | 81227.1 | 80414.9 | 406.1 | 406.1
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары (II очередь)" |  |  |  |  | 81227.1 | 80414.9 | 406.1 | 406.1
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 39 в мкр. 3 по ул.Б.Хмельницкого г.Чебоксары" |  |  |  |  | 49914.1 | 49414.9 | 249.6 | 249.6
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 24 в мкр. 5 по ул.Б.Хмельницкого г.Чебоксары" |  |  |  |  | 49914.1 | 49414.9 | 249.6 | 249.6
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 |  | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 |  | 2018-12-31 | 10967.4 |  | 10967.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  | 703386 | 579131.7 | 113556.9 | 10697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики | 874 07 02 Ц740419690 522 | ООО "Аркост" |  |  | 50500 | 50000 | 474.7 | 25.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | 874 0702 Ц740319730 522 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | 2020-06-30 | 81943.8 | 0 | 77027.2 | 4916.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Моргаушского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | 874 07 02 Ц7403R5204 522 | ООО "Проект-Холдинг" |  |  | 68401.6 | 67731.1 | 636.3 | 34.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | 874 0702 Ц74E1R520А 522 | ООО "СКИМ" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 01.06.2020 | 502540.6 | 461400.6 | 35418.7 | 5721.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 700382.8 | 664636.5 | 35746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | Ц400000000 |  |  |  | 700382.8 | 664636.5 | 35746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | Ц410000000 |  |  |  | 174850.9 | 164636.5 | 10214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г.Чебоксары", Чувашская Республика | 857 0801 Ц4112А0143 414 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | ООО "Спецстрой", ИНН 7841394540, г.Санкт-Петербург, ул.Набережная Обводного канала, д.191, лит.А, офис 12 | 2019-2020 | 105106.4 | 98800 | 6306.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Вурнарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района |  |  |  |  | 29108.4 | 27493.9 | 1614.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Хучель, ул. Школьная, д. 2 | 857 0801 Ц9902R5676 522 |  |  |  | 14484.5 | 13656.4 | 828.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная, д. 39 в с.Янгильдино Чебоксарского района |  |  |  |  | 26151.6 | 24686.2 | 1465.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" | Ц440000000 |  |  |  | 525531.9 | 500000 | 25531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | 857 0412 Ц4403R1109 522 |  |  |  | 525531.9 | 500000 | 25531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря |  | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | май 2020 года | 92209.9 | 86678 | 5531.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади |  | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | 2021-11-15 | 433322 | 413322 | 20000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 174075.9 | 32327.6 | 141748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | Ц200000000 |  |  |  | 174075.9 | 32327.6 | 141748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Ц210000000 |  |  |  | 159075.9 | 32327.6 | 126748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция главного лечебного корпуса бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  | 95793.9 |  | 95793.9
строительство лечебного корпуса - пристроя к существующему главному лечебному корпусу БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр. Московский |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
строительство блочно-модульной котельной филиала " Красноармейская центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7 |  |  |  |  | 700 |  | 700
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 700 |  | 700
строительство блочно-модульной котель-ной Урмарского отделения БУ "Республи-канский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии, Урмарский район, д. Арабоси, ул.Больничная, д. 1 |  | ООО "ГАЗСЕРВИС" ИНН2128048673, г.Чебоксары, бульвар Приволжский, д. 4/1 |  |  | 2412.6 |  | 2412.6
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 | 855 09 01 Ц211619640 464 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | 2019-06-20 | 6215.3 | 0 | 6215.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ ЧР "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Сенокаева Елена Евгеньевна |  | 03.10.2019 | 6300 |  | 6300 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек | 832 0902 Ц21N116760 414 |  |  |  | 32654.1 | 32327.6 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Асхва Канашского района |  |  |  |  | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Вурман-Янишево Канашского района |  |  |  |  | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кармамеи Канашского района |  |  |  |  | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кабаново Шумерлинского района |  |  |  |  | 5442.4 | 5388 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Малое Карачкино Ядринского района |  |  |  |  | 5442.3 | 5387.9 | 54.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Новое Арланово Яльчикского района |  |  |  |  | 5442.5 | 5388 | 54.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | Ц230000000 |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство пристроя к городскому перинатальному центру БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 437557.55 | 23734.7 | 391285.6 | 22537.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | Ц500000000 |  |  |  | 437557.55 | 23734.7 | 391285.6 | 22537.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | Ц510000000 |  |  |  | 437557.55 | 23734.7 | 391285.6 | 22537.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция футбольного поля при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 32010 |  | 32010
администрация Аликовского района
строительство объекта "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики" |  |  |  |  | 118058.11 | 23734.7 | 89667.2 | 4656.21
администрация Козловского района
строительство футбольного поля в г. Коз-ловка Козловского района Чувашской Рес-публики |  |  |  |  | 32000 |  | 30080 | 1920
администрация Комсомольского района
строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 32000 |  | 30080 | 1920
администрация Красноармейского района
строительство футбольного поля в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 32000 |  | 29760 | 2240
администрация Красночетайского района
строительство футбольного поля в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 32000 |  | 30400 | 1600
администрация Моргаушского района
строительство футбольного поля в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 32000 |  | 29760 | 2240
администрация Урмарского района
строительство футбольного поля в пгт.Урмары Урмарского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 32000 |  | 30400 | 1600
администрация Чебоксарского района
строительство футбольного поля в Чебоксарском районе Чувашской Республики |  |  |  |  | 32000 |  | 29760 | 2240
Ядринская районная администрация
cтроительство объекта "Стадион-площадка при муниципальном бюджетном общеобра-зовательном учреждении "Средняя обще-образовательная школа № 2", Россия, Чу-вашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа" |  |  |  |  | 31166.99 |  | 28985.3 | 2181.69
администрация Яльчикского района
строительство стдиона-площадки в с.Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 32322.45 |  | 30383.1 | 1939.35
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 108569.5 | 107483.8 | 1085.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | Ц300000000 |  |  |  | 108569.5 | 107483.8 | 1085.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Старшее поколение" | Ц310000000 |  |  |  | 108569.5 | 107483.8 | 1085.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района |  | ООО "ПИ "СУВАРСТРОЙПРОЕКТ" ИНН 2129041303, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52б, офис 6, генер. директор Захаров Владимир Алексеевич |  |  | 108569.5 | 107483.8 | 1085.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | А200000000 |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | А210000000 |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 832 0501 А21F318320 522 |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1247430.3 | 497444.1 | 749986.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | А200000000 |  |  |  | 76707.9 | 76093 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | А210000000 |  |  |  | 76707.9 | 76093 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйство Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство объекта "Автомобильная до-рога № 1 в микрорайоне № 2 жилого райо-на "Новый город" г. Чебоксары" |  |  |  |  | 22903.5 | 22719.9 | 183.6
строительство объекта "Автомобильная до-рога по улице Новогородская в микрорай-оне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" |  |  |  |  | 53804.4 | 53373.1 | 431.3
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 |  |  |  | 265407.8 | 98315.7 | 167092.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 |  |  |  | 265407.8 | 98315.7 | 167092.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) | 831 0409 Ц990216600 414 |  |  |  | 141280 | 0 | 141280 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы | 831 0409 Ц990216600 414 |  |  |  | 11050 | 0 | 11050 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2) | 831 0409 Ц990216640 522 |  |  |  | 124127.8 | 98315.7 | 25812.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | Ч200000000 |  |  |  | 905314.6 | 323035.4 | 582279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Ч210000000 |  |  |  | 905314.6 | 323035.4 | 582279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) | 831 0409 Ч210314220 522 |  |  |  | 110000 | 0 | 110000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | 831 0409 Ч210314221 522 | АО "Институт проектирования транспортных сооружений" ИНН 1661008459 420032, г. Казань, ул.Краснококшайская, д. 69/12, офис 202 |  | 2019-12-31 | 62680.9 | 0 | 62680.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы | 831 0409 Ч210314221 522 |  |  |  | 62680.9 | 0 | 62680.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 6) |  |  |  |  | 11000 |  | 11000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11000 |  | 11000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) | 831 0409 Ч21R1R3932 414 |  |  |  | 90670 | 0 | 90670 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 5) | 831 0409 Ч21R1R3933 414 |  |  |  | 581463.7 | 323035.4 | 258428.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | 831 0409 Ч21R217270 414 | ООО "НПФ "Эскиз" (г.Новочебоксарск) |  |  | 49500 | 0 | 49500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 259561.5 | 200833.3 | 58728.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | А100000000 |  |  |  | 224744.8 | 175299.2 | 49445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | А110000000 |  |  |  | 47837 | 0 | 47837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администарция Янтиковского района
строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 47837 |  | 47837
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" |  |  |  |  | 176907.8 | 175299.2 | 1608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | 832 0502 А13G5R2432 522 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | 2020-12-31 | 20987.5 | 20788 | 199.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация
водоснабжение г. Ядрин |  |  |  |  | 123314.3 | 122166.6 | 1147.7
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово | 832 0502 А13G5R2431 522 | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" ИНН 2130017760, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. | 2020-07-31 | 32606 | 32344.6 | 261.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чу-вашской Республике доступным и ком-фортным жильем" |  |  |  |  | 7766.2 | 0 | 7766.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная под-держка строительства жилья в Чуваш-ской Республике" |  |  |  |  | 7766.2 | 0 | 7766.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архи-тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Моргаушского района
строительство объектов инженерной ин-фраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, располо-женных возле деревни Чурикасы Кадика-синского сельского поселения (электро-снабжение) |  |  |  |  | 5144.7 |  | 5144.7
строительство объектов инженерной ин-фраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, располо-женных возле деревни Чурикасы Кадика-синского сельского поселения (наружный газопровод) |  |  |  |  | 2621.5 |  | 2621.5
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 |  |  |  | 27050.5 | 25534.1 | 1516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 |  |  |  | 27050.5 | 25534.1 | 1516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 832 0502 Ц9902R5673 522 |  |  |  | 12186.9 | 11504 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Красноармейского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция системы газоснабжения се-ла Красноармейское с учетом перспектив-ного развития и переводом многоквартир-ных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения |  |  |  |  | 12186.9 | 11504 | 682.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие водоснабжения в сельской мест-ности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 14863.6 | 14030.1 | 833.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Аликовского района
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы |  | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | 2020-08-03 | 599 | 564.8 | 34.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная с. Янгильдино |  |  |  |  | 9295 | 8774.1 | 520.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
водопроводная сеть д. Крикакасы |  |  |  |  | 4969.6 | 4691.2 | 278.4
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 24508.7 | 19477.3 | 5031.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 |  |  |  | 24508.7 | 19477.3 | 5031.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 |  |  |  | 24508.7 | 19477.3 | 5031.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 882 0405 Ц9902R5675 522 |  |  |  | 2003.5 | 1888.9 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево |  | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | до 01.08.2020 | 2003.5 | 1888.9 | 114.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
обустройство объектами инженерной ин-фраструктуры и благоустройство площа-док, расположенных на сельских террито-риях, под компактную жилищную застрой-ку |  |  |  |  | 22505.2 | 17588.4 | 4916.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе:
администрация Канашского района
электроснабжение комплекса индивиду-альных жилых домов (32 ед.) по ул. Мира, выселок Лесной |  | ООО "Агротехпроект", г.Чебоксары, пр. Яковлева 19, офис 402; директор Иванов Николай Борисович |  |  | 1366.2 | 1067.7 | 298.5
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (32 ед.) по ул. Мира, выселок Лесной |  | ООО "Агротехпроект", г.Чебоксары, пр. Яковлева 19, офис 402; директор Иванов Николай Борисович |  |  | 1042.6 | 814.8 | 227.8
строительство автомобильной дороги по улице Мира, выселок Лесной |  | ООО "Дортехпроект", ИНН: 2130049113; г.Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 80, кв.100, Директор: Орлова Светлана Алексеевна |  |  | 20096.4 | 15705.9 | 4390.5
ЭКОЛОГИЯ, всего |  |  |  |  | 341807.7 | 338441.1 | 3088.9 | 277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  | 341807.7 | 338441.1 | 3088.9 | 277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство и рекон-струкция (модернизация) очистных со-оружений централизованных систем во-доотведения" |  |  |  |  | 341807.7 | 338441.1 | 3088.9 | 277.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 832 06 02 Ч34G6R0131 414 | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | 31.12.2020 | 177014.8 | 175244.6 | 1770.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 850 06 02 Ч34G6R0132 522 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 138839.6 | 137451.2 | 1110.7 | 277.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство ливневых очистных соору-жений в мкр. "Волжский-1, -2" г. Чебокса-ры в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод |  |  |  |  | 25953.3 | 25745.3 | 208
0