**План мероприятий («дорожная карта») по проведению государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства**

**(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест,**

 **единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель промышленности, энергетики,**

**транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,**

**земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения**

**и подготовительного периода по кадастровой оценке земель населенных пунктов на 2018 год**

1. **План мероприятий проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства**

**(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест,**

 **единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель промышленности, энергетики,**

**транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,**

**земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения**

| №№п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочный срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение государственной кадастровой оценки |
| 1.1. | Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости, осуществляемая бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке | До 01 апреля 2018 г. | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.1.1. | Направление перечней в органы местного самоуправления и согласование видов использования объектов недвижимости | До 28 марта 2018 г. | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста ЧувашииОрганы местного самоуправления Чувашской Республики |
| 1.1.2. | Обсуждение на заседании рабочей группы по вопросам актуализации кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения на территории Чувашской Республики в 2018 году предварительных результатов государственной кадастровой оценки в отношении- объектов капитального строительства, расположенных на территории городов Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаша, Шумерля, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского районов;- земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Канашского, Моргаушского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского районов. | 29 марта 2018 г. | Минюст ЧувашииБУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.1.3. | Направление обобщенного перечня в уполномоченный орган и согласование видов использования объектов недвижимости | До 05 апреля 2018 г. | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста ЧувашииМинюст Чувашии |
| 1.2. | Размещение результатов обработки перечня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | До 05 апреля 2018 г. | Минюст Чувашии |
| 1.3. | Направление запросов в организации с целью получения недостающей информации об объектах недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости, Сбор, обработка, систематизация информации об объектах недвижимости, в том числе деклараций о характеристиках объектов недвижимости | До 01 апреля 2018 г. | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.4. | Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков предварительных результатов государственной кадастровой оценки в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, отнесенных к категории земель промышленности и иного специального назначения (по пилотным муниципальным образованиям) | 17 апреля 2018 г. | Минюст ЧувашииБУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.5. | Определение кадастровой стоимости и составление промежуточных отчетных документов (проектов отчетов)  | До 20 мая 2018 г | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.6. | Размещение промежуточных отчетных документов (проектов отчетов) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в Росреестр сведений о месте их размещения и промежуточных отчетных документов (проектов отчетов) на электронном носителе в форме электронного документа для проверки на соответствие требованиям к отчету | В течение 3 рабочих дней со дня составления промежуточного отчета  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.7. | Устранение выявленных Росреестром несоответствий требованиям к отчету и предоставление исправленных промежуточных отчетных документов для повторной проверки | В течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.8. | Информирование о размещении промежуточных отчетных документов и порядке, сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам | В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Росреестра о соответствии проекта отчета требованиям к отчету | Минюст Чувашии |
| 1.9. | Получение, обработка замечаний к промежуточным отчетным документам | В течение 50 дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии совместно с Минюстом Чувашии |
| 1.10. | Проверка промежуточной отчетной документации и пересчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в отношении которых не было представлено замечания, если выявлена необходимость такого пересчета | В течение 50 дней со дня размещения сведений и материаловв фонде данных государственной кадастровой оценки | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.11. | Размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновленных промежуточных отчетных документов, информации о кадастровых номерах объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен пересчет кадастровой стоимости, отражающей описание проведенного пересчета кадастровой стоимости каждого из объектов недвижимости с обоснованием учета замечания к промежуточным отчетным документам, а также размещение информации о поступивших замечаниях к промежуточным отчетным документам, которые не были учтены, с соответствующим обоснованием отказа в их учете. | Не реже чем один раз в пять дней в течение срока размещения промежуточных отчетных документов | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.12. | Обсуждение на заседании рабочей группы по вопросам актуализации кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения на территории Чувашской Республики в 2018 году предварительных результатов государственной кадастровой оценки в отношении объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.  | 10 августа 2018 г. | Минюст ЧувашииБУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.13. | Составление отчета, включающего в себя справку, содержащую информацию обо всех учтенных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчетным документам с обоснованием их учета или отказа в их учете или об отсутствии замечаний к промежуточным отчетным документам, а также об исправлении выявленных Росреестром нарушений требований к отчету | В течение 10 дней после истечения срока предоставления замечаний, **но не позднее 10 августа 2018 г.** | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.14. | Направление отчета на электронном носителе в форме электронного документа в Росреестр | В течение трех рабочих дней со дня составления отчета, **но не позднее 14 августа 2018 г.** | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.15. | Устранение выявленных нарушений в случае получения предписания Росреестра и направление в Росреестр отчета на электронном носителе в форме электронного документа для проведения повторной проверки | В течение десяти рабочих дней со дня получения предписания об устранении выявленных нарушений и направление в течение трех рабочих дней, **но не позднее 28 сентября 2018 г.** | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.16. | Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков предварительных результатов государственной кадастровой оценки в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, отнесенных к категории земель промышленности и иного специального назначения  | 04 октября 2018 г. | Минюст ЧувашииБУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.17. | Направление в Минюст Чувашии три экземпляра отчета на электронном носителе в форме электронного документа и одну копию отчета на бумажном носителе | В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления Росреестра об отсутствии нарушений, **но не позднее 15 октября 2018 г.** | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| **2** | **Утверждение результатов определения кадастровой стоимости** |
| 2.1. | Утверждение содержащихся в отчете результатов определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости | В течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета, **но не позднее 24 октября 2018 г.** | Минюст Чувашии |
| 2.2. | Официальное опубликование акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и информирование о его принятии | В течение тридцати рабочих дней со дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, **но не позднее 26 ноября 2018 г.** | Минюст Чувашии |
| 2.3. | Направление в Росреестр копии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу) и составленного на электронном носителе в форме электронного документа отчета для размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;в Управление Росреестра по Чувашской Республике копии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости  | В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, **но не позднее 1 декабря 2018 г.** | Минюст Чувашии |

1. **План мероприятий проведения подготовительного периода государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ориентировочный срок выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **Определение ценообразующих факторов земельных участков** |  |   |
| 1.1. | Определение ценообразующих факторов, характеризующих макроэкономическую среду земельных участков на основе проведенного анализа информации  | 01.11.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.2. | Определение ценообразующих факторов, характеризующих непосредственное окружение и сегмент рынка земельных участков | 01.11.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 1.3. | Определение ценообразующих факторов, характеризующих земельные участки | 01.11.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| **2** | **Первичная группировка объектов недвижимости на основе сегментации объектов недвижимости** |  |   |
|  | ***Обработка информации, содержащейся в Перечне земельных участков из земель населенных пунктов*** |  |   |
| 2.1. | Формирование перечней в разрезе муниципальных образований по категориям в формате \*\*хls, xlsx | 23.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.2. | Выявление земельных участков, в отношении которых отсутствует вид использования | 23.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.3. | Проверка земельных участков, в отношении которых отсутствует вид использования, с перечнем земельных участков, кадастровая стоимость которых оспорена в установленном порядке | 28.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.4. | Выявление земельных участков, в отношении которых отсутствуют какие-либо из обязательных параметров, имеются неточности. Формирование перечней в разрезе муниципальных образований по земельным участкам из земель населенных пунктов в формате .xls | 23.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.5. | Направление в Управление Росреестра по Чувашской Республике информации по уточняемым характеристикам | До 16.10.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.6. | Установление вида использования земельных участков из земель населенных пунктов на основе приложения №1 к Методическим указаниям. Дополнение Перечней в разрезе МО столбцами «Вид использования ОН» (фактически разрешенное использование) (вид использования указывается в соответствии с Приложением № 1 МУ) и «Источник информации о виде использования ОН»  | 10.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.7. | Подготовка перечней в муниципальные образования для подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 5 рабочих дней после выполнения п.2.6 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.8. | Направление перечней в муниципальные образования для подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 3 рабочих дней после выполнения п.2.7 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.9. | Подтверждение муниципальными образованиями видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 10 рабочих дней после выполнения п.2.8 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.10. | Обработка перечня земельных участков из земель населенных пунктов по данным муниципальных образований по уточнению видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 20 рабочих дней после выполнения п.2.9 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.11. | Подготовка перечней земельных участков из земель населенных пунктов в Минюст Чувашии для подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 5 рабочих дней после выполнения п.2.10 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.12. | Направление перечней земельных участков из земель населенных пунктов в Минюст Чувашии для подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 2 рабочих дней после выполнения п.2.11 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.13. | Обработка перечня земельных участков из земель населенных пунктов от Минюста Чувашии после подтверждения видов использования земельных участков из земель населенных пунктов | в течение 20 рабочих дней после выполнения п.2.12 Плана | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.14. | Дополнение Перечней в разрезе муниципальных образований столбцами «Основные характеристики объекта недвижимости» и «Источник информации об основных характеристиках объектов недвижимости» | 30.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.15. | Группировка земельных участков на основе сегментации земельных участков | 30.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 2.16. | Вычленение уникальных земельных участков, в отношении которых методы массовой оценки не могут быть применены | 30.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| **3** | **Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов недвижимости** |  |   |
| ***3.1.*** | ***Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, характеризующих макроэкономическую среду земельных участков*** |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.1.1. | информация, характеризующая социально-экономическое состояние РФ |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 2017 года | 16.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 1 полугодия 2018 года | 14.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 2018 года | По плану 2019 года | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.1.2. | информация, характеризующая социально-экономическое состояние и тенденции развития Чувашской Республики |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 2017 года | 16.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 1 полугодия 2018 года | 14.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 2018 года | По плану 2019 года | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.1.3. | информация, характеризующая социально-экономическое состояние и тенденции развития муниципальных образований Чувашской Республики |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 2017 года | 16.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 1 полугодия 2018 года | 14.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | по итогам 2018 года | По плану 2019 года | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| ***3.2.*** | ***Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, характеризующих непосредственное окружение и сегмент рынка земельных участков*** |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.1. | Составление перечня ценообразующих факторов для земельных участков из земель населенных пунктов в разрезе муниципальных образований (*Примерный перечень ценообразующих факторов приведен в приложении №3 к МУ)* | 26.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.2. | Подготовка информации о ценообразующих факторах в семантическом виде в разрезе муниципальных образований и направление писем-запросов в муниципальные образования | 30.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.3. | Обработка ответов муниципальных образований в семантическом виде по ценообразующим факторам *(Анализ значений ценообразующих факторов на предмет полноты, достоверности и непротиворечивости)* | 31.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.4. | Подготовка материалов по ценообразующим факторам в семантическом виде в разрезе муниципальных образований в целях актуализации сведений на 01.01.2019 года | 22.12.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.5. | Подготовка информации о ценообразующих факторах в графическом виде в разрезе муниципальных образований  | до 01.09.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.6. | Составление цифровых тематических карт | до 01.09.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.7. | Подготовка информации в графическом изображении о ценообразующих факторах, определенных на основе цифровых тематических карт, основой которых является дежурные кадастровые карты  | до 01.09.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.8. | *Результатом собранной информации о ценообразующих факторах являются сведения в семантическом и графическом виде.* | до 01.10.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.9. | Составление обзора об экономических, социальных, экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость земельных участков |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.10 | по итогам 1 полугодия 2018 года | 21.08.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 3.2.11 | по итогам 2018 года | По плану 2019 года | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| **4** | **Сбор рыночной информации** |  |   |
|  | ***Сбор, обработка и анализ информации о рынке – земельных участков в разрезе типов земельных участков и сегментов земельных участков с формированием копий документов, подтверждающих подлинность собранной информации***  |  |   |
| 4.1. | Ведение обобщенных файлов анализа информации по аналогам в разрезе муниципальных образований с кодировкой рыночной информации | ежедневно | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.1.1. | Предложения - продажа | ежедневно | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.1.2. | Предложения - аренда | ежедневно | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.1.3. | Сделка-купля-продажа | ежедневно | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.1.4. | Сделка - аренда | ежедневно | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2. | Запрос и получение писем органов исполнительной власти и муниципальных образований о сделках | ежеквартально | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.1. | Запрос сведений по итогам 1 квартала | 16.04.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.2. | Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках | в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.3. | Запрос сведений по итогам 2 квартала | 07.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.4. | Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках | в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.5. | Запрос сведений по итогам 3 квартала | 09.10.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.6. | Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках | в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.7. | Запрос сведений по итогам 4 квартала | По плану 2019 г. | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.2.8. | Обработка полученных сведений муниципальных образований о сделках | в течение 5 рабочих дней после получения ответов муниципальных образований | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.3. | Присвоение каждому аналогу уникального идентификацинного номера в соответствии со схемой кадастрового деления | 13.06.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.3.1. | Присвоение каждому аналогу, сохраненному в формате .pdf или ином не редактируемом формате, уникального идентификационного номера и занесение его в форму сбора в формате .xls | 28.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.4. | Составление обзора состояния рынка недвижимости (в целом) и обзора сегментов рынка недвижимости и направление его в Росреестр |  | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.4.1 | по итогам 1 квартала 2018 года |  |   |
|  | в семантическом виде | 27.04.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | в графическом виде | 27.04.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.4.2 | по итогам 2 квартала 2018 года |  |   |
|  | в семантическом виде | 28.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | в графическом виде | 28.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.4.3 | по итогам 3 квартала 2018 года |  |   |
|  | в семантическом виде | 27.10.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | в графическом виде | 27.10.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 4.4.4 | по итогам 2018 года |  |   |
|  | в семантическом виде | По плану 2019 года | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
|  | в графическом виде | По плану 2019 года | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| **5** | **Сбор, обработка и учет информации о земельных участках, кадастровая стоимость которых была оспорена в установленном порядке** |  |   |
| 5.1. | Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 1 квартала | 03.04.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 5.2. | Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 2 квартала | 03.07.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 5.3. | Обработка информации об оспоренных объектах недвижимости | в течение 10 рабочих дней после получения сведений из Управления Росреестра по Чувашской Республике | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 5.4. | Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 3 квартала | 03.10.2018 | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 5.5. | Обработка информации об оспоренных объектах недвижимости | в течение 10 рабочих дней после получения сведений из Управления Росреестра по Чувашской Республике | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 5.6. | Запрос сведений в Управление Росреестра по Чувашской Республике по итогам 4 квартала | По плану 2019 г. | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 5.7. | Обработка информации об оспоренных объектах недвижимости | в течение 10 рабочих дней после получения сведений из Управления Росреестра по Чувашской Республике | БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |
| 6. | Рассмотрение на заседании Правительственной комиссии по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков предварительных результатов подготовительного периода по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов  | 04 октября 2018 г. | Минюст ЧувашииБУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии |