Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2012 г. N 180

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР  от 26.12.2012 [N 599](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129B8F177257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7306E578CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F), от 14.08.2013 [N 311](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38F8FA2FB8F77C7874AF69F8A6D025A201D2F5D35A9E7301E17391A6B7A98DD356DAC8A228A04D14X2eEF), от 24.12.2014 [N 470](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FAF02ABDF27C7874AF69F8A6D025A201D2F5D35A9E7307E27391A6B7A98DD356DAC8A228A04D14X2eEF),  от 10.05.2018 [N 178](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF329BFF575257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E079CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F), от 11.03.2020 [N 92](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E77DCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F)) |

В целях повышения эффективности и совершенствования контроля за результатами реализации государственных программ Чувашской Республики Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [Методику](#P32) оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E77ECEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92)

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.05.2012 N 180

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.12.2014 [N 470](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FAF02ABDF27C7874AF69F8A6D025A201D2F5D35A9E7307E27391A6B7A98DD356DAC8A228A04D14X2eEF),  от 10.05.2018 [N 178](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF329BFF575257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E07ACEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F), от 11.03.2020 [N 92](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E77FCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F)) |

1. Методика оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации государственных программ Чувашской Республики (далее - государственная программа) результативности выполнения подпрограмм государственных программ с использованием результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственных программ (подпрограмм государственных программ).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E770CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92)

2. Методика предусматривает проведение оценки эффективности государственных программ на основе комплексных и интегрального критериев оценки эффективности государственной программы (далее соответственно - комплексные критерии, интегральный критерий).

Комплексные критерии отражают основные характеристики государственной программы.

Интегральный критерий учитывает значения комплексных критериев с поправкой на весовой коэффициент.

3. Оценка эффективности государственной программы осуществляется в соответствии с комплексными [критериями](#P48), приведенными в табл. 1.

Таблица 1

Комплексные критерии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование комплексного критерия | Содержание комплексного критерия | Обозначение комплексного критерия | Весовой коэффициент комплексного критерия | Формула расчета комплексного критерия | Варианты значений комплексного критерия | Оценка комплексного критерия, баллов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формулировка цели государственной программы | соответствие цели государственной программы приоритетам государственной политики Чувашской Республики в сфере реализации государственной программы |  | 0,5 |  | цели государственной программы соответствуют приоритетам государственной политики Чувашской Республики в сфере реализации государственной программы | 5 |
| цели государственной программы не соответствуют приоритетам государственной политики Чувашской Республики в сфере реализации государственной программы | 0 |
| 2. | Формулировка задач государственной программы | соответствие целей подпрограмм государственной программы (далее - подпрограмма) задачам государственной программы |  | 0,4 |  | цели всех подпрограмм соответствуют задачам государственной программы | 5 |
| цели более половины подпрограмм соответствуют задачам государственной программы | 4 |
| цели половины и менее половины подпрограмм соответствуют задачам государственной программы | 2 |
| цели подпрограмм не соответствуют задачам государственной программы | 0 |
| 3. | Достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы | соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | К3 | 1 | К3 = Пф / Пп x 100%,  где:  Пф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы;  Пп - плановое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы.  Для нескольких целевых показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается среднее значение | от 80 до 100% и более | 5 |
| от 60 до 80% | 4 |
| от 40 до 60% | 3 |
| менее 40% | 0 |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E678CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92) | | | | | | | |
| 4. | Достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограмм | соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм | К4 | 0,8 | К4 = Иф / Ип x 100%,  где:  Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) подпрограммы;  Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора) подпрограммы.  Для нескольких целевых показателей (индикаторов) подпрограмм рассчитывается среднее значение | от 80 до 100% и более | 5 |
| от 60 до 80% | 4 |
| от 40 до 60% | 3 |
| менее 40% | 0 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E47BCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92) | | | | | | | |
| 5. | Соответствие реализации основных мероприятий подпрограммы целевым показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограмм) | каждое основное мероприятие подпрограммы направлено на достижение конкретного целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограмм) | К5 | 0,9 |  | для 80% и более основных мероприятий подпрограмм установлены отдельные целевые показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограмм) | 5 |
| для 50 - 80% основных мероприятий подпрограмм установлены отдельные целевые показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограмм) | 4 |
| для 50% и менее основных мероприятий подпрограмм установлены отдельные целевые показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограмм) | 2 |
| основным мероприятиям подпрограмм не соответствует ни один из целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) | 0 |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E37FCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92) | | | | | | | |
| 6. | Освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию государственной программы | соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон о бюджете) |  | 1 | где:  - кассовое исполнение средств республиканского бюджета Чувашской Республики;  - плановое значение в соответствии с законом о бюджете;  Э - экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики | от 90 до 100% | 5 |
| от 80 до 90% | 4 |
| от 50 до 80% | 3 |
| менее 50% | 1 |
| 7. | Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | соответствие плановых значений финансирования государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики суммам финансирования, утвержденным законом о бюджете |  | 0,5 | где:  - плановое значение в соответствии с утвержденной государственной программой;  - плановое значение в соответствии с законом о бюджете | плановые показатели ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики соответствуют показателям, установленным законом о бюджете | 5 |
| несоответствие плановых показателей ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики показателям, установленным законом о бюджете, не связанное с экономией средств республиканского бюджета Чувашской Республики | 2 |
| 8. | Корректировка целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) в отчетном году | при внесении изменений в государственную программу (подпрограммы) уточнены значения целевых показателей (индикаторов) | К8 | 0,7 |  | увеличение или отсутствие изменений значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) | 5 |
| снижение значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм), связанное с уменьшением объемов финансирования | 4 |
| снижение значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) без сокращения объемов финансирования | 0 |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E178CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92) | | | | | | | |
| 9. | Межведомственное взаимодействие в целях реализации государственной программы | в целях реализации государственной программы ответственный исполнитель государственной программы взаимодействует с соисполнителями государственной программы |  | 0,4 |  | у государственной программы имеются два и более соисполнителя государственной программы | 5 |
| у государственной программы имеется один соисполнитель государственной программы | 4 |
| государственной программой не предусмотрены соисполнители государственной программы | 3 |
| 10. | Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при реализации государственной программы (подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, Министерства финансов Чувашской Республики, Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике | в ходе реализации государственной программы (подпрограмм) выявлены нарушения |  | 1 |  | нарушений при реализации государственной программы (подпрограмм) не выявлено | 5 |
| выявлены нарушения при реализации государственной программы (подпрограмм) | 0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF329BFF575257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E07BCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 10.05.2018 N 178) | | | | | | | |
| 11. | Выполнение основных мероприятий подпрограмм | соответствие запланированных и выполненных основных мероприятий подпрограмм |  | 1 | где:  - количество выполненных основных мероприятий подпрограмм;  - количество запланированных основных мероприятий подпрограмм | от 90 до 100% и более | 5 |
| от 70 до 90% | 4 |
| от 50 до 70% | 3 |
| менее 50% | 1 |
| 12. | Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных государственной программой |  | 0,5 | где:  - количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде;  - количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде | от 70 до 100% и более | 5 |
| от 40 до 70% | 4 |
| менее 40% | 3 |
| государственной программой не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства | 4 |
| 13. | Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренным в государственной программе | своевременность корректировки объемов финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики объектов капитального строительства, создаваемых в рамках государственной программы |  | 0,4 | где:  - кассовое исполнение;  - плановое значение в соответствии с государственной программой | от 70 до 100% и более | 5 |
| от 30 до 70% | 4 |
| менее 30% | 3 |
| государственной программой не предусмотрены инвестиционные расходы | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307EF78CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92 с 01.01.2021 табл. 1 будет дополнена пунктом 14 следующего содержания:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | "14. | Результаты оценки эффективности налоговых расходов Чувашской Республики <\*> | в ходе реализации государственной программы выявлена результативность  предоставления налоговых льгот, предусмотренных мероприятиями государственной  программы | К14 | 1 |  | эффективность налоговых расходов имеется | 5 | | эффективность налоговых расходов отсутствует | 0 | | государственной программой не предусмотрены налоговые расходы | 4". | |

|  |
| --- |
| В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7306E778CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92 с 01.01.2021 табл. 1 будет дополнена сноской следующего содержания:  "<\*> При оценке комплексного критерия используются результаты оценки эффективности налоговых расходов Чувашской Республики за год, предшествующий году отчетности.". |

4. Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.

В зависимости от значения интегрального критерия определяется количественное [значение](#P301) оценки эффективности государственной программы (далее - количественное значение) (табл. 2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7306E77BCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92 с 01.01.2021 табл. 2 будет изложена в следующей редакции:  "Таблица 2  Количественное значение   |  |  | | --- | --- | | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы | | от 45 до 50 | высокоэффективная | | от 35 до 45 | эффективная | | от 25 до 35 | умеренно эффективная | | от 0 до 25 | неэффективная". | |

Таблица 2

Количественное значение

|  |  |
| --- | --- |
| Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы |
| от 40 до 45 | высокоэффективная |
| от 30 до 40 | эффективная |
| от 20 до 30 | умеренно эффективная |
| от 7 до 20 | неэффективная |

На основе количественного значения по каждой государственной программе Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в составе годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по согласованию с Министерством финансов Чувашской Республики в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение о сохранении на уровне плановых значений, установленных государственной программой, или о сокращении бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию государственной программы на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) и выполнения основных мероприятий подпрограмм.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 10.05.2018 [N 178](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF329BFF575257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E07DCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F), от 11.03.2020 [N 92](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7306E67ECEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F))

Количественные значения по каждой государственной программе подлежат корректировке с учетом уточненных сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год и в срок до 20 августа года, следующего за отчетным, представляются Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в Кабинет Министров Чувашской Республики в составе уточненного сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF329BFF575257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E07ECEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 10.05.2018 N 178; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF129BCF074257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7306E67FCEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 11.03.2020 N 92)

5. Руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, являющихся ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ, несут персональную ответственность за эффективность государственных программ, подпрограмм государственных программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы.

По итогам оценки эффективности государственных программ Кабинетом Министров Чувашской Республики может быть принято решение о премировании (депремировании) руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF122BCF674257EA730F4A4D72AFD16C7BC87579C7019E678DBF5F3FEX8e0F) Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. N 318 "О некоторых вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1F46D01D75F7DBB18FF38FCF329BFF575257EA730F4A4D72AFD16D5BCDF5B9E7307E070CEA3A2B8D5DC57C7D7A336BC4F162CXDe2F) Кабинета Министров ЧР от 10.05.2018 N 178)