|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение № 12  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 30 октября 2019 г. № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Акселерация | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД | | | | | | | Основной показатель | | 0,5100 | | | 01.04.2018 | | | 3,4960 | | | 4,9530 | | 6,5630 | | 9,4420 | | | 12,4740 | | 14,2370 | |
| К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ЕД | | | | | | | Основной показатель | | 21,0000 | | | 01.01.2018 | | | 29,0000 | | | 59,0000 | | 78,0000 | | 97,0000 | | | 115,0000 | | 135,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.  Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):  2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";  2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";  2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";  2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".  К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | | | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | В Чувашской Республике обеспечена реализация всехмер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднегопредпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациямиинфраструктуры, в одном месте. | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ  на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ  на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ  на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ  на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ  на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.  К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.  Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющихдеятельность на территории моногородов.К 2024 году в рамках программыподдержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП,осуществляющим деятельность на территории моногородов.В Чувашской Республикек 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана121 субъекту МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов. | | | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2019 - 32 ЕД  на 20.12.2020 - 5 ЕД  на 20.12.2021 - 18 ЕД  на 20.12.2022 - 24 ЕД  на 20.12.2023 - 24 ЕД  на 20.12.2024 - 18 ЕД | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.  Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:  в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;  в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;  в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.  Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | Обеспечен равный доступ субъектов МСП кгосударственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия повопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП ЧувашскойРеспублики, в том числе: бизнес-миссии предприятий Чувашской Республики,круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследованияв целях изучения зарубежных рынков, оказано содействие в приведении продукции всоответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация),в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и другихматериалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке имодернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. | | | | | | | | | | | | |
|
| на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД  на 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕД  на 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕД  на 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕД  на 20.12.2023 - 0.115 ТЫС ЕД  на 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | К2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услугсубъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правоваяподдержка, информационно-маркетинговая поддержка, в том числе с использованиемсервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, и иная предусмотренная региональнымзаконодательством, законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2019 - 2000 ЕД  на 20.12.2020 - 4000 ЕД  на 20.12.2021 - 6000 ЕД  на 20.12.2022 - 8000 ЕД  на 20.12.2023 - 10000 ЕД  на 20.12.2024 - 12000 ЕД | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | Обеспечен равный доступ субъектов МСП кгосударственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия повопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП ЧувашскойРеспублики, в том числе: бизнес-миссии предприятий Чувашской Республики,круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследованияв целях изучения зарубежных рынков, оказано содействие в приведении продукции всоответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация),в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и другихматериалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке имодернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. | | | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД  на 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕД  на 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕД  на 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕД  на 20.12.2023 - 0.115 ТЫС ЕД  на 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) | | | | 3,66 | | 3,10 | | | | 3,15 | | | 3,15 | | | | 2,27 | | | 2,27 | | 17,59 | | |
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 3,66 | | 3,10 | | | | 3,15 | | | 3,15 | | | | 2,27 | | | 2,27 | | 17,59 | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 3,66 | | 3,10 | | | | 3,15 | | | 3,15 | | | | 2,27 | | | 2,27 | | 17,59 | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | 1,78 | | 1,78 | | | | 1,78 | | | 1,78 | | | | 1,70 | | | 1,70 | | 10,55 | | |
| 1.2.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 1,78 | | 1,78 | | | | 1,78 | | | 1,78 | | | | 1,70 | | | 1,70 | | 10,55 | | |
| 1.2.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 1,78 | | 1,78 | | | | 1,78 | | | 1,78 | | | | 1,70 | | | 1,70 | | 10,55 | | |
| 1.2.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| 2.1 | | | | | | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):  2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";  2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";  2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";  2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".  К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | | | | 64,54 | | 16,01 | | | | 24,15 | | | 23,05 | | | | 52,42 | | | 26,67 | | 206,84 | | |
|
|
| 2.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 64,54 | | 16,01 | | | | 24,15 | | | 23,05 | | | | 52,42 | | | 26,67 | | 206,84 | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 64,54 | | 16,01 | | | | 24,15 | | | 23,05 | | | | 52,42 | | | 26,67 | | 206,84 | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.  Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | | | | 73,19 | | 8,46 | | | | 41,18 | | | 54,15 | | | | 54,65 | | | 41,11 | | 272,74 | | |
| 3.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 73,19 | | 8,46 | | | | 41,18 | | | 54,15 | | | | 54,65 | | | 41,11 | | 272,74 | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 73,19 | | 8,46 | | | | 41,18 | | | 54,15 | | | | 54,65 | | | 41,11 | | 272,74 | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:  в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;  в 2020 г. - 75 субъектов Российской | | | | 43,37 | | 11,56 | | | | 18,25 | | | 21,69 | | | | 24,34 | | | 24,34 | | 143,57 | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Федерации;  в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.  Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 4.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 43,37 | | 11,56 | | | | 18,25 | | | 21,69 | | | | 24,34 | | | 24,34 | | 143,57 | | |
| 4.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 43,37 | | 11,56 | | | | 18,25 | | | 21,69 | | | | 24,34 | | | 24,34 | | 143,57 | | |
| 4.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 186,55 | | 40,92 | | | | 88,52 | | | 103,82 | | | | 135,39 | | | 96,10 | | 651,29 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 186,55 | | 40,92 | | | | 88,52 | | | 103,82 | | | | 135,39 | | | 96,10 | | 651,29 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 186,55 | | 40,92 | | | | 88,52 | | | 103,82 | | | | 135,39 | | | 96,10 | | 651,29 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Антонова И. Н. | | | | | Первый заместитель министра | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 20 | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 50 | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Куратор | | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | | |
| 4 | | | | Администратор | | | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 50 | | | |
| К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Викторов В. О. | | | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 20 | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Участник регионального проекта | | | | Викторов В. О. | | | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 20 | | | |
|
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 50 | | | |
| 8 | | | | Участник регионального проекта | | | | Маслов А. В. | | | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 80 | | | |
| Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 50 | | | |
| 10 | | | Участник регионального проекта | | | | | Маслов А. В. | | | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 80 | | | |
| Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 50 | | | |
| 12 | | | | Участник регионального проекта | | | | Маслов А. В. | | | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 80 | | | |
| Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 50 | | | |
| 14 | | | | Участник регионального проекта | | | | Маслов А. В. | | | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | 80 | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:    - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок,  развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;    - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят развитие центра поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |