|  |
| --- |
| Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта |
| Краткое наименование региональногопроекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | Срок начала иокончания проекта | 20.02.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Михайлова Елена Геннадьевна, Заведующий сектором развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |
|  |
|  |
|  |  |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году |
| 1.2 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 50,0000 | 75,0000 | 100,0000 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.Протокол проектного комитетаСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021 |
| 1.1 | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. | 01.12.2021 | Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.Протокол проектного комитета |
| на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕДна 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕДна 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
|  |
| 2 | Собственные результаты |
| 2.1 | В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 | 01.12.2021 |  |
| на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТна 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 | Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ |
|  |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Михайлова Е. Г. | Заведующий сектором развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии  | Иванов П. В. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Руководитель проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 20 |
| 4 | Куратор | Моторин И. Б. | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | Николаев А. М. | 100 |
| В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» |  | 50 |
|  |
|  |
| 7 | Участник регионального проекта | Павлов Д. А. | главный специалист-эксперт сектора развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов П. В. | 10 |
| Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» |  | 50 |
|  |