|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 30 октября 2019 г. № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Условия для бизнеса | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | 28.01.2019 - 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта  1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | Тип показателя | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн. чел | | | | Основной показатель | 0,0000 | | 01.11.2018 | | 0,0000 | | 0,0060 | | 0,0130 | 0,0170 | | 0,0200 | 0,0230 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
| 1 | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | | 20.12.2024 | | Обеспечена реализация права предпринимателей наосуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. | | | | | | | | |
| на 20.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.2 | | | Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | | | | | | | 20.12.2024 | | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.3 | | | Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | | | | | | | 20.12.2024 | | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовуютехнику. | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.4 | | | Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | | | | | | | 20.12.2024 | | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.5 | | | Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | 20.12.2024 | | Применениена территории Чувашской Республики принятых федеральным законодательством иподзаконными актами единых подходов к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий иприменения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.6 | | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | | | | | | | 20.12.2024 | | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 0 - | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | | | | | | | 29.02.2020 | | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности втуристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. | | | | | | | | |
| на 29.02.2020 - 0 - | | | | | | |
| 1.8 | | | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе  38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | | | | | | | 20.12.2024 | | Расширен состав перечней государственного имуниципального имущества, предназначенного для предоставления в арендусубъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. | | | | | | | | |
|
| на 20.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.9 | | | Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | | | | | | | 20.12.2020 | | Применение нового налогового режима для самозанятых граждан на территории ЧувашскойРеспублики. | | | | | | | | |
| на 20.12.2020 - 0 - | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | | Внедрен на территории Чувашской Республики специальный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | | | | | | | 20.12.2020 | | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержкина цели развития своей деятельности. | | | | | | | | |
| на 20.12.2020 - 0 - | | | | | | |
| 1.11 | | | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | | | | | | | 20.12.2024 | | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре«Мой бизнес». | | | | | | | | |
| на 20.12.2024 - 0 - | | | | | | |
| 1.12 | | | Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | | | | | | | 20.12.2024 | | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходуна новый налоговый режим реализованкомплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. | | | | | | | | |
| на 20.12.2024 - 0 - | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | Антонова И. Н. | | | Первый заместитель министра | | | | | | Иванов П. В. | | | | 30 | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 50 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Руководитель проекта | | Антонова И. Н. | | | Первый заместитель министра | | | | | | Иванов П. В. | | | | 30 | | |
| 4 | | | Куратор | | Артамонов С. Г. | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 10 | | |
| 5 | | | Администратор | | Магомедова З. П. | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 50 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. О. | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 70 | | |
|
| Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. О. | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 70 | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. О. | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 70 | | |
|
| Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. О. | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 70 | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 50 | | |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. О. | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 70 | | |
|
| Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Григорьева С. Б. | | | Заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | | | | | Павлов К. Н. | | | | 70 | | |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 50 | | |
| Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 50 | | |
| Внедрен на территории Чувашской Республики специальный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 50 | | |
| 16 | | | Участник регионального проекта | | Маслов А. В. | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 20 | | |
| 17 | | | Участник регионального проекта | | Устинов А. Е. | | | Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 20 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Маслов А. В. | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 20 | | |
| Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. О. | | | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Антонова И. Н. | | | | 70 | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, которые в совокупности внесут существенный вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом к 2024 году составит 23000 единицы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |