|  |
| --- |
| Приложение № 4УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |
| Краткое наименование региональногопроекта | Условия для бизнеса | Срок начала иокончания проекта | 28.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |
|  |  |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта1 |
|  |
| Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн. чел  | Основной показатель | 0,0000 | 01.11.2018 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0130 | 0,0170 | 0,0200 | 0,0230 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства  | 20.12.2024 | Обеспечена реализация права предпринимателей наосуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| на 20.12.2024 - 0 - |
| 1.2 | Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику  | 20.12.2024 | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| на 31.12.2024 - 0 - |
| 1.3 | Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций  | 20.12.2024 | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовуютехнику. |
| на 31.12.2024 - 0 - |
| 1.4 | Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 20.12.2024 | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| на 31.12.2024 - 0 - |
| 1.5 | Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности  | 20.12.2024 | Применениена территории Чувашской Республики принятых федеральным законодательством иподзаконными актами единых подходов к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий иприменения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| на 31.12.2024 - 0 - |
| 1.6 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере  | 20.12.2024 | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| на 31.12.2024 - 0 - |
|  |
| 1.7 | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | 29.02.2020 | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности втуристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| на 29.02.2020 - 0 - |
| 1.8 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 20.12.2024 | Расширен состав перечней государственного имуниципального имущества, предназначенного для предоставления в арендусубъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
|
| на 20.12.2024 - 0 - |
| 1.9 | Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики.  | 20.12.2020 | Применение нового налогового режима для самозанятых граждан на территории ЧувашскойРеспублики. |
| на 20.12.2020 - 0 - |
|  |
| 1.10 | Внедрен на территории Чувашской Республики специальный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 20.12.2020 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержкина цели развития своей деятельности. |
| на 20.12.2020 - 0 - |
| 1.11 | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 20.12.2024 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре«Мой бизнес». |
| на 20.12.2024 - 0 - |
| 1.12 | Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 20.12.2024 | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходуна новый налоговый режим реализованкомплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. |
| на 20.12.2024 - 0 - |
|  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Руководитель проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 30 |
| 4 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 5 | Администратор | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
|  |
| Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 70 |
|
| Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 70 |
|
|  |
| Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 70 |
|
| Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 70 |
|
|  |
| Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 70 |
|
| Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьева С. Б. | Заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Павлов К. Н. | 70 |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики.  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Внедрен на территории Чувашской Республики специальный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 16 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 20 |
| 17 | Участник регионального проекта | Устинов А. Е. | Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | Антонова И. Н. | 20 |
|  |
| В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 20 |
| Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 70 |
|
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, которые в совокупности внесут существенный вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом к 2024 году составит 23000 единицы. |  |