|  |
| --- |
| Приложение № 9УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда |
| Краткое наименование региональногопроекта | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Колесников Александр Павлович, Заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Филиппова Ольга Юрьевна, Начальник отдела |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 года |
| 1.1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 года, ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 27.12.2018 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1.2 | Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования, ТЫС КРАСК | Основной показатель | 0,0000 | 27.12.2018 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс.человек к концу 2024 года (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс. человек к концу 2024 года |
| 2.1 | Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс.человек к концу 2024 года, ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 01.10.2018 | 325,0000 | 508,0000 | 712,0000 | 916,0000 | 916,0000 | 916,0000 |
| Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года |
| 3.1 | Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года, ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.10.2018 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами  |
| 4.1 | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами , ПРОЦ | Основной показатель | 50,0000 | 01.10.2018 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |
| Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году |
| 5.1 | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году, ПРОЦ | Основной показатель | 50,0000 | 01.10.2018 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проектаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены обновленные рекомендации по проведению мероприятий по обучению работников предприятий - участников национального проектаСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.04.2019 |
| 1.1 | По результатам проведенного в 2019 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта на 01.04.2019 - 1 УСЛ ЕД | 01.04.2019 |  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобожденияХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2019 года не менее чем в 31 субъекте Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 18,4 тыс.работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2019 годуК концу 2020 года не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 34,0 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2020 годуК концу 2021 года не менее чем в 57 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено 50,6 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2021 годуК концу 2022 года не менее чем в 71 субъекте Российской Федерации - участниках национального проекта обучено 67,2 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2022 годуК концу 2023 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 83,8 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2023 годуК концу 2024 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 100,4 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2024 годуСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
|
|
| 2.1 | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2019 - 325 ЧЕЛна 31.12.2020 - 508 ЧЕЛна 31.12.2021 - 712 ЧЕЛна 31.12.2022 - 916 ЧЕЛна 31.12.2023 - 916 ЧЕЛна 31.12.2024 - 916 ЧЕЛ |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В пилотных субъектах Российской Федерации усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрахХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрахСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020 |
| 1.1 | В субъектах Российской Федерации утверждены рекомендации по развитию системы планирования и прогнозирования баланса трудовых ресурсов | 01.03.2020 |  |
| на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализованы пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 годаСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1 | В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2019 - 0 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕДна 31.12.2023 - 1 ЕДна 31.12.2024 - 1 ЕД |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения0 |
| 1.1 | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения | 27,90 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 35,37 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 27,90 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 35,37 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 27,90 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 35,37 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН 0 |
| 2.1 | В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН | 39,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 39,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 39,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 67,37 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 74,85 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 67,37 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 74,85 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 67,37 | 1,38 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 74,85 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Филиппова О. Ю. | Начальник отдела |  | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Администратор | Филиппова О. Ю. | Начальник отдела |  | 40 |
| По результатам проведенного в 2019 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | Моторин И. Б. | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | Николаев А.М. | 1 |
| 6 | Участник регионального проекта | Филиппова О. Ю. | Начальник отдела |  | 40 |
| 7 | Участник регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Фомина Т.Е. | Начальник отдела  |  | 25 |
| В субъектах Российской Федерации утверждены рекомендации по развитию системы планирования и прогнозирования баланса трудовых ресурсов |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 10 | Участник регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 11 | Участник регионального проекта | Моторин И. Б. | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | Николаев А.М. | 1 |
| В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 13 | Участник регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 14 | Участник регионального проекта | Моторин И.Б. | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | Николаев А.М. | 1 |
| 15 | Участник регионального проекта | Филиппова О. Ю. | Начальник отдела |  | 40 |
| Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 17 | Участник регионального проекта | Фомина Т.Е. | Начальник отдела  |  | 25 |
| 18 | Участник регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра |  | 15 |
| 19 | Участник регионального проекта | Моторин И. Б. | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | Николаев А.М. | 1 |
| 20 | Участник регионального проекта | Филиппова О. Ю. | Начальник отдела |  | 40 |