Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской Республики

по стратегическому развитию

и проектной деятельности

от 21 марта 2019 г. № 2

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Экспорт услуг»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Международная кооперация и экспорт» |  |
| Наименование федерального проекта | Экспорт услуг |  |
| Краткое наименование проекта | Экспорт услуг | Срок начала и окончания проекта | 21.03.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта  | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Михайлова Е.Г., заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496)Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461)Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434)Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2018 г. № 502)Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 года № 531)Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2018 года №522)Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года № 599)Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 года № 402) |

2. Цель и показатели регионального проекта 1

млн. долл. США

|  |
| --- |
| Цель: обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в Чувашской Республике в размере 9,0 млн. долл. США путем создания условия для устойчивого долгосрочного экспорта услуг в Чувашской Республике |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Объем экспорта услуг – всего2 из них: | Основной | х | х | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,0 |
| 1.1 | Объем экспорта транспортных услуг | Дополнительный | х | х | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 1.2 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг  | Дополнительный | х | х | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 1.3 | Объем экспорта категория «Поездки»  | Дополнительный | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 1.4 | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | Дополнительный | х | х | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| 1.5 | Объем экспорта услуг категории «Строительство»  | Дополнительный | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 1.6 | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | Дополнительный | х | х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

1 Показатели доведены Министерством экономического развития Российской Федерации. Указанные показатели будут откорректированы после опубликования Банком России статистических данных за 2018 год по всем категориям услуг в разрезе субъектов Российской Федерации.

2 Согласно методике разработки федерального проекта, сумма основного показателя не совпадает с суммой дополнительных показателей в связи с тем, что в число дополнительных показателей не включены категории услуг, влияние на которые ограничено («Государственные услуги и услуги, не отнесенные к другим категориям», «Почтовые и курьерские услуги»)

3. Результаты регионального проекта

| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год** |
| *Результат федерального проекта:* Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США.*Характеристика результата федерального проекта:*Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США в соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима.  |
| 1.1 | Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | 21.03.2019 –31.12.2024 | Обеспечено развитие на территории Чувашской Республики экспорта услуг категории «Поездки» и достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 0,4 млн. долл. США |
| *Результат федерального проекта:* Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США*Характеристика результата федерального проекта:*Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные информационные услуги»:2019 - 6,04 млрд. долл. США2020 - 6,78 млрд. долл. США2021 - 7,62 млрд. долл. США2022 - 8,55 млрд. долл. США 2023 - 9,61 млрд. долл. США 2024 - 10,80 млрд. долл. США |
| 1.2 | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» |  01.06.2019 –01.02.2020 | Обеспечено развитие на территории Чувашской Республики экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные информационные услуги»:2019 – 0,9 млн. долл. США2020 – 1,0 млн. долл. США2021 – 1,1 млн. долл. США2022 – 1,4 млн. долл. США 2023 – 1,5 млн. долл. США 2024 – 1,7 млн. долл. США |
| *Результат федерального проекта:* Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США*Характеристика результата федерального проекта:*Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 74,97 млрд. долл. США |
| 1.3 | Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг | 21.03.2019 –31.12.2024 | Обеспечено достижение объемов экспорта услуг, установленных настоящим региональным проектом (в случае доведения до региона методических рекомендаций федерального уровня) |
| *Результат федерального проекта:* Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США*Характеристика результата федерального проекта:*Обеспечено достижение показателей экспорта в категории медицинских услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США. |
| 1.4 | Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» | 21.03.2019 –31.12.2024 | Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики.За период с 2019 по 2024 годы планируется привлечь не менее 16,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| *Результат федерального проекта:* Разработан комплекс мер по увеличению экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США*Характеристика результата федерального проекта:* Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги»:2019 - 17,96 млрд. долл. США 2020 - 20,17 млрд. долл. США 2021 - 22,06 млрд. долл. США 2022 - 23,63 млрд. долл. США 2023 - 24,83 млрд. долл. США 2024 - 25,91 млрд. долл. США |
| 1.5 | Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 21.03.2019 –31.12.2024 | В 2024 году объем экспорта образовательных услуг достиг 1,9 млн. долларов США. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США.** |
| 1.1 | Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США** |
| 2.1 | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США** |
| 3.1 | Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США** |
| 4.1 | Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Разработан комплекс мер по увеличению экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США** |
| 5.1 | Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта  | С.И. Ананьева | временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 50 |
|  | Администратор регионального проекта  | Е.Г. Михайлова | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  | Администратор регионального проекта  | Е.Г. Михайлова | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг (пункты 1.1 – 1.3) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.И. Ананьева | временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | С.В. Григорьев | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта  | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта  | А.Т. Родионов | директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии | - | 50 |
|  | Участник регионального проекта  | А.В. Тимофеев | заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  | К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.Б. Григорьева | заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | А.В. Тимофеев, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Дмитриева | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | В.М. Максимов | заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. | А.А. Грищенко, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Е.Ю. Грабко | заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | М.В. Анисимов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.А. Яхатин | заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Павлов Евгений Георгиевич, временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Д.М. Краснов  | руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 50 |
| Реализация мероприятий иных федеральных проектов (пункты 1.4 – 1.5) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.И. Ананьева | временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | С.В. Григорьев | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | В.Н. Викторов | министр здравоохранения Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров чувашской республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.Т. Родионов | директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии | - | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Дмитриева | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |

6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта

| **№ п/п** | **Риски** | **Предупреждение риска** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сохранение негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации, что может привести к ограничению экспорта для российских компаний | Диверсификация направлений российского экспорта |
| 2. | Изменения законодательства в иностранных государствах, могущих привести к закрытию зарубежных рынков для российских компаний | Мониторинг изменений законодательства зарубежных стран, изменение приоритетных направлений экспорта услуг |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Экспорт услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Начало | Окончание |
| **1.1** | **Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»** | **21.03.2019** | **31.12.2024** | **Минкультуры Чувашии** **(А.В. Тимофеев)** | **Доклад** | **Совет** |
| 1.1.1 | Доработка туристско-информационного портала Чувашской Республики | 21.03.2019 | 31.12.2019 | Минкультуры Чувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.1.2 | Создание видеороликов о туристском потенциале Чувашской Республики (с переводом на иностранные языки) | 21.03.2019 | 25.12.2019 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.1.3 | Разработка комплекса мероприятий по продвижению туристских услуг Чувашской Республики | 21.03.2019 | 31.12.2019 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.1.4 | Организация участия в международных туристских выставках | 21.03.2019 | 25.12.2019 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.1.5 | Организация рекламно-информационных туров и пресс-туров | 21.03.2019 | 25.12.2019 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.1.6 | Подготовка и издание печатных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Чувашской Республики (с переводом на иностранные языки) | 21.03.2019 | 25.12.2019 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.1 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | 21.03.2019 | 31.12.2019 | Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев) | Отчет  | ПК |
| 1.1.7 | Организация участия в международных туристских выставках | 01.01.2020 | 25.12.2020 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.2 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | – | 30.12.2020 | МинкультурыЧувашии (А.В. Тимофеев) | Отчет  | ПК |
| 1.1.8 | Организация участия в международных туристских выставках | 01.01.2021 | 25.12.2021 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.3 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | – | 30.12.2021 | МинкультурыЧувашии (А.В. Тимофеев) | Отчет  | ПК |
| 1.1.9 | Организация участия в международных туристских выставках | 01.01.2022 | 25.12.2022 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.4 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | – | 30.12.2022 | МинкультурыЧувашии (А.В. Тимофеев) | Отчет  | ПК |
| 1.1.10 | Организация участия в международных туристских выставках | 01.01.2023 | 25.12.2023 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.5 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | – | 30.12.2023 | МинкультурыЧувашии (А.В. Тимофеев) | Отчет  | ПК |
| 1.1.11 | Организация участия в международных туристских выставках | 01.01.2024 | 25.12.2024 | МинкультурыЧувашии (С.Б. Григорьева) | Отчет | РРП |
| 1.6 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» | – | 30.12.2024 | Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев) | Отчет  | ПК |
| **2** | **Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»** | **01.06.2019** | **01.02.2020** | **Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко)** | **Доклад** | **Совет** |
| 2.1.1 | Разработка и направление на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко) | Отчет | РРП |
| 2.1 | *(контрольная точка)*Разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» | – | 01.12.2019 | Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко) | Отчет  | ПК |
| 2.2 | *(контрольная точка)*Представлен в Проектный комитет согласованный органами исполнительной власти Чувашской Республики комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» | – | 01.02.2020 | Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко) | Доклад  | ПК |
| **3.** | **Реализованы региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг** | **21.03.2019** | **31.12.2024** | **Минэкономразвития Чувашии (С.И. Ананьева)** | **Доклад**  | **Совет** |
| 3.1.1 | Разработка региональных отраслевых комплексов мер по увеличению экспорта услуг, в том числе посредством предоставления поддержки экспортерам услуг | 21.03.2019 | 30.12.2019 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев);АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.1.2 | Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр» | 21.03.2019 | 25.12.2019 | АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.1 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг  | – | 30.12.2019 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев) | Отчет о достижении результатов | ПК |
| 3.1.3 | Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.2 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг  | – | 30.12.2020 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев) | Отчет о достижении результатов | ПК |
| 3.1.4 | Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.3 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг  | – | 30.12.2021 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев) | Отчет о достижении результатов | ПК |
| 3.1.5 | Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.4 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг  | – | 30.12.2022 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев) | Отчет о достижении результатов | ПК |
| 3.1.6 | Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.5 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг  | – | 30.12.2023 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев) | Отчет о достижении результатов | ПК |
| 3.1.7 | Обеспечение участия региональных экспортно-ориентированных компаний в акселерационных программах по линии АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | АНО «ЦЭП» (Д.М. Краснов) | Отчет | РРП |
| 3.6 | *(контрольная точка)*Реализован комплекс мер, направленных на развитие экспорта услуг  | – | 30.12.2024 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая);Мининформполитики Чувашии (Е.Ю. Грабко);Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева);Минкультуры Чувашии (А.В. Тимофеев);Минтранс Чувашии (С.А. Яхатин);Минстрой Чувашии (В.М. Максимов);Минэкономразвития Чувашии (С.В. Григорьев) | Отчет  | ПК |
| **4** | **Реализован региональный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки»** | **21.03**.**2019** | **31.12.2024** | **Минздрав** **Чувашии (В.Н. Викторов**) | **Доклад** | **Совет** |
| 4.1.1 | Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019-2024 гг. | 21.03.2019 | 31.12.2024 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Доклад | ПК |
| 4.1.2 | Внедрение и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, в 2019-2024 гг. | 21.03.2019 | 31.12.2024 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | РРП |
| 4.1 | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 8,3 тыс. человек | – | 31.12.2019 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| 4.2 | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 9,9 тыс. человек | – | 31.12.2020 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| 4.3 | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 11,6 тыс. человек | – | 31.12.2021 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| 4.4 | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 13,3 тыс. человек | – | 31.12.2022 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| 4.5 | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 14,9 тыс. человек | – | 31.12.2023 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| 4.6 | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 16,6 тыс. человек | – | 31.12.2024 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| 4.1.3 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Доклад | ПК |
| 4.1.4 | Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | 01.02.2020 | 31.12.2021 | Минздрав Чувашии (А.Т. Родионов) | Отчет | РРП |
| 4.7 | *(контрольная точка)*Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | – | 31.12.2021 | Минздрав Чувашии (А.Т. Родионов) | Отчет | ПК |
| 4.1.5 | Создан и функционирует ведомственный проектный офис | 21.03.2019 | 01.06.2019 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Доклад | ПК |
| 4.1.6 | Организация деятельности по созданию ведомственного проектного офиса: формирование цели и задач, а также структуры ведомственного проектного офиса и регламента работ | 21.03.2019 | 01.06.2019 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Сформированы цели и задачи, а также структура ведомственного проектного офиса и регламент работ | РРП |
| 4.8 | *(контрольная точка)*Создан и функционирует ведомственный проектный офис | – | 01.06.2019 | Минздрав Чувашии (И.Н. Левицкая) | Отчет | ПК |
| **5**  | **Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»** | **21.03.2019** | **31.12.2024** | **Минобразования Чувашии** (Н.В. Дмитриева) | **Доклад** | **ПК** |
| 5.1.1 | Реализация отдельных мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 21.03.2019 | 31.12.2019 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | РРК |
| 5.1 | *(контрольная точка)*Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2019 году | – | 31.12.2019 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | ПК |
| 5.1.2 | Реализация отдельных мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | РРК |
| 5.2 | *(контрольная точка)*Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2020 году | – | 31.12.2020 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | ПК |
| 5.1.2 | Реализация отдельных мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | РРК |
| 5.3 | *(контрольная точка)*Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2021 году | – | 31.12.2021 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | ПК |
| 5.1.3 | Реализация отдельных мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | РРК |
| 5.4 | *(контрольная точка)*Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2022 году | – | 31.12.2022 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | ПК |
| 5.1.4 | Реализация отдельных мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | РРК |
| 5.5 | *(контрольная точка)*Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2023 году | – | 31.12.2023 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | ПК |
| 5.1.5 | Реализация отдельных мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | РРК |
| 5.6 | *(контрольная точка)*Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в 2024 году | – | 31.12.2024 | Минобразования Чувашии (Н.В. Дмитриева) | Отчет | ПК |

\* ПК – проектный комитет;

 РРП – руководитель регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Экспорт услуг»

Методика расчета показателей регионального проекта «Экспорт услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|  | Методика расчета показателей на настоящий момент отсутствует.Целевые показатели доведены Минэкономразвития России с учетом экспертной оценки Всероссийской академии внешней торговли и с использованием данных Банка России, которые основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН |