Приложение № 13

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 21 марта 2018 г. № 2

ПАСПОРТ

регионального проекта Чувашской Республики*

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |  |  |
| Руководитель регионального проекта | С.П. Димитриев, Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.Н. Кузнецова, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 542) |  |  |

- Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,769 в 2024 году за счет: Предоставления нуждающимся семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; предоставления семьям, имеющим двух и более детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; предоставления нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; предоставления нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала; проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Основной | 1,649 | 31.12.2017 | 1,685 | 1,706 | 1,718 | 1,739 | 1,751 | 1,769 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коэффициенты рождаемости в возрастных группах (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 25-29 лет |  | 105,49 | 31.12.2017 | 107,8 | 110,4 | 112,0 | 113,8 | 112,8 | 112,3 |
| 2.2. | 30-34 лет |  | 79,04 | 31.12.2017 | 84,6 | 88,8 | 92,6 | 96,9 | 99,2 | 102,5 |

*Согласно письму Минтруда России от 03.10.2018 №12-6/10/П-6999

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |
| Результат федерального проекта: Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2019 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |
| 1.1 | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2019 году является не менее 2,4 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики | 01.01.2019-31.12.2019 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| Результат федерального проекта: К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала Характеристика результата федерального проекта: Право на дополнительные меры государственной поддержки реализовано 800 тыс. семей с двумя и более детьми |  |  |  |
| 1.2 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2019 году получает не менее 5,9 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается более 8,7 тысяч семей | 01.01.2019-31.12.2019 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. |
| Результат федерального проекта: Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.3 | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2019 году является не менее 0,749 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2019-31.12.2019 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.4 | Средствами республиканского материнского (семейного) капитала в 2019 году распоряжается не менее 1,2 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2019-31.12.2019 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |
| Результат федерального проекта: Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 1.5 | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году получает не менее 0,65 тыс.семей Чувашской Республики | 01.01.2019-31.12.2019 | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |
| Результат федерального проекта: Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2020 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |
| 1.6 | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2020 году является не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики | 01.01.2020-31.12.2020 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| Результат федерального проекта: К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала Характеристика результата федерального проекта: Право на дополнительные меры государственной поддержки реализовано 800 тыс. семей с двумя и более детьми |  |  |  |
| 1.7 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2020 году получает не менее 5,8 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается более 9,2 тысяч семей. | 01.01.2020-31.12.2020 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. |
| Результат федерального проекта: 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.8 | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году является не менее 0,779 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2020-31.12.2020 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.9 | Средствами республиканского материнского (семейного) капитала в 2020 году распоряжается не менее 1,2 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2020-31.12.2020 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |
| Результат федерального проекта: Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 1.10 | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики | 01.01.2020-31.12.2020 | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |
| Результат федерального проекта: Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2021 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |
| 1.11 | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2021 году является не менее 1,9 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики | 01.01.2021-31.12.2021 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| Результат федерального проекта: К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала Характеристика результата федерального проекта: Право на дополнительные меры государственной поддержки реализовано 820 тыс. семей с двумя и более детьми |  |  |  |
| 1.12 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2021 году получает не менее 5,6 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается более 9,6 тысяч семей. | 01.01.2021-31.12.2021 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. |
| Результат федерального проекта: 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2021 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.13 | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2021 году является не менее 0,779 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2021-31.12.2021 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 1.14 | Средствами республиканского материнского (семейного) капитала в 2021 году распоряжается не менее 1,2 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2021-31.12.2021 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |
| Результат федерального проекта: Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 1.15 | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики | 01.01.2021-31.12.2021 | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |
| Результат федерального проекта: Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2022 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |
| 1.16 | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2022 году является не менее 1,8 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики | 01.01.2022-31.12.2022 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| Результат федерального проекта: 750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Характеристика результата федерального проекта: Право на дополнительные меры государственной поддержки реализовано 750 тыс. семей с двумя и более детьми |  |  |  |
| 1.17 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2022 году получает не менее 5,4 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается более 10,1 тысяч семей. | 01.01.2022-31.12.2022 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. |
| Результат федерального проекта: 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2022 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.18 | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2022 году является не менее 0,787 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2022-31.12.2022 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| Результат федерального проекта: Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 1.19 | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики | 01.01.2022-31.12.2022 | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |
| Результат федерального проекта: Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2023 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |
| 1.20 | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2023 году является не менее 1,5 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики | 01.01.2023-31.12.2023 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| Результат федерального проекта: 600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Характеристика результата федерального проекта: Право на дополнительные меры государственной поддержки реализовано 600 тыс. семей с двумя и более детьми |  |  |  |
| 1.21 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2023 году получает не менее 5,2 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается более 10,6 тысяч семей. | 01.01.2023-31.12.2023 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. |
| Результат федерального проекта: 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2023 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |
| 1.22 | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2023 году является не менее 0,795 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2023-31.12.2023 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| Результат федерального проекта: Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 1.23 | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики | 01.01.2023-31.12.2023 | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |
| Результат федерального проекта: Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2024 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |
| 1.24 | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2024 году является не менее 1,3 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики | 01.01.2024-31.12.2024 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| Результат федерального проекта: 500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Характеристика результата федерального проекта: Право на дополнительные меры государственной поддержки реализовано 500 тыс. семей с двумя и более детьми |  |  |  |
| 1.25 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2024 году получает не менее 5,1 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается не менее 11,2 тысяч семей. | 01.01.2024-31.12.2024 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. |
| Результат федерального проекта: 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2024 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |
| 1.26 | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2024 году является не менее 0,803 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики | 01.01.2024-31.12.2024 | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| Результат федерального проекта: Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 1.27 | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики | 01.01.2024-31.12.2024 | Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. |
| 1.28 | Проведение информационно-телекоммуникационная кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2019-31.12.2024 | Мероприятия регионального проекта освещены |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашской Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 296,1 | 319,0 | 319,7 | 319,7 | 319,7 | 319,7 | 1 893,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 296,1 | 319,0 | 319,7 | 319,7 | 319,7 | 319,7 | 1 893,9 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала | 2 810,1 | 2 718,4 | 2 629,8 | 2 544,1 | 2 461,2 | 2 380,9 | 15 544,5 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 2 810,1 | 2 718,4 | 2 629,8 | 2 544,1 | 2 461,2 | 2 380,9 | 15 544,5 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 483,0 | 494,1 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 2 999,1 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 454,0 | 464,5 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 475,2 | 2 819,3 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 29,0 | 29,6 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 179,8 |
| 1.3.3.1. | бюджет Чувашской Республики | 29,0 | 29,6 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 179,8 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.4.3.1. | бюджет Чувашской Республики | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,4 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием | 74,0 | 77,1 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 473,9 |
| 1.5.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 74,0 | 77,1 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 473,9 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.1. | бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 3 810,0 | 3 755,4 | 3 682,5 | 3 450,0 | 3 367,1 | 3 286,8 | 21 351,8 |
| федеральный бюджет |  | 750,1 | 783,5 | 794,9 | 794,9 | 794,9 | 794,9 | 4 713,2 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 2 884,1 | 2 795,5 | 2 710,5 | 2 624,8 | 2 541,9 | 2 461,6 | 16 018,4 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: |  | 175,8 | 176,4 | 177,1 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 620,2 |
| бюджет Чувашской Республики |  | 175,8 | 176,4 | 177,1 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 620,2 |
| межбюджетные трансферты бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Чувашской Республики) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель регионального проекта | С.П. Димитриев | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | А.Н. Кузнецова | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | Администратор регионального проекта | А.Н. Кузнецова | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 30 |
| 2. | Участники регионального проекта | Р.А. Кондратьева | Управляющий Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | А.В. Дроздов Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | 10 |
| 3. | Участники регионального проекта | И.В. Виноградова | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов Министр здравоохранения Чувашской Республики | 10 |
| 4. | Участники регионального проекта | Л.И. Гайдаш | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Чувашкой Республики, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Н. Кузнецова | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| 2. | Участники регионального проекта | Л.И. Гайдаш | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.А. Кондратьева | Управляющий Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | А.В. Дроздов Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | 100 |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Н. Кузнецова | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| 2. | Участники регионального проекта | Л.И. Гайдаш | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| В целях финансовой поддержки семей Чувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение Результата регионального проекта | А.Н. Кузнецова | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| 2. | Участники регионального проекта | Л.И. Гайдаш | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| Проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов Министр здравоохранения Чувашской Республики | 100 |
| Проведение информационно-телекоммуникационная кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Участники регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта | В.М. Ковалев | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 25 |
| 2. | Участники регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.А. Кондратьева | Управляющий Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии | А.В. Дроздов Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | 25 |
| 3. | Участники регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов Министр здравоохранения Чувашской Республики | 25 |
| 4. | Участники регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.И. Гайдаш | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 25 |

6. Дополнительная информация о реализации регионального проекта

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей Чувашской Республики при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго ребенка или последующих детей – будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и будет предоставлена дополнительная мера поддержки в виде республиканского материнского (семейного) капитала.

Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума на детей, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.

Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.

Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих детей в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи. Опросы населения о репродуктивных планах показывают, что материнский (семейный) капитал оценивается выше других мер демографической политики. Реализация программы материнского (семейного) капитала показывает ее высокую востребованность у населения. Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. Предоставление материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно скажется на ее репродуктивных установках.

Также, на решение поставленной задачи в дополнение к федеральному материнскому капиталу семьям при рождении третьего и последующих детей в соответствии с Законом Чувашской Республики от 21.02.2012 № 1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» направлены дополнительные меры в виде республиканского материнского (семейного) капитала, предусматривающие аналогичные направления распоряжения им.

В рамках реализации регионального проекта также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 регионального проекта Демография.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

План

мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель |  |  | Вид документа и характеристика результата |  | Уровень контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2019 году является не менее 2,4 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельные объемы финансирования расходов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 1.2. | Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минтруда России) |  | 31.12.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России с предложениями о целесообразности совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | РРП1 |  |  |
| 1.3. | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах субвенции, на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 20.08.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России о представлении прогнозных расчетов и сверке исходных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 2. | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2019 году получает более 5 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается не менее 5 тысяч семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование заявки на выделение бюджетных ассигнований по расходам на предоставление материнского (семейного) капитала на следующий год | 01.11.2018 | 20.12.2018 |  | Р.А. Кондратьева |  |  | Доведение бюджетных ассигнований до Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии |  | ГУ – ОПФР по ЧР2 |  |  |
| 3. | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2019 году является не менее 0,749 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2019 | 15.03.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Бюджету Чувашской Республики представлена субсидия из федерального бюджета |  | РРП1 |  |  |
| 3.1. | Предельные объемы финансирования расходов на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 3.2. | Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минтруда России) |  | 31.12.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России с предложениями о целесообразности совершенствования механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | РРП1 |  |  |
| 3.3 | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах субвенции, на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | 20.08.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России о представлении прогнозных расчетов и сверке исходных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 4. | Средствами республиканского материнского (семейного) капитала в 2019 году распоряжается не менее 1,2 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предельные объемы финансирования расходов на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 4.2 | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |  | 01.08.2019 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Предложения в Минфин Чувашии об уточнении бюджетных ассигнований, согласование бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 5. | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предельные объемы финансирования расходов доведены до учреждений, осуществляющих процедуру экстракорпорального оплодотворения |  | 10.12.2019 |  | И.В. Виноградова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | МЗ3 |  |  |
| 5.2. | Анализ эффективности проведения циклов экстракорпорального оплодотворения проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в здравоохранения Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минздрава России) |  | 31.12.2019 |  | И.В. Виноградова |  |  | Письмо в Минздрав России |  | РРП1 |  |  |
| 6. | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2020 году является не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Предельные объемы финансирования расходов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 6.2. | Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минтруда России) |  | 31.12.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России с предложениями о целесообразности совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | РРП1 |  |  |
| 6.3. | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах субвенции, на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 20.08.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России о представлении прогнозных расчетов и сверке исходных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 7. | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2020 году получает более 5 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается не менее 5 тысяч семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Формирование заявки на выделение бюджетных ассигнований по расходам на предоставление материнского (семейного) капитала на следующий год | 01.11.2019 | 20.12.2019 |  | Р.А. Кондратьева |  |  | Доведение бюджетных ассигнований до Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии |  | ГУ – ОПФР по ЧР2 |  |  |
| 8. | Получателями ежемесячной денежной выплат в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году является не менее 0,779 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2020 | 15.03.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Бюджету Чувашской Республики представлена субсидия из федерального бюджета |  | РРП1 |  |  |
| 8.1. | Предельные объемы финансирования расходов на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 8.2. | Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минтруда России) |  | 31.12.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России с предложениями о целесообразности совершенствования механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | РРП1 |  |  |
| 8.3 | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах субвенции, на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | 20.08.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России о представлении прогнозных расчетов и сверке исходных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 9. | Средствами республиканского материнского (семейного) капитала в 2020 году распоряжается не менее 1,2 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Предельные объемы финансирования расходов на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 9.2 | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |  | 01.08.2020 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Предложения в Минфин Чувашии об уточнении бюджетных ассигнований, согласование бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 10. | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Предельные объемы финансирования расходов доведены до учреждений, осуществляющих процедуру экстракорпорального оплодотворения |  | 10.12.2020 |  | И.В. Виноградова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | МЗ3 |  |  |
| 10.2. | Анализ эффективности проведения циклов экстракорпорального оплодотворения проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в здравоохранения Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минздрава России) |  | 31.12.2020 |  | И.В. Виноградова |  |  | Письмо в Минздрав России |  | РРП1 |  |  |
| 11. | Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2021 году является не менее 1,9 тысяч нуждающихся семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении в текущем году бюджету Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2021 | 15.03.2021 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Бюджету Чувашской Республики представлена субсидия из федерального бюджета |  | РРП1 |  |  |
| 11.1. | Предельные объемы финансирования расходов на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2021 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 11.2. | Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минтруда России) |  | 31.12.2021 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России с предложениями о целесообразности совершенствования механизма предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | РРП1 |  |  |
| 11.3 | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах субвенции, на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  | 20.08.2021 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Письмо в Минтруд России о представлении прогнозных расчетов и сверке исходных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 12 | Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 2021 году получает более 5 тысяч семей. Средствами материнского (семейного) капитала распоряжается не менее 5 тысяч семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Формирование заявки на выделение бюджетных ассигнований по расходам на предоставление материнского (семейного) капитала на следующий год | 01.11.2020 | 20.12.2020 | Р.А. Кондратьева |  | Доведение бюджетных ассигнований до Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии |  |  | ГУ – ОПФР по ЧР2 |  |  |  |
| 13. | Средствами республиканского материнского (семейного) капитала в 2021 году распоряжается не менее 1,2 тысяч нуждающихся многодетных семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Предельные объемы финансирования расходов на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала доведены до казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | 10.12.2021 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | РРП1 |  |  |
| 13.2 | Осуществление прогнозных расчетов потребности в средствах республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление республиканского материнского (семейного) капитала |  | 01.08.2021 |  | А.Н. Кузнецова |  |  | Предложения в Минфин Чувашии об уточнении бюджетных ассигнований, согласование бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период |  | РРП1 |  |  |
| 14. | Возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году получает не менее 0,65 тыс. семей Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Предельные объемы финансирования расходов доведены до учреждений, осуществляющих процедуру экстракорпорального оплодотворения |  | 10.12.2021 |  | И.В. Виноградова |  |  | Расходное расписание о доведенных предельных объемах финансирования расходов |  | МЗ3 |  |  |
| 14.2. | Анализ эффективности проведения циклов экстракорпорального оплодотворения проведен, предложения о необходимости совершенствования указанного механизма подготовлены и представлены в здравоохранения Российской Федерации в целях подготовки Доклада в Правительство Российской Федерации (по поручению Минздрава России) |  | 31.12.2021 |  | И.В. Виноградова |  |  | Письмо в Минздрав России |  | РРП1 |  |  |
| 15. | Проведение информационно-телекоммуникационная кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Утверждение медиа-плана по проведению информационно-телекоммуникационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей, предусмотренных региональным проектом «Финансовая поддержка семей имеющих детей» | 01.01.2019 | 31.03.2019 |  | В.М. Ковалёв |  |  | Утвержден медиа-план на 2019 – 2024 годы |  | РРП1 |  |  |
| 15.1.2 | В рамках реализации медиа-плана мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей имеющих детей» освещены посредством основных телекоммуникационных каналов | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  | В.М. Ковалёв |  |  | Жители Чувашской Республики информированы о государственной финансовой поддержке граждан, оказываемой в рамках регионального проекта |  | РРП1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Р.А. Кондратьева |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | И.В. Виноградова |  |  |  |  |  |  |  |

1 руководитель регионального проекта

2 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии

3 Министерство здравоохранения Чувашской Республики