Приложение № 14

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому 
                                         												 развитию и проектной деятельности

от 21 марта 2019 г. № 2

ПАСПОРТ

регионального проекта Чувашской Республики*

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | С.П. Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | В.М. Ковалёв, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489, основное мероприятие 3 «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Активная политика»; Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. № 531, основное мероприятие 16 «Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» |

- Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования детей в возрасте до трех лет, а также стимулирования создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, проценты |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, проценты | основной | 72,9 | 2015-2017 | 74,8 | 75,2 | 75,6 | 76,0 | 76,4 | 76,8 |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | 279 | 01.01. 2018 г. | 400* | 349 | 349 | 437 | 437 | 437 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | дополнительный | 12469 | 31.12. 2017 г. | 15349 | 15409 | 17149 | 17389 | 17629 | 17869 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | дополнительный | 317 | 31.12. 2017 г. | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты | основной | 72,4 | 01.01. 2018 | 88,9 | 89,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.01.2012 г. № 3 «Об утверждении правил, порядков и условий предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на мероприятия по содействию занятости населения» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и женщины, не состоящие в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет

- Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| Результат федерального проекта: Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет Характеристика результата федерального проекта: Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности |
| 1.1. | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Чувашской Республике | 2019-2024 | Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности |
| Результат федерального проекта: В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
| 1.2. | В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Чувашской Республике | 01.01.2020-31.12.2020 | В 2020 году в Чувашской Республике обучение прошли не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| Результат федерального проекта: В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
| 1.3. | В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Чувашской Республике | 01.01.2021- 31.12. 2021 | В 2021 году в Чувашской Республике обучение прошли не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| Результат федерального проекта: В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
| 1.4. | В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 437 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Чувашской Республике | 01.01.2022 - 31.12. 2022 | В 2022 году в Чувашской Республике обучение прошли не менее 437 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| Результат федерального проекта: В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
| 1.5. | В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 437 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Чувашской Республике | 01.01.2023-31.12.2023 | В 2023 году в Чувашской Республике обучение прошли не менее437 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| Результат федерального проекта: В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |
| 1.6. | В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 437 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Чувашской Республике | 01.01.2024- 31.12. 2024 | В 2024 году в Чувашской Республике обучение прошли не менее 437 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 2. | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| Результат федерального проекта: Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет Характеристика результата федерального проекта: Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 2.1. | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019- 28 .02.2019 | Заключение указанного соглашения позволит обеспечить нормативно-правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| Результат федерального проекта: Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) Характеристика результата федерального проекта: Внесение изменений в нормативные правовые акты различного уровня позволят создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |
| 2.2. | Внесены изменения в республиканские и муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019-30.11.2019 | Внесение изменений в нормативные правовые акты позволит создать нормативно-правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |
| Результат федерального проекта: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федрации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально финансовой состоятельности семей |
| 2.3. | Создано не менее 2840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 01.01.2019-31.12.2019 | Создание к концу 2019 года не менее 2840 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.4. | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020-31.12.2020 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.5. | Создано не менее 100 дополнительных мест в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов | 01.01.2020-31.12.2020 | Создание к концу 2020 года 100 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.6. | Создано в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2020-31.12.2020 | Создание в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.7. | Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее шести специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021-31.12.2021 | Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2021 года 65 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.8. | Создано не менее 1840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов | 01.01.2021-31.12.2021 | Создание к концу 2021 года 1840 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.9. | Создано в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2021-31.12.2021 | Создание в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.10. | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее шести специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2022-31.12.2022 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.11. | Создано в 2022 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2022-31.12.2022 | Создание в 2022 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: -повысить доступность дошкольного образования; -удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; -внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования; -создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; -сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.12. | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее шести специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2023-31.12.2023 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.13. | Создано в 2023 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2023-31.12.2023 | Создание в 2023 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| Результат федерального проекта: Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| 2.14. | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее шести специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2024-31.12.2024 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |
| Результат федерального проекта: Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |
| 2.15. | Создано в 2024 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.01.2024-31.12.2024 | Создание в 2024 году не менее двух групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
|  | Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 400 чел. в 2019 году (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики); 349 чел. в 2020 году; 349 чел в 2021 году; 437 чел. в 2022 году; 437 чел. в 2023 году; 437 чел. в 2024 году |
| 1.1. | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 4,64 | 17,31 | 17,31 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 106,79 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 16,44 | 16,44 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 97,05 |
| 1.1.1.1. | из них иные межбюджетные трансферты «Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 0,0 | 16,44 | 16,44 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 97,05 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,64 | 0,87 | 0,87 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 9,74 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
|  | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход: 2840 мест к концу 2019 года (за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов); 100 мест к концу 2020 года; 1840 мест к концу 2021 года. |
| 2.1. | Создано не менее 4680 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | 581,19 | 606,78 | 1013,07 |  |  |  | 2201,04 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 547,89 | 600,72 | 1002,95 |  |  |  | 2151,56 |
| 2.1.1.1 | из них иные межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 516,68 |  |  |  |  |  | 516,68 |
| 2.1.1.2 | мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 31,21 | 600,72 | 1002,95 |  |  |  | 1634,88 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 19,34 | 3,03 | 5,06 |  |  |  | 27,43 |
| 2.1.3.1 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 19,18 |  |  |  |  |  | 19,18 |
| 2.1.3.2 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,16 | 3,03 | 5,06 |  |  |  | 8,25 |
| 2.1.4. | местные бюджеты | 13,96 | 3,03 | 5,06 |  |  |  | 22,05 |
| 2.1.4.1 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 13,80 |  |  |  |  |  | 13,80 |
| 2.1.4.2 | Софинансирование мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,16 | 3,03 | 5,06 |  |  |  | 8,25 |
|  | Создание в Чувашской Республике групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования: ежегодно по 2 группы с 2020 по 2024 год |
| 2.2. | Создано не менее групп 10 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Субсидии (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством ( реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами предоставления которых установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация повышения квалификации специалистов управления в сфере образования Чувашской Республики и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в негосударственном секторе дошкольного образования: ежегодно по 6 чел. с 2020 по 2024 год |
| 2.3. | Организовано повышение квалификации не менее 30 специалистов управления в сфере образования Чувашской Республики и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в негосударственном секторе дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту | 585,83 | 624,09 | 1030,38 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 2307,83 |
| федеральный бюджет | 547,89 | 617,16 | 1019,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 2248,61 |
| из них иные межбюджетные трансферты «Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 0,0 | 16,44 | 16,44 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 97,05 |
| из них иные межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 516,68 |  |  |  |  |  | 516,68 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,98 | 3,9 | 5,93 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 37,17 |
| местные бюджеты | 13,96 | 3,03 | 5,06 |  |  |  | 22,05 |

- Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Димитриев С.П. | министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ковалёв В.М. | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 40 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Дмитриева Н.В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ковалёв В.М. | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 60 |
| 5. | Участник регионального проекта | Фомина Т.Е. | начальник отдела организации профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалёв В.М., заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 40 |
| Прошли переподготовку или повышение квалификации с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда: 400 чел. в 2019 году (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики); 349 чел. в 2020 году; 349 чел в 2021 году; 437 чел. в 2022 году; 437 чел. в 2023 году; 437 чел. в 2024 году |
| Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 6. | Ответственный за достижение результата проекта | Дмитриева Н.В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 60 |
| 7. | Участник регионального проекта | Возняк Т.И. | заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Дмитриева Н.В., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет: 2840 мест к концу 2019 года (за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов); 100 мест к концу 2020 года; 1840 мест к концу 2021 года. |
| Организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования: 6 чел. в 2020 году; 6 чел. в 2021 году; 6 чел. в 2022 году; 6 чел. в 2023 году; 6 чел. в 2024 году |
| Созданы группы дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования: 2 группы в 2020 году (за счет субсидии из федерального бюджета); 2 группы в 2021 году; 2 группы в 2022 году; 2 группы в 2023 году; 2 группы в 2024 году |

- Дополнительная информация

Мероприятие «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет» предусматривает организацию повышения квалификации и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

С 2012 года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ежегодно направляется более 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

В рамках мероприятия в 2019-2024 гг. планируется обучить 2409 женщин данных категорий, в том числе 400 человек в 2019 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места). В рамках ведомственного проекта предусмотрено предоставление Чувашской Республике в период 2018-2019 гг. иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 1749,2 млн. рублей на софинансирование мероприятий по созданию не менее 2840 дополнительных мест. Бюджетные ассигнования из федерального бюджета позволят быстро построить новые детские сады. Создание не менее 2840 новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни граждан Чувашии.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 10 новых групп для детей от полутора до трех лет.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование».

В рамках указанного проекта планируется создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – доступность

дошкольного образования»

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| 1.1. | Результат Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Прошли переобучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 2409 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПК |
| 1.1.1.1. | Мероприятие Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Информация представлена в Минтруд России | РРП |
| 1.1.1. | Контрольная точка Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении |  | 01.09.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Подготовлены информационные материалы | РРП |
| 1.1.1.2. | Мероприятие Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Ковалев В.М. Дмитриева Н.В. | Информация представлена в Минтруд России | РРП |
| 1.1.1.3. | Мероприятие Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Ковалев В.М. Дмитриева Н.В. | Информация представлена в Минтруд России | РРП |
| 1.1.2. | Контрольная точка Получены результаты социологических опросов с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) |  | 01.10.2019 | Ковалев В.М. Дмитриева Н.В. | Информация представлена в Минтруд России | РРП |
| 1.1.1.4. | Мероприятие Организовано в 2019 году переобучение и повышение квалификации не менее 400 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Прошли переобучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 400 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | РРП |
| 1.1.3. | Контрольная точка В 2019 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 400 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Прошли переобучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 400 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | РРП |
| 1.2. | Результат В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Обучено не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПК |
| 1.2.1.1. | Мероприятие Разработка постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.2.1. | Контрольная точка Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2019 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.2.1.2. | Мероприятие Заключение соглашения Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2019 | 01.03.2020 | Димитриев С.П. | соглашение | РРП |
| 1.2.2. | Контрольная точка Заключено Соглашение Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2019 | 01.03.2020 | Димитриев С.П. | соглашение | РРП |
| 1.2.1.3. | Мероприятие Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 01.01.2020 | 01.02.2021 | Ковалев В.М. | Подготовлены информационные материалы | АРП |
| 1.2.3. | Контрольная точка В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Обучено не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | АРП |
| 1.2.1.4. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год | 01.01.2020 | 01.02.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | доклад в Минтруд России | АРП |
| 1.2.1.5. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год | 01.01.2020 | 01.02.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | доклад в Минтруд России | АРП |
| 1.2.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятия в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 году |  | 01.02.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Доклад в ПК | АРП |
| 1.3. | Результат В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Обучено не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПК |
| 1.3.1.1. | Мероприятие Разработка постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.3.1. | Контрольная точка Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25.12.2020 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.3.1.2. | Мероприятие Заключение соглашения Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25.12.2020 | 01.03.2021 | Димитриев С.П. | соглашение | РРП |
| 1.3.2. | Контрольная точка Заключено соглашение Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.03.2021 | Димитриев С.П. | соглашение | РРП |
| 1.3.3. | Контрольная точка В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 349 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 31.12.2021 | Ковалев В.М. Фомина Т.Е. | Обучено не менее 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | РРП |
| 1.3.1.3. | Мероприятие Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 01.01.2021 | 01.02.2022 | Ковалев В.М. | информационные материалы | РРП |
| 1.3.1.4. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год | 01.01.2021 | 01.02.2022 | Фомина Т.Е. | доклад в Минтруд России | РРП |
| 1.3.1.5. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год | 01.01.2021 | 01.02.2022 | Фомина Т.Е. | доклад в Минтруд России | РРП |
| 1.3.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятия в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году |  | 01.02.2022 | Ковалев В.М. | Доклад в ПК | РРП |
| 2. | Создание в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу |
| 2.1. | Результат Заключено соглашение Министерства просвещения Российской Федерации с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Дмитриева Н.В. | соглашение | ПК |
| 2.1.1.1. | Мероприятие В Минпросвещения России представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 14.02.2019 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | письмо о направлении необходимых для заключения соглашения документов | РРП |
| 2.1.1. | Контрольная точка Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет заключено |  | 28.02.2019 | Дмитриева Н.В. | соглашение | РРП |
| 2.2. | Результат Внесены изменения в региональные и муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Дмитриева Н.В. | Нормативные правовые акты | РРП |
| 2.2.1.1. | Мероприятие Приведение в соответствие региональных и муниципальных нормативных правовых актов с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.10.2019 | 30.11.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | нормативные правовые акты Чувашской Республики и органов местного самоуправления | РРП |
| 2.2.1 | Контрольная точка Нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне республики и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства приняты |  | 30.11.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | нормативные правовые акты | РРП |
| 2.3. | Результат Создано не менее 2840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и муниципальных бюджетов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации | ПК |
| 2.3.1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Отчет о результатах проведения мониторинга | РРП |
| 2.3.1.2. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.06.2019 | 01.11.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Отчет о результатах проведения мониторинга | РРП |
| 2.3.1. | Контрольная точка Создано не менее 2840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и муниципальных бюджетов |  | 31.12.2019 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | Отчет об исполнении условий соглашения | РРП |
| 2.4. | Результат Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Документ о повышении квалификации | ПК |
| 2.4.1.1. | Мероприятие Подача Чувашской Республикой заявки на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации | РРП |
| 2.4.1.2. | Мероприятие Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.4.1. | Контрольная точка Выдано не менее 6 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Документ о повышении квалификации | РРП |
| 2.5. | Результат Создано не менее 100 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об исполнении условий соглашения | ПК |
| 2.5.1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.5.1.2. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.06.2020 | 01.11.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.5.1. | Контрольная точка Создано не менее 100 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов |  | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | отчет в Министерство просвещения Российской Федерации об исполнении условий соглашения | РРП |
| 2.6 | Результат Создано в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.04.2019 | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | ПК |
| 2.6.1.1. | Мероприятие Предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | заявка в Министерство просвещения Российской Федерации | РРП |
| 2.6.1.2. | Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.12.2019 | 28.02.2020 | Дмитриева Н.В. | соглашение | РРП |
| 2.6.1.3. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.6.1.4. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.07.2020 | 01.11.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.6.1. | Контрольная точка Создано в 2020 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики |  | 31.12.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.7. | Результат Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 6 специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Документ о повышении квалификации | РРП |
| 2.7.1.1. | Мероприятие Подача Чувашской Республикой заявки на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации | РРП |
| 2.7.1.2. | Мероприятие Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.7.1. | Контрольная точка Выдано не менее 6 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Документ о повышении квалификации | РРП |
| 2.8. | Результат Создано не менее 1840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | отчет об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.8.1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.8.1.2. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.06.2021 | 01.11.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.8.1. | Результат Создано не менее 1840 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов |  | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | отчет об исполнении условий соглашения | РРП |
| 2.9. | Результат Создано в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета | 01.04.2020 | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | ПК |
| 2.9.1.1. | Мероприятие Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Дмитриева Н.В. Кузьмин В.Н. | заявка | РРП |
| 2.9.1.2. | Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.12.2020 | 28.02.2021 | Дмитриева Н.В. | соглашение | РРП |
| 2.9.1.3. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.03.2021 | 01.07.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.9.1.4. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.07.2021 | 01.11.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | отчет | РРП |
| 2.9.1. | Контрольная точка Создано в 2021 году не менее двух групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета |  | 31.12.2021 | Дмитриева Н.В. Возняк Т.И. | Отчет об исполнении условий соглашения | РРП |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – доступность

дошкольного образования»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## 1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) |
| 1. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 12469 | По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) |
| 2. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 317 | По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (проценты) |
| 3. | Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным {Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} *100% | 72,4 | По данным Минпросвещения России | Минпросвещения России | По Российской Федерации; субъектам Российской Федерации | Ежемесячно | Показатель внесен в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (далее – ГПРО) и утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. Введение показателя «Доступность дошкольного образования» было обусловлено необходимостью осуществлять системный мониторинг и контроль за достижением поставленных целей |
| Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, (проценты) |
| 4. | Показатель рассчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы в соответствии с утвержденной в 2019 г. методикой | 72,9 | Итоги выборочного обследования рабочей силы, пункт 1.30.10 распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая, 25 марта |  |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, (человек) |
| 5. | Показатель формируется на основании данных, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 279 человек в 2017 году | По данным, представленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Минтруд России | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | Годовая, 15 февраля |  |