Приложение № 15

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому 
                                         											 развитию и проектной деятельности

21 марта 2019 № 2

ПАСПОРТ

регионального проекта Чувашской Республики*

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

«Старшее поколение»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |
| Краткое наименование республиканского проекта | «Старшее поколение» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-15.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | С.П. Димитриев – министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Л.Г. Арсентьева - первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 542 (подпрограммы «Социальная защита населения Чувашской Республики», «Старшее поколение»); государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 (подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»); государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г. № 489 (подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан») |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет Обеспечение к 2024 году 70% граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 2760 граждан предпенсионного возраста. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент | дополнительный | 21,0 | 31.12.2017 | 27,5 | 32,5 | 38,5 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста к концу 2014 года |
| 2. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | - | 31.12.2017 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 |
| В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| 3. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условная единица | дополнительный | 18,1 | 31.12.2017 | 27,4 | 44,3 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент | дополнительный | 57,73 | 31.12.2017 | 60,6 | 63,5 | 66,4 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| Результат федерального проекта: В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: На основании анализа эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также с учетом положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье Минтрудом России, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, будут подготовлены и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по повышению эффективности мероприятий таких программ. Рекомендации будут использованы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при актуализации существующих региональных программ и систематизации в отдельные разделы мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.1 | В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, направлена информация в федеральные органы исполнительной власти для проведения анализа эффективности действующей региональной программы, направленной на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации Минтруда России по повышению эффективности мероприятий программы | 01.01.2019- 15.12.2019 | Получение рекомендации по повышению эффективности мероприятий региональной программы на основе проведенного анализа их эффективности |
| Результат федерального проекта: Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н Характеристика результата федерального проекта : Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518. |
| 1.2 | Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н | 01.01.2019- 01.03.2019 | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; |
| Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России анализа их эффективности. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. |
| 1.3 | Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация | 01.05.2019- 15.12.2019 | Актуализация действующих региональных программ и мероприятий этих программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного анализа их эффективности. |
| Результат федерального проекта: Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Характеристика результата федерального проекта: Медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. Кроме того, Минздравом России подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», в части уточнения понятия «лица/граждане старше трудоспособного возраста». |
| 1.4 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года: в 2019 году не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. | 01.01.2019-15.12.2024 | Охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.4.1 | Не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2019 году | 01.01.2019-15.12.2019 | Охвачено не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.4.2 | Не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2020 году | 01.01.2020-15.12.2020 | Охвачено не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.4.3 | Не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2021 году | 01.01.2021-15.12.2021 | Охвачено не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.4.4 | Не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2022 году | 01.01.2022-15.12.2022 | Охвачено не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.4.5 | Не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2023 году | 01.01.2023-15.12.2023 | Охвачено не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.4.6 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2024 году | 01.01.2024-15.12.2024 | Охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| Результат федерального проекта: Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года Характеристика результата федерального проекта: Медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. |
| 1.5 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | 01.01.2019-01.12.2024 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.5.1 | Не менее 60,6 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2019 году | 01.01.2019-01.12.2019 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 60,6 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.5.2 | Не менее 63,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2020 году | 01.01.2020-01.12.2020 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 63,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.5.3 | Не менее 66,4 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2021 году | 01.01.2021-01.12.2021 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 66,4 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.5.4 | Не менее 69,1 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2022 году | 01.01.2022-01.12.2022 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 69,1 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.5.5 | Не менее 80,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2023 году | 01.01.2023-01.12.2023 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 80,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| 1.5.6 | Не менее 90,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года | 01.01.2024-01.12.2024 | Взято под диспансерное наблюдение не менее 90,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |
| Результат федерального проекта: В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста Характеристика результата федерального проекта: Создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (проектный офис) на базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр». В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Разработан и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. |
| 1.6 | Действуют 4 кабинета врачей-гериатров и 1 гериатрическое отделение на 20 коек, в которых помощь получили не менее 0,68 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Подготовлено 8 врачей-гериатров, из которых 2 врача-гериатра осуществляют свою деятельность на постоянной основе и 6 врачей-гериатров – по совместительству | 01.01.2019-01.12.2019 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 0,68 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| Результат федерального проекта: В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено приобретение автотранспорта в целях возможности доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |
| 1.7 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретено 30 штук автотранспорта | 01.01.2019-02.12.2019 | Обеспечено приобретение автотранспорта в целях возможности доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |
| Результат федерального проекта: В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.8 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | 01.01.2019-31.12.2019 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.9 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тысяч экземпляров. | 01.01.2019-31.12.2019 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом Характеристика результата федерального проекта: Совершенствование медицинской помощи по профилю «гериатрия» путем внедрения в практику клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом. |
| 1.10 | Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | 01.01.2019-31.12.2024 | Совершенствована медицинская помощь по профилю «гериатрия» путем внедрения в практику клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом |
| Результат федерального проекта: В 70 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Характеристика результата федерального проекта: В 70 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Характеристика результата федерального проекта: В 70 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют региональные гериатрические центры и (или) геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 70 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия». |
| 1.11 | К концу 2020 года в Чувашской Республике создан Региональный гериатрический центр | 01.01.2020-01.12.2020 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения подготовлено 16 врачей-гериатров, организована работа 12 кабинетов врачей-гериатров и 54 гериатрических коек, на которых пролечено не менее 1,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| 1.11.1 | Действуют Региональный гериатрический центр, 12 кабинетов врачей-гериатров и 54 геронтологических коек | 01.01.2021-01.12.2021 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| 1.11.2 | Действуют Региональный гериатрический центр, 12 кабинетов врачей-гериатров и 54 геронтологических коек | 01.01.2022-01.12.2022 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| 1.11.3 | Действуют Региональный гериатрический центр, 12 кабинетов врачей-гериатров и 54 геронтологических коек | 01.01.2023-01.12.2023 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| 1.11.4 | Действуют Региональный гериатрический центр, 12 кабинетов врачей-гериатров и 54 геронтологических коек | 01.01.2024-01.12.2024 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| Результат федерального проекта : В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.12 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | 01.01.2020-31.12.2020 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.13 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тысяч экземпляров. | 01.01.2020-31.12.2020 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.14 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | 01.01.2021-31.12.2021 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.15 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тысяч экземпляров. | 01.01.2021-31.12.2021 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.16 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | 01.01.2022-31.12.2022 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.17 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тысяч экземпляров. | 01.01.2022-31.12.2022 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.18 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | 01.01.2023-31.12.2023 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.19 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тысяч экземпляров. | 01.01.2023-31.12.2023 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.20 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | 01.01.2024-31.12.2024 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.21 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тысяч экземпляров. | 01.01.2024-31.12.2024 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |
| Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия». |
| 1.22 | Функционирует Региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 7,3 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 01.01.2020-31.12.2024 | Совершенствована система охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания Регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, в которых помощь получили не менее 7,3 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| Результат федерального проекта: Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных программ, в том числе оценено количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ. Характеристика результата федерального проекта: Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ и направлены в субъекты Российской Федерации. На основании мониторинга, проведенного Минздравом России и Минспортом России, направлена аналитическая информация в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |
| 1.23 | Проведение мониторинга результатов реализации региональной программы, в том числе оценено количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на действующих физкультурно-оздорови-тельных центрах и вновь создаваемых объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, с использованием соответствующих рекомендаций федеральных органов исполнительной власти о необходимости совершенствования таких программ | 01.01.2019-01.06.2024 | Получены рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования региональных программ в части увеличения количества граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, количества прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности |
| Результат федерального проекта: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Характеристика результата федерального проекта: Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 1.24 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 01.01.2019-01.12.2024 | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| Результат федерального проекта : Проведение в 2020 – 2024 гг. дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России разработаны программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья осуществляется проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. |
| 1.25 | Проведение дополнительных скринингов не менее 90 % лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.01.2020-01.12.2024 | Совершенствована система охраны здоровья лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, путем проведения им дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
| II. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| Результат федерального проекта: Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Характеристика результата федерального проекта: Росстатом проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни. |
| 2.1 | Участие в проведении выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | 01.01.2019-31.12.2024 | Росстатом проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения на период с 2019 – 2024 годы. |
| Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году внедряется система долговременного ухода. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нарастающим итогом определены не 85 «пилотных» субъектов Российской Федерации. Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет). Утверждены требования к «дорожным картам» по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная карта»). |
| 2.2 | Реализация проекта по созданию системы долговременного ухода | 01.01.2022-01.03.2022 | Утвержден региональный план мероприятий в соответствии с утвержденной типовой межведомственной «дорожной картой» (приказ Минтруда России и Минздрава России) по реализации системы долговременного ухода |
| 2.3 | В систему долговременного ухода включено не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 01.01.2022-01.03.2022 | Актуализирован региональный план мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, предусматривающий включение в систему не менее 16 процентов граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. |
| III. | Приведение в Чувашской Республике организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них |
| Результат федерального проекта: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг Утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан |
| 3.1 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов | 01.01.2019-10.12.2019 | Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| Результат федерального проекта: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| 3.2 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов | 01.01.2020-10.12.2020 | Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| Результат федерального проекта: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| 3.3 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов | 01.01.2021-10.12.2021 | Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| Результат федерального проекта: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг. |
| 3.4 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов | 01.01.2022-10.12.2022 | Обеспечено комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни |
| Результат федерального проекта: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг. |
| 3.5 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов | 01.01.2023-10.12.2023 | Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| Результат федерального проекта: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг. |
| 3.6 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов | 01.01.2024-10.12.2024 | Увеличено число социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг |
| IV. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году. Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.1 | В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 01.01.2019-01.07.2019 | В Чувашской Республике определена численность участников мероприятий, которым в 2019 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| Результат федерального проекта: Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста Характеристика результата федерального проекта: Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2019 году мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Организовано в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Проведен в 2019 году чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведен Всероссийский форум «Наставник» и региональных форумов в 2019 году. Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году. Минтрудом России сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации). |
| 4.2 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2019-10.12.2019 | В 2019 году в Чувашской Республике обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году. Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году. Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется Результат федерального проекта: Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.3 | В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году | 01.01.2020-01.07.2020 | В Чувашской Республике определена численность участников мероприятий, которым в 2020 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| Результат федерального проекта: Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста. Характеристика результата федерального проекта: Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Организация в 2020 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Проведение в 2020 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2020 году. Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2020 году. Минтрудом России сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |
| 4.4 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2020-10.12.2020 | С 2019 года в Чувашской Республике обучено не менее 920 граждан предпенсионного возраста |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году Минтрудом России сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.5 | В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году | 01.01.2021-01.07.2021 | В Чувашской Республике определена численность участников мероприятий, которым в 2021 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| Результат федерального проекта: Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста Характеристика результата федерального проекта: Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Проведение в 2021 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2021 году. Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2021 году. Минтрудом России сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |
| 4.6 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2021-10.12.2021 | С 2019 года обучено не менее 1380 граждан предпенсионного возраста |
| Результат федерального проекта: Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.7 | В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году | 01.01.2022-01.07.2022 | В Чувашской Республике определена численность участников мероприятий, которым в 2022 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| Результат федерального проекта: Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста. Характеристика результата федерального проекта: Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Организация в 2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Проведение в 2022 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2022 году. Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2022 году. Минтрудом России сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |
| 4.8 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2022-10.12.2022 | С 2019 года обучено не менее 1840 граждан предпенсионного возраста |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.9 | В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году | 01.01.2023-01.07.2023 | В Чувашской Республике определена численность участников мероприятий, которым в 2023 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| Результат федерального проекта: Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста Характеристика результата федерального проекта: Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Организация в 2023 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Проведение в 2023 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2023 году. Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2023 году. Минтрудом России сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |
| 4.10 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2023-10.12.2023 | С 2019 года обучено не менее 2300 граждан предпенсионного возраста |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.11 | В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году | 01.01.2024-01.07.2024 | В Чувашской Республике определена численность участников мероприятий, которым в 2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |
| Результат федерального проекта: Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста Характеристика результата федерального проекта: Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Организация в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Проведение в 2024 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Проведение Всероссийского форума «Наставник» и региональных форумов в 2024 году. Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2024 году. Минтрудом России сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации). |
| 4.12 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2024-10.12.2024 | С 2019 года обучено не менее 2760 граждан предпенсионного возраста |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
|  | (В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта) |
| 1.1. | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,62 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (Проведение в 2020 – 2024 гг. дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения) |
| 1.2. | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 0,00 | 42,69 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | 0,00 | 42,69 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции) |
| 1.3. | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 1,62 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | 1,62 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3. | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста (2019 - обучено не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - обучено не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - обучено не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – обучено не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - обучено не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста) |
| 2.1. | Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 2760 лиц предпенсионного возраста | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 188,88 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 179,46 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 9,42 |
| 2.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3. | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 76,71 | 74,33 | 42,96 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 288,44 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | 75,14 | 72,76 | 41,39 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 279,02 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 9,42 |
| межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | С.П. Димитриев | министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 50 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Л.Г. Арсентьева | первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Г. Арсентьева | первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.В. Викторов министр здравоохранения Чувашской Республики | 40 |
| 3. | Участник регионального проекта | Ю.В. Стройкова | заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской | М.В.Анисимов министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Н.С. Сидорова | главный гериатр Минздрава Чувашии | В.В. Викторов министр здравоохранения Чувашской Республики | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта |  | руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики | руководители органов исполнительной власти субъектов Чувашской Республики | 10 |
| Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| Приобретено 30 автомашин для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на скрининг, ежегодно проводились дополнительные скрининги на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний на сумму 54 млн. рублей. Проведено более 680 вакцинаций против пневмоккоковой инфекции лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Создан региональный гериатрический центр. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Г. Арсентьева | первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.В. Викторов министр здравоохранения Чувашской Республики | 40 |
| 3. | Участник регионального проекта | Ю.В. Стройкова | заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской | М.В.Анисимов министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Н.С. Сидорова | главный гериатр Минздрава Чувашии | В.В. Викторов министр здравоохранения Чувашской Республики | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта |  | руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики | руководители органов исполнительной власти субъектов Чувашской Республики | 10 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Г. Арсентьева | первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.В. Викторов министр здравоохранения Чувашской Республики | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта |  | руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики | руководители органов исполнительной власти субъектов Чувашской Республики | 10 |
| Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| Всего за 2019 – 2024 годы прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 2760 граждан предпенсионного возраста |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.М. Ковалёв | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.Н. Федорова | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | С.В. Кудряшов министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | А.П. Колесников | директор государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Аспект» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта |  | директора центров занятости населения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | С.П. Димитриев министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта |  | руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики | руководители органов исполнительной власти субъектов Чувашской Республики | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Старшее поколение»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Старшее поколение»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |
| 1.1 | В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, получены рекомендации Минтруда России по повышению эффективности мероприятий региональной программы, направленной на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни по итогам проведенного анализа эффективности действующей региональной программы |  | 15.04.2019 | Л.Г. Арсентьева | Аналитическая справка в Минтруд России | РРП |
| 1.1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация |  | 15.12.2019 | Л.Г. Арсентьева | Письмо в Минтруд России | РПП |
| 1.1.2 | Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные программы, содержащие систематизированные разделе, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.05.2019 | 15.12.2019 | Л.Г. Арсентьева | Письмо в Минтруд России | РПП |
| 1.1.3 | В действующих 85 региональных программах мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий | 01.05.2019 | 15.12.2019 | Л.Г. Арсентьева | Письмо в Минтруд России | РПП |
| 1.2 | Подготовка информации о реализации действующей региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и для подготовки рекомендаций по повышению эффективности мероприятий такой программы | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Л.Г. Арсентьева В.В. Дубов | Письмо в Минтруд России | РРП |
| 1.2.1 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 01.12.2020 | 01.12.2024 | Л.Г. Арсентьева В.В. Дубов | Аналитическая справка | РРП |
| 1.2.2 | Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2019 | 01.12.2024 | В.В. Дубов | Аналитическая справка | РРП |
| 1.3 | Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация |  | 01.12.2019 | Л.Г. Арсентьева В.В. Дубов | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.3.1 | В действующей региональной программе мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Л.Г. Арсентьева В.В. Дубов | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики, направление информация в Минтруд России | РРП |
| 1.4 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года | 01.12.2019 | 01.12.2024 | В.В. Дубов | Письмо в Минздрав России | РРП |
| 1.5 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | 01.12.2019 | 01.12.2024 | В.В. Дубов | Письмо в Минздрав России | РРП |
| 1.6 | Организация оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» |  | 31.12.2019 | В.В. Дубов | Доклад | РРП |
| 1.6.1 | Разработан и апробирован в Чувашской Республике комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2019 | 01.11.2019 | В.В. Дубов | Отчет | РРП |
| 1.6.2 | Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 01.01.2019 | 30.06.2019 | В.В. Дубов | Информация Минздрава Чувашии в Минздрав России | РРП |
| 1.6.3 | Организация работы по открытию 4 кабинетов врачей-гериатров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.В. Дубов Н.С. Сидорова | Отчет | РРП |
| 1.6.4 | Открыто 4 кабинета врача-гериатра | 01.01.2019 | 01.11.2019 | В.В. Дубов Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 1.6.5 | Организована работа по открытию 35 гериатрических коек на базе многопрофильных медицинских организаций | - | 31.12.2019 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Отчет | РРП |
| 1.6.6 | Открыто 35 гериатрических коек на базе многопрофильных медицинских организаций | 01.01.2019 | 31.11.2019 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РНП |
| 1.6.7 | Организована работа по созданию Регионального гериатрического центра | - | 31.12.2019 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Отчет | РРП |
| 1.6.8 | Создан Региональный гериатрический центр | 01.01.2020 | 31.11.2020 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии «О создании Регионального гериатрического центра» | РРП |
| 1.7 | Внедрены методические рекомендации по комплексу мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | - | 31.12.2020 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 1.7.1 | Тиражирование современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста | 01.01.2020 | 31.11.2020 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Отчет | РРП |
| 1.7.2 | Организована современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста и тиражирована | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 1.8 | В Чувашской Республике внедрены методические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, а также пациентов пожилого и старческого возраста с мультиморбидностью | - | 31.12.2020 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 1.8.1 | В Чувашской Республике внедрены методические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, а также пациентов пожилого и старческого возраста с мультиморбидностью | - | 31.12.2020 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 1.8.2 | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.12.2019 | 01.12.2024 | В.В. Дубов, Н.С. Сидорова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 1.9. | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2019 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.9.1 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.9.2 | Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2019 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.10 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тыс. экземпляров |  | 31.12.2019 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.10.1 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.10.2 | В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2019 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.11 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2020 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.11.1 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.11.2 | Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2020 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.12 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тыс. экземпляров |  | 31.12.2020 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.12.1 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.12.2 | В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2020 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.13 | Обеспечено не менее 10,0 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-ресурсов телерадиоканалов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2021 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.13.1 | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.13.2 | Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2021 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.14 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 2,9 тыс. экземпляров |  | 31.12.2021 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.14.1 | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 1.14.2 | В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 31.12.2021 | Ю.В. Стройкова | Отчет | РРП |
| 2.1.1 | В 2019 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 01.12.2019 | В.В. Дубов | Представление официальной статистической информации | РРП |
| 2.2 | В 2020 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 01.12.2020 | В.В. Дубов | Представление официальной статистической информации | РРП |
| 2.2.1 | В 2021 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 01.12.2021 | В.В. Дубов | Представление официальной статистической информации | РРП |
| 2.3.1 | Получены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 01.08.2021 | Минтруд Чувашии | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств | РРП |
| 2.3.2 | Подготовка отчета о результатах внедрения системы долговременного ухода |  | 01.11.2022 | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии | Информация в Минтруд России, Минздрав России, Минфин России | РРП |
| 3 | Приведение в Чувашской Республике организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них |
| 3.1. | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Минтруд Чувашии | Направление отчета в Минтруд России к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | РРП |
| 3.2 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Минтруд Чувашии | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | РРП |
| 3.3 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Минтруд Чувашии | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | РРП |
| 3.4 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Минтруд Чувашии | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | РРП |
| 3.5 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Минтруд Чувашии | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | РРП |
| 3.6 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Минтруд Чувашии | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | РРП |
| 4 | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.1 | В Чувашской Республике сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.2 | Приняты нормативные правовые акты Чувашской Республики по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Чувашской Республики на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий | 01.01.2019 | 20.02.2019 | Минтруд Чувашии | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 4.3 | Заключено соглашение Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Минтруд Чувашии | соглашение | РРП |
| 4.4 | Организация в 2019 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 460 лиц предпенсионного возраста | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.5 | Обучено не менее 460 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году | 01.03.2019 | 10.12.2019 | Ковалёв В.М. |  | РРП |
| 4.6 | Осуществлен мониторинг реализации в Чувашской Республике мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году | 01.01.2020 | 25.01.2020 | Минтруд Чувашии | Отчет в Минтруд России | РРП |
| 4.7 | В Чувашской Республике сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году | 01.12.2019 | 01.01.2020 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.8 | Заключено соглашение Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.12.2019 | 01.01.2020 | Минтруд Чувашии | соглашение | РРП |
| 4.9 | Организация в 2020 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 460 лиц предпенсионного возраста | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.10 | С 2019 года обучено не менее 920 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2020 | 10.12.2020 | В.М. Ковалёв |  | РРП |
| 4.11 | Осуществлен мониторинг реализации в Чувашской Республике мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2020 году | 01.01.2021 | 25.01.2021 | Минтруд Чувашии | Отчет в Минтруд России | РРП |
| 4.12 | В Чувашской Республике сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году | 01.12.2020 | 01.01.2021 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.13 | Заключено соглашение Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.12.2020 | 01.01.2021 | Минтруд Чувашии | соглашение | РРП |
| 4.14 | Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 460 лиц предпенсионного возраста | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.15 | С 2019 года обучено не менее 1380 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2021 | 10.12.2021 | В.М. Ковалёв |  | РРП |
| 4.17 | В Чувашской Республике сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Минтруд Чувашии |  | РРП |
| 4.18 | Заключено соглашение Роструда с Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Минтруд Чувашии | соглашение | РРП |