Приложение № 16

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 21 марта 2019 г. № 2

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики**

*«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,*

*включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»*

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография | | |
| Наименование федерального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019–31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | В.В. Дубов, заместитель Министра здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 (подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни») | | |

2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижению к 2024 году розничной продажи алкогольной продукции до 5,5 литров на душу населения); мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, в литрах* | | | | | | | | | | |
| 1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу, в литрах этанола | *основной* | 6 | 31.12.2016 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| *Смертность мужчин в возрасте 16–59 лет, на 100 тыс. населения* | | | | | | | | | | |
| 2. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения | *основной* | 795,2 | 31.12.2017 | 737,2 | 700,4 | 663,7 | 632,3 | 605,3 | 574,1 |
| *Смертность женщин в возрасте 16–54 лет, на 100 тыс. населения* | | | | | | | | | | |
| 3. | Смертность женщин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения | *дополнительный* | 196,1 | 31.12.2017 | 192,1 | 189,3 | 186,5 | 183,6 | 179,9 | 176,1 |

* 1. Результаты регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи и результата | Срок | Характеристика результата |
| ***Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек*** | | | |
| 1. | *Результат федерального проекта: разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья*  *Характеристика результата федерального проекта: приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:*   * *охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака;* * *снижение потребления алкоголя;* * *йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;* * *сокращение потребления сахара и соли-ликвидацию микронутриентной недостаточности.*   *Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. Разработаны и утверждены (одобрены) в установленном порядке:*   * *порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;* * *требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;* * *усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи* * *усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления.*   *Разработаны и утверждены в установленном порядке модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью.*  *Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья*  *Срок: 01.12.2019* | | |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, включая создание центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе) | 30.11.2019 | Разработаны и утверждены модели организации и функционирования центра общественного здоровья, в соответствии с нормативными документами, утвержденными Минздравом России.  Приняты и утверждены требования к штатной численности и оснащению центра общественного здоровья, в соответствии с приказом Минздрава России.  Приказом Минздрава Чувашии на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии организован, укомплектован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями Центр общественного здоровья (на функциональной основе).  Разработаны и утверждены приказы Минздрава Чувашии, регламентирующие вопросы взаимодействия медицинских организаций при оказании стоматологической помощи населению. |
| 2. | *Результат федерального проекта: не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья*  *Характеристика результата федерального проекта: в целях апробации модели организации и функционирования центров общественного здоровья Минздравом России определены не менее 8 «пилотных» субъектов Российской Федерации.*  *Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации*  *Срок: 15.12.2019* | | |
| 2.1. | Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | 15.12.2019 | На базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии сформирован центр общественного здоровья (на функциональной основе).  Центром общественного здоровья:  – разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);  – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;  – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;  – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ;  – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ;  – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;  – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования;  – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ  – внедрены в практику современные достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;  – внедрены региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов, а также программы профилактики стоматологических заболеваний) и программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. |
| 2.2. | Расширение сети школьных стоматологических кабинетов и организация их работы | 15.12.2024 | Организована работа школьных стоматологических кабинетов на базе общеобразовательных организаций Чувашской Республики (не менее 75 кабинетов). |
| 2.3. | Проведение анкетирования, стоматологических осмотров и плановой профилактической санации ключевых возрастных групп детей (6, 12, 15 лет) в рамках проекта «Школьная медицина» | 15.12.2024 | К 2024 году охвачено анкетированием не менее 20% общеобразовательных организаций Чувашской Республики. |
| 2.4. | Организация Школ здоровых зубов с изучением основ гигиены полости рта, рационального питания и др. | 15.12.2024 | К 2024 году охвачено организацией «Школы здоровых зубов» 20% общеобразовательных организаций Чувашской Республики. |
| 2.5. | Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики | 15.12.2024 | Внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.  Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. |
| 2.6. | Организация выездных форм работы медицинских организаций по профилактике и лечению стоматологических заболеваний | 15.12.2024 | Организация и проведение выездных консультаций, профилактических осмотров и лечения стоматологических заболеваний. |
| 2.7. | Проведение осмотров детей в рамках планово-профилактической санации в общеобразовательных организациях Чувашской Республики | 15.12.2024 | До 2024 года охвачено 65% учащихся общеобразовательных организаций Чувашской Республики. |
| 2.8. | Своевременная санация осмотренных детей в общеобразовательных организациях Чувашской Республики | 15.12.2024 | До 2024 года охвачено плановой профилактической санацией не менее 75% осмотренных детей в общеобразовательных организациях Чувашской Республики. |
| 3. | *Результат федерального проекта: реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений*  *Характеристика результата федерального проекта: разработан проект нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов.*  *Разработаны и размещены на сайте Минздрава России при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья*  *Срок: 15.12.2019* | | |
| 3.1. | Внедрение и поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровье нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни» | 15.12.2024 | К 2024 году предполагается распространение волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация» на всю территорию Чувашской Республики с последующей передачей опыта соседним регионам Приволжского федерального округа через территориальные организации Стоматологической Ассоциации России. |
| 3.2. | Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии | 15.12.2024 | В Правительство Чувашской Республики внесен проект нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни  Приказом Минздрава Чувашии утверждено положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Минздрава Чувашии  Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья |
| 3.3 | Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15.12.2024 | Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий Чувашской Республики. Представлен отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Реализованы специальные проекты в СМИ и сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни.  Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 3.4. | Организация, проведение и освещение в средствах массовой информации и Интернет ресурсах мероприятий по здоровому образу жизни, приуроченных к знаменательным и памятным датам | 15.12.2024 | Организация и проведение мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, и освещение их в средствах массовой информации и на Интернет ресурсах. |
| 3.5. | Информационно-просветительская кампания по вопросам профилактики стоматологических заболеваний: лекции, беседы, акции, приуроченные к Всероссийскому дню стоматологического здоровья, раздача информационных листовок, буклетов по профилактике стоматологических заболеваний | 15.12.2024 | Повышение уровня знаний населения Чувашской Республики по вопросам профилактики стоматологических заболеваний, ухода за полостью рта, факторам риска развития стоматологических заболеваний. |
| 3.6. | Подготовка и издание информационных материалов по профилактике кариеса и его осложнений и мотивированию к здоровому образу жизни (памятки, брошюры, наглядные пособия) | 15.12.2024 | До 2024 г. подготовка и издание методических пособий, листовок, плакатов по гигиене полости рта и ЗОЖ. |
| 3.7. | Подготовка и издание новых методических разработок о подготовке ребенка к первому посещению стоматолога, о взаимодействии врача-стоматолога детского и пациента | 15.12.2024 | До 2024 г. подготовка и издание методических пособий для медицинских работников и волонтеров. |
| *Результат федерального проекта: для работодателей разработаны и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников*  *Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019 году разработаны и утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы, реализуемые региональным и/или муниципальным центром общественного здоровья.*  *По итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.*  *В субъектах Российской Федерации при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.*  *Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения.*  *Срок: 15.06.2020* | | | |
| 4.1 | Разработка для работодателей типовых корпоративных программ «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.08.2019 | Утверждены модельные корпоративные программы «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. |
| 4.2. | Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» | 15.12.2020 | Внедрены актуализированные модельные корпоративные программы «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте» во всех районах и городских округах Чувашской Республики, «Цеховая медицина» в 5 городах (городских округах) и 21 районах Чувашской Республики и на 3 предприятиях Чувашской Республики. В указанные программы включено не менее 200 тыс. работников. Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» |

* 1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1.* | ***Не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья*** | | | | | | | | |
| *1.1.* | *Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.2.* | *Расширение сети школьных стоматологических кабинетов и организация их работы* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.3.* | *Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.* | ***Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений*** | | | | | | | | |
| *2.1.* | *Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *3.* | ***Для работодателей разработаны и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников*** | | | | | | | | |
| *3.1.* | *Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина»* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. Участники регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный  руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1. | *Руководитель*  *регионального проекта* | В.Н. Викторов | министр здравоохранения Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 2 |
| 2. | *Администратор*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Разработка и принятие нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, включая создание центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)* | | | | | |
| 4. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 5. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 6. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 1 |
| *Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья* | | | | | |
| 7. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 8. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 9. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Расширение сети школьных стоматологических кабинетов и организация их работы* | | | | | |
| 10. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 11. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Проведение анкетирования, стоматологических осмотров и плановой профилактической санации ключевых возрастных групп детей (6, 12, 15 лет) в рамках проекта «Школьная медицина»* | | | | | |
| 12. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 13. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Организация Школ здоровых зубов с изучением основ гигиены полости рта, рационального питания и др.* | | | | | |
| 14. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 15. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 16. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики* | | | | | |
| 17. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 18. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 19. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 20. | *Участник регионального проекта* | В.В. Спиридонов | главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 1 |
| *Организация выездных форм работы медицинских организаций по профилактике и лечению стоматологических заболеваний* | | | | | |
| 21. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 22. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Проведение осмотров детей в рамках планово-профилактической санации в общеобразовательных организациях*  *Чувашской Республики* | | | | | |
| 23. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 24. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Своевременная санация осмотренных детей в общеобразовательных организациях Чувашской Республики* | | | | | |
| 25. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 26. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Внедрение и поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровье нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни»* | | | | | |
| 27. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 28. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 29. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии* | | | | | |
| 30. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 31. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | | | | | |
| 32. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 33. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 34. | *Участник регионального проекта* | Н.И. Володина | заместитель главного врача по связям с общественностью БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Организация, проведение и освещение в средствах массовой информации и интернет-ресурсах мероприятий по здоровому образу жизни, приуроченных к знаменательным и памятным датам* | | | | | |
| 35. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 36. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 37. | *Участник регионального проекта* | Н.И. Володина | заместитель главного врача по связям с общественностью БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 1 |
| *Информационно-просветительская кампания по вопросам профилактики стоматологических заболеваний: лекции, беседы, акции, приуроченные к Всероссийскому дню стоматологического здоровья, раздача информационных листовок, буклетов по профилактике стоматологических заболеваний* | | | | | |
| 38. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 39. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 40. | *Участник регионального проекта* | Н.И. Володина | заместитель главного врача по связям с общественностью БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 1 |
| *Подготовка и издание информационных материалов по профилактике кариеса и его осложнений и мотивированию к здоровому образу жизни (памятки, брошюры, наглядные пособия)* | | | | | |
| 41. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 42. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 43. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Подготовка и издание новых методических разработок о подготовке ребенка к первому посещению стоматолога, о взаимодействии врача-стоматолога детского и пациента* | | | | | |
| 44. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 45. | *Участник регионального проекта* | В.И. Бычков | [главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики](http://stomatolog.med.cap.ru/MainSpec.aspx) | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Разработка для работодателей типовых корпоративных программ «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников* | | | | | |
| 46. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 47. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| *Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина»* | | | | | |
| 48. | *Ответственный за достижение результата*  *регионального проекта* | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 49. | *Участник регионального проекта* | Е.А. Наумова | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |

.

* 1. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, профилактику стоматологических заболеваний среди населения Чувашской Республики. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.*  *Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».* |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| *1.* | *Разработка и принятие нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, включая создание центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе)* | *01.01.2019* | *15.12.2019* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 1.1.1. | Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Чувашской Республики проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности | 01.06.2019 | 01.10.2019 | В.В. Дубов | Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Чувашской Республики | РРП |
| 1.1.2. | Согласование проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности | 01.10.2019 | 01.11.2019 | В.В. Дубов | Письмо-отзыв от Правительства Чувашской Республики | РРП |
| 1.1.3. | Утверждение проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности | 01.11.2019 | 31.11.2019 | В.В. Дубов | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении планов мероприятий, направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности | РРП |
| 1.1. | *(контрольная точка)*  Утвержден приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении планов мероприятий, направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности | - | 31.11.2019 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *2.* | *Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья* | 01.01.2019 | 15.12.2024 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, включая создание центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе) | 01.01.2019 | 01.05.2019 | В.В. Дубов | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 2.1.2. | Разработка модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии (на функциональной основе) | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 2.1.2. | Организация на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии центра общественного здоровья | 01.06.2019 | 01.01.2020 | В.В. Дубов, Е.А. Наумова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 2.1.3. | Функционирование на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии центра общественного здоровья | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 2.1. | *(контрольная точка)*  Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *3.* | *Расширение сети школьных стоматологических кабинетов и организация их работы* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 3.1.1. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики организована работа школьных стоматологических кабинетов | 01.01.2019 | 31.12.2020 | В.И. Бычков | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 3.1.2. | Расширена сети школьных стоматологических кабинетов и организована их работа | 01.01.2020 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 3.1. | *(контрольная точка)*  Организована работа не менее 75 школьных стоматологических кабинетов на базе общеобразовательных организациях Чувашской Республики | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *4.* | *Проведение анкетирования, стоматологических осмотров и плановой профилактической санации ключевых возрастных групп детей (6, 12, 15 лет) в рамках проекта «Школьная медицина»* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 4.1.1. | Проведено анкетирование, стоматологические осмотры и плановая профилактическая санация ключевых возрастных групп детей в рамках проекта «Школьная медицина» | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 4.1. | *(контрольная точка)*  Охвачено анкетированием не менее 20% общеобразовательных организаций Чувашской Республики | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *5.* | *Организация Школ здоровых зубов с изучением основ гигиены полости рта, рационального питания и др.* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 5.1.1. | Организована работа Школ здоровых зубов с изучением основ гигиены полости рта, рационального питания в общеобразовательных организациях Чувашской Республики | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 5.1. | *(контрольная точка)*  Охвачено организацией Школ здоровых зубов не менее 20% средних общеобразовательных школ | - | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | ПК |
| *6.* | *Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 6.1.1. | Разработка модельной региональной и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2019 | 01.01.2020 | Е.А. Наумова, В.В. Спиридонов | Проекты программ | РРП |
| 6.1.2. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Е.А. Наумова, В.В. Спиридонов | Отчет | РРП |
| 6.1.3. | Разработка модельной региональной и муниципальных программ, по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.01.2019 | 01.01.2020 | В.И. Бычков, Е.А. Наумова | Проекты программ | РРП |
| 6.1.4. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2020 | 15.12.2020 | В.И. Бычков, Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 6.1. | *(контрольная точка)*  Внедрены муниципальные программы общественного здоровья в 20% муниципальных образований Чувашской Республики | - | 15.12.2020 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 6.2.1. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Е.А. Наумова, В.В. Спиридонов | Отчет | РРП |
| 6.2.2. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2021 | 15.12.2021 | В.И. Бычков, Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 6.2. | *(контрольная точка)*  Внедрены муниципальные программы общественного здоровья в 40% муници-пальных образований Чувашской Респуб-лики | - | 15.12.2021 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 6.3.1. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Е.А. Наумова, В.В. Спиридонов | Отчет | РРП |
| 6.3.2. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2022 | 15.12.2022 | В.И. Бычков, Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 6.3. | *(контрольная точка)*  Внедрены муниципальные программы общественного здоровья в 60% муници-пальных образований Чувашской Республики | - | 15.12.2022 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 6.4.1. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Е.А. Наумова, В.В. Спиридонов | Отчет | РРП |
| 6.4.2. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2023 | 15.12.2023 | В.И. Бычков, Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 6.4. | *(контрольная точка)*  Внедрены муниципальные программы общественного здоровья в 80% муниципальных образований Чувашской Республики | - | 15.12.2023 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 6.5.1. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова, В.В. Спиридонов | Отчет | РРП |
| 6.5.2. | Внедрение модельной региональной и муниципальных программ, по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2024 | 15.12.2024 | В.И. Бычков, Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 6.5. | *(контрольная точка)*  Внедрены муниципальные программы общественного здоровья во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *7.* | *Организация выездных форм работы медицинских организаций по профилактике и лечению стоматологических заболеваний* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 7.1.1. | Организованы выездные формы работы медицинских организаций по профилактике и лечению стоматологических заболеваний | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 7.1. | *(контрольная точка)*  Организованы и проведены выездные консультации и профилактические осмотры | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *8.* | *Проведение осмотров детей в рамках планово-профилактической санации в общеобразовательных организациях Чувашской Республики* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 8.1.1. | Проведены осмотры детей в рамках планово-профилактической санации в общеобразовательных организациях Чувашской Республики | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 8.1. | *(контрольная точка)*  Охвачено осмотрами 65% учащихся общеобразовательных организациях Чувашской Республики | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *9.* | *Своевременная санация осмотренных детей в общеобразовательных организациях Чувашской Республики* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 9.1.1. | Проведена своевременная санация осмотренных детей в общеобразовательных организациях Чувашской Республики | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 9.1. | *(контрольная точка)*  Охвачено плановой профилактической санацией не менее 75% осмотренных детей, учащихся в общеобразовательных организациях Чувашской Республики | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *10.* | *Внедрение и поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровье нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни»* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 10.1.1. | Внедрение волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровье нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 10.1.2. | Поддержка волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация», движения добровольцев из числа студентов-медиков и врачей-стоматологов детских – членов ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», пропагандирующих идею «Здоровье нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни» | 01.01.2020 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 10.1. | *(контрольная точка)*  Распространение волонтерского движения «Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая нация» на всю территорию Чувашской Республики с последующей передачей опыта соседним регионам Приволжского федерального округа через территориальные организации Стоматологической Ассоциации России | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *11.* | *Проведение ежегодных конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава Чувашии* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 11.1.1 | Разработка и утверждение проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Е.А. Наумова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 11.1.2 | Утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Е.А. Наумова | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 11.1.3. | Проведение конкурсов по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова | Протоколы заседаний | РРП |
| 11.1. | *(контрольная точка)*  Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *12.* | *Обеспечение размещения не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | *15.02.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 12.1.1 | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.02.2019 | 01.05.2019 | Н.И. Володина | План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РРП |
| 12.1.2. | Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2019 | 15.12.2019 | Е.А. Наумова | Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании | РРП |
| 12.1.3. | Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова, Е.П. Куприна | Отчет руководителю проекта | РРП |
| 12.1. | *(контрольная точка)*  Размещено не менее 180 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 18 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *13.* | *Организация, проведение и освещение в средствах массовой информации и интернет-ресурсах мероприятий по здоровому образу жизни, приуроченных к знаменательным и памятным датам* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 13.1.1. | Организация, проведение и освещение в средствах массовой информации и интернет-ресурсах мероприятий по здоровому образу жизни, приуроченных к знаменательным и памятным датам | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова | Отчет руководителю проекта | РРП |
| 13.1. | *(контрольная точка)*  Проведены мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, с освещением их в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *14.* | *Информационно-просветительская кампания по вопросам профилактики стоматологических заболеваний: лекции, беседы, акции, приуроченные к Всероссийскому дню стоматологического здоровья, раздача информационных листовок, буклетов по профилактике стоматологических заболеваний* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 14.1.1. | Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам профилактики стоматологических заболеваний: лекции, беседы, акции, приуроченные к Всероссийскому дню стоматологического здоровья, раздача информационных листовок, буклетов по профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 14.1. | *(контрольная точка)*  Проведена информационно-просветительская кампания по вопросам профилактики стоматологических заболеваний | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *15.* | *Подготовка и издание информационных материалов по профилактике кариеса и его осложнений и мотивированию к здоровому образу жизни (памятки, брошюры, наглядные пособия)* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 15.1.1. | Подготовка и издание информационных материалов по профилактике кариеса и его осложнений и мотивированию к здоровому образу жизни (памятки, брошюры, наглядные пособия) | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 15.1. | *(контрольная точка)*  Издание информационных материалов по профилактике кариеса и его осложнений и мотивированию к здоровому образу жизни (памятки, брошюры, наглядные пособия) | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *16.* | *Подготовка и издание новых методических разработок о подготовке ребенка к первому посещению стоматолога, о взаимодействии врача-стоматолога детского и пациента* | *01.01.2019* | *15.12.2024* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 16.1.1. | Подготовка и издание новых методических разработок о подготовке ребенка к первому посещению стоматолога, о взаимодействии врача-стоматолога детского и пациента | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.И. Бычков | Отчет | РРП |
| 16.1. | *(контрольная точка)*  Издание новых методических разработок о подготовке ребенка к первому посещению стоматолога, о взаимодействии врача-стоматолога детского и пациента | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *17.* | *Разработка для работодателей типовых корпоративных программ «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников* | *15.03.2019* | *15.08.2019* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 17.1.1. | Разработка и утверждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.03.2019 | 15.08.2019 | Е.А. Наумова | Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | РРП |
| 17.1. | *(контрольная точка)*  Утверждены и размещены в сети «Интернет» модельные корпоративные программы «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников | - | 15.08.2019 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| *18.* | *Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина»* | *15.09.2019* | *15.12.2020* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 18.1.1. | Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.09.2019 | 15.12.2020 | Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 18.1.2. | Оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2022 | 15.11.2023 | Е.А. Наумова | Предложения по дополнительным решениям по корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | РРП |
| 19.1.3. | Внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2023 | 15.12.2024 | Е.А. Наумова | Отчет | РРП |
| 19.1. | *(контрольная точка)*  В корпоративных программам задействовано не менее 200 тыс. работников | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |

..

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

**Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта Чувашской Республики**

*«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание*

*и отказ от вредных привычек»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| *Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.*  *Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказа от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной профилактики на муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений. Профилактические мероприятия будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.). Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование и помощь участникам программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных заболеваний будет реализована за счет эффективных скринингов. Новая модель центров общественного здоровья включает разработку нормативных правовых актов, направленных на упрощение отчетно-учетной документации.*  *Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья.*  *Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и жира, будут способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп.* |

2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень  агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | | | | | | | |
| 1. | Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей | оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций  оборот розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура | Минпромторг России,  Росстат | РФ | годовая | относительный показатель |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения | | | | | | | |
| 2. | Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет \* 100000/  Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет | число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет  среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет | Форма №1-У «Сведения об умерших» | Чувашстат,  Минздрав Чувашии | региональный | годовая | относительный показатель |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения | | | | | | | |
| 3. | Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет \* 100000/  Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет | число умерших женщин в возрасте 16-54 лет  среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет | Форма №1-У «Сведения об умерших» | Чувашстат,  Минздрав Чувашии | региональный | годовая | относительный показатель |