|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 17  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 21 марта 2018 г. № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Спорт - норма жизни | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Енилина Светлана Александровна, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Богаратов Михаил Викторович, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Матренина Эльвира Леонидовна, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 № 517) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | Тип показателя | | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | | | дата | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 79,80 | | | | | 31.12.2017 | | 80,20 | | | | 80,60 | | | | 81,00 | | 81,50 | | 81,90 | | 82,40 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 32,00 | | | | | 31.12.2017 | | 38,00 | | | | 40,80 | | | | 44,00 | | 47,50 | | 51,20 | | 55,00 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 7,20 | | | | | 31.12.2017 | | 12,30 | | | | 14,60 | | | | 17,00 | | 19,60 | | 22,20 | | 25,00 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 73,00 | | | | | 31.12.2017 | | 75,40 | | | | 75,60 | | | | 76,00 | | 76,40 | | 76,70 | | 77,10 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 68,20 | | | | | 31.12.2017 | | 70,00 | | | | 73,80 | | | | 80,30 | | 86,80 | | 93,40 | | 100,00 |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2024 | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 5 ед.  на 25.12.2020 - 1 ед.  на 25.12.2021 - 1 ед.  на 25.12.2022 - 2 ед.  на 25.12.2023 - 2 ед.  на 25.12.2024 - 2 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все организации спортивной подготовки оказывали услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2024 | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 6229.3 ед.  на 25.12.2020 - 5307 ед.  на 25.12.2021 - 5307 ед.  на 25.12.2022 - 5307 ед.  на 25.12.2023 - 5307 ед.  на 25.12.2024 - 5307 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Поставлены комплекты спортивного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2023 | | Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 9 ед.  на 25.12.2020 - 5 ед.  на 25.12.2021 - 3 ед.  на 25.12.2022 - 3 ед.  на 25.12.2023 - 3 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2020 | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 0 ед.  на 25.12.2020 - 1 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2024 | | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 0 ед.  на 25.12.2020 - 0 ед.  на 25.12.2021 - 0 ед.  на 25.12.2022 - 0 ед.  на 25.12.2023 - 0 ед.  на 25.12.2024 - 1 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2019 | | Финансирование строительства объектов осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 2 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | | | | | | 43,25 | | | 25,25 | | | | | | 25,25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 93,75 | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 42,81 | | | 25,00 | | | | | | 25,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 92,81 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 43,25 | | | 25,25 | | | | | | 25,25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 93,75 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,43 | | | 0,25 | | | | | | 0,25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,94 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | 6,63 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6,63 | |
| 2.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 6,23 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6,23 | |
| 2.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 6,63 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6,63 | |
| 2.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,40 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,40 | |
| 2.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 3.1 | | | | Поставлены комплекты спортивного оборудования | | | | | | 26,73 | | | 14,05 | | | | | | 9,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,82 | |
| 3.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 26,47 | | | 13,91 | | | | | | 8,95 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,33 | |
| 3.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 26,73 | | | 14,05 | | | | | | 9,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,82 | |
| 3.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,27 | | | 0,07 | | | | | | 0,05 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,38 | |
| 3.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,27 | | | 0,07 | | | | | | 0,05 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,38 | |
| 3.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,07 | | | | | | 0,05 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,12 | |
| 3.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта | | | | | | 200,55 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 200,55 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | в Российской Федерации в 2016-2020 годы» | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 4.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 180,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 180,00 | |
| 4.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 200,55 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 200,55 | |
| 4.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 20,55 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20,55 | |
| 4.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 182,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 182,70 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 5.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 180,87 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 180,87 | |
| 5.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 182,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 182,70 | |
| 5.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 1,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,64 | |
| 5.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,18 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,18 | |
| 5.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 | | | | | | 5,79 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,79 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | годы» | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 6.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 5,45 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,45 | |
| 6.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 5,79 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,79 | |
| 6.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,35 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,35 | |
| 6.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | 260,96 | | | 38,91 | | | | | | 214,82 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 514,69 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 282,95 | | | 39,30 | | | | | | 216,99 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 539,24 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 22,00 | | | 0,32 | | | | | | 1,94 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 24,26 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,27 | | | 0,07 | | | | | | 0,05 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,38 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,07 | | | | | | 0,23 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,30 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | |
|  | | Руководитель регионального проекта | | | | М.В. Богаратов | | | | | | | | министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | | | | | | 70 | | |
|  | | Администратор регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Администратор регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 60 | | |
|  | | Участник регионального проекта | | | | В.В. Лысова | | | | | | | | заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 1.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 1.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-  эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | И.В. Головин | | | | | | | | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 60 | | |
| 2.2. | | Участник регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 2.3. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 3. Поставлены комплекты спортивного оборудования.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 3.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 3.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-  эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 4.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 4.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 5.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 5.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 6. В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 70 | | |
| 6.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 15 | | |
| 6.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 15 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта (краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта).  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.  В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 478,4 тыс. человек, что составляет 41,8% населения Чувашской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 74,8% нормативной потребности.  К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 121,8 тыс. человек.  В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,  в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 77,9% (308,6 тыс. человек, 64,5% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 30,6% (151500 человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 6,1% (18360 человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.  Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.  Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.  В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»будутобъединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.  Предусматриваемые проектом меры носят комплексный межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование ценностей здорового образа жизни в гражданском обществе, в том числе через систематические занятия физической культурой и спортом.  Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спорт - норма жизни  ) | | | | | | | |
| **План мероприятий**  **по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа  и характеристика результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| Начало | | Окончание | | | |
| 1. | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | | | 01.01.  2019 | | 15.12.  2019 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 1.2. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | | | | 01.01.  2019 | | 15.12.  2019 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 2. | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | | | | | | | 01.04. 2019 | | 01.10. 2019 | | | | А.О. Кириллова,  заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Аналитические  материалы,  проект приказов  спортивных школ | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 3. | | Поставлены комплекты спортивного оборудования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2019 | | 01.04.  2019 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 4. | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Начало строительства «Региональный центр по хоккею при БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» | | | | | | | 01.01. 2019 | | 15.12. 2019 | | | | Э.Л. Матренина,  первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики,  администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской  Республики | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 4.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | |  | | 15.12. 2019 | | | | Э.Л. Матренина,  первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики,  администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской  Республики | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 5. | | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2019 | | 01.04.  2019 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 6. | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | | | 01.01.  2020 | | 15.12.  2020 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 6.2. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | | | | 01.01.  2020 | | 15.12.  2020 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 7. | | Поставлены комплекты спортивного оборудования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2020 | | 01.04.  2020 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 8. | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | | | 01.01.  2021 | | 15.12.  2021 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 8.2. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | | | | 01.01.  2021 | | 15.12.  2021 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 9. | | Поставлены комплекты спортивного оборудования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2021 | | 01.04.  2021 | | | | В.М. Яковлева,  начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 10. | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | | | | | | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | | | Э.Л. Матренина,  первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Акт ввода объекта | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 5.2. | | Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г. Новочебоксарска Чувашской Республики | | | | | | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | | | Э.Л. Матренина,  первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | Акт ввода объекта | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к паспорту регионального проекта  «Спорт-норма жизни»  к паспорту регионального проекта  "Спорт – норма жизни"  к паспорту регионального проекта  "Спорт – норма жизни" | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | Временные характеристики | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | | | | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;  Численность населения Чувашской Республики в возрасте 3-29 лет | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | - | | | | |
|
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | | | | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);  Численность населения Чувашской Республики в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт  Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | | | | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);  Численность населения Чувашской Республики в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт  Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | - | | | | |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | | | | Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений  Численность населения Чувашской Республики | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244 | | | | |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  "Сведения о физической культуре и спорте" | | | | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825 | | | | | Минспорт  Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | - | | | | |