Приложение № 18

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 21 марта 2019 г. № 2

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Здравоохранение |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | В.В. Дубов, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 (подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни») |

2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики

| Цель: обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в целях увеличения охвата граждан, прошедших профилактические осмотры, до 836 тыс. человек; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов, а также развитие санитарной авиации для дополнительной эвакуации с ее использованием ежегодно не менее 30 пациентов |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн человек |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек | основной | 0,577 | 31.12.2017 | 0,588 | 0,610 | 0,618 | 0,645 | 0,716 | 0,836 |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % |
| 2. | Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 11,4 | 31.12.2017 | 12,8 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,6 | 20,0 |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц | основной | 0 | 31.12.2017 | 22 | 34 | 42 | 61 | 80 | 103 |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |
| 4. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | основной | 10,0 | 31.12.2017 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 47,0 | 56,0 | 65,0 |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % |
| 5. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | дополнительный | 36,7 | 31.12.2017 | 39,7 | 43,7 | 48,2 | 52,2 | 56,2 | 60,2 |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % |
| 6. | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | основной | 0,0 | 31.12.2017 | 33,3 | 33,3 | 40,7 | 59,3 | 79,6 | 100,0 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек |
| 7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |
| 8. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | дополнительный | 28,9 | 31.12.2017 | 31,1 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |
| 9. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

3. Результаты регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек |
| 1. | Результат федерального проекта: введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности Характеристика результата федерального проекта: Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. Срок: 31.12.2019 |
| 1.1. | Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности | 31.12.2019 | В I квартале 2019 года между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минсельхозом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. За счет средств федерального бюджета в 2019 году будет построен и введен в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерский пункт взамен ветхого в сельской местности. |
| 2. | Результат федерального проекта: приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов Характеристика результата федерального проекта: органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. Срок: 31.12.2019 |
| 2.1. | Приобретено не менее 18 мобильных комплексов | 31.12.2019 | В течение I полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. |
| 3. | Результат федерального проекта: выполнено не менее 7500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 7500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи Срок: 31.12.2019 |
| 3.1. | Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года | 01.07.2019 | В Чувашской Республике будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации. |
| 3. | Результат федерального проекта: произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Срок: 31.12.2020 |
| 4.1. | Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта взамен ветхих | 31.12.2019 | За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет построено и введено в эксплуатацию 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и медицинской мебелью. |
| 4.2. | Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии | 31.12.2020 | В 2020 году между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на строительство фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. В I половине 2020 года за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет подготовлен участок для создания фельдшерско-акушерского пункта и подведены коммуникации, проведены мероприятия по его обеспечению медицинским персоналом. Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 1 фельдшерско-акушерского пункта. Созданный фельдшерско-акушерский пункт подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. |
| 5. | Результат федерального проекта: функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году Характеристика результата федерального проекта: в 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах Срок: 31.12.2020 |
| 5.1. | Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | 31.12.2020 | Введено в эксплуатацию не менее 18 мобильных медицинских комплексов. В I квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек, и обеспечено их выполнение. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах республики с числом жителей до 100 человек. |
| 6. | Результат федерального проекта: в схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Характеристика результата федерального проекта: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Срок: 31.12.2020 |
| 6.1. | В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 31.12.2020 | Принят нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования Чувашской Республики в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в которую включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. |
| 7. | Результат федерального проекта: построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов). Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. Срок: 31.12.2020 |
| 7.1. | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | 31.12.2020 | По согласованию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, определены источники финансирования. Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующем не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи, а также не менее 5 вертолетных (посадочных) площадок на базе межтерриториальных центров за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, государственно-частного партнерства или средств инвестора (например, авиакомпании). |
| 8. | Результат федерального проекта: выполнено не менее 8500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2020 |
| 8.1. | Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации | 31.12.2020 | До конца I полугодия 2020 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Начато регулярное и систематическое использование санитарной авиации в Чувашской Республике. Выполненные за год дополнительно не менее чем 27 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 22 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 9. | Результат федерального проекта: функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Характеристика результата федерального проекта: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи Срок: 31.12.2021 |
| 9.1. | Функционируют 25 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных взамен ветхих | 31.12.2020 | Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности построенных в 2019 году 25 фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2020 год предоставлены объемы медицинской помощи медицинской организации, имеющей в своем составе указанное подразделение. В построенных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах начато оказание медицинской помощи. |
| 9.2. | Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | 31.12.2021 | Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности созданным в 2020 году фельдшерско-акушерским пунктом. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год предоставлены объемы медицинской помощи медицинской организации, имеющей в своем составе указанное подразделение. В созданном в 2020 году фельдшерско-акушерском пункте начато оказание медицинской помощи. |
| 10. | Результат федерального проекта: выполнено не менее 9500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 11700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи Срок: 31.12.2021 |
| 10.1. | Выполнено не менее 28 вылетов санитарной авиации | 31.12.2021 | До конца I полугодия 2021 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 28 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 23 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 11. | Результат федерального проекта: созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи Характеристика результата федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Срок: 31.12.2021 |
| 11.1. | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи | 31.12.2021 | В Чувашской Республике с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи будет осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». |
| 12. | Результат федерального проекта: выполнено не менее 10500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи Срок: 31.12.2022 |
| 12.1. | Выполнено не менее 31 вылета санитарной авиации | 31.12.2022 | До конца I полугодия 2022 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненный за год дополнительно не менее чем 31 вылет позволит дополнительно эвакуировать не менее 25 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 13. | Результат федерального проекта: выполнено не менее 11500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи Срок: 31.12.2023 |
| 13.1. | Выполнено не менее 33 вылетов санитарной авиации | 31.12.2023 | До конца I полугодия 2023 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 33 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 27 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 14. | Результат федерального проекта: выполнено не менее 12500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи Выполненные за год дополнительно не менее чем 12500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи Срок: 31.12.2024 |
| 14.1. | Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации | 31.12.2024 | До конца I полугодия 2024 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 37 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 30 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |
| 1. | Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации Срок: 30.05.2019 |
| 1.1. | Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 15.05.2019 | В Чувашской Республике функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, территориального органа Росздравнадзора по Чувашской Республике по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик. |
| 2. | Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом полугодии 2019 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2019 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 20.12.2019 |
| 2.1. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 19% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 20.12.2019 | В I полугодии 2019 года распорядительными актами на 2019 год утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года представлены в Минздрав России. |
| 3. | Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2020 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрениюво вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев (результат 2.3). Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 20.12.2020 |
| 3.1. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 30% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 20.12.2020 | В I квартале 2020 года распорядительными актами на 2020 год утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года представлены в Минздрав России. |
| 4. | Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2021 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 20.12.2021 |
| 4.1. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 37% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 20.12.2021 | В I квартале 2021 года распорядительными актами на 2021 год утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года представлены в Минздрав России. |
| 5. | Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2022 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 20.12.2022 |
| 5.1. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 54% медицинской организации, оказывающей данный вид помощи | 20.12.2022 | В I квартале 2022 года распорядительными актами на 2022 год утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года представлены в Минздрав России. |
| 6. | Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2023 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2023 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 20.12.2023 |
| 6.1. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 70% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 20.12.2023 | В I квартале 2023 года распорядительными актами на 2023 год утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года представлены в Минздрав России. |
| 7. | Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2024 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» Срок: 20.12.2024 |
| 7.1. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 20.12.2024 | В I квартале 2024 года распорядительными актами на 2024 год утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года представлены в Минздрав России. |
| Формирование системы защиты прав пациентов |
| 1. | Результат федерального проекта: обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. Показатели эффективности информирования застрахованных лиц будут включены в оценку деятельности страховых медицинских организаций. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование 44,3% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8%. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Срок: 31.12.2019 |
| 1.1. | Обеспечен 44,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2019 | В соответствии с регламентом взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, разработанным Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации провели информирование 44,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8%. Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования |
| 2. | Результат федерального проекта: обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,5% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4% Срок: 31.12.2020 |
| 2.1. | Обеспечен 49% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2020 | Страховые медицинские организации провели информирование 49% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4%. Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Результат федерального проекта: обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Характеристика результата федерального проекта: страховые медицинские организации проинформируют 66,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45% Срок: 31.12.2021 |
| 2.1. | Обеспечен 66,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2021 | Страховые медицинские организации провели информирование 66,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,0%. Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Результат федерального проекта: обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Характеристика результата федерального проекта: страховые медицинские организации проинформируют 75,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5% Срок: 31.12.2022 |
| 3.1. | Обеспечен 76,7% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2022 | Страховые медицинские организации провели информирование 76,7% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5%. Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 4. | Результат федерального проекта: обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Характеристика результата федерального проекта: страховые медицинские организации проинформируют 89,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7% Срок: 31.12.2023 |
| 4.1. | Обеспечен 90,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2023 | Страховые медицинские организации провели информирование 90,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%. Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 5. | Результат федерального проекта: обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Характеристика результата федерального проекта: страховые медицинские организации проинформируют 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0% Срок: 31.12.2024 |
| 5.1. | Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2024 | Страховые медицинские организации провели информирование 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%. Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. |
| 6. | Результат федерального проекта: разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования. В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 30,7% в 2019 году, 47,8% в 2020 году, 55,0% в 2021 году, 60,9% в 2022 году, 67,2% в 2023 году, 72,9% в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019–2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб Срок: 31.12.2024 |
| 6.1. | Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями | 31.12.2024 | Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 33,3 % в 2019 году, 33,3% в 2020 году, 40,7% в 2021 году, 59,3% в 2022 году, 79,6% в 2023 году, 100% в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019–2024 годах осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 39,7% в 2019 году, 43,7% в 2020 году, 48,2% в 2021 году, 52,2% в 2022 году, 56,2% в 2023 году, 60,2% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности |
| 1.1. | Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,36 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретено более 500 мобильных комплексов |
| 2.1. | Приобретено не менее 18 мобильных комплексов | 134,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,22 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 134,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,22 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии |
| 3.1. | Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | 109,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,07 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 109,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 109,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,07 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии | 0 | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,16 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,16 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи |
| 4.1. | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выполнено не менее 8500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 5.1. | Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации | 0 | 14,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,90 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,96 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Выполнено не менее 9500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 6.1. | Выполнено не менее 28 вылетов санитарной авиации | 0 | 0 | 14,90 | 0 | 0 | 0 | 14,90 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 10,37 | 0 | 0 | 0 | 10,37 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 4,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Выполнено не менее 10500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 6.1. | Выполнен не менее 31 вылет санитарной авиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Выполнено не менее 11500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 8.1. | Выполнено не менее 33 вылетов санитарной авиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Выполнено не менее 12500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 9.1. | Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 247,65 | 36,06 | 14,90 | 0 | 0 | 0 | 298,61 |
| федеральный бюджет | 137,55 | 22,12 | 10,37 | 0 | 0 | 0 | 170,04 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 110,10 | 13,94 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 128,57 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 110,10 | 13,94 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 128,57 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | В.Н. Викторов | министр здравоохранения Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 2 |
| 2. | Администратор регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | В.Н. Александров | директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 2 |
| 4. | Участник регионального проекта | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 6. | Участник регионального проекта | А.С. Иванов | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии | И.В. Виноградова, первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Приобретено не менее 18 мобильных комплексов |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | В.Ю. Маленкова | главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 9. | Участник регионального проекта | Р.Н. Федорова | внештатный специалист-эксперт по организации медицинской помощи сельскому населению Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 11. | Участник регионального проекта | А.С. Иванов | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии | И.В. Виноградова, первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 12. | Участник регионального проекта | В.Ю. Маленкова | главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 13. | Участник регионального проекта | Р.Н. Федорова | внештатный специалист-эксперт по организации медицинской помощи сельскому населению Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 15. | Участник регионального проекта | А.С. Иванов | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Минздрава Чувашии | И.В. Виноградова, первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 17. | Участник регионального проекта | Р.Н. Федорова | внештатный специалист-эксперт по организации медицинской помощи сельскому населению Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Виноградова | первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 19. | Участник регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 20. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 22. | Участник регионального проекта | А.Э. Иванов | начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Минздрава Чувашии | И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 6 |
| Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 24. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Функционируют 25 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных взамен ветхих |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 26. | Участник регионального проекта | Р.Н. Федорова | внештатный специалист-эксперт по организации медицинской помощи сельскому населению Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н |
| 27. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 28. | Участник регионального проекта | Р.Н. Федорова | внештатный специалист-эксперт по организации медицинской помощи сельскому населению Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Выполнено не менее 28 вылетов санитарной авиации |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 30. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 32. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Выполнен не менее 31 вылет санитарной авиации |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 34. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Выполнено не менее 33 вылетов санитарной авиации |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 36. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации |
| 37. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 38. | Участник регионального проекта | О.В. Краузе | главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| 39. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 40. | Участник регионального проекта | А.Э. Иванов | начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Минздрава Чувашии | И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 41. | Участник регионального проекта | А.В. Федоров | руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 19% в 2019 году, 30% в 2020 году, 37% в 2021 году, 54% в 2022 году, 70% в 2023 году, 90% в 2024 году медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно) |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 43. | Участник регионального проекта | А.В. Федоров | руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| Обеспечен охват 44,8% в 2019 году, 49% – в 2020 году, 66,8% – в 2021 году, 76,7% – в 2022 году, 90,8% – в 2023 году, 100% –в 2024 году застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.Н. Александров | директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 5 |
| 45. | Участник регионального проекта | В.В. Дубов | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 46. | Участник регионального проекта | О.О. Игнатьева | начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями |
| 47. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.Н. Александров | директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 5 |
| 48. | Участник регионального проекта | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Первичная медико-санитарная помощь»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 1.1.1. | Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минсельхозом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | 01.01.2019 | 15.02.2019 | И.В. Виноградова, В.Л. Зверева | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | РРП |
| 1.1.2. | Проведены конкурсные процедуры на строительство фельдшерско-акушерского пункта | 16.02.2019 | 15.05.2019 | А.С. Иванов | Заключены контракты на строительство фельдшерско-акушерского пункта | РРП |
| 1.1.3. | С использованием средств полученных субсидий обеспечен ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта | 16.02.2019 | 01.12.2019 | А.С. Иванов | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.1. | (контрольная точка) Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт | - | 01.12.2019 | И.В. Виноградова | Отчет о вводе в эксплуатацию мобильных медицинских комплексов | ПК |
| 2. | Приобретено не менее 18 мобильных комплексов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 2.1.1. | Проведен анализ потребности медицинских организаций в передвижных медицинских комплексах | 01.01.2019 | 01.02.2019 | В.В. Дубов, Р.Н. Федорова | Отчет о проведенном анализе потребности медицинских организаций в передвижных медицинских комплексах | РРП |
| 2.1.2. | Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | 16.01.2019 | 15.02.2019 | И.В. Виноградова, В.Л. Зверева | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | РРП |
| 2.1.3. | Проведены конкурсные процедуры на поставку передвижных медицинских комплексов | 15.02.2019 | 15.05.2019 | А.С. Иванов | Заключены контракты на поставку передвижных медицинских комплексов | РРП |
| 2.1.4. | Осуществлена закупка и поставка не менее 18 мобильных медицинских комплексов | 15.05.2019 | 01.12.2019 | А.С. Иванов | Акт выполненных работ | РРП |
| 2.1. | (контрольная точка) Введено в эксплуатацию и функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов | - | 01.12.2019 | И.В. Виноградова | Отчет о вводе в эксплуатацию мобильных медицинских комплексов | ПК |
| 3. | Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года | 01.01.2019 | 01.07.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 3.1.1. | Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации | 01.01.2019 | 01.07.2019 | И.Н. Левицкая, О.В. Краузе | Отчет | РРП |
| 3.1 | (контрольная точка) Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации | - | 01.07.2019 | И.Н. Левицкая | Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской Республике | ПК |
| 4. | Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 4.1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы Минздрава России | 01.01.2019 | 01.02.2019 | И.Н. Левицкая, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы Минздрава России | РРП |
| 4.1.2. | Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | 01.02.2019 | 01.03.2019 | В.В. Дубов, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова | Отчет | РРП |
| 4.1.3. | Проведены конкурсные процедуры на работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2019 | 01.05.2019 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Заключены контракты на работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов | РРП |
| 4.1.4. | Проведены работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 01.03.2019 | 31.12.2019 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Акт ввода в эксплуатацию | РРП |
| 4.1. | (контрольная точка) Построено и введено в эксплуатацию 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | - | 31.12.2019 | И.В. Виноградова | Отчет о вводе в эксплуатацию | ПК |
| 5. | Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Викторов | Акт выполненных работ | Совет |
| 5.1.1. | Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 01.01.2020 | 15.02.2020 | И.В, Виноградова, В.Л. Зверева | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | РРП |
| 5.1.2. | Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | 01.01.2020 | 15.02.2020 | В.В. Дубов, В.Ю. Маленкова, Р.Н. Федорова | Отчет | РРП |
| 5.1.3. | Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии | 15.02.2020 | 15.04.2020 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Заключены контракты на работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов | РРП |
| 5.1.4. | Проведены работы по строительству 1 фельдшерско-акушерского пункта и подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 15.04.2020 | 31.12.2020 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Акт ввода в эксплуатацию | РРП |
| 5.1. | (контрольная точка) Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт, находящийся в аварийном состоянии | - | 31.12.2020 | И.В. Виноградова | Отчет о вводе в эксплуатацию | ПК |
| 6. | Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 6.1.1. | Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | 01.01.2020 | 01.03.2020 | В.В. Дубов | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | РРП |
| 6.1.2. | Обеспечены выезды передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенные пункты до 100 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.В. Дубов, Р.Н. Федорова | Отчет Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек | РРП |
| 6.1. | (контрольная точка) Разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | - | 31.12.2020 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 7. | В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 | 31.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 7.1.1. | Обеспечена подготовка, согласование и утверждение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики, включающей раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к ней учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 | 01.06.2019 | И.Н. Левицкая, А.Э. Иванов | Актуализирована схема территориального планирования Чувашской Республики | РРП |
| 7.1.2. | В геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) внесены сведения о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Чувашской Республики, включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях | 01.06.2019 | 31.12.2019 | А.Э. Иванов, А.Т. Родионов | Отчет | РРП |
| 7.1.3. | В геоинформационной системе Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) актуализированы сведения о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Чувашской Республики, включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Э. Иванов, А.Т. Родионов | Отчет | РРП |
| 7.1. | (контрольная точка) Сведения о реконструкции или строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ | - | 31.12.2020 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 8. | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 8.1.1. | По согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.В. Дубов, И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 8.1.2. | Завершен подготовительный этап работ по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство площадок) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.В. Виноградова, О.В. Краузе | Отчет | РРП |
| 8.1. | (контрольная точка) Выполнены работы по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов | - | 31.12.2020 | И.В. Виноградова | Акт о введении в эксплуатацию (акт выполненных работ по строительству/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов) с подтверждающими фотоматериалами Отчет | ПК |
| 9. | Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 9.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год | 01.01.2020 | 15.02.2020 | В.Н. Викторов | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 9.1.2. | Проведены конкурсные процедуры на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.02.2020 | 15.03.2020 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет | РРП |
| 9.1.3. | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.03.2020 | 01.07.2020 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет | РРП |
| 9.1. | (контрольная точка) С использованием санитарной авиации дополнительно эвакуировано не менее 22 пациентов | - | 31.12.2020 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 10. | Функционируют 25 фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих | 01.01.2020 | 01.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 10.1.1. | Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности в построенных в 2019 году 25 фельдшерско-акушерских пунктах | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Е.В. Казакова | Лицензия на осуществление медицинской деятельности | РРП |
| 10.1.2. | Обеспечено оказание медицинской помощи в построенных в 2019 году 25 фельдшерско-акушерских пунктах | 01.12.2020 | 31.12.2020 | В.В. Дубов, | Отчет | РРП |
| 10.1. | (контрольная точка) 25 фельдшерско-акушерских пунктов начали оказание медицинской помощи | - | 31.12.2020 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 11. | Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 11.1.1. | Обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в созданном в 2020 году фельдшерско-акушерском пункте | 01.01.2021 | 01.12.2021 | В.В. Дубов, Р.Н. Федорова, Е.В. Казакова | Лицензия на осуществление медицинской деятельности | РРП |
| 11.1.2. | Обеспечено оказание медицинской помощи в созданном в 2020 году фельдшерско-акушерском пункте | 01.12.2021 | 31.12.2021 | В.В. Дубов, Р.Н. Федорова | Отчет | РРП |
| 11.1. | (контрольная точка) Созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт начал оказание медицинской помощи | - | 31.12.2021 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 12. | Выполнено не менее 28 вылетов санитарной авиации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 12.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2021 | 15.02.2021 | В.Н. Викторов | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 12.1.2. | Проведены конкурсные процедуры на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.02.2021 | 15.03.2021 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет | РРП |
| 12.1.3. | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.03.2021 | 01.07.2021 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет в Минздрав России | РРП |
| 12.1. | (контрольная точка) С использованием санитарной авиации дополнительно эвакуировано не менее 23 пациентов | - | 31.12.2021 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 13. | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2021 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 13.1.1. | Создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | В.В. Дубов, О.В. Краузе | Отчет | РРП |
| 13.1. | (контрольная точка) Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи | - | 31.12.2021 | В.В. Дубов, О.В. Краузе | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 14. | Выполнен не менее 31 вылет санитарной авиации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 14.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год | 01.01.2022 | 15.02.2022 | В.Н. Викторов | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 14.1.2. | Проведены конкурсные процедуры на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.02.2022 | 15.03.2022 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет | РРП |
| 14.1.3. | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.03.2022 | 01.07.2022 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет в Минздрав России | РРП |
| 14.1. | (контрольная точка) С использованием санитарной авиации дополнительно эвакуировано не менее 25 пациентов | - | 31.12.2022 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 15. | Выполнено не менее 33 вылетов санитарной авиации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 15.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год | 01.01.2023 | 15.02.2023 | В.Н. Викторов | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 15.1.2. | Проведены конкурсные процедуры на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.02.2023 | 15.03.2023 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет | РРП |
| 15.1.3. | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.03.2023 | 01.03.2023 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет в Минздрав России | РРП |
| 15.1. | (контрольная точка) С использованием санитарной авиации дополнительно эвакуировано не менее 27 пациентов | - | 31.12.2023 | В.В. Дубов, О.В. Краузе | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 16. | Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 16.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год | 01.01.2024 | 01.02.2024 | В.Н. Викторов | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 16.1.2. | Проведены конкурсные процедуры на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.02.2024 | 15.03.2024 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет | РРП |
| 16.1.3. | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 15.03.2024 | 01.03.2024 | И.В. Виноградова, А.С. Иванов | Отчет в Минздрав России | РРП |
| 16.1. | (контрольная точка) С использованием санитарной авиации дополнительно эвакуировано не менее 30 пациентов | - | 31.12.2024 | В.В. Дубов, О.В. Краузе | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 17. | Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2019 | 15.05.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 17.1.1. | Приняты нормативные акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов | 28.02.2019 | 15.05.2019 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 17.1.1. | Организована работа регионального проектного офиса по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России | 01.01.2019 | 15.05.2019 | О.О. Игнатьева, А.В. Федоров | Отчет | РРП |
| 17.1. | (контрольная точка) Копия нормативного акта о создании регионального проектного офиса представлена в Минздрав России | - | 15.05.2019 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 18. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 19% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2019 | 20.12.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 18.1.1. | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 18.1.2. | При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.02.2019 | 20.12.2019 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 18.1. | (контрольная точка) Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 22 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | - | 20.12.2019 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 19. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 30% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2020 | 20.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 19.1.1. | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2020 | 01.02.2020 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 19.1.2. | При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 19.1. | (контрольная точка) Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 34 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | - | 20.12.2020 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 20. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 37% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2021 | 20.12.2021 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 20.1.1. | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2021 | 01.02.2021 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 20.1.2. | При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.02.2021 | 20.12.2021 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 20.1. | (контрольная точка) Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 42 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | - | 20.12.2021 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 21. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 54% медицинской организации, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2022 | 20.12.2022 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 21.1.1. | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2022 | 01.02.2022 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 21.1.2. | При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.02.2022 | 20.12.2022 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 21.1. | (контрольная точка) Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 61 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | - | 20.12.2022 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 22. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 70% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2023 | 20.12.2023 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 22.1.1. | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2023 | 01.02.2023 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 22.1.2. | При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.02.2023 | 20.12.2023 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 22.1. | (контрольная точка) Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 80 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | - | 20.12.2023 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 23. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2024 | 20.12.2024 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 23.1.1. | Утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2024 | 01.02.2024 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 23.1.2. | При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.02.2024 | 20.12.2024 | В.В. Дубов, А.В. Федоров | Приказ Минздрава Чувашии | РРП |
| 23.1. | (контрольная точка) Мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проведены не менее, чем в 103 медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | - | 20.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет в Минздрав России | ПК |
| 24. | Обеспечен 44,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 24.1.1. | Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций | 01.01.2019 | 01.02.2019 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики | РРП |
| 24.1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров | 01.02.2019 | 15.12.2019 | О.О. Игнатьева | Отчет | РРП |
| 24.1.3. | Страховые медицинские организации провели информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 10.12.2019 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 24.1.4. | Страховые медицинские организации провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости | 01.01.2019 | 30.12.2019 | В.Н. Александров | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | РРП |
| 24.1. | (контрольная точка) Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8% | - | 15.12.2019 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 24. | Обеспечен 49% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 24.1.1. | Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций | 01.01.2020 | 01.02.2020 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики | РРП |
| 24.1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров | 01.02.2020 | 15.12.2020 | О.О. Игнатьева | Отчет | РРП |
| 24.1.3. | Страховые медицинские организации провели информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 10.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 24.1.4. | Страховые медицинские организации провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости | 01.01.2020 | 30.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | РРП |
| 24.1. | (контрольная точка) Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4% | - | 15.12.2020 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 25. | Обеспечен 66,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 25.1.1. | Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций | 01.01.2021 | 01.02.2021 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики | РРП |
| 25.1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров | 01.02.2021 | 15.12.2021 | О.О. Игнатьева | Отчет | РРП |
| 25.1.3. | Страховые медицинские организации провели информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 10.12.2021 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 25.1.4. | Страховые медицинские организации провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости | 01.01.2021 | 30.12.2021 | В.Н. Александров | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | РРП |
| 25.1. | (контрольная точка) Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,0% | - | 15.12.2021 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 26. | Обеспечен 76,7% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 26.1.1. | Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций | 01.01.2022 | 01.02.2022 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики | РРП |
| 26.1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров | 01.02.2022 | 15.12.2022 | О.О. Игнатьева | Отчет | РРП |
| 26.1.3. | Страховые медицинские организации провели информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 10.12.2022 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 26.1.4. | Страховые медицинские организации провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости | 01.01.2022 | 30.12.2022 | В.Н. Александров | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | РРП |
| 26.1. | (контрольная точка) Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5% | - | 15.12.2022 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 27. | Обеспечен 90,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 27.1.1. | Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций | 01.01.2023 | 01.02.2023 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики | РРП |
| 27.1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров | 01.02.2023 | 15.12.2023 | О.О. Игнатьева | Отчет | РРП |
| 27.1.3. | Страховые медицинские организации провели информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 10.12.2023 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 27.1.4. | Страховые медицинские организации провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости | 01.01.2023 | 30.12.2023 | В.Н. Александров | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | РРП |
| 27.1. | (контрольная точка) Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7% | - | 15.12.2023 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 28. | Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 28.1.1. | Утверждение плановой численности застрахованных граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в разрезе медицинских организаций | 01.01.2024 | 01.02.2024 | В.В. Дубов, О.О. Игнатьева | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики | РРП |
| 28.1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров | 01.02.2024 | 15.12.2024 | О.О. Игнатьева | Отчет | РРП |
| 28.1.3. | Страховые медицинские организации провели информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 10.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 28.1.4. | Страховые медицинские организации провели мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости | 01.01.2024 | 30.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий | РРП |
| 28.1. | (контрольная точка) Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0% | - | 15.12.2024 | В.В. Дубов | Отчет | ПК |
| 29. | Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.Н. Викторов | Доклад | Совет |
| 29.1.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2019 | 10.12.2019 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.1.2. | В ФФОМС представлен отчет о наличии медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2019 | 10.12.2019 | В.Н. Александров | Отчет в ФФОМС | РРП |
| 29.1. | (контрольная точка) В 33,3% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | - | 10.12.2019 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.2.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2020 | 10.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.2.2. | В ФФОМС представлен отчет о наличии медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2020 | 10.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет в ФФОМС | РРП |
| 29.2. | (контрольная точка) В 33,3% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | - | 10.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.3.1. | Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | 01.01.2020 | 10.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.3. | (контрольная точка) В 100% страховых медицинских организаций открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | - | 10.12.2020 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.4.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2021 | 10.12.2021 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.4.2. | В ФФОМС представлен отчет о наличии медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2021 | 10.12.2021 | В.Н. Александров | Отчет в ФФОМС | РРП |
| 29.4. | (контрольная точка) В 40,7% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | - | 10.12.2021 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.5.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2022 | 10.12.2022 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.5.2. | В ФФОМС представлен отчет о наличии медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2022 | 10.12.2022 | В.Н. Александров | Отчет в ФФОМС | РРП |
| 29.5. | (контрольная точка) В 59,3% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | - | 10.12.2022 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.6.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2023 | 10.12.2023 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.6.2. | В ФФОМС представлен отчет о наличии медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2023 | 10.12.2023 | В.Н. Александров | Отчет в ФФОМС | РРП |
| 29.6. | (контрольная точка) В 79,6% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | - | 10.12.2023 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.7.1. | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2024 | 10.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.7.2 | В ФФОМС представлен отчет о наличии медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, в которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2024 | 10.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет в ФФОМС | РРП |
| 29.7. | (контрольная точка) В 100,0% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | - | 10.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.8.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2019 | 15.03.2020 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.8. | (контрольная точка) Доля обоснованных жалоб, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке, составила 39,7% от общего количества поступивших жалоб | - | 15.03.2020 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.9.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2020 | 15.03.2021 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.9. | (контрольная точка) Доля обоснованных жалоб, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке, составила 43,7% от общего количества поступивших жалоб | - | 15.03.2021 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.10.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2021 | 15.03.2022 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.10. | (контрольная точка) Доля обоснованных жалоб, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке, составила 48,2% от общего количества поступивших жалоб | - | 15.03.2022 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.11.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2022 | 15.03.2023 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.11. | (контрольная точка) Доля обоснованных жалоб, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке, составила 52,2% от общего количества поступивших жалоб | - | 15.03.2023 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.12.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2023 | 15.03.2024 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.12. | (контрольная точка) Доля обоснованных жалоб, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке, составила 56,2% от общего количества поступивших жалоб | - | 15.03.2024 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |
| 29.13.1. | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет | РРП |
| 29.13. | (контрольная точка) Доля обоснованных жалоб, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке, составила 60,2% от общего количества поступивших жалоб | - | 31.12.2024 | В.Н. Александров | Отчет | ПК |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Первичная медико-санитарная помощь»

Дополнительные и обосновывающие материалы

регионального проекта Чувашской Республики

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Чувашской Республики

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» (далее – проект) направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи, в том числе в малонаселенных пунктах и населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях. В ходе реализации проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем заменены не менее 25 ветхих и 1 аварийного фельдшерско-акушерского пункта, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н, приобретения не менее 14 мобильных медицинских комплексов, а также своевременности экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок и развития санитарной авиации на территории Чувашской Республики. Проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения технологий бережливого производства. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. Отличительными чертами «новой модели» станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по развитию профилактической инфраструктуры, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 577 тыс. человек в 2017 году до 836 тыс. человек в 2024 году. Проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных. Проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1–4, 6–8 национального проекта «Здравоохранение» и способствует достижению целей других региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение».

2. Методика расчета показателей регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | - | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в месяц, показатель на дату | абсолютный показатель |
| Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % |
| 2. | Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом | число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных впервые при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в квартал, показатель за период | относительный показатель |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | - | Формы федерального статистического наблюдения № 30 и № 47 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | абсолютный показатель |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |
| 4. | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде | количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации количество записей к врачу по всем источникам | Подсистема «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ Подсистема РМИС «Электронная регистратура» | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | относительный показатель |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % |
| 5. | Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб | число обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями число поступивших жалоб | Приказ ФФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» | ТФОМС Чувашии | региональный | раз в квартал, показатель на дату | относительный показатель |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % |
| 6. | Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС | число медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций число медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС | Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» | ТФОМС Чувашии | региональный | раз в месяц, показатель на дату | относительный показатель |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек |
| 7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | - | Учетная форма № 110/у | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | абсолютный показатель |

# Footnotes

Указаны подразделения медицинских организаций.

Показатель может быть скорректирован после формирования и утверждения формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2018 год.

Организован в рамках реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника»

Показатель может быть скорректирован после формирования и утверждения формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2018 год.