Приложение № 13

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 13 декабря 2018 г. № 12

|  |
| --- |
|   |

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Жилье и городская среда |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович - Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта | Максимов Владимир Михайлович - врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | Юсупова Александра Абдулкаемовна - заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 №405; подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» |

2. Цели и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике к 31.12.2024 с расселением не менее 29,32 тыс.кв.метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 1,63 тыс. человек |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м.) |
| 1. | Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м.) | Основной | 170,33\* | 01.01.2018 | x | 0,45\*\* | 3,08\*\* | 3,51\*\* | 4,61\*\*\* | 8,84\*\*\* | 8,83\*\*\* |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек) |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек) | Основной | 12,86\* | 01.01.2018 | x | 0,03\*\* | 0,17\*\* | 0,19\*\* | 0,26\*\*\* | 0,49\*\*\* | 0,49\*\*\* |

\* По данным годового отчета Чувашской Республики за 2017 год о реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013 -2017 годы» (*объемы расселения из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012);*

\*\* Объемы расселения граждан из многоквартирных домов, признанных согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийными с 01.01.2012 до 01.01.2017;

\*\*\* Объемы расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018 *(после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство по утверждению новых постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда).*

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| 1. | Результат федерального проекта:Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утвержденных региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| 1.1 | Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы  | 15.01.2019-01.04.2019 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утвержденной региональной программе переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |
| 2. | Результат федерального проекта:Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.Характеристика результата федерального проекта: Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы. |
| 2.1. | Чувашской Республикой заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы: - с государственной корпорацией - Фондом ЖКХ;- с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.  | 01.04.2019-01.08.2019 | Соглашения, заключенные с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы  |
| 3. | Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Характеристика результата федерального проекта: Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. |
| 3.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,45 тыс. кв. м, в 2020 г. - 3,08 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,51 тыс.кв.м, в 2022 г. – 4,61 тыс.кв.м., в 2023 г. – 8,84 тыс.кв.м, в 2024 г. – 8,83 тыс.кв.м.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,19 тыс.чел., в 2022 г. – 0,26 тыс.чел., в 2023 г. – 0,49 тыс.чел., в 2024 г. – 0,49 тыс.чел. | 01.08.2019 - 31.12.2024 | Выполнение целевых показателей непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы, установленных Правительством Российской Федерации - количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м;количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.чел. |
| 4. | Результат федерального проекта: Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году.Характеристика результата федерального проекта: Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50%. |
| 4.1. | Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году | 01.01.2025 | Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50% |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,45 тыс. кв. м, в 2020 г. -3,08 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,51 тыс.кв.м, в 2022 г. – 4,61 тыс.кв.м., в 2023 г. – 8,84 тыс.кв.м, в 2024 г. – 8,83 тыс.кв.м.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,19 тыс.чел., в 2022 г. – 0,26 тыс.чел., в 2023 г. – 0,49 тыс.чел., в 2024 г. – 0,49 тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.** | **федеральный бюджет** (*в т.ч. имущественный взнос Российской Федерации в Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)* | **0** | **96,15\*** | **109,73\*** | **123,31\*** | **281,35\*\*** | **281,35\*\*** | **281,35\*\*** | **1173,24** |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.3.** | **консолидированный бюджет Чувашской Республики:**  | **0** | **0,97\*** | **1,11\*** | **1,25\*** | **2,84\*\*** | **2,84\*\*** | **2,84\*\*** | **11,85** |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 11,85 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | 0 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 11,85 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **0** | **97,12\*** | **110,84\*** | **124,56\*** | **284,19\*\*** | **284,19\*\*** | **284,19\*\*** | **1185,09** |
| **федеральный бюджет** (*в т.ч имущественный взнос Российской Федерации в Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)* | 0 | 96,15 | 109,73 | 123,31 | 281,35 | 281,35 | 281,35 | 1173,24 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **консолидированный бюджет Чувашской Республики:** | 0 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 11,85 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики  | 0 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 11,85 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | 0 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 11,85 |
| бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Чувашской Республики на расселения граждан из многоквартирных домов, признанных согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийными с 01.01.2012 до 01.01.2017;

\*\* Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Чувашской Республики на расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018 *(после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство по утверждению новых постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда).*

5. Участники регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1. | Руководительрегионального проекта | МаксимовВладимир Михайлович | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Председатель Правительства Чувашской Республики Моторин Иван Борисович | 20 |
| 2. | Администраторрегионального проекта | Юсупова Александра Абдулкаемовна | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту Чувашской Республики |
| 3. | Администраторрегионального проекта | Юсупова Александра Абдулкаемовна | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Бегунова Елена Ивановна | Начальник отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Киршнер Татьяна Ивановна | Консультант отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |
| 6. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | МаксимовВладимир Михайлович | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Председатель Правительства Чувашской Республики Моторин Иван Борисович | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Бегунова Елена Ивановна | Начальник отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Киршнер Татьяна Ивановна | Консультант отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | Х | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | Х | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | Х | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | Х | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | Х | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрацииПорецкого района | Х | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрацииУрмарского района | Х | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Павлов Андрей Валерьевич | Глава администрацииЦивильского района | Х | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрацииЧебоксарского района | Х | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрацииШемуршинского района | Х | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрацииЯдринского района | Х | 10 |
| 20. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрациигорода Алатырь | Х | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрациигорода Канаш | Х | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрациигорода Чебоксары | Х | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрациигорода Шумерля | Х | 10 |
| Чувашской Республикой заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы: - с государственной корпорацией - Фондом ЖКХ;- с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. |
| 24. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Максимов Владимир Михайлович | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Председатель Правительства Чувашской Республики Моторин Иван Борисович Васильевич | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | Бегунова Елена Ивановна | Начальник отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| 26. | Участник регионального проекта | Киршнер Татьяна Ивановна | Консультант отдела реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМаксимовВладимир Михайлович | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | Х | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | Х | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | Х | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | Х | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | Х | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрацииПорецкого района | Х | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрацииУрмарского района | Х | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | Павлов Андрей Валерьевич | Глава администрацииЦивильского района | Х | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрацииЧебоксарского района | Х | 10 |
| 36. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрацииШемуршинского района | Х | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрацииЯдринского района | Х | 10 |
| 38. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрациигорода Алатырь | Х | 10 |
| 39. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрациигорода Канаш | Х | 10 |
| 40. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрациигорода Чебоксары | Х | 10 |
| 41. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрациигорода Шумерля | Х | 10 |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,45 тыс. кв. м, в 2020 г. -3,08 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,51 тыс.кв.м, в 2022 г. – 4,61 тыс.кв.м., в 2023 г. – 8,84 тыс.кв.м, в 2024 г. – 8,83 тыс.кв.м. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,19 тыс.чел., в 2022 г. – 0,26 тыс.чел., в 2023 г. – 0,49 тыс.чел., в 2024 г. – 0,49 тыс.чел. |
| 42. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Максимов Владимир Михайлович | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Председатель Правительства Чувашской Республики Моторин Иван Борисович | 20 |
| 43. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | Х | 10 |
| 44. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | Х | 10 |
| 45. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | Х | 10 |
| 46. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | Х | 10 |
| 47. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | Х | 10 |
| 48. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрацииПорецкого района | Х | 10 |
| 49. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрацииУрмарского района | Х | 10 |
| 50. | Участник регионального проекта | Павлов Андрей Валерьевич | Глава администрацииЦивильского района | Х | 10 |
| 51. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрацииЧебоксарского района | Х | 10 |
| 51. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрацииШемуршинского района | Х | 10 |
| 52. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрацииЯдринского района | Х | 10 |
| 53. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрациигорода Алатырь | Х | 10 |
| 54. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрациигорода Канаш | Х | 10 |
| 55. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрациигорода Чебоксары | Х | 10 |
| 56. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрациигорода Шумерля | Х | 10 |
| Достижение соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 50% |
| 57. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Максимов Владимир Михайлович | Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Председатель Правительства Чувашской Республики Моторин Иван Борисович | 20 |
| 58. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | Х | 10 |
| 59. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | Х | 10 |
| 60. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | Х | 10 |
| 61. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | Х | 10 |
| 62. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | Х | 10 |
| 63. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрацииПорецкого района | Х | 10 |
| 64. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрацииУрмарского района | Х | 10 |
| 65. | Участник регионального проекта | Павлов Андрей Валерьевич | Глава администрацииЦивильского района | Х | 10 |
| 66. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрацииЧебоксарского района | Х | 10 |
| 67. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрацииШемуршинского района | Х | 10 |
| 68. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрацииЯдринского района | Х | 10 |
| 69. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрациигорода Алатырь | Х | 10 |
| 70. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрациигорода Канаш | Х | 10 |
| 71. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрациигорода Чебоксары | Х | 10 |
| 72. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрациигорода Шумерля | Х | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2024 годы) расселения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным, при условии выделения необходимых объемов финансирования из федерального бюджета и консолидированного бюджета Чувашской Республики.«Непригодный для проживания жилищный фонд» - совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.Согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 01.01.2017.Мероприятия по переселению граждан осуществляются в 7 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики: Аликовском, Порецком, Цивильском, Чебоксарском районах, городах Алатырь, Чебоксары, Шумерля в которых имеется аварийный жилищный фонд, расположенный в многоквартирных домах, признанных аварийными в период с 01.01.2012 по 01.01.2017.После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, устанавливающих постоянно действующие механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, уточнения критериев признания многоквартирных домов авариными, определения порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, планируется реализация мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018.Мероприятия по переселению граждан осуществляются в 15 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики: Аликовском, Вурнарском, Козловском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском районах, городах Алатырь, Канаш, Чебоксары, Шумерля в которых имеется аварийный жилищный фонд, расположенный в многоквартирных домах, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2018 года. По данным на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья составила 36,81 тыс.кв.метров, в том числе на 1 января 2017 года – 10,09 тыс.кв.метров. По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 2,47 тыс. человек, в том числе на 1 января 2017 – 0,56 тыс.человек.Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 29,32\* тыс.кв.м. Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 1,63\* тыс. человек.\* указанные целевые показатели установлены для расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2018.  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике»

**План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике»**

**В.М. Максимов,**

**врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики**

**А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики**

| **№****п/п** | **Наименование** **результата, мероприятия,****контрольной точки** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа****и характеристика** **результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | **Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы** | **15.01.2019** | **01.04.2019** | **В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики****А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики** **Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики** | **Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утвержденной региональной программе переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы** | **Куратор проекта** |
| 1.1 | Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утвержденной региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы (далее – проект Программы) | 15.01.2019 | 20.03.2019 | А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | проект Программы | Руководитель проекта |
| 1.2 | Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики | 21.03.2019 | 27.03.2019 | А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Письмо Минстроя Чувашии о направлении органам государственной власти Чувашской Республики и органам местного самоуправления Чувашской Республики на согласование проекта Программы | Руководитель проекта |
| 1.3 | Проект Программы внесен на рассмотрение в Кабинет Министров Чувашской Республики | 28.03.2019 | 01.04.2019 | А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Письмо Минстроя Чувашии о рассмотрении Кабинетом Министров Чувашской Республики проекта Программы | Руководитель проекта |
| 2. | **Чувашской Республикой заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы:****- с Фондом ЖКХ;****- с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.** | **01.04.2019** | **01.08.2019** | **В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики****А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики**  | **Соглашения, заключенные с Фондом ЖКХ, с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы** | **Куратор проекта** |
| 2.1. | Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (далее – финансовая поддержка на расселение АЖФ) | 01.04.2019 | 01.07.2019 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  | Соглашение с Фондом ЖКХ | Куратор проекта |
| 2.2. | Заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на предоставление финансовой поддержки на расселение АЖФ | 01.07.2019 | 01.08.2019 | А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Руководитель проект |
| 3. | **Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.****Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2019 г. – 0,45 тыс. кв. м, в 2020 г. -3,08 тыс.кв.м, в 2021 г. – 3,51 тыс.кв.м, в 2022 г. – 4,61 тыс.кв.м., в 2023 г. – 8,84 тыс.кв.м, в 2024 г. – 8,83 тыс.кв.м.****Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 2019 г. – 0,03 тыс. чел., в 2020 г. -0,17 тыс.чел., в 2021 г. – 0,19 тыс.чел., в 2022 г. – 0,26 тыс.чел., в 2023 г. – 0,49 тыс.чел., в 2024 г. – 0,49 тыс.чел.** | **01.08.2019** | **31.12.2024** | **В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики****А.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики** **Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики** | **Выполнение целевых показателей непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы, установленных Правительством Российской Федерации - количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м;****количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.чел.** | **Куратор проекта** |
| 3.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 год (далее - Программа) | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Отчет администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о выполнении соглашения о расселении;Отчет о расходовании финансовых средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.2 | В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2019 год | 01.02.2020 | 01.04.2020 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | Куратор проекта |
| 3.3 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2020 год (далее - Программа) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Отчет администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о выполнении соглашения о расселении;Отчет о расходовании финансовых средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.4 | В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2020 год | 01.02.2021 | 01.04.2021 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | Куратор проекта |
| 3.5 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2021 год (далее - Программа) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Отчет администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о выполнении соглашения о расселении;Отчет о расходовании финансовых средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.6 | В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2021 год | 01.02.2022 | 01.04.2022 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | Куратор проекта |
| 3.7 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год (далее - Программа) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Отчет администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о выполнении соглашения о расселении;Отчет о расходовании финансовых средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.8 | В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2022 год | 01.02.2023 | 01.04.2023 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | Куратор проекта |
| 3.9 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2023 год (далее - Программа) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Отчет администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о выполнении соглашения о расселении;Отчет о расходовании финансовых средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.10 | В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2023 год | 01.02.2024 | 01.04.2024 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | Куратор проекта |
| 3.11 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год (далее - Программа) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | Отчет администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о выполнении соглашения о расселении;Отчет о расходовании финансовых средств Фонда ЖКХ и республиканского бюджета Чувашской Республики | Руководитель проекта |
| 3.12 | В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2024 год | 01.02.2025 | 01.04.2025 | В.М. Максимов, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиА.А. Юсупова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | Куратор проекта |