Приложение № 14

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Жилье и городская среда» |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Формирование комфортной городской среды» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Формирование комфортной городской среды» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 30.04.2025 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович – Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Максимов Владимир Михайлович - временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Васильева Наталья Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 –2022 годы (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343) |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, % |
| 1. | Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республики, % | Основной | N | 01.01.2019 | N+2% | N+5% | N+10% | N+15% | N+20% | N+30% |
| Доля городов с благоприятной средой *от общего количества городов, % |
| 2. | Доля городов с благоприятной средой *от общего количества городов, %, | Основной | 20 | 01.07.2018 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Основной | 5 | 01.01.2018 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды**, в том числе в городах Российской Федерации, шт. |
| 4. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды**, в том числе в городах Российской Федерации, шт. | дополнительный | 23 | 01.01.2018 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 |

*- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.

** -  показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1. | Результат федерального проекта: Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. Характеристика результата федерального проекта: Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343, в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. Срок: 10.01.2019 - 01.03.2019 |
| 1.1. | Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства | 10.01.2019-01.03.2019 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. |
| Результат федерального проекта: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Срок: 01.12.2018 -31.03.2019 |
| 1.2 | Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.12.2018-31.03.2019 | Подготовлены заявки от муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Срок: 01.12.2018-01.02.2019 |
| 1.3 | Определены порядки проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Чувашской Республики, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 01.12.2018-01.02.2019 | Нормативные акты муниципальных образований Чувашской Республики, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования Характеристика результата федерального проекта: Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Срок: 01.01. -01.03, ежегодно |
| 1.4. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | ежегодно, с 01.01-01.03 | Нормативными актами муниципальных образований Чувашской Республики определены перечни общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. |
| Результат федерального проекта: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Характеристика результата федерального проекта: Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Срок: 02.03.-31.03, ежегодно |
| 1.5. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике | ежегодно, с 02.03-31.03 | Нормативные правовые акты Чувашской Республики об актуализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты Чувашской Республики и (или) органов местного самоуправления). |
| Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях ля общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Срок: 01.01.2019 -31.12.2024, ежегодно |
| 1.6. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | 01.01.2019-31.12.2024 | Улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; Приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; Созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); Улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; Созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; Сохранены и восстановлены исторические территории в муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; Сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; Увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития; Усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров; Повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). |
| Результат федерального проекта: Благоустроено более 14 000 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Российской Федерации не менее 6000 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы). Срок: 01.01.2019-31.12.2021 |  |
| 1.6.1. | Благоустроено более 69 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Чувашской Республики не менее 30 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы) | 01.01.2019-31.12.2021 |  |
| Результат федерального проекта: Благоустроено более 11 900 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации 7 (за период с 2019 по 2024 годы) Срок: 01.01.2019-31.12.2024 |  |
| 1.6.2. | Благоустроено более 138 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации не менее 60 общественных пространств (за период с 2019 по 2024 годы) | 01.01.2019-31.12.2024 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды на территории Чувашской Республики |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике) | 383,08 | 390,34 | 358,97 | - | - | - | 1132,39 |
| 1.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 3,87 | 18,40 | 3,63 | - | - | - | 25,90 |
| 1.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,935 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| 1.1.4 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 1,935 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| 1.1.5. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 1,935 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| 1.1.6. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 386,95 | 408,74 | 362,60 | - | - | - | 1158,29 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике) | 383,08 | 390,34 | 358,97 | - | - | - | 1132,39 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 3,87 | 18,40 | 3,63 | - | - | - | 25,90 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,935 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 1,935 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 1,935 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Васильева Н.В.. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор регионального проекта | Васильева Н.В.. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 30 |
| Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Васильева Н.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |
| Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | - | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | - | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Васильева Н.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | - | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |
| Определены порядки проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Чувашской Республики, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Васильева Н.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | Шевлягин А.А. Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |
| Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования |  |  |  | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |
| Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | - | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | - | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Васильева Н.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | - | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | - | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Васильева Н.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | Шевлягин А.А. Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |
| Благоустроено более 69 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Чувашской Республики не менее 30 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов В.М. | Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | - | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Шевлягин А.А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | В.М. Максимов Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Васильева Н.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии | Шевлягин А.А. Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Шпилевая Н.И. | Глава администрации Алатырского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Куликов А.Н. | Глава администрации Аликовского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Селиванов Р.В. | Глава администрации Батыревского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Николаев Л.Г. | Глава администрации Вурнарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Горбунов С.В. | Глава администрации Ибресинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Степанов В.Н. | Глава администрации Канашского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.И. | Глава администрации Козловского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кузнецов А.Н. | Глава администрации Красноармейского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Башкиров А.В. | Глава администрации Красночетайского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Лебедев Е.В. | Глава администрации Порецкого района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Васильев А.В. | Глава администрации Урмарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Павлов А.В. | Глава администрации Цивильского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава Ядринской районной администрации | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ванерке В.А. | Глава администрации Янтиковского района | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю.Н. | Глава администрации города Алатыря | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлов В.Н. | Глава администрации города Канаш | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Григорьев А.Д. | Глава администрации города Шумерля | - | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Внесение изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства | 01.10.2018 | 01.03.2019 |  | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343 | Куратор регионального проекта |
| 2. | Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.12.2018 | 31.03.2019 | Моторин И.Б. | Перечень заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Куратор регионального проекта |
| 2.1. | Принятие органами местного самоуправления Чувашской Республики решений об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.12.2018, далее ежегодно с 01.10. | 15.12.2018, далее ежегодно до 01.11 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Акт муниципального образования, содержащий решение об участии в конкурсе | Руководитель регионального проекта |
| 2.2. | Организация приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений в муниципальных образованиях, принявших решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 15.12.2018 далее ежегодно с 01.10. | 20.12.2018 далее ежегодно до 06.11 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Акт о создании (актуализации состава) общественной комиссии (при необходимости) | Руководитель регионального проекта |
| 2.3. | Организация общественного обсуждения проектов с жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект | 20.12.2018 далее ежегодно с 01.11 | 19.01.2019 далее ежегодно до 01.12. | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления | Протокол заседания общественной комиссии о подведении итогов приема предложений от населения | Руководитель регионального проекта |
| 2.4. | Принятие решения о приеме предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проект общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. | 19.01.2019 далее ежегодно с 01.11. | 21.01.2019 далее ежегодно до 01.12. | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Отчет органов местного самоуправления | Руководитель регионального проекта |
| 2.5. | Подведение итогов приема предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 19.01.2019 далее ежегодно с 01.12. | 19.02.2019 далее ежегодно до 31.12. | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Протоколы заседания общественной комиссии соответствующего муниципального образования о подведении итогов приема предложений | Руководитель регионального проекта |
| 2.6. | Представление заявок на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева | 19.02.2019 далее ежегодно с 31.12. | 15.03.2019 далее ежегодно до 01.02. | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Перечень заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе | Руководитель регионального проекта |
| 2.7. | Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную комиссию | 15.03.2019 далее ежегодно с 01.02 | 01.04.2019 далее ежегодно до 01.03. | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Отчет о направлении заявок | Руководитель регионального проекта |
| 3. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Чувашской Республики в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Моторин И.Б. | Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | Куратор регионального проекта |
| 3.1. | Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 3.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 3.3. | Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 4. | Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Моторин И.Б. | Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году | Куратор регионального проекта |
| 4.1. | Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 15.01.2020 | 15.02.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 4.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 4.3. | Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 5. | Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Моторин И.Б. | Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году | Куратор регионального проекта |
| 5.1 | Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 5.2 | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 5.3 | Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 6. | Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование) | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Моторин И.Б. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | Куратор регионального проекта |
| 6.1. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о подготовке нормативного правового акта | Руководитель регионального проекта |
| 6.2. | Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2018 | 01.02.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 7. | Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.11.2019 | 01.02.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике | Куратор регионального проекта |
| 7.1 | Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 01.11.2019 | 12.01.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики | Руководитель регионального проекта |
| 7.2 | Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2020 | 01.02.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 8. | Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.11.2020 | 01.02.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике | Куратор регионального проекта |
| 8.1 | Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 01.11.2020 | 12.01.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики | Руководитель регионального проекта |
| 8.2 | Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 9. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Моторин И.Б., муниципальные образования | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | Куратор регионального проекта |
| 9.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Руководитель регионального проекта |
| 9.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | Руководитель регионального проекта |
| 10. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Моторин И.Б., муниципальные образования | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | Куратор регионального проекта |
| 10.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Руководитель регионального проекта |
| 10.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 15.02.2020 | 01.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | Руководитель регионального проекта |
| 11. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Моторин И.Б., муниципальные образования | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | Куратор регионального проекта |
| 11.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Руководитель регионального проекта |
| 11.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | Руководитель регионального проекта |
| 12. | Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2019 | 01.03.2020 | Моторин И.Б. | Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | Куратор регионального проекта |
| 12.1. | Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 12.2. | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Муниципальные образования | Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 12.3. | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Муниципальные образования Самарской области | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 13. | Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2020 | 01.03.2021 | Моторин И.Б. | Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | Куратор регионального проекта |
| 13.1. | Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 13.2. | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 13.3. | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 14. | Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Моторин И.Б. | Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | Куратор регионального проекта |
| 14.1. | Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 14.2. | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования | Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 14.3. | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования | Руководитель регионального проекта |
| 15. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Моторин И.Б., муниципальные образования | Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления в соответствии, с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | Куратор регионального проекта |
| 15.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | 02.03.2019 | 10.03.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 15.2. | Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | 11.03.2019 | 31.03.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 16. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2020 году | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Моторин И.Б., муниципальные образования области | Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году | Куратор регионального проекта |
| 16.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 16.2. | Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 17. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2021 году | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Моторин И.Б. муниципальные образования | Нормативные правовые акты Кабинет Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году | Куратор регионального проекта |
| 17.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | 02.03.2021 | 10.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 17.2. | Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования области | Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 18. | В Чувашской Республике создан и действует центр компетенций по вопросам городской среды | 01.12.2018 | 01.03.2022 | Моторин И.Б. | Отчет о деятельности центра компетенций по вопросам городской среды в 2019-2021 годах | Куратор регионального проекта |
| 18.1. | В Чувашской Республике организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году | 01.12.2018 | 01.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о создании и функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2019 году | Руководитель регионального проекта |
| 18.2. | В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2020 году | Руководитель регионального проекта |
| 18.3. | В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2021 году | Руководитель регионального проекта |
| 19. | Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.12.2018 | 01.03.2019 | Моторин И.Б. | Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Куратор регионального проекта |
| 19.1. | Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта | 01.12.2018 | 15.01.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Проект паспорта | Руководитель регионального проекта |
| 19.2. | Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Согласованная редакция проекта паспорта | Руководитель регионального проекта |
| 19.3. | Организовано согласование и утверждение проекта паспорта | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Приказ об утверждении паспорта | Руководитель регионального проекта |
| 20. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.03.2019 | 01.03.2022 | Моторин И.Б., муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации | Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Куратор регионального проекта |
| 20.1. | Сформирован перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации | Нормативный правовой акт Чувашской Республики об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Руководитель регионального проекта |
| 20.2. | Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2019 году | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике | Руководитель регионального проекта |
| 20.3. | Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике | Руководитель регионального проекта |
| 20.4. | Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2020 году | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике | Руководитель регионального проекта |
| 20.5. | Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике | Руководитель регионального проекта |
| 20.6. | Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2021 году | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике | Руководитель регионального проекта |
| 20.7. | Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2021 году | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике | Руководитель регионального проекта |

# Footnotes

Информация по количеству объектов указана по данным субъектов Российской Федерации о количестве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программ формирования современной городской среды на момент формирования федерального проекта.

Информация по количеству объектов указана по данным субъектов Российской Федерации о количестве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программ формирования современной городской среды на момент формирования федерального проекта