Приложение № 18

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 13 декабря 2018 г. № 12

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Сохранение лесов»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | Экология  |
| Наименование федерального проекта | Сохранение лесов  |
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение лесов  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта | Трофимова Марина Николаевна – заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | Судаков Николай Владимирович – начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно–сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»  |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %* |
| 1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | основной | 60,0 | 31.12.2018 | 64,0 | 73,0 | 81,4 | 87,2 | 94,4 | 100,0 |
| *Ущерб от лесных пожаров по годам, млн. руб.* |
| 2. | Ущерб от лесных пожаров по годам, млн. руб. | основной | 0,095 | 31.12.2017 | 0,085 | 0,08 | 0,075 | 0,07 | 0,065 | 0,06 |
| *Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га* |
| 3. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га | дополнительный | 0,6 | 31.12.2018 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| *Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.* |
| 4. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт. | дополнительный | 5,7 | 31.12.2018 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 7,9 |
| *Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн* |
| 5. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн | дополнительный | 6,1 | 31.12.2018 | 1,94 | 2,14 | 2,37 | 2,64 | 2,90 | 3,16 |
| *Площадь погибших лесных насаждений, га* |
| 6. | Площадь погибших лесных насаждений, га | дополнительный | 230 | 31.12.2017 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений** |
| 1. | Результат федерального проекта: *Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га*Характеристика результата федерального проекта: *Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2021 г. до 250 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду* |
| 1.1 | Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 0,8 тыс. га | 01.01.2019-31.12.2021 | В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 0,8 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду |
| 2. | Результат федерального проекта: *Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 310 тыс. га*Характеристика результата федерального проекта: *Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2024 г. до 310 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду* |
| 2.1 | Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 1,0 тыс. га | 01.01.2019-31.12.2024 | В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 0,8 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду |
| 3. | Результат федерального проекта: *Увеличена площадь лесовосстановления в 2021 г. до 950 тыс. га, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках*Характеристика результата федерального проекта: *Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков». Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение объемов искусственного лесовосстановления. Увеличено количество используемого посадочного материала с ЗКС в 1,3 раза. Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 950 тыс. га), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на арендованных лесных участках* |
| 3.1 | Увеличение площади лесовосстановления в 2021 г. до 0,05 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках | 01.01.2019-31.12.2021 | В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,05 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках |
| 4. | Результат федерального проекта: *Увеличена площадь лесовосстановления в 2024 г. до 1244 тыс. га, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках*Характеристика результата федерального проекта*: Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 1244 тыс. га), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на арендованных лесных участках* |
| 4.1 | Увеличение площади лесовосстановления в 2024 г. до 0,1 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках | 01.01.2019-31.12.2024 | В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,1 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках |
| 5. | Результат федерального проекта: *Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).*Характеристика результата федерального проекта: *Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению* |
| 5.1 | Оснащение государственных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | 01.01.2019-31.12.2021 | Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием |
| 6. | Результат федерального проекта: *Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г до 243 тонн*Характеристика результата федерального проекта: *Запас семян лесных растений к 2021 году составит не менее 243 тонн* |
| 6.1 | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн  | 01.01.2019-31.12.2021 | К 2021 году запас семян лесных растений составит не менее 2,37 тонн |
| 7. | Результат федерального проекта: *Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в 2024 г. до 360 тонн*Характеристика результата федерального проекта: *Запас семян лесных растений в 2024 году составит не менее 360 тонн* |
| 7.1 | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 г. до 3,16 тонн | 01.01.2019-31.12.2024 | К 2024 году запас семян лесных растений составит не менее 3,16 тонн |
| 8. | Результат федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)Характеристика результата федерального проекта: Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47% |
| 8.1 | Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 92 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, мотопомпы и др.) | 01.01.2019-31.12.2021 | Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га* |
| 1.1. | Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 0,8 тыс. га | 69 468,7 | 76 605,4 | 75 789,5 | 75 789,5\*\* | 75 789,5\*\* | 75 789,5\*\* | 449 232,1 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии) | 69 468,7 | 76 605,4 | 75 789,5 | 75 789,5\*\* | 75 789,5\*\* | 75 789,5\*\* | 449 232,1 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г до 243 тонн* |
| 2.1. | Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн | 535,0 | 475,6 | 0,0 | 475,6\*\* | 475,6\*\* | 475,6\*\* | 2 437,4 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии) | 535,0 | 475,6 | 0,0 | 475,6\*\* | 475,6\*\* | 475,6\*\* | 2 437,4 |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездехо-ды, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)* |
| 3.1 | Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 92 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и при-цепное оборудование на технику, мотопомпы и др.) | 30 694,4 | 30 694,4 | 30 694,4 | 30 694,4\*\* | 30 694,4\*\* | 30 694,4\*\* | 184 166,4 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии) | 30 694,4 | 30 694,4 | 30 694,4 | 30 694,4\*\* | 30 694,4\*\* | 30 694,4\*\* | 184 166,4 |
| 3.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)* |
| 4.1. | Оснащение государственных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) | 670,7 | 670,7 | 722,3 | 722,3\*\* | 722,3\*\* | 722,3\*\* | 4 230,6 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии) | 670,7 | 670,7 | 722,3 | 722,3\*\* | 722,3\*\* | 722,3\*\* | 4 230,6 |
| 4.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **101 368,8** | **108 446,1** | **107 206,2** | **107 681,8\*\*** | **107 681,8\*\*** | **107 681,8\*\*** | **640 066,5** |
| **федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субвенции, субсидии)** | **101 368,8** | **108 446,1** | **107 206,2** | **107 681,8\*\*** | **107 681,8\*\*** | **107 681,8\*\*** | **640 066,5** |
| **консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Чувашской Республики** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |



*\*\*Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.*

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики  | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 30 |
| 2. | Администраторрегионального проекта | Судаков Н.В. | Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 70 |
| **Общие организационные мероприятия по региональному проекту** |
| 3. | Администраторрегионального проекта | Судаков Н.В. | Начальник отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 4. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 5. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 6. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 7. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 8. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 0,8 тыс. га** |
| 9. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 11. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 12. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 13. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 14. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 15. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 1,0 тыс. га** |
| 16. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 18. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 19. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 20. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 21. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 22. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Увеличение площади лесовосстановления в 2021 г. до 0,05 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках** |
| 23. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 25. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 26. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 27. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 28. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 29. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Увеличение площади лесовосстановления в 2024 г. до 0,1 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках** |
| 30. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 32. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 33. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 34. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 35. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 36. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Оснащение государственных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 2,0 млн. руб. (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)** |
| 37. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 39. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 40. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 41. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 42. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 43. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн** |
| 44. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 46. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 47. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 48. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 49. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 50. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 г. до 3,16 тонн** |
| 51. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 53. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 54. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 55. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 56. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 57. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| **Оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 92 млн. руб. (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, мотопомпы и др.)** |
| 58. | Ответственный за достижение результатарегионального проекта | Трофимова М.Н. | Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П., министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 60. | Участник региональногопроекта | Анатольев А.В. | заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 20 |
| 61. | Участник региональногопроекта | Полякова Н.П. | заместитель начальника отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 62. | Участник региональногопроекта | Седова Ю.Б. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 63. | Участник региональногопроекта | Мотелова Р.П. | главный специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |
| 64. | Участник региональногопроекта | Анатольева О.В. | ведущий специалист-эксперт отдела лесопользования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 10 |

6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%» возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Приложение № 1

 к паспорту регионального

 проекта «Сохранение лесов»

**План мероприятий**

**по реализации регионального проекта Чувашской Республики Сохранение лесов**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 0,8 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 2. | В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения до 1,0 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, непереданных в аренду | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 3. | В 2021 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,05 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 4. | В 2024 г. увеличена площадь лесовосстановления до 0,1 тыс. га, кроме этого повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению, на арендованных участках | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 5. | Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 6. | К 2021 году запас семян лесных растений составит не менее 2,37 тонн | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 7. | К 2024 году запас семян лесных растений составит не менее 3,16 тонн | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |
| 8. | Оснащены государственные учреждения, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Трофимова М.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | РП |

 Приложение № 2

 к паспорту регионального

 проекта «Сохранение лесов»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га* |
| 1. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | 0,6 | 15-ГЛР | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Статистическая отчетность | квартальная |  |
| *Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.* |
| 2. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений | 5,7 | 15-ГЛР | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Статистическая отчетность | квартальная |  |
| *Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн* |
| 3. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления | 6,1 | 15-ГЛР | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Статистическая отчетность | квартальная |  |
| *Площадь погибших лесных насаждений, га* |
| 4. | Площадь погибших лесных насаждений | 230 | 10-ОИП | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Статистическая отчетность | квартальная |  |