Приложение № 20

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Дорожная сеть»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Безопасные и качественные автомобильные дороги | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Дорожная сеть | Срок начала и окончания проекта | 01.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  Моторин Иван Борисович | | |
| Руководитель регионального проекта | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  Иванов Владимир Николаевич | | |
| Администратор регионального проекта | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  Павлов Евгений Георгиевич | | |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В 2024 году необходимо обеспечить:  - увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % | основной | 38,5 | 31.12.2017 | 42,9 | 44,1 | 46,7 | 48,0 | 48,6 | 49,7 | 50,3 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км | дополнительный | 1539,9 | 31.12.2017 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 | 1539,9 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км*(нарастающим итогом)* | дополнительный | 592,9 | 31.12.2017 | 659,9 | 678,8 | 719,2 | 738,4 | 748,1 | 765,3 | 774,4 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км*(в год)* | дополнительный | 99,2 | 31.12.2017 | 67,0 | 18,9 | 40,4 | 19,2 | 9,7 | 17,2 | 9,1 |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км*(в год)* | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 55,1 | 5,0 | 59,6 | 53,0 | 18,9 | 25,4 |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | | | | | | | | | | | |
| 6. | Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, % | основной | 29,8 | 31.12.2017 | 29,8 | 29,8 | 28,9 | 28,4 | 27,8 | 26,6 | 26,6 |
| 7. | Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | дополнительный | 64,0 | 31.12.2017 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | | | | | | | | | | | |
| 8. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики, % | основной | 100 | 31.12.2017 | 95,1 | 91,7 | 83,4 | 75,1 | 66,8 | 56,5 | 50,0 |
| 9. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %; | дополнительный | 100,0 | 31.12.2017 | 88,9 | 73,0 | 50,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 25,0 |
| 10. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек | дополнительный | 13 | 31.12.2017 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | | | | | | | | | | | |
| 11. | Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности, % | основной | 45,7 | 31.12.2017 | 62,1 | 65,3 | 68,6 | 71,5 | 72,7 | 75,0 | 85,0 |
| 12. | Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км | дополнительный | 920,2 | 31.12.2017 | 920,2 | 920,6 | 921,2 | 921,2 | 922,2 | 923,8 | 924,4 |
| 13. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км*(нарастающим итогом)* | дополнительный | 420,5 | 31.12.2017 | 571,6 | 601,5 | 632,4 | 658,9 | 670,8 | 693,3 | 786,7 |
| 14. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км*(в год)* | дополнительный | 94,9 | 31.12.2017 | 148,8 | 22,3 | 25,0 | 21,2 | 9,4 | 20,9 | 92,8 |
| 15. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км*(в год)* | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 7,2 | 5,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км (*в год)* | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,6 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: *на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние*  Характеристика результата федерального проекта: *субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор*  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 1.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние | 01.01.2019-31.12.2024 | Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| Сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | | | |
| 2. | Результат федерального проекта: *на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки*  Характеристика результата федерального проекта: *субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор*  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 2.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки | 01.01.2019-31.12.2024 | Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| Ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: *на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий*  Характеристика результата федерального проекта: *субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор*  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 3.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019-31.12.2024 | Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций | | | |
| 4. | Результат федерального проекта: *на дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий*  Характеристика результата федерального проекта: *субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор*  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 4.1. | На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019-31.12.2024 | Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние* | | | | | | | |
| 1.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние | 1499,2 | 1846,3 | 2104,4 | 2146,8 | 2146,9 | 2146,9 | 11890,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,9 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 1259,3 | 1846,3 | 2104,4 | 2146,8 | 2146,9 | 2146,9 | 11650,6 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1259,3 | 1846,3 | 2104,4 | 2146,8 | 2146,9 | 2146,9 | 11650,6 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки* | | | | | | | |
| 2.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий* | | | | | | | |
| 3.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий* | | | | | | | |
| 4.1. | На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1360,2 | 1360,2 | 1360,2 | 1360,2 | 1360,2 | 1360,2 | 8161,2 |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 4080,0 |
| 4.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 4081,2 |
|  | республиканскому бюджету Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 445,7 | 423,9 | 424,4 | 423,8 | 426,7 | 461,7 | 2606,2 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 234,5 | 256,3 | 255,8 | 256,4 | 253,5 | 218,5 | 1475,0 |
| 4.4.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 2859,4 | 3206,5 | 3464,6 | 3507,0 | 3507,1 | 3507,1 | 20051,7 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | | 919,9 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 4319,9 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | | 1939,5 | 2526,5 | 2784,6 | 2827,0 | 2827,1 | 2827,1 | 15731,8 |
| республиканскому бюджету Чувашской Республики | | 1259,3 | 1846,3 | 2104,4 | 2146,8 | 2146,9 | 2146,9 | 11650,6 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | | 445,7 | 423,9 | 424,4 | 423,8 | 426,7 | 461,7 | 2606,2 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | | 234,5 | 256,3 | 255,8 | 256,4 | 253,5 | 218,5 | 1475,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Иванов В.Н. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б. | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Павлов Е.Г. | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Администратор регионального проекта | Павлов Е.Г. | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н. | 50 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ярмоленко А.С. | Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 50 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иванов В.Н. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б. | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Петров М.М. | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Краснов Р.В. | Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Ярмоленко А.С. | Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Васильева О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Павлова О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Доброхотов В.А. | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н. | 10 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иванов В.Н. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б. | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | Петров М.М. | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г. | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Краснов Р.В. | Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Ярмоленко А.С. | Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Васильева О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Павлова О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Доброхотов В.А. | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н. | 10 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иванов В.Н. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б. | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Петров М.М. | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г. | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | Краснов Р.В. | Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | Ярмоленко А.С. | Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Васильева О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта | Павлова О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Доброхотов В.А. | Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н. | 10 |
| На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иванов В.Н. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б. | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Петров М.М. | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Краснов Р.В. | Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Ярмоленко А.С. | Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | Васильева О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Павлова О.В. | Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Ладыков А.О. | Глава администрации города Чебоксары |  | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | Чепрасова О.В. | Глава администрации города Новочебоксарска |  | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района |  | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Димитриев В.П. | Глава администрации Чебоксарского района |  | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог.  Под термином «Чебоксарская агломерация» понимается образуемая городом Чебоксары «ядром агломерации» и муниципальными образованиями городом Новочебоксарск, Моргаушского и Чебоксарского районов – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивным производственным, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.  Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:  - магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;  - магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;  - улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).  С учетом фактического состояния подрядных организаций повышение доли норматива при определении объемов финансирования целесообразно производить поэтапно в течение нескольких лет.  В качестве источников указанного увеличения предлагаются:  - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;  - увеличение доходов региональных дорожных фондов за счет доведения норматива зачисления налоговых бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100;  - увеличения доходов региональных дорожных фондов за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин. |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций, сокращение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | | | | | |
| 1.1 | В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта;  определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);  сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов). | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»  национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Руководитель проекта |
| 1.2 | Кабинетом Министров Чувашской Республики представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования. | 20.12.2018 | 25.12.2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |
| 1.3 | Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта. | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключено соглашение | Руководитель проекта |
| 1.4 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключено соглашение | Руководитель проекта |
| 1.5 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Утвержден план | Руководитель проекта |
| 1.6 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключение государственных и муниципальных контрактов | Руководитель проекта |
| 1.7 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации. | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Корректировка регионального проекта | Руководитель проекта |
| 1.8 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |
| 1.9 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов. | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Протокол общественного обсуждения | Руководитель проекта |
| 1.10 | В Федеральное дорожное агентство представлены:  отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;  предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов. | 01.12.2019 | 14.12.2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетные материалы, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов. | Руководитель проекта |
| 1.11 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключены соглашения | Руководитель проекта |
| 1.12 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год. | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключение государственных и муниципальных контрактов | Руководитель проекта |
| 1.13 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Утвержден план | Руководитель проекта |
| 1.14 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации. | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Корректировка регионального проекта | Руководитель проекта |
| 1.15 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |
| 1.16 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Протокол общественного обсуждения | Руководитель проекта |
| 1.17 | В Федеральное дорожное агентство представлены:  отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;  предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетные материалы, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. | Руководитель проекта |
| 1.18 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключены соглашения | Руководитель проекта |
| 1.19 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год. | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Заключение государственных и муниципальных контрактов | Руководитель проекта |
| 1.20 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Утвержден план | Руководитель проекта |
| 1.21 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |
| 1.22 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Протокол общественного обсуждения | Руководитель проекта |
| 1.23 | В Федеральное дорожное агентство представлены:  отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;  предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетные материалы, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. | Руководитель проекта |
| Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации | | | | | | |
| 1.24 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |
| 1.25 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |
| 1.26 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Отчетная информация | Руководитель проекта |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км | | | | | | | |
| 1.1 | Учитываются данные из Федерального статистического наблюдения по состоянию на 01.01.2018 г. | Федеральное статистическое наблюдение | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения» | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за период |  |
| 2. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км*(нарастающим итогом)* | | | | | | | |
| 2.1 | Учитываются данные из отчета о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики) | Отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики) | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения» | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за период |  |
| 3. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км*(в год)* | | | | | | | |
| 3.1 | Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям | Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения» | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за период |  |
| 4. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км*(в год)* | | | | | | | |
| 4.1 | Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (направленных на поддержание автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии до 01.01.2018 г. в период реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019-2024 гг.) | Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения» | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за период |  |
| 5. Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км | | | | | | | |
| 5.1 | Учитываются данные по протяженности, сформировавшейся дорожной сети Чебоксарской агломерации | Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации 920,2 км | Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации сформировавшейся в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 6. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | | | | | | | |
| 6.1 |  | N – значение показателя;  1, 2 … n – порядковый номер включенной в проект городской агломерации;  n – количество включенных в проект городских агломераций;  Sперегруз - протяженность работающей в режиме перегрузки в «час-пик» дорожной сети городской агломерации;  Sобщ – общая протяженность дорожной сети городской агломерации. | Периодическая отчетность (по мониторингу) | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %; | | | | | | | |
| 7.1 |  | N – значение показателя;  1, 2 … n – порядковый номер включенной в проект городской агломерации;  n – количество включенных в проект городских агломераций;  Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на год расчета показателя.  Кмдтпбаз – мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на 2016 г. | Периодическая отчетность  (по официальным данным ГИБДД) | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 8. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км*(нарастающим итогом)* | | | | | | | |
| 8.1 | Учитываются данные из отчета о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики) | Отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики) | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 9. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км*(в год)* | | | | | | | |
| 9.1 | Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям | Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 10. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км*(в год)* | | | | | | | |
| 10.1 | Учитываются данные из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 11. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км (*в год)* | | | | | | | |
| 11.1 | Учитываются данные из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после строительства | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район | Показатель за период |  |
| 12. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек | | | | | | | |
| 12.1 | Кпогибших в ДТП на 100 тысяч населения  = Ч погибших / ( Ч /100000) | Кпогибших в ДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек  Ч - численность населения вЧувашской Республики, человек  Ч погибших - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | Периодическая отчетность  (по официальным данным ГИБДД и Федерального статистического наблюдения | Минтранс Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за период |  |