Приложение № 22

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 13 декабря 2018 г. № 12

**Региональный проект «Информационная безопасность»\***

Паспорт регионального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер |  |
| 2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта  | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (Мининформполитики Чувашии) |
| 3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики М.В. Анисимов |
| 4. Соисполнители – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта | Администрация Главы Чувашской РеспубликиМинистерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии)Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (Минсельхоз Чувашии)Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Центр информационных технологий» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии)Министерство финансов Чувашской Республики (Минфин Чувашии) |
| 5. Рабочие группы | Проектный комитет по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| 6. Центры компетенций  | БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики ЧувашииООО «КСБ-Софт» |
| 7. Цели регионального проекта | 01.01 Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.01.02. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всехорганизаций и домохозяйств.01.03. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. |
| 8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта | 1. Объем затрат организаций государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности на продукты и услуги в области информационной безопасности.2. Средний срок простоя информационных систем органов власти Чувашской Республики и местного самоуправления в результате компьютерных атак.3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения.4. Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев5. Доля аттестованных государственных информационных систем Чувашской Республики.6. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения компаниями, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности. |
| 9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год | 01.02.001.001. Получение информации о достижении или недостижении целевых значений показателя «Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев»01.03.001.001.004. Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления01.03.001.002. Обеспечена доля закупаемого органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике российского программного обеспечения согласно утвержденному плану-графика по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| 10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта | 01.01.001.001 Созданы условия для конкурентоспособности компаний Чувашской Республики в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации01.03.001.002. Обеспечена доля закупаемого органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике российского программного обеспечения согласно утвержденному плану-графика по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| 11.Объемы и источники финансирования | Ассигнования регионального бюджета в размере 16,91 млн рублей, в том числе: |
|  | в 2019 году – 7,38 млн. руб. |
| в 2020 году – 4,79 млн. руб. |
| в 2021 году – 4,74 млн. руб. |
| Внебюджетные средства в размере 0,0 млн рублей, в том числе: |
| в 2019 году – 0,0 млн. руб. |
| в 2020 году – 0,0 млн. руб. |
| в 2021 году – 0,0 млн. руб. |
| Общий объем необходимого финансирования в размере 16,91 млн рублей |

План достижения показателей и индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей и индикаторов, | 2018 год(базовый) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| п/п | единица измерения |
| **Цель: Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом** |
| 1. | Объем затрат организаций государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности на продукты и услуги в области информационной безопасности  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| млрд руб. |
| **Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств** |
| 2. | Средний срок простоя информационных систем органов власти Чувашской Республики и местного самоуправления в результате компьютерных атак | 65 | 48 | 24 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| часов |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| проценты |
| 4. | Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| проценты |
| 5. | Доля аттестованных государственных информационных систем Чувашской Республики | 15 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| проценты |
| **Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями** |
| 6 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения компаниями, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| проценты |

План мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задача | Веха | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Контрольные события |
| Начало | Конец | Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Организации - исполнители |
| 01.01. | Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом |
| 01.01.001. |   | Создать условия для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации |
| 01.01.001.001.001 |   |   |   | Информирование компаний Чувашской Республики о разработанной системе мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мининформполи-тики Чувашии |  | Доклад о проведенных мероприятиях представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **01.01.001.001.** |  |  | **Созданы условия для конкурентоспособности компаний Чувашской Республики в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации** | - | **31.12.2021**  | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:Разработки и технологии обеспечения безопасности информации, созданные компаниями Чувашской Республики, внесли вклад в увеличение конкурентоспособности в области экспорта | - | - | - | - | - |
| 01.02. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств |
| 01.02.001. |   | Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных |
| 01.02.001.001.001 |   |   |   | Мониторинг достижения целевых значений показателя на территории Чувашской Республики «Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев» | 01.06.2019 | 01.04.2020 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии |  | Опубликованы результаты мониторинга |
| **01.02.001.001.** |  |  | **Получение информации о достижении или недостижении целевых значений показателя «Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев»** | - | **01.04.2020 (далее – ежегодно)** | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:1. Получение результатов мониторинга.2. Построение выводов о достижении или недостижении целевых значений показателя «Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев». | - | - | - | - | - |
| 01.03. | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями |
| 01.03.001. |   | Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
| 01.03.001.001.001 |   |   |   | Проведен анализ отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике, в том числе с учетом требований к программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем | 01.01.2018 | 31.06.2018 | Мининформполи-тики Чувашии | БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чуваши | Результаты анализа направлены на согласование в Мининформполитики Чувашии |
| 01.03.001.001.002 |  |  |  | Проведено тестирование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 01.02.2018 | 31.10.2018 | Мининформполи-тики Чувашии | БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чуваши | Результаты анализа направлены на согласование в Мининформполитики Чувашии |
| 01.03.001.001.003 |  |  |  | Подготовка финансово-экономического обоснования перехода органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, на 2019 – 2020 годы | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Мининформполи-тики Чувашии, Минфин Чувашии |  | Внесены изменения в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| 01.03.001.001.004 |  |  |  | Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии, Администрация Главы Чувашской Республики, Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, |  | Доклад о проведенных мероприятиях представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **01.03.001.001.** |  |  | **Утверждение плана-графика по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных** | - | **31.12.2018** | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:Выделены средства для перехода органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  | - | - | - | - | - |
| 01.03.001.002.001 |   |   |   | Мониторинг достижения целевых значений показателя «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения» | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии |  | Доклад о проведенных мероприятиях представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **01.03.001.002.** |  |  | **Обеспечена доля закупаемого органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике российского программного обеспечения согласно утвержденному плану-графика по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных** | - | **31.12.2019 (далее – ежегодно)** |  |  | - |
|  |  |  | Ожидаемые результаты:1. Увеличена доля отечественного программного обеспечения, закупаемого органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике.2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике, составляет не менее 80% от общего количества. | - | - | - | - | - |

Объёмы и источники финансирования регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | На 2019 г. | На 2020 г. | На 2021 г. | Всего, млн руб. |
| объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. |
| Объемы финансирования плана мероприятий |
|   | Всего по направлению |   | 7,38 |  |  | 4,79 |  |  | 4,74 |  |  | 16,91 |
|   | бюджетные средства, млн руб. | 7,38 |  |  | 4,79 |  |  | 4,74 |  |  | 16,91 |
|   | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач  |
| 01.01. Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом |
| 01.01.001. Создать условия для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации |
|   | Итого по задаче |   | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 01.01.001.001.Созданы условия для конкурентоспособности компаний Чувашской Республики в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации |
| 001 | Информирование компаний Чувашской Республики о разработанной системе мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 001 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 01.02. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств |
| 01.02.001. Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных |
|  | Итого по задаче |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 01.02.001.001. Получение информации о достижении или недостижении целевых значений показателя «Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев» |
| 001 | Мониторинг доли населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 001 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 01.03. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями |
| 01.03.001. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
|  | Итого по задаче |  | 7,38 |  |  | 4,79 |  |  | 4,74 |  |  | 16,91 |
|  | бюджетные средства, млн руб. | 7,38 |  |  | 4,79 |  |  | 4,74 |  |  | 16,91 |
|  | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 01.03.001.001. Утверждение плана-графика по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| 001 | Проведен анализ отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике, в том числе с учетом требований к программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 001 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 002 | Проведено тестирование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 002 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 003 | Подготовка финансово-экономического обоснования перехода органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, на 2019 - 2020 годы | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 003 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 004 | Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления | бюджетные средства, млн руб. | 7,38 |  |  | 4,79 |  |  | 4,74 |  |  | 16,91 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 004 |  | 7,38 |  |  | 4,79 |  |  | 4,74 |  |  | 16,91 |
| 01.03.001.002. Обеспечена доля закупаемого органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в Чувашской Республике российского программного обеспечения согласно утвержденному плану-графика по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике на использование отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| 001 | Мониторинг достижения целевых значений показателя «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения» | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по мероприятию 001 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

Методика расчета показателей и индикаторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя и индикатора, единица измерения | Методика расчета | Источник |
| 1. | Объем затрат организаций государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности на продукты и услуги в области информационной безопасности | \* Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность» |   |
| 2. | Средний срок простоя информационных систем органов власти Чувашской Республики и местного самоуправления в результате компьютерных атак | Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность» |   |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность» |   |
| 4. | Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по Чувашской Республике, в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев | Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность» |   |
| 5 | Доля аттестованных государственных информационных систем Чувашской Республики | N=ГИС1 / ГИС2 \*100 % | Мининформполитики Чувашии |
| ГИС1 – число аттестованных государственных информационных систем Чувашской Республики |
| ГИС2 – общее число государственных информационных систем Чувашской Республики |
| 6 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения компаниями, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности | Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность» |  |

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или инициативы | Срок реализации | Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства | Ответственный исполнитель |
| 1. | Создан ресурс с перечнем государственных информационных систем Чувашской Республики | 01.06.2019-31.12.2021 | В общественных интересах и интересах бизнес-сообщества сформирован перечень государственных информационных систем Чувашской Республики, что позволит обеспечить максимальный уровень защиты содержащихся в них данных. | Мининформполитики Чувашии |