Приложение № 25.1

 УТВЕРЖДЕНА

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 13 декабря 2018 г. № 12

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Системные меры по повышению производительности труда»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Производительность труда и поддержка занятости  |
| Краткое наименование федерального проекта | Системные меры по повышению производительности труда |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры по повышению производительности труда | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта  | В.А. Аврелькин - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта | С.В. Григорьев - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | Д.Б. Гринёв - начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программамиЧувашской Республики  | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена предприятий и органов службы занятости населения, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации. |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях –участниках национального проекта базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году | основной | 0 | 31.12.2017 | 101,4  | 102,0 | 103,1 | 103,6 | 104,1 | 105,0 |
| 2. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | основной | 0 | 31.12.2017 | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3. | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям[[1]](#footnote-1), процент | основной | 0 | 31.12.2017 | 60 | 80 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| 4. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – участников национального проекта, воспользовавшихся мерами поддержки и мотивационными инструментами национального проекта (льготные займы, субсидирование процентных ставок и пр.), не менее ед. нарастающим итогом | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 5. | Количество предприятий – участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед. нарастающим итогом | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6. | Количество предприятий, участвующих в программе по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий, ед. нарастающим итогом | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 2 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| 7. | Осведомленность предприятий о производительности труда на основании опроса, % осведомленных от всех предприятий базовых несырьевых отраслей региона | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 25 | 50 | 75 | 80 | 85 | 90 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок  | Характеристика результата |
| **1.** | **Стимулирование предприятий к повышению производительности труда**  |
| *Результат федерального проекта: Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП (при среднем размере займа 100 млн. руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий).* *Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение доступа предприятий-участников национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов. (Программа займов была разработана и утверждена в рамках реализации в рамках Федерального приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»).* |
| 1.1 | Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд развития промышленности).Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:в 2019 году – 2 ед.,в 2020 году – 3 ед.,в 2021 году – 5 ед.,в 2022 году – 7 ед.,в 2023 году – 9 ед.,в 2024 году – 10 ед. | 01.03.2019 – 31.12.2024  | Заключение договоров займов между предприятиями – участниками национального проекта и Фондом развития промышленности. |
| *Результат федерального проекта: Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда.**Характеристика результата федерального проекта: Определен потенциал и осуществлены мероприятия по приоритизации действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России и других органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда.* |
| 1.2 | Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда | 01.03.2019 – 15.03.2019  | Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов. |
| 1.3 | Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки | 01.03.2019 – 15.03.2019  | Перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов. |
| 1.4 | Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики | 15.03.2019 –01.07.2019  | Проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики. |
| 1.5 | Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) | 01.03.2019 –31.12.2024  | Получение предприятиями государственной поддержки. |
| **2.** | **Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий и органов службы занятости населения** |
| *Результат федерального проекта: Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно.**Характеристика результата федерального проекта: Руководители предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности национального проекта обучения и вносятся соответствующие корректировки.* |
| 2.1 | Руководители предприятий – участников национального проекта, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе  | 01.01.2020 – 31.12.2020  | Руководители предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения обучаются по модульной системе. |
| **3.** | **Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях** |
| *Результат федерального проекта: Осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт»).**Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы 2850 предприятий-участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора). АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта.* |
| 3.1 | Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта.Количество предприятий – участников проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, составит 5 единиц, нарастающим итогом, в том числе: в 2019 году – 1 ед.,в 2020 году – 2 ед.,в 2021 году – 3 ед.,в 2022 году – 4 ед.,в 2023 году – 5 ед.,в 2024 году – 5 ед. | 01.01.2019 – 31.12.2024  | Участие предприятий в мероприятиях по экспортной акселерационной поддержке (в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт») |
| **4.** | **Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий** |
| *Результат федерального проекта: Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.**Характеристика результата федерального проекта: Определены подходы и методы поддержки внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий-участников национального проекта; отобраны предприятия для проведения пилотной национального проекта внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.* |
| 4.1 | На предприятиях – участниках национального проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда. Количество предприятий – участников проекта, внедривших к 2024 году инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда, составит 25 единиц, в том числе: в 2019 году – 2 ед.,в 2020 году – 10 ед.,в 2021 году – 15 ед.,в 2022 году – 17 ед.,в 2023 году – 20 ед.,в 2024 году – 25 ед. | 28.02.2019 – 31.12.2024  | Внедрение на предприятиях – участниках национального проекта инструментов автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего 2019-2024 гг. (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий)* |
| *1.1.* | *Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам Фонда развития промышленности.* | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 250,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 250,0 |
| **Всего по региональному проекту,** | **50,0** | **25,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **25,0** | **250,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 250,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Гринёв Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Общие организационные мероприятия по проекту.* |
| 3. | Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 5 |
| 4. | Администратор регионального проекта | Гринёв Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам* *Фонда развития промышленности* |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 7. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда* |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 9. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
| *Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки* |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 13. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
| *Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики* |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 17. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
| *Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России* |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 21. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | ИвановСергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Васильева Марина Геннадьевна | начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики  | Загребаева Марина Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  | 5 |
| *Руководители предприятий – участников национального проекта, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе* |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 25. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 26. | Участник регионального проекта | Ковалёв Виктор Михайлович  | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики  | Димитриев Сергей Петрович, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 3 |
| 27. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  | 3 |
| *Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта* |
| 28. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 29. | Участник регионального проекта | СеменовАлексей Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | Михайлова Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *На предприятиях – участниках национального проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда.* |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 3 |
| 32. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Системные меры по повышению производительности труда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиерезультата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контроля\* |
| Начало | Окончание |
| 1. | Предприятиям – участникам национального проекта оказано содействие в доступе к льготным займам Фонда развития промышленности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | заключение договоров займов предприятий – участников национального проекта с Фонда развития промышленности | РП |
| 1.1.1 | Проведена оценка потребности использования льготных займов в соответствии с программой Фонда развития промышленности «Повышение производительности труда» среди предприятий – участников Программы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчеты по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия | РП |
| 1.1 | Использование предприятиями – участниками национального проекта льготных займов Фонда развития промышленности на цели повышения производительности труда  | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | заключение договоров займов предприятий – участников национального проекта с Фонда развития промышленности | РП |
| 2. | Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда | 01.01.2019 | 15.03.2019 | С.В. Григорьев | реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов. | РП |
| 2.1.1 | Проведен сравнительный анализ положений нормативных правовых актов Чувашской Республики, влияющих на производительность труда | 01.01.2019 | 01.03.2019, далее – ежегодно | С.В. Григорьев | оценочные ведомости | РП |
| 2.1 | Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда доступен для ознакомления | – | 15.03.2019 | С.В. Григорьев | реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов. | РП |
| 3. | Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки | 01.03.2019 | 15.03.2019 | С.В. Григорьев | перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов | РП |
| 4. | Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики | 15.03.2019 | 01.07.2019 | С.В. Григорьев | проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики | РП |
| 4.1.1 | Разработка нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки | 15.03.2019 | 01.05.2019 | С.В. Григорьев | проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики | РП |
| 4.1.2 | Согласование нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики  | 01.05.2019 | 01.06.2019 | С.В. Григорьев | листы согласований | РП |
| 4.1 | Условие о повышении производительности труда определено в качестве условия получения мер государственной поддержки | – | 01.07.2018 | С.В. Григорьев | нормативные правовые акты | РП |
| 5. | Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда  | РП |
| 5.1.1 | Предприятия – участники национального проекта проинформированы о действующих мерах государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России | 01.03.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | официальные письма предприятиям – участникам национального проекта  | РП |
| 5.1.2 | Выявлены имеющиеся затруднения предприятий – участников национального проекта в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России | 01.03.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | перечень имеющихся затруднений | РП |
| 5.1.3 | Осуществлено взаимодействие с Минпромторгом России, Минсельхозом России, а также предприятиями – участниками национального проекта в целях получения предприятиями мер государственной поддержки | 01.03.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | получение государственной поддержки | РП |
| 5.1 | Предприятия – участники используют меры государственной поддержки, предусмотренные государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России, на цели повышения производительности труда  | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | получение государственной поддержки | РП |
| 6. | Руководители предприятий – участников национального проекта, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Григорьев | документы о прохождении обучения | РП |
| 6.1.1 | Принято участие в отборе регионов для организации обучения по модульной системе основам повышения производительности труда, проводимом Минэкономразвития России | 01.01.2020 | 01.06.2020 | С.В. Григорьев | заявка на участие в отборе | РП |
| 6.1.2 | Руководители предприятий – участников Программы, органов службы занятости населения, иных организаций – участников национального проекта прошли обучение по модульной системе основам повышения производительности труда | 01.06.2020 | 31.12.2020 | С.В. Григорьев | документы о прохождении обучения | РП |
| 6.1 | Руководители предприятий – участников Программы, органов службы занятости населения, иных организаций – участников национального проекта обладают необходимым навыкам повышения производительности труда | – | 01.12.2020 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда  | РП |
| 7. | Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда  | РП |
| 7.1.1 | Определена оценка потребности предприятий – участников национального проекта в поставке продукции на экспорт | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о потребности предприятий участников Программы в поставке продукции на экспорт | РП |
| 7.1.2 | Участие предприятий в мероприятиях по экспортной акселерационной поддержке (в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт») | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | аналитическая записка о результатах реализации мероприятий | РП |
| 7.1 | Увеличено объемы экспортных поставок продукции предприятий – участников национального проекта  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 8. | На предприятиях – участниках национального проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению произво-дительности труда | К |
| 8.1.1 | Заполнение предприятиями – участниками национального проекта анкет для выявления текущего уровня использования инструментов автоматизации и использовании цифровых технологий, оценка потребности и планов по их внедрению | 01.01.2019 | 28.02.2019, далее - ежегодно | С.В. Григорьев | заполненные анкеты, информация о потребности | РП |
| 8.1.2 | Предприятиями – участниками национального проекта принято участие в отборе для внедрения инструментов автоматизации и использовании цифровых технологий, проводимом Минэкономразвития России | 01.01.2019 | 01.10.2019, далее – ежегодно | С.В. Григорьев | заявки на участие в отборе | РП |
| 8.1 | На предприятиях – участниках национального проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению произво-дительности труда | К |

\_\_\_\_\_\_

\* К – куратор региональной программы;

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Системные меры по повышению производительности труда»

Методика

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – участников национального проекта, воспользовавшихся мерами поддержки и мотивационными инструментами национального проекта (льготные займы, субсидирование процентных ставок и пр.), не менее ед. нарастающим итогом |
| 1.1 |  | П1n – количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – участников национального проекта, воспользовавшихся мерами поддержки и мотивационными инструментами национального проекта (льготные займы, субсидирование процентных ставок и пр.) | выборочное наблюдение | Минэкономразвития Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за год |  |
| 2. Количество предприятий – участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед. нарастающим итогом |
| 2.1 |  | П2n – количество предприятий – участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала | выборочное наблюдение | Минэкономразвития Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за год |  |
| 3. Количество предприятий, участвующих в программе по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий, ед. нарастающим итогом |
| 3.1 |  | П3n – количество предприятий, участвующих в программе по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий | выборочное наблюдение | Минэкономразвития Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за год |  |
| 4. Осведомленность предприятий о производительности труда на основании опроса, % осведомленных от всех предприятий базовых несырьевых отраслей региона |
| 4.1 |  | Посв – количество предприятий, осведомленных о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;Обр – общее количество предприятий базовых несырьевых отраслей Чувашской Республики  | выборочное наблюдение | Минэкономразвития Чувашии | Чувашская Республика | Показатель за год |  |

1. Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году [↑](#footnote-ref-1)