Приложение № 25.2

УТВЕРЖДЕНА

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Производительность труда и поддержка занятости | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Адресная поддержка на предприятиях | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Адресная поддержка на предприятиях | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | В.А. Аврелькин - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | С.В. Григорьев - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Д.Б. Гринёв - начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами  Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК) и Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК) по следующим направлениям:  реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях – участниках национального проекта;  оказание содействия предприятиям в создании программ по повышению производительности труда;  обучение сотрудников и локальных тренеров предприятий – участников национального проекта;  тиражирование решений по повышению производительности труда. | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание регионального центра компетенций (да/нет) | Основной | х | 31.12.2017 | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (ФЦК), ед. нарастающим итогом | Основной | 0 | 31.12.2017 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (под руководством регионального центра компетенций, далее – РЦК)[[1]](#footnote-1), ед. нарастающим итогом | Основной | 0 | 31.12.2017 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 49 |
| 4. | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно или при помощи привлеченных предприятий – партнеров, ед. нарастающим итогом | Основной | 0 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество сотрудников предприятий – участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (РЦК), человек нарастающим итогом | Дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 40 | 80 | 120 | 140 | 160 | 196 |
| 6. | Количество сотрудников предприятий – участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда на предприятиях, реализующих проект самостоятельно, человек нарастающим итогом. | Дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **1.** | **Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях** | | |
| *Результат федерального проекта: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков-образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП).*  *Характеристика результата федерального проекта: В национальный проект вовлечено 10 тысяч предприятий пяти базовых несырьевых отраслей: строительство, обрабатывающее производство, транспорт, торговля, сельское хозяйство, в 85 субъектах Российской Федерации.*  *На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в программе за счет экспертной поддержки в части внедрения методов повышения производительности труда, в том числе за счет внедрения инструментов бережливого производства.* | | | |
| 1.1 | Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта | 01.03.2019 – 31.12.2024. | Утвержденные дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда. |
| 1.2 | На предприятиях – участниках национального проекта сформированы рабочие группы под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Приказы об утверждении составов рабочих групп. |
| 1.3 | Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей.  Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда, далее - ФЦК) составит 49 единиц, в том числе:  в 2019 году – 10 ед.,  в 2020 году – 20 ед.,  в 2021 году – 20 ед.,  в 2022 году – 20 ед.,  в 2023 году – 20 ед.,  в 2024 году – 20 ед.,  Количество предприятий – участников национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда, далее – РЦК) составит 49 единиц, в том числе:  в 2019 году – 10 ед.,  в 2020 году – 20 ед.,  в 2021 году – 30 ед.,  в 2022 году – 35 ед.,  в 2023 году – 40 ед.,  в 2024 году – 49 ед. | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Созданы потоки – образцы ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство продукции). |
| **2.** | **Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда** | | |
| *Результат федерального проекта: Обучено инструментам повышения производительности труда в 2019 году: – 5 580 сотрудников предприятий – участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; – 3 000 сотрудников предприятий – участников национального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно.*  *Характеристика результата федерального проекта: Разработаны и переданы в РЦК и предприятиям – участникам национального проекта 12 универсальных, практико-ориентированных обучающих методик, влияющих на повышение производительности труда по следующим направлениям:*  *1. Формирование системы целеполагания и мотивации сотрудников для достижения финансовых показателей национального проекта;*  *2. Реализации проектов по оптимизации продуктовых потоков и вспомогательных процессов;*  *3. Формирование культуры непрерывных улучшений на предприятии;*  *4. Инструменты выявления потерь и решения производственных проблем;*  *5. Визуальное управление производственными потоками и информационные центры;*  *6. Организация работы по времени такта;*  *7. Переналадка оборудования;*  *8. Стандартизированная работа;*  *9. Картирование материальных и информационных потоков;*  *10. Тянущая система;*  *11. Вовлечение и мотивация персонала на повышение производительности труда;*  *12. Технология проведения обучения сотрудников методам бережливого производства;*  *13. Прочие методики повышения эффективности деятельности предприятия*  *Методики включают в себя (дифференцировано) очное, дистанционное, площадочное обучение и стажировки на предприятиях, показывающих стабильный рост производительности труда.* | | | |
| 2.1 | Сформирована система обучения сотрудников предприятий – участников национального проекта, направленная на повышение производительности труда | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Получены от ФЦК универсальные, практикоориентированные обучающие методики, влияющие на повышение производительности труда. |
| 2.2 | Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта практико-ориентированным обучающим методикам, влияющим на повышение производительности.  Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда на предприятиях, реализующих проект по региональным управлением (РЦК) составит 196 человек, в том числе:  в 2019 году – 40 чел.,  в 2020 году – 80 чел.,  в 2021 году – 120 чел.,  в 2022 году – 140 чел.,  в 2023 году – 160 чел.,  в 2024 году – 196 чел. | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта. |
| 2.3 | Подготовлены локальные тренеры предприятий – участников национального проекта | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Локальные тренеры предприятий – участников национального проекта прошли обучение и стажировки на предприятиях, показывающих стабильный рост производительности труда. |
| **3.** | **Формирование системы методической и организационной поддержки** | | |
| *Результат федерального проекта: Сформированы 9 РЦК в субъектах Российской Федерации – участниках 2018 года (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК).*  *Характеристика результата федерального проекта: Для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда с федерального уровня на региональный и последующей самостоятельной работы регионов экспертами Федерального центра компетенций в субъектах Российской Федерации:*  *1. создано не менее 65 РЦК (обучение и развитие региональных экспертов через* *совместную работу на проектах, стажировки и т.п.), при необходимости РЦК может быть создан в каждом субъекте Российской Федерации;*  *2. введен в действие функциональный блок «Обучение», «Экспресс диагностика», «База знаний» в рамках ИТ-платформы производительность.рф в 2020 году;*  *3. сформированы типовые решения (коробочные решения) и отчеты по анализу лучших практик по повышению производительности труда для предприятий, относящихся к одному виду деятельности (по системе ОКВЭД 2) в рамках одной отрасли (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля), позволяющие предприятиям самостоятельно внедрить инструменты повышения производительности труда, основываясь на рекомендациях применения различных инструментов и приведенных примерах (2 решения/отчета в год, начиная с 2019 года);*  *4. организованы площадки взаимодействия и обмена лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей (не менее 2 мероприятий федерального уровня и 4 мероприятий регионального ежегодно начиная с 2019 года).* | | | |
| 3.1 | Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда | 01.01.2019 –31.12.2019 | Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда, сотрудники РЦК прошли отбор, обучение и оценку на право тиражирования решений, созданных ФЦК. |
| 3.2 | Предприятиями – участниками национального проекта внедрены типовые решения по видам экономической деятельности по повышению производительности труда, разработанные ФЦК | 01.01.2019 –31.12.2024 | Предприятиями – участниками национального проекта внедрены типовые решения по видам экономической деятельности по повышению производительности труда, разработанные ФЦК, позволяющие предприятиям внедрить инструменты повышения производительности труда, основываясь на рекомендациях применения различных инструментов и приведенных примерах. |
| 3.3 | Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда присоединился к ИТ-платформе управленческой и технологической компетенции, способствующей распространению информационных материалов по тематике повышения производительности труда | 01.01.2019 –01.12.2020 | Присоединение к ИТ-платформе управленческой и технологической компетенции, способствующей распространению информационных материалов по тематике повышения производительности труда. |
| 3.4 | Принято участие не менее чем в двух мероприятиях федерального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда в год | 01.01.2019 –31.12.2024 | Изучение лучших практик и опыта по повышению производительности труда для последующего внедрения на предприятиях – участниках национального проекта. |
| 3.5 | Проведено одно мероприятие республиканского уровня в год по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда | 01.01.2019 –31.12.2024 | Изучение лучших практик и опыта по повышению производительности труда для последующего внедрения на предприятиях – участниках национального проекта. |
| 3.6 | Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда | 01.01.2019 –31.12.2024 | Разработка и обеспечение доступности методических материалов в сфере повышения производительности труда в целях масштабирования результатов по повышению производительности труда. |
| 3.7 | Составлена общедоступная база данных о современных управленческих практиках, технологиях организации производственных процессов, доступных технологических решениях в различных отраслях | 01.01.2019 –31.12.2024 | Доступность сведений о современных управленческих практиках, технологиях организации производственных процессов, технологических решениях в различных отраслях для применения. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № | Наименование результата и источники  финансирования | Объем финансового обеспечения по годам  реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  2019-2024 гг. (млн.  рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | *Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков-образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП)* | | | | | | | |
| *1.1.* | *Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей.* | 434,0 | 362,1 | 245,8 | 155,8 | 228,3 | 138,9 | 1564,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 434,0 | 362,1 | 245,8 | 155,8 | 228,3 | 138,9 | 1564,9 |
| 1. | *Сформированы 9 РЦК в субъектах Российской Федерации – участниках 2018 года (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)* | | | | | | | |
| *1.1.* | *Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда* | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,8 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,8 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по региональному проекту,** | | 440,8 | 368,3 | 252,0 | 162,0 | 234,5 | 145,1 | 1602,7 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,8 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 37,8 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 434,0 | 362,1 | 245,8 | 155,8 | 228,3 | 138,9 | 1564,9 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Гринёв Дмитрий  Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Общие организационные мероприятия по проекту.* | | | | | |
| 3. | Администратор регионального проекта | Гринёв Дмитрий  Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| *Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках*  *национального проекта* | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 6. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *На предприятиях – участниках национального проекта сформированы рабочие группы под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда* | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 8. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях*  *базовых несырьевых отраслей* | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 10. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Ивaнова Имма  Серафимовна | заведующий сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ватковский Леонид Геннадьевич заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 12. | Участник регионального проекта | Загребаева Марина Анатольевна | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов Сергей Геннадьевич – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 3 |
| 13. | Участник регионального проекта | Юсупова Александра  Абдулкаемовна | заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Максимов Владимир Михайлович – врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 3 |
| 14. | Участник регионального проекта | Яхатин Сергей  Александрович | заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Иванов Владимир Николаевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 3 |
| *Сформирована система обучения сотрудников предприятий – участников национального проекта, направленная на повышение произво-дительности труда* | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 16. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Николаева Марина Анатольевна | начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кудряшов Сергей Владимирович – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| 18. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта практико-ориентированным обучающим методикам, влияющим на повышение производительности.* | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 20. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | Николаева Марина Анатольевна | начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовлены локальные тренеры предприятий – участников национального проекта* | | | | | |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 24. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда* | | | | | |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 26. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Предприятиями – участниками национального проекта внедрены типовые решения по видам экономической деятельности по повышению производительности труда, разработанные Федеральным центром компетенций* | | | | | |
| 27. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 28. | Участник регионального проекта | Илларионова Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Ивaнова Имма  Серафимовна | заведующий сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ватковский Леонид Геннадьевич заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 30. | Участник регионального проекта | Загребаева Марина Анатольевна | заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 3 |
| 31. | Участник регионального проекта | Юсупова Александра  Абдулкаемовна | заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Максимов Владимир Михайлович, врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 3 |
| 32. | Участник регионального проекта | Яхатин Сергей  Александрович | заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Иванов Владимир Николаевич, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 3 |
| *Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда присоединился к ИТ-платформе управленческой и технологической компетенции, способствующей распространению информационных материалов по тематике повышения производительности труда* | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 34. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Принято участие не менее чем в двух мероприятиях федерального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда в год* | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 36. | Участник регионального проекта | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Проведено одно мероприятие республиканского уровня в год по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда* | | | | | |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 39. | Участник регионального проекта | Илларионова  Ольга Георгиевна | консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 40. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда* | | | | | |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 42. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| *Составлена общедоступная база данных о современных управленческих практиках, технологиях организации производственных процессов, доступных технологических решениях в различных отраслях* | | | | | |
| 43. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 3 |
| 44. | Участник регионального проекта | Судленков Алексей Алексеевич | директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии | Кудряшов Сергей Владимирович – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Адресная поддержка на предприятиях»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля\* |
| Начало | Окончание |
| 1. | Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта | - | 01.12.2019, далее – еже-годно | С.В. Григорьев | утвержденные дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках | РП |
| 1.1.1 | Проведен комплексный аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия на предмет определения резервов роста производительности труда и формирования перечня мероприятий, направленных на обеспечение такого роста | 01.01.2019 | 01.09.2019, далее – ежегодно | С.В. Григорьев | отчеты по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия | РП |
| 1.1.2 | Разработаны дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта | 01.09.2019 | 01.12.2019, далее – еже-годно | С.В. Григорьев | разработанные дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 1.1 | Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта | - | 01.12.2019, далее – еже-годно | С.В. Григорьев | утвержденные дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках | РП |
| 2. | На предприятиях – участниках национального проекта сформированы рабочие группы под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда | 01.01.2019 | 01.08.2019, далее – ежегодно | С.В. Григорьев | приказы об утверждении составов рабочих групп | РП |
| 2.1.1 | Проведена оценка компетенций, влияющих на повышение производительности труда, сотрудников предприятий – участников национального проекта | 01.01.2019 | 01.06.2019, далее – ежегодно | С.В. Григорьев | оценочные ведомости | РП |
| 2.1.2 | Определены категории управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп | 01.01.2019 | 01.06.2019, далее – ежегодно | С.В. Григорьев | оценочные ведомости | РП |
| 2.1 | Утверждение составов рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта | – | 15.06.2019 | С.В. Григорьев | приказы об утверждении со-ставов рабочих групп | РП |
| 3. | Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | К |
| 3.1.1 | Заключение соглашений о реализации мероприятий национального проекта под федерльным управлением с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | соглашения | РП |
| 3.1.2 | На предприятиях – участниках, реализующих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, внедрены потоки – образцы ключевых продуктов: устранение неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизация загрузки оборудования и персонала, уменьшение времени протекания производственного процесса, устранение излишних запасов, снижение затрат на производство продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 3.1 | Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей под федеральным управлением | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | К |
| 3.2.1 | Заключение соглашений о реализации мероприятий национального проекта под республиканским управлением с Республиканским центром компетенций в сфере производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | соглашения | РП |
| 3.2.2 | На предприятиях – участниках, реализующих мероприятия национального проекта под республиканским управлением, внедрены потоки – образцы ключевых продуктов: устранение неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизация загрузки оборудования и персонала, уменьшение времени протекания производственного процесса, устранение излишних запасов, снижение затрат на производство продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 3.2 | На предприятиях – участниках Программы внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под республиканским управлением | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | К |
| 4. | Сформирована система обучения сотрудников предприятий – участников национального проекта, направленная на повышение производительности труда | 01.01.2020 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | К |
| 4.1.1 | Предприятиями – участниками программы внедрены обучающие решения по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 4.1.2 | Сотрудники предприятий – участников Программы обучены инструментам повышения производительности труда в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и республиканским управлением | 01.06.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 4.1.3 | Подготовлены локальные тренеры предприятий – участников Программы в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным управлением | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 4.1 | Сформирована система обучения сотрудников предприятий – участников национального проекта, направленная на повышение производительности труда | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 5. | Сформирована система методической и организационной поддержки предприятий – участников национального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | К |
| 5.1.1 | Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики об определении Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда, утверждение штатного расписания | РП |
| 5.1.2 | Предприятиями – участниками национального проекта внедрены типовые решения по видам экономической деятельности по повышению производительности труда, разработанные Федеральным центром компетенций | 01.01.2020 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 5.1.3 | Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда присоединился к ИТ-платформе управленческой и технологической компетенции, способствующей распространению информационных материалов по тематике повышения производительности труда | 01.01.2020 | 01.12.2020 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 5.1.4 | Принято участие не менее чем в двух мероприятиях федерального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда в год | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 5.1.5 | Проведено одно мероприятие республиканского уровня в год по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда | РП |
| 5.1.6 | Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | методические материалы | РП |
| 5.1.7 | Составлена общедоступная база данных о современных управленческих практиках, технологиях организации производственных процессов, доступных технологических решениях в различных отраслях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | база данных | РП |
| 5.1 | Предприятия – участники национального проекта обладают необходимой информацией и методиками повышения производительности труда | – | 31.12.2024 | С.В. Григорьев,  А.А. Судленков | отчет о внедрении мероприятий по повышению произво-дительности труда | К |

\_\_\_\_\_\_

\* К – куратор региональной программы;

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Адресная поддержка на предприятиях»

Методика

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество сотрудников предприятий – участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (РЦК), человек нарастающим итогом | | | | | | | |
| 1.1 |  | О1n – количество сотрудников предприятий – участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (РЦК) | выборочное наблюдение | Минэкономразвития  Чувашии | Чувашская  Республика | Показатель за год |  |
| 2. Количество сотрудников предприятий – участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда на предприятиях, реализующих проект самостоятельно, человек нарастающим итогом | | | | | | | |
| 2.1 |  | О2n – количество сотрудников предприятий – участников национального проекта, обученных инструментам повышения производительности труда на предприятиях, реализующих проект самостоятельно | выборочное наблюдение | Минэкономразвития  Чувашии | Чувашская  Республика | Показатель за год |  |

1. Возможно включение предприятий с годовой выручкой от 400 млн. руб. [↑](#footnote-ref-1)